

**Мемлекет басшысы Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша қойған міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2006 жылғы 2 наурыздағы N 43-ө Өкімі

      Мемлекет басшысы 2005 жылғы 7 қарашадағы кеңесте Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша қойған міндеттерді іске асыру мақсатында:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша Мемлекет басшысы қойған міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары (бұдан әрі - Жоспар) бекітілсін.

      2. Мемлекеттік органдардың басшылары, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері, сондай-ақ өзге де мүдделі мемлекеттік ұйымдар Жоспарда көзделген іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз етсін.

      3. Осы өкімнің орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрі Ш.Қ.Құлмахановқа жүктелсін.

*Премьер-Министр*

Қазақстан Республикасы
  
                                             Премьер-Министрінің
  
                                            2006 жылғы 2 наурыздағы
  
                                          N 43-ө өкімімен бекітілген

**Мемлекет басшысы Қазақстандағы сейсмикалық қауіптілік**
  
**және жер сілкіністерін болжау мәселелері бойынша қойған**
  
**міндеттерді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р/с   N | Іс-шаралар | Аяқталу   нысаны | Жауапты орындаушылар | Орын-   далу   мерзі-   мі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Табиғи және техноген-   дік сипаттағы күшті   жер сілкіністерін   болжау проблемалары-   на, оларды болжаудың   тиімді әдістерін   әзірлей отырып, оның   ішінде жерді ғарыштық   қашықтықтан зондылау   мүмкіндіктерін пайда-   лана отырып, жаңа   теориялық көзқарас-   тар негізінде қазіргі   заманғы геодинамика-   лық және сейсмикалық   процестер заңдылықта-   рының іргелі және   қолданбалы зерттеуле-   рін одан ары дамытуды   қамтамасыз ету | ТЖМ-ға   ұсыныс\* | БҒМ (жинақтау),   ЭМРМ | 2006   жылғы   сәуір |
| 2. | Сейсмикалық қауіпті-   лік қатерін дұрыс   бағалау және негіз-   делген құрылыс саяса-   тын жүргізу үшін 2007   -2009 жылдары респуб-   ликаның облыстарын   сейсмикалық аудандар-   ға егжей-тегжейлі   бөлу және қалалары   мен басқа елді мекен-   дерді сейсмикалық   шағын аудандарға бөлу   карталарын жасау   жөніндегі іс-шаралар   жоспарын әзірлеу | БҒМ-ның   бұйрығы | БҒМ (жинақтау),   ИСМ, Алматы қала-   сының, Ақтөбе,   Алматы, Атырау,   Шығыс Қазақстан,   Жамбыл, Батыс   Қазақстан,   Қарағанды,   Қызылорда,   Маңғыстау,   Оңтүстік   Қазақстан   облыстарының   әкімдері | 2006   жылғы   мамыр |
| 3. | Күшті жер сілкіністе-   рінің қаупі туралы   халықты жедел құлақ-   тандырудың автомат-   тандырылған жүйесін   құру жөніндегі іс-   шаралар жоспарын   әзірлеу | БҒМ мен   ТЖМ-ның   бірлескен   бұйрығы | БҒМ (жинақтау),   ТЖМ, ЭМРМ, ККМ,   МАСМ, АБА, Алматы   қаласының,   Ақтөбе, Алматы,   Атырау, Шығыс   Қазақстан, Жамбыл, Батыс   Қазақстан,   Қарағанды,   Қызылорда,   Маңғыстау,   Оңтүстік   Қазақстан   облыстарының   әкімдері | 2006   жылғы   маусым |
| 4. | Сейсмологиялық қада-   ғалаулардың және жер   сілкіністерін болжау-   дың республикалық   жүйесін жаңғыртуды,   техникалық дамытуды,   бағдарламалық-матема-   тикалық және ақпарат-   тық қолдауды қамтама-   сыз ету, республика-   ның сейсмикалық қауіпті өңірлерінде,   оның ішінде мұнай-газ   өндіру аудандарында   жоғары технологиялы   қазіргі заманғы цифр-   лық аппаратурамен   және байланыс құрал-   дарымен, басқа елдер-   дің ықпалдастырылған   ұқсас жүйелерімен   жарақтандырылған   сейсмологиялық стан-   циялар мен қадағалау   пункттерін құру | ТЖМ-ға   ұсыныс\* | БҒМ (жинақтау), ЭМРМ, ТЖМ, АБА | 2006 жылғы сәуір |
| 5. | Астана қаласында   сейсмологиялық дерек-   терді жинаудың және   өңдеудің қайталама   орталығын құру   мәселесін пысықтау | ТЖМ-ға   ұсыныс\* | БҒМ (жинақтау),   ЭМРМ, ТЖМ, Астана   қаласының әкімі | 2006   жылғы   сәуір |
| 6. | Сейсмология саласын-   дағы халықаралық   ынтымақтастықты одан   әрі дамытуды қамтама-   сыз ету, маманданды-   рылған шетелдік ұйымдармен жер сілкі-   ністерін қысқа мерзімді болжаудың әдістерін жасау жөнінде кеңінен   тәжірибе алмасуды,   қазіргі заманғы жаб-   дықтарды, цифрлық   аппаратуралар мен   байланыс құралдарын   әлемдік жетекші   өндірушілермен тығыз   байланыс ұйымдастыру | ТЖМ-ға   ақпарат | БҒМ (жинақтау),   ЭМРМ, СІМ, ИСМ,   АБА | жыл сайын,   5   қаңтар |
| 7. | Авариялық-кұтқару   қызметтері күштері-   нің, Азаматтық қорға-   ныс құралымдары мен   инженерлік қорғаудың   мамандандырылған   жасақтарының   материалдық-техника-   лық базасы мен штат   санын нығайту, олар-   дың қиратушы жер   сілкіністері жағдай-   ында іс-қимылдарға   дайындығын қамтама-   сыз ету | ТЖМ-ға   ұсыныс\* | Қорғанысмині, ІІМ, ККМ, ДСМ, облыстардың, Астана және Алматы қалаларының әкімдері | 2006   жылғы   мамыр |
| 8. | Күштердің құрамы мен құралдарын айқындау,   мыналарды көздей   отырып, республиканың   әрбір сейсмикалық   қауіпті өңірінде   қиратушы жер сілкі-   ністеріне дайындық   және ден қою жоспар-   ларына түзету   жүргізу:   1) көшіру пункттері-   нің, ұтқыр медицина-   лық госпитальдердің,   шатырлы лагерьлер мен   зардап шеккендерді   орналастыруға арнал-   ған стационарлық пункттердің жеткілік-   ті санын құру;   2) авариялық құтқа-   ру жұмыстарын орындау   учаскелерін дәл   айқындай және осы   мақсаттар үшін барлық   қолда бар темір жол   станциялары мен   тұйықтарды, әуежайлар   мен әуеайлақтарды   жұмылдыра отырып,   еліміздің басқа өңір-   лерінен табиғат апаты   аймағына күштерді   эшелондап енгізу | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ұсыныс | ТЖМ (жинақтау),   Қорғанысмині,   ІІМ, ДСМ, ККМ,   ЭМРМ, ИСМ,   облыстардың,   Астана және   Алматы қалалары-   ның әкімдері | 2006   жылғы   маусым |
| 9. | Халықты, барлық   деңгейдегі басшылар-   ды мамандандырылған   орталықтарда, дайын-   дық курстарында және   оқу орындарында жер   сілкіністері жағдай-   ындағы іс-қимылдардың   ережесі мен тәртібіне   үйретудің жеткілікті деңгейін, бұқаралық   ақпарат құралдары арқылы осы саладағы білімді насихаттауды қамтамасыз ету | Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | ТЖМ (жинақтау),   БҒМ, МАСМ,   орталық атқарушы   органдар, Алматы   қаласының,   Ақтөбе, Алматы,   Атырау, Шығыс   Қазақстан,   Жамбыл, Батыс   Қазақстан,   Қарағанды,   Қызылорда,   Маңғыстау,   Оңтүстік Қазақстан   облыстарының   әкімдері | жыл   сайын,   15   ақпан |
| 10. | Зардап шеккендерге   уақтылы және, ең   алдымен, жарақат   алушылық және уроло-   гиялық сипаттағы   толық медициналық   көмек көрсетуге   мүмкіндік беретін   қазіргі заманғы   техникамен және аппа-   ратурамен жарақтанды-   рылған мамандандырыл-   ған жылжымалы госпи-   тальдерді республика-   лық және жергілікті   бюджеттер қаражаты   есебінен құру жөнінде   ұсыныс енгізу | ТЖМ-ға   ұсыныс\* | ДСМ (жинақтау),   облыстардың,   Астана және   Алматы қалалары-   ның әкімдері, ТЖМ | 2006   жылғы   сәуір |
| 11. | Тұрғын үйлерді, ғима-   раттар мен құрылыс-   тарды зерттеу және   сейсмикалық күшейту   жөніндегі 2007-2009   жылдарға арналған   өңірлік бағдарламалар   әзірлеу | Алматы   қаласының,   Ақтөбе,   Алматы,   Атырау,   Шығыс   Қазақстан,   Жамбыл,   Батыс   Қазақстан,   Қарағанды,   Қызылорда,   Маңғыстау,   Оңтүстік   Қазақстан   облыстары   әкімдерінің,   ИСМ-ның   кесімдері | Алматы қаласының,   Ақтөбе, Алматы,   Атырау, Шығыс   Қазақстан,   Жамбыл, Батыс   Қазақстан,   Қарағанды,   Қызылорда,   Маңғыстау,   Оңтүстік   Қазақстан   облыстарының   әкімдері | 2006   жылғы   маусым |
| 12. | Сейсмикалық қауіпті   аймақтардағы объекті-   лерді жобалаудың және   салудың жай-күйіне   талдау жүргізу және   осы саладағы қызметті   жетілдіру жөнінде   ұсыныс енгізу | ТЖМ-ға   ұсыныс,   Қазақстан   Республика-   сының   Үкіметіне   ақпарат | ИСМ (жинақтау),   Алматы қаласы-   ның, Ақтөбе,   Алматы, Атырау,   Шығыс Қазақстан,   Жамбыл, Батыс   Қазақстан,   Қарағанды,   Қызылорда,   Маңғыстау,   Оңтүстік   Қазақстан   облыстарының   әкімдері | 2007   жылғы   5   қаңтар |

      Ескертпе:
  
      \* - осы Іс-шаралар жоспарының 1, 4, 5, 10-тармақтарында көзделген іс-шаралар бойынша ұсыныстарды жауапты мемлекеттік орган әзірленетін Төтенше жағдайлардың алдын алудың және жоюдың 2007-2015 жиындарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жобасына енгізу үшін Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігіне, 7-тармақ бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметіне енгізуі қажет.
  
      Аббревиатуралардың толық жазылуы:
  
      ІІМ - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі
  
      ДСМ - Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
  
      СІМ - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі
  
      ИСМ - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі
  
      МАСМ - Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және спорт министрлігі
  
      БҒМ - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  
      Қорғанысмині - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
  
      ККМ - Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі
  
      ТЖМ - Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі
  
      ЭМРМ - Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігі
  
      АБА - Қазақстан Республикасы Ақпараттандыру және байланыс агенттігі

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК