

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году**

Приказ Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 16 января 2024 года № 5

      В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и с подпунктом 42) пункта 15 Положения о Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, утвержденного приказом Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 9-нқ, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году (далее – План).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Бюро национальной статистики Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      3. Департаменту статистики сельского хозяйства и национальных переписей Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

      1) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

      2) направление настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) доведение настоящего приказа до заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, структурных и территориальных подразделений Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан" для исполнения.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Руководитель*
 |
*М.Турлубаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение к приказуРуководителя Бюронациональной статистикиАгентства по стратегическомупланированию и реформамРеспублики Казахстанот 16 января 2024 года № 5 |

 **План мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Мероприятие |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение |
Срок исполнения |
Объем финансирования (тыс. тенге) |
Источники финансирования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Создание региональных комиссий по содействию в проведении национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
распоряжение акимов |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
I квартал 2024 года |
- |
не требуется |
|
2. |
Разработка и утверждение переписных листов, методологических инструментариев по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
Приказ БНС АСПР |
БНС АСПР, МСХ, МЦРИАП, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
I квартал 2024 года |
- |
не требуется |
|
3. |
Проведение хронометражных работ по опросу респондентов, выполняемых интервьюерами, для определения норм нагрузки |
Приказ БНС АСПР |
БНС АСПР, МТСЗН |
I квартал 2024 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
4. |
Разработка и утверждение медиа-плана |
Приказ БНС АСПР |
БНС АСПР, МКИ |
I квартал 2024 года |
- |
не требуется |
|
5. |
Реализация медиа-плана: проведение информационно-разъяснительной работы среди респондентов (сельскохозяйственных товаропроизводителей, КФХ и ИП, ЛПХ) о целях и порядке проведения национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
ролики, баннеры, реклама и другое |
БНС АСПР, МКИ, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
I квартал 2024 года – IV квартал 2025 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
6. |
Приобретение планшетов, автомобилей, прочих товаров и услуг |
акт приема передачи товаров |
БНС АСПР |
I квартал 2024 года – IV квартал 2025 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
7. |
Анализ готовности информационных систем МСХ и других заинтересованных государственных органов для использования в национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
информация |
БНС АСПР, МСХ,
МЦРИАП и другие соответствующие ГО |
I квартал 2024 года |
- |
не требуется |
|
8. |
Проведение работ по формированию списка садоводческих и (или) дачных объединений (простые товарищества, кооперативы и т.д. (далее – объединения):
актуализация зарегистрированных в органах юстиции объединений;
выявление неучтенных объединений (не зарегистрированных в органах юстиции);
составление уточненных списков объединений с указанием наименования объединения, адреса, кадастрового номера и ФИО владельца земельного участка, входящего в объединение, площадь земельного участка. |
Информация в ТП БНС АСПР |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы и другие соответствующие ГО |
I – II кварталы 2024 года |
- |
не требуется |
|
9. |
Проведение мероприятий по актуализации и уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, названия улиц, нумерации домов в ИС АР. |
Информация в БНС АСПР |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МЦРИАП |
II квартал 2024 года,
I квартал 2025 года |
- |
не требуется |
|
10. |
Проведение пилотной сельскохозяйственной переписи |
Приказы БНС АСПР и ТП |
БНС АСПР, МСХ, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
III квартал 2024 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
11. |
Развитие интегрированной информационной системы "е-Статистика" с учетом проведения национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году и перехода на административные данные при формировании официальной статистической информации |
Акт испытаний |
БНС АСПР,
РГП ИВЦ, МСХ, МЦРИАП, МЭПР, МВРИ и другие соответствующие ГО |
I квартал 2024 года – IV квартал 2025 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
12. |
Доработка информационных систем государственных органов (ИС ЕГКН, ИС ИСЖ, ИС ЕАСУ ГРСТ и других) для использования в качестве информационного ресурса при проведении национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году и устранение имеющихся недостатков. Обеспечение их полной интеграции с ГБД ЮЛ, ГБД ФЛ, КГД МФ, ИС АР, ИИС "е-Статистика" |
Информация в БНС АСПР |
БНС АСПР,
МСХ, МФ
МЦРИАП, МЭПР, МВРИ, НАО и другие соответствующие ГО |
I-IV кварталы 2024 года |
в пределах выделенных средств |
республиканский бюджет |
|
13. |
Предоставление:
1) картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) по населенным пунктам и землям сельскохозяйственного назначения в оцифрованном виде для проведения национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году (ГИС);
2) данных космического мониторинга (посевные площади в разрезе отдельных культур и другие данные) для проведения верификации первичных статистических данных в период проведения национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
Информация, картографические материалы в оцифрованном виде,
Таблицы в БНС АСПР |
МЦРИАП, МСХ |
I-II кварталы 2024 года
II – III кварталы 2025 года |
в пределах выделенных средств |
республиканский бюджет |
|
14. |
Изготовление, утверждение и представление в БНС АСПР картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) |
утвержденные картографические материалы |
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МСХ МЦРИАП, НЦГПИ |
IV квартал 2024 года |
- |
не требуется |
|
15. |
Тиражирование 1) картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов);
2) статистических форм, переписных инструментариев (справки, пояснения, удостоверения переписного персонала и другое). |
акт выполненных работ |
БНС АСПР |
I квартал 2025 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
16. |
Подбор, найм и обучение инструкторов по проведению национальных переписей (по трудовому договору) |
Отчет в БНС АСПР |
ТП БНС АСПР, БНС АСПР |
I-II кварталы 2025 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
17. |
Подбор, найм и обучение переписного персонала (для предварительного и основного обходов, интервьюеры и инструкторы-контролеры по ДВОУ) |
Отчет в БНС АСПР |
ТП БНС АСПР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II-III кварталы 2025 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
18. |
Составление уточненных списков субъектов сельскохозяйственной переписи (по городской и сельской местности) c учетом данных предварительного обхода и проведение переписного районирования территории страны (предварительное) |
информация в БНС АСПР |
ТП БНС АСПР,
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II квартал 2025 года |
- |
не требуется |
|
19. |
Разработка и утверждение организационных планов мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
Приказы ТП БНС АСПР |
ТП БНС АСПР,
акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
II-III кварталы 2025 года |
- |
не требуется |
|
20. |
Проведение опроса посредством сети Интернет и интервьюеров с планшетами сельскохозяйственных предприятий, крестьянских, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (личные подсобные хозяйства, владельцы дачных участков) |
формирование базы первичных статистических данных национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
БНС АСПР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы |
III – IV кварталы 2025 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
21. |
Проведение контрольного обхода национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
Информация в БНС АСПР |
ТП БНС АСПР |
IV квартал 2025 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
22. |
Обработка баз данных национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
формирование выходных таблиц |
БНС АСПР,
РГП ИВЦ |
I-IV кварталы 2026 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |
|
23. |
Формирование и публикация итогов национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году |
статистические публикации |
БНС АСПР |
I-II кварталы 2027 года |
в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" |
республиканский бюджет |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МСХ |
– |
Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; |
|
МТСЗН |
– |
Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; |
|
МФ |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан; |
|
КГД МФ |
– |
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан; |
|
МКИ |
– |
Министерство культуры и информации Республики Казахстан; |
|
АСПР |
– |
Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; |
|
БНС АСПР |
– |
Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; |
|
ТП БНС АСПР |
– |
Территориальные подразделения Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; |
|
РГП ИВЦ |
– |
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный Центр" Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; |
|
МВРИ |
– |
Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан; |
|
МЦРИАП |
– |
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; |
|
НАО |
– |
Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; |
|
НЦГПИ |
– |
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр геодезии и пространственной информации" Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; |
|
МЭПР  |
– |
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан; |
|
ИС ИСЖ |
– |
Информационная система "Идентификация сельскохозяйственных животных"; |
|
ИС ЕАСУ ГРСТ |
– |
Информационная система "Единая автоматизированная система управления государственного регистра сельскохозяйственной техники"; |
|
ГИС |
– |
Геоинформационная система; |
|
ИП |
– |
Индивидуальный предприниматель; |
|
ЛПХ |
– |
Личное подсобное хозяйство; |
|
ГБД ФЛ |
– |
Государственная база данных "Физические лица"; |
|
ИС ЕГКН |
– |
Информационная система "Единый государственный кадастр недвижимости"; |
|
ГБД ЮЛ |
– |
Государственная база данных "Юридические лица"; |
|
ИС АР |
– |
Информационная система "Адресный регистр"; |
|
ДВОУ |
– |
Договор возмездного оказания услуг. |
|
КФХ |
– |
Крестьянское фермерское хозяйство; |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан