

**Об утверждении Плана мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году**

Приказ Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 16 января 2024 года № 5

      В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 12 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" и с подпунктом 42) пункта 15 Положения о Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, утвержденного приказом Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 9-нқ, ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году (далее – План).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Бюро национальной статистики Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан информацию о ходе реализации мероприятий Плана.

      3. Департаменту статистики сельского хозяйства и национальных переписей Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством порядке:

      1) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан;

      2) направление настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) доведение настоящего приказа до заинтересованных государственных и местных исполнительных органов, структурных и территориальных подразделений Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный центр Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан" для исполнения.

      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

      5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Руководитель* | *М.Турлубаев* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к приказу Руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан от 16 января 2024 года № 5 |

**План мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. тенге) | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание региональных комиссий по содействию в проведении национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | распоряжение акимов | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | I квартал 2024 года | - | не требуется |
| 2. | Разработка и утверждение переписных листов, методологических инструментариев по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | Приказ БНС АСПР | БНС АСПР, МСХ, МЦРИАП, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | I квартал 2024 года | - | не требуется |
| 3. | Проведение хронометражных работ по опросу респондентов, выполняемых интервьюерами, для определения норм нагрузки | Приказ БНС АСПР | БНС АСПР, МТСЗН | I квартал 2024 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 4. | Разработка и утверждение медиа-плана | Приказ БНС АСПР | БНС АСПР, МКИ | I квартал 2024 года | - | не требуется |
| 5. | Реализация медиа-плана: проведение информационно-разъяснительной работы среди респондентов (сельскохозяйственных товаропроизводителей, КФХ и ИП, ЛПХ) о целях и порядке проведения национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | ролики, баннеры, реклама и другое | БНС АСПР, МКИ, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | I квартал 2024 года – IV квартал 2025 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 6. | Приобретение планшетов, автомобилей, прочих товаров и услуг | акт приема передачи товаров | БНС АСПР | I квартал 2024 года – IV квартал 2025 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 7. | Анализ готовности информационных систем МСХ и других заинтересованных государственных органов для использования в национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | информация | БНС АСПР, МСХ,  МЦРИАП и другие соответствующие ГО | I квартал 2024 года | - | не требуется |
| 8. | Проведение работ по формированию списка садоводческих и (или) дачных объединений (простые товарищества, кооперативы и т.д. (далее – объединения):  актуализация зарегистрированных в органах юстиции объединений;  выявление неучтенных объединений (не зарегистрированных в органах юстиции);  составление уточненных списков объединений с указанием наименования объединения, адреса, кадастрового номера и ФИО владельца земельного участка, входящего в объединение, площадь земельного участка. | Информация в ТП БНС АСПР | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы и другие соответствующие ГО | I – II кварталы 2024 года | - | не требуется |
| 9. | Проведение мероприятий по актуализации и уточнению перечня и границ административно-территориальных единиц, названия улиц, нумерации домов в ИС АР. | Информация в БНС АСПР | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МЦРИАП | II квартал 2024 года,  I квартал 2025 года | - | не требуется |
| 10. | Проведение пилотной сельскохозяйственной переписи | Приказы БНС АСПР и ТП | БНС АСПР, МСХ, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | III квартал 2024 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 11. | Развитие интегрированной информационной системы "е-Статистика" с учетом проведения национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году и перехода на административные данные при формировании официальной статистической информации | Акт испытаний | БНС АСПР,  РГП ИВЦ, МСХ, МЦРИАП, МЭПР, МВРИ и другие соответствующие ГО | I квартал 2024 года – IV квартал 2025 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 12. | Доработка информационных систем государственных органов (ИС ЕГКН, ИС ИСЖ, ИС ЕАСУ ГРСТ и других) для использования в качестве информационного ресурса при проведении национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году и устранение имеющихся недостатков. Обеспечение их полной интеграции с ГБД ЮЛ, ГБД ФЛ, КГД МФ, ИС АР, ИИС "е-Статистика" | Информация в БНС АСПР | БНС АСПР,  МСХ, МФ  МЦРИАП, МЭПР, МВРИ, НАО и другие соответствующие ГО | I-IV кварталы 2024 года | в пределах выделенных средств | республиканский бюджет |
| 13. | Предоставление:  1) картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) по населенным пунктам и землям сельскохозяйственного назначения в оцифрованном виде для проведения национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году (ГИС);  2) данных космического мониторинга (посевные площади в разрезе отдельных культур и другие данные) для проведения верификации первичных статистических данных в период проведения национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | Информация, картографические материалы в оцифрованном виде,  Таблицы в БНС АСПР | МЦРИАП, МСХ | I-II кварталы 2024 года  II – III кварталы 2025 года | в пределах выделенных средств | республиканский бюджет |
| 14. | Изготовление, утверждение и представление в БНС АСПР картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов) | утвержденные картографические материалы | акиматы областей, городов республиканского значения и столицы, МСХ МЦРИАП, НЦГПИ | IV квартал 2024 года | - | не требуется |
| 15. | Тиражирование 1) картографических материалов (карты и схематические планы населенных пунктов);  2) статистических форм, переписных инструментариев (справки, пояснения, удостоверения переписного персонала и другое). | акт выполненных работ | БНС АСПР | I квартал 2025 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 16. | Подбор, найм и обучение инструкторов по проведению национальных переписей (по трудовому договору) | Отчет в БНС АСПР | ТП БНС АСПР, БНС АСПР | I-II кварталы 2025 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 17. | Подбор, найм и обучение переписного персонала (для предварительного и основного обходов, интервьюеры и инструкторы-контролеры по ДВОУ) | Отчет в БНС АСПР | ТП БНС АСПР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II-III кварталы 2025 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 18. | Составление уточненных списков субъектов сельскохозяйственной переписи (по городской и сельской местности) c учетом данных предварительного обхода и проведение переписного районирования территории страны (предварительное) | информация в БНС АСПР | ТП БНС АСПР,  акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II квартал 2025 года | - | не требуется |
| 19. | Разработка и утверждение организационных планов мероприятий по проведению национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | Приказы ТП БНС АСПР | ТП БНС АСПР,  акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | II-III кварталы 2025 года | - | не требуется |
| 20. | Проведение опроса посредством сети Интернет и интервьюеров с планшетами сельскохозяйственных предприятий, крестьянских, фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (личные подсобные хозяйства, владельцы дачных участков) | формирование базы первичных статистических данных национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | БНС АСПР, акиматы областей, городов республиканского значения и столицы | III – IV кварталы 2025 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 21. | Проведение контрольного обхода национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | Информация в БНС АСПР | ТП БНС АСПР | IV квартал 2025 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 22. | Обработка баз данных национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | формирование выходных таблиц | БНС АСПР,  РГП ИВЦ | I-IV кварталы 2026 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |
| 23. | Формирование и публикация итогов национальной сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан в 2025 году | статистические публикации | БНС АСПР | I-II кварталы 2027 года | в пределах выделенных средств, в рамках бюджетной программы 002 "Обеспечение представления статистической информации" подпрограммы 101 "Проведение национальной переписи населения и сельскохозяйственной переписи Республики Казахстан" | республиканский бюджет |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан; |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; |
| МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан; |
| КГД МФ | – | Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан; |
| МКИ | – | Министерство культуры и информации Республики Казахстан; |
| АСПР | – | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; |
| БНС АСПР | – | Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; |
| ТП БНС АСПР | – | Территориальные подразделения Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; |
| РГП ИВЦ | – | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Информационно-вычислительный Центр" Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан; |
| МВРИ | – | Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан; |
| МЦРИАП | – | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; |
| НАО | – | Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; |
| НЦГПИ | – | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Национальный центр геодезии и пространственной информации" Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан; |
| МЭПР | – | Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан; |
| ИС ИСЖ | – | Информационная система "Идентификация сельскохозяйственных животных"; |
| ИС ЕАСУ ГРСТ | – | Информационная система "Единая автоматизированная система управления государственного регистра сельскохозяйственной техники"; |
| ГИС | – | Геоинформационная система; |
| ИП | – | Индивидуальный предприниматель; |
| ЛПХ | – | Личное подсобное хозяйство; |
| ГБД ФЛ | – | Государственная база данных "Физические лица"; |
| ИС ЕГКН | – | Информационная система "Единый государственный кадастр недвижимости"; |
| ГБД ЮЛ | – | Государственная база данных "Юридические лица"; |
| ИС АР | – | Информационная система "Адресный регистр"; |
| ДВОУ | – | Договор возмездного оказания услуг. |
| КФХ | – | Крестьянское фермерское хозяйство; |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан