

**О Программе борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2008 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 апреля 2006 года
N 240

      В соответствии с  Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1678 "Об утверждении Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2014 годы" Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Программу борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2008 годы (далее - Программа).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, иным государственным органам обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, и ежегодно к 30 июня и 30 декабря представлять в Министерство внутренних дел Республики Казахстан информацию по их выполнению.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан ежегодно к 10 июля и 10 января представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе выполнения Программы.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утверждена

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 5 апреля 2006 года N 240

 **Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом**
**в Республике Казахстан на 2006-2008 годы**

 **1. Паспорт программы**

Наименование          Программа борьбы с наркоманией и

                      наркобизнесом в Республике Казахстан на

                      2006-2008 годы

Основание              Указ Президента Республики Казахстан

для разработки        от 29 ноября 2005 года N 1678 "Об

                      утверждении Стратегии борьбы с наркоманией

                      и наркобизнесом в Республике Казахстан на

                      2006-2014 годы"

Государственный       Министерство внутренних дел Республики

орган                 Казахстан

ответственный

за разработку

Цель Программы        Создание условий для приостановления роста

                      злоупотребления наркотиками и их

                      незаконного оборота, последовательного

                      сокращения распространения наркотиков до

                      уровня минимальной опасности для общества

Задачи программы      Дальнейшее развитие взаимодействия между

                      субъектами антинаркотической деятельности

                      в Республике Казахстан

                      Разработка нормативной правовой базы,

                      регулирующей антинаркотическую деятельность

                      в социальной сфере

                      Совершенствование механизма противодействия

                      незаконному обороту наркотических средств,

                      психотропных веществ и прекурсоров

                      Совершенствование антинаркотической

                      пропаганды, привитие навыков здорового

                      образа жизни

                      Разработка современных технологий профилактики,

                      диагностики, лечения, реабилитации, ресоциализации

                      зависимых от психоактивных веществ

                      Приведение структуры, технологии, штатного

                      расписания и материально-технической базы

                      наркологических лечебно-профилактических

                      учреждений в соответствие с законодательно

                      утвержденными стандартами организации

                      современной наркологической помощи

                      Создание и внедрение специализированных

                      программ автоматизированного

                      психологического тестирования, школьной и

                      семейной антинаркотической видеотеки и

                      библиотеки

                      Разработка научных технологий борьбы с

                      дикорастущими наркосодержащими растениями

                      Создание межведомственных

                      автоматизированных систем обмена

                      оперативными, статистическими, учетными и

                      иными сведениями с целью последующей

                      интеграции с аналогичными системами

                      государств-участников СНГ

                      Усиление пограничного контроля по всему

                      периметру государственной границы

Срок реализации       2006-2008 годы

Источники и           Средства государственного бюджета на срок

объемы                с 2006 по 2008 годы в сумме 2 млрд. 620 млн.

финансирования        350 тыс. тенге, в том числе из

                      республиканского бюджета - 1 млрд. 873 млн.

                      272 тыс. тенге и местных бюджетов -

                      747 млн. 078 тыс. тенге.

Ожидаемые             Увеличение выявляемости лиц,

результаты            злоупотребляющих наркотиками, и сокращение

                      их числа

                      Усиление контроля на

                      государственной границе против незаконного

                      перемещения наркотиков

                      Совершенствование системы государственного

                      контроля над оборотом наркотических

                      средств, психотропных веществ и прекурсоров

                      Улучшение качества судопроизводства

                      по делам, связанным с незаконным оборотом

                      наркотиков

                      Тесное международное сотрудничество

                      в области контроля незаконного оборота

                      наркотиков, путем привлечения внимания

                      международных организаций и стран-доноров

                      для оказания ими технической помощи в

                      разработке и внедрении перспективных

                      программ в сфере сокращения спроса на

                      наркотики, лечения и реабилитации

                      наркозависимых лиц, пресечения нелегального

                      оборота наркотиков, повышения

                      квалификационного уровня сотрудников

                      специальных подразделений по борьбе с

                      наркоманией и наркобизнесом

                      Оптимизация затрат на профилактику, лечение

                      и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а

                      также на деятельность правоохранительных

                      органов по борьбе с наркопреступностью

                      Совершенствование методик лечения и

                      реабилитации лиц, больных наркоманией

                      Создание и обеспечение функционирования

                      межрегиональных физкультурно-спортивных

                      центров по разработке и апробации

                      технологии профилактики наркомании и

                      организационно-управленческих моделей

                      физкультурно-профилактической работы

                      среди молодежи, а также отделений

                      реабилитационных центров для детей и

                      подростков, злоупотребляющих наркотиками

                      Разработка технологий переработки

                      наркосодержащих растений с целью получения

                      различной промышленной продукции и

                      медицинских препаратов

       Сноска. Раздел 1 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11 апреля 2007 года N  288 .

 **2. Введение**

      В соответствии с Посланием Президента страны народу Казахстана "Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев", борьба с наркоманией и наркобизнесом является компонентом долгосрочного приоритета 4 "Здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана". В этой связи, а также руководствуясь основными положениями Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2014 годы, утвержденной  Указом Президента Республики Казахстан от 29 ноября 2005 года N 1678, реализация которой разграничена на три этапа, разработана Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2008 годы (далее - Программа), в которой изложены основные направления противодействия наркомании и наркобизнесу на первом этапе.

      Программа разработана с соблюдением принципа преемственности по отношению к ранее действовавшим программам в сфере борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

 **3. Анализ современного состояния проблемы**

      Географическое расположение, интенсивное развитие транспортной инфраструктуры, "прозрачность" границ с большинством сопредельных государств и стабильное социально-экономическое положение внутри нашего государства способствовали тому, что Казахстан стал "транспортным коридором" для транзита наркотических средств и психотропных веществ из стран Юго-Западной, Юго-Восточной Азии в Россию, далее в Европу.

      Несмотря на предпринимаемые меры, наркотическая ситуация в республике продолжает оставаться сложной и характеризуется устойчивой негативной динамикой.

      В настоящее время реализованы три этапа Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2001-2005 годы.

      Первый этап охватывал 2000-2001 годы, итогом которого явилось создание в стране основных звеньев системы борьбы с наркотизмом посредством реализации Государственной программы борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2000-2001 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 16 мая 2000 года N 395.

      Так, правоохранительные и другие государственные органы получили конкретную поддержку из республиканского бюджета в виде техники, оборудования, материалов на сумму около 260 млн. тенге.

      Вместо существовавшего прежде консультативно-совещательного органа - Государственной комиссии по контролю за наркотиками, было образовано Агентство Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, впоследствии преобразованное в уполномоченный государственный орган - Комитет по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан.

      В каждой области, городах Астана и Алматы во главе с заместителями акимов начали функционировать подотчетные Комитету по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан региональные комиссии по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, что позволило наладить антинаркотическую работу на местах.

      Второй этап, был направлен на укрепление созданных ранее звеньев посредством реализации Программы борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2002- 2003 годы, утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 июля 2002 года N 736.

      Анализ деятельности государственных и неправительственных организаций показал, что цели и задачи, поставленные Правительством Республики Казахстан были выполнены, в результате чего достигнуты определенные положительные результаты.

      Так, была продолжена работа по совершенствованию наркологических служб в регионах республики, с учетом новых тенденций распространения наркомании в структуре наркологических диспансеров созданы стационарные отделения для лечения несовершеннолетних, издается и распространяется на безвозмездной основе периодический журнал, посвященный проблемам борьбы с наркоманией и наркобизнесом, с большей активностью привлекались средства международных организаций и стран-доноров в сферу борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан, продолжалось организационное и материально-техническое укрепление спецподразделений, кинологических служб.

      Третий этап был направлен на формирование полномасштабной системы эффективного государственного и общественного противодействия дальнейшему распространению наркомании и наркобизнеса в Республике Казахстан, в реализацию которого  постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2004 года N 411 утверждена Программа борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2004-2005 годы.

      В первом квартале 2004 года был создан Комитет по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее - Комитет), на который возложены функции по координации антинаркотической деятельности всех государственных органов и негосударственных структур. На региональном уровне антинаркотическая деятельность осуществляется всеми государственными органами и общественными институтами под руководством региональных комиссий при акиматах. В состав большинства из них на уровне заместителя Председателя включены начальники Управлений по борьбе с наркобизнесом Департаментов внутренних дел областей, городов Астаны и Алматы.

      Проблемы борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан, особенно обострившиеся в последние годы, связаны как с глобальными процессами военно-политического характера, происходящими в Азии и Европе, так и растущим стремлением криминальных сил в различных странах решать частные социальные проблемы посредством расширения сети незаконной торговли наркотиками, провокации религиозного фанатизма и экстремизма, международного терроризма.

      Объем незаконного оборота наркотиков и масштабы злоупотребления ими в Казахстане продолжают расти, ставя под угрозу не только здоровье населения, но и оказывая негативное влияние на экономическое, политическое и социальное положение, процесс проводимых государством экономических реформ.

      На 1 января 2005 года на учете с диагнозом "наркомания" состояло 47903 человека. Особую обеспокоенность вызывает распространенность наркомании среди молодежи. Растет число наркозависимых среди женщин.

      По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (по состоянию на 1 января 2006 года), на учете состоят 53577 лиц, злоупотребляющих наркотиками, в том числе 4940 женщин, 4843 несовершеннолетних (до 14 лет включительно - 1233).

      В целом, с 1991 года по настоящее время количество наркозависимых увеличилось почти в 4,5 раза.

      По данным исследований, проведенных Национальным Центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан в 2002-2003 годах, реальная численность наркопотребителей в стране составляет более 200 тыс. человек, или 1,3 % от численности общего населения, или 2,06 % трудоспособного населения.

      Наиболее высокие показатели выявляемости наркозависимости среди взрослого населения зарегистрированы в городе Алматы, Карагандинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях, а среди детей и подростков - Алматинская и Карагандинская области, город Астана.

      Позитивный зарубежный опыт по профилактике и предупреждению наркомании, формированию здорового образа жизни, выработанный социально-реабилитационным Центром для наркозависимых "Общество-"Встреча" (город Амелия, Италия), был использован при создании и организации работы Центра социальной реабилитации наркозависимых, расположенного в селе Раздольное Акмолинской области.

      Серьезность складывающейся ситуации, ее значимость подтверждают и результаты социологических опросов, проводимых во всех областях Казахстана, в городах Астана и Алматы, в которых приняли участие более 12 тыс. человек в возрасте старше 18-ти лет. Большинство казахстанцев считает распространение наркомании и наркобизнеса одной из наиболее серьезных угроз современности. В частности, 30,3 % опрошенных считают, что проблема наркомании и наркобизнеса, наряду с некоторыми другими, является сегодня "одной из самых острых для Казахстана".

      Анализ статистических данных свидетельствует о сохранении устойчивой тенденции роста преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным распространением наркотиков и их немедицинским потреблением. Одной из причин ее ухудшения является транзит "тяжелых" наркотиков через территорию Республики Казахстан, непосредственно влияющие на увеличение числа наркозависимых лиц внутри страны.

      За период 2001-2005 годы правоохранительными органами Казахстана зарегистрировано 62519 наркопреступлений, выявлено 22021 факт сбыта наркотических средств, изъято из незаконного оборота свыше 104,5 тонн различных наркотических средств, из них свыше 2 тонн героина.

      Только в течение 2005 года выявлено 9741 наркопреступление, из них 4330 фактов сбыта наркотиков, изъято из незаконного оборота более 23 тонны 696 кг наркотических средств, в том числе более 625 кг героина.

      Следствием происходящей интенсивной структурной перестройки наркорынка стало вытеснение наркотиков традиционной каннабисной группы высокоактивными, дорогостоящими и наиболее опасными для здоровья наркотиками, такими как героин, опий.

      В настоящее время наркоситуация в Республике Казахстан характеризуется:

      увеличением числа преступлений, связанных с незаконным распространением наркотиков;

      неэффективностью принимаемых соответствующими службами мер по охране государственной и таможенной границ в связи с ненадлежащим учетом специфики борьбы с наркобизнесом, связанной с его транснациональным характером и транзитной ролью территории Республики Казахстан;

      отсутствием механизма взаимодействия государственных органов, в компетенцию которых входит выявляемость и пресечение фактов "отмывания" денег наркобизнеса;

      недостаточной эффективностью борьбы с организованными формами наркопреступности;

      снижением возраста наркопотребителей;

      недостаточным развитием профилактической, лечебной и реабилитационной помощи лицам, страдающим наркотической зависимостью;

      несоблюдением нормативных правовых актов, регламентирующих порядок учета, хранения и уничтожения наркотиков, в целях предотвращения их вторичного оборота;

      недостаточностью научной, методической и практической базы, регламентирующей вопросы борьбы с наркобизнесом;

      отсутствием целостной системы социально-психологической реабилитации.

      Предотвратить наркотизацию в республике возможно лишь при реальной консолидации усилий всех общественных и государственных институтов в борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

 **4. Цель н задачи Программы**

      Целью Программы является создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, последовательного сокращения распространения наркотиков до уровня минимальной опасности для общества.

      В числе наиболее важных задач Программы следует выделить:

      дальнейшее развитие взаимодействия между субъектами антинаркотической деятельности в Республике Казахстан;

      совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей антинаркотическую деятельность;

      совершенствование механизма противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      совершенствование антинаркотической пропаганды, привитие навыков здорового образа жизни;

      разработка современных технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитация, ресоциализации зависимых от психоактивных веществ;

      приведение структуры, технологии, штатного расписания и материально-технической базы наркологических лечебно-профилактических учреждений в соответствие с законодательно утвержденными стандартами организации современной наркологической помощи;

      создание и внедрение специализированных программ автоматизированного психологического тестирования, школьной и семейной антинаркотической видеотеки и библиотеки;

      разработка научных технологий борьбы с дикорастущими наркосодержащими растениями;

      создание межведомственных автоматизированных систем обмена оперативными, статистическими, учетными и иными сведениями с целью последующей интеграции с аналогичными системами государств-участников СНГ;

      усиление пограничного контроля по всему периметру государственной границы.

 **5. Основные направления и механизмы реализации Программы**

      Реализация данной Программы направлена на:

      анализ состояния и тенденций развития наркоситуации в Республике Казахстан, подготовку информационно-аналитических материалов о ходе реализации стратегий и программ в области борьбы с наркоманией и наркобизнесом;

      разработку и реализацию совместно с государственными органами государственной политики и стратегии в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими;

      совершенствование законодательства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров путем анализа и обобщения практики применения законодательства;

      проведение оперативно-профилактических мероприятий и операций, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      формирование общественного иммунитета путем проведения антинаркотических мероприятий на республиканском и региональном уровнях и через средства массовой информации, развитие комплекса доступных спортивно-досуговых учреждений для детей и молодежи;

      улучшение комплекса медицинской и социально-психологической помощи лицам больным наркоманией, токсикоманией, обеспечение гарантий прав и свобод граждан при ее оказании, разработку и внедрение реабилитационных и профилактических программ, развитие Единой телефонной консультативной службы для наркозависимых;

      проведение научных исследований в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими, в том числе в области вытеснения наркосодержащих растений гербицидами и культурными растениями;

      организационно-кадровое укрепление государственных органов путем обучения и повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также специалистов в сфере организации профилактики, лечения и социальной реабилитации лиц, употребляющих и склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ; создание и развитие программ, направленных на медико-социальную реабилитацию лиц с диагнозом "наркомания", и соответствующего ассортимента услуг;

      кадровое и материально-техническое укрепление государственных органов, задействованных в борьбе с наркоманией и наркобизнесом, путем приобретения необходимой техники и оборудования для эффективной организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией;

      дальнейшее повышение эффективности международного сотрудничества в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, противодействие их незаконному обороту и злоупотреблению ими. Проведение научно-практических конференций, встреч для обмена информацией, опытом и методами борьбы с наркобизнесом.

 **6. Необходимые ресурсы и источники их финансирования**

      Выполнение Программы будет осуществляться согласно Плану мероприятий по ее реализации, за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах на соответствующий финансовый год, по бюджетным программам и другим источникам, не запрещенным законодательством.

      Реализация, Программы требует финансирования из средств республиканского бюджета в 2006 году - 678 млн. 506 тыс. тенге, в 2007 году - 442 млн. 603 тыс. тенге, в 2008 году - 752 млн. 163 тыс. тенге, из средств местного бюджета в 2006 году - 341 млн. 333 тыс. тенге, в 2007 году - 202 млн. 401 тыс. тенге, в 2008 году - 203 млн. 344 тыс. тенге.

      Суммы расходов на 2007 и 2008 годы являются предварительными и будут уточняться республиканской бюджетной комиссией и бюджетными комиссиями областей, городов Астаны и Алматы при формировании проекта республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год.

       Сноска. Раздел 6 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11 апреля 2007 года N  288 .

 **7. Ожидаемый результат от реализации Программы**

      Реализация Программы позволит добиться:

      увеличения объема изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      снижения количества преступлений, совершаемых в результате злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами;

      увеличения выявляемости лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами, психотропными веществами и прекурсорами, и постановки их на учет вследствие дальнейшего совершенствования системы профилактики наркомании и механизма противодействия наркобизнесу;

      оптимизации затрат на профилактику, лечение и реабилитацию лиц, больных наркоманией, а также на деятельность правоохранительных органов по борьбе с наркопреступностью;

      совершенствования методик лечения, реабилитации и ресоциализации лиц, больных наркоманией;

      создания комплекса доступных спортивно-досуговых учреждений для детей и молодежи;

      усиления контроля таможенной и государственной границ Республики Казахстан против незаконного проникновения наркотиков;

      совершенствования системы государственного контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

      совершенствования судопроизводства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков;

      укрепления международного сотрудничества путем привлечения внимания международных организаций и стран-доноров для оказания ими финансовой и технической помощи, в целях сокращения спроса на наркотики, лечения и реабилитации наркозависимых лиц, пресечения нелегального оборота наркотиков;

      разработки технологий переработки наркосодержащих растений с целью получения различной промышленной продукции и медицинских препаратов.

 **8. План мероприятий по реализации Программы**

       Сноска. Раздел 8 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11 апреля 2007 года N  288 .

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** **п/п** | **Мероприятие** | **Форма завер-** **шения** | **Ответствен- ные за исполнение** | **Срок** **исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|
 | **1. Организационные и аналитические мероприятия по** **противодействию наркомании и наркобизнесу** |
| 1  | Осуществлять ана-
лиз состояния и
тенденции развития
наркоситуации в
Республике
Казахстан  | Информация
в Прави-
тельство  | МВД (созыв),
заинтересован-
ные государ-
ственные орга-
ны, акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы  | Ежеквартально,
не позднее
17 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом  |
| 2  | Разработать
Программу борьбы
с наркоманией и
наркобизнесом
на 2009-2011 годы  | Проект
поста-
новления
Прави-
тельства  | МВД (созыв),
заинтересо-
ванные госу-
дарственные
органы, акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы  | 4 квартал
2008 года  |
| 3  | Проводить анализ
состояния про-
курорского надзо-
ра за соблюдением
требований зако-
нодательства
при задержании,
личном досмотре
лиц, подозреваемых
в совершении
преступлений, свя-
занных с незакон-
ным оборотом нар-
котиков, а также
при производстве
обысков помещений,
обнаружением и
изъятием вещест-
венных доказатель-
ств по делам
данной категории  | Акты
прокурор-
ского
надзора  | ГП (по
согласованию)  | 2006-2008 годы  |
| 4  | Осуществлять ана-
лиз следственной и
судебной практики
по делам о прес-
туплениях, связан-
ных с незаконным
оборотом нарко-
тиков  | Акты
прокурор-
ского
надзора,
норматив-
ные поста-
новления  | ГП (по согла-
сованию),
ВС (по согла-
сованию),
МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ  | 2006-2008 годы  |
| 5  | Анализировать
деятельность
соответствующих
государственных
органов, направ-
ленной на борьбу
с легализацией
денежных средств
или иного иму-
щества, приобре-
тенного в резуль-
тате незаконного
оборота наркотиков  | Соответ-
ствующий
анализ  | МВД (созыв),
АБЭКП (по
согласованию),
КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, ГП (по
согласованию)
  | Ежегодно
2006-2008 годы  |
| 6  | Организация дея-
тельности Комиссии
по вопросам коор-
динации работы по
профилактике и
противодействию
наркомании и
наркобизнесу  | Решения
Комиссии  | МВД  | Ежеквартально
2006-2008 годы  |
| 7  | Проводить анализ
деятельности
соответствующих
государственных
органов и комис-
сий, направленной
на борьбу с нар-
команией и нарко-
бизнесом  | Соответ-
ствующий
анализ  | МВД  | Июнь,
декабрь
2006-2008 годы  |
|
 | **2. Информационно-пропагандисткие мероприятия по формированию антинаркотического иммунитета** |
| 8  | Провести акцию,
посвященную
Международному
дню борьбы с
наркоманией (26
июня) на респуб-
ликанском и
региональных
уровнях  | Соответ-
ствующая
акция  | МВД, МОН, МЗ,
иные заинте-
ресованные
государствен-
ные органы,
акимы облас-
тей,
гг. Астаны,
Алматы, в том
числе Акмо-
линской,
Костанайской,
Южно-Казах-
станской
областей  | Июнь
2006-2008 годы  |
| 9  | Проводить
спортивно-массовые
мероприятия, пос-
вященные Междуна-
родному дню борь-
бы с наркоманией  | Соответ-
ствующие
мероприятия  | МТС, акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы,
в том числе
Костанайской
области  | 2006-2008 годы  |
| 10  | Проводить
спортивно-массовые
и туристические
мероприятия
"Спорт против нар-
котиков", "Туризм
против наркоти-
ков", посвященные
формированию анти-
наркотического им-
мунитета среди
школьников и
студентов  | Соответ-
ствующие
мероприятия  | МВД, МТС,
иные заинте-
ресованные
государст-
венные органы,
акимы областей
гг.  Астаны,
Алматы, в том
числе
Акмолинской,
Западно-Казах-
станской,
Костанайской,
Павлодарской,
Южно-Казах-
станской,
Атырауской
областей  | 2006-2008 годы  |
| 11  | Проводить
информационно-
пропагандистскую
работу по инфор-
мированию населе-
ния о мерах, при-
нимаемых государ-
ственными органами
в борьбе с нарко-
манией и наркобиз-
несом  | Пресс-
конферен-
ции, пуб-
ликации,
интервью,
видео
ролики,
организа-
ция и про-
ведение
акций,
круглых
столов,
конферен-
ций, семи-
наров,
творческих
конкурсов  | МВД АБЭКП (по
согласованию),
МКИ, МО, иные
заинтересован-
ные государ-
ственные орга-
ны, акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы, в том
числе Акмо-
линской,
Атырауской, Костанайской,
Кызылордин-
ской, Павло-
дарской, Южно-
Казахстанской
областей  | 2006-2008 годы  |
| 12  | Издание и распро-
странение среди
лиц, содержащихся
в учреждениях
уголовно-исполни-
тельной системы,
информационных
материалов на
антинаркотическую
тематику  | Издание и
распрост-
ранение
информа-
ционных
материалов  | КУИС МЮ  | 2006-2008 годы  |
| 13  | Проводить меро-
приятия по поддер-
жанию республи-
канского движения
студентов и школь-
ников "Будущее
без наркотиков"  | Проведение
акций,
круглых
столов,
конферен-
ций, семи-
наров,
творческих
конкурсов  | МВД, МОН,
акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы,
в том числе
Акмолинской
области  | 2006-2008 годы  |
| 14  | Размещение в
общественных
местах социальной
рекламы на анти-
наркотическую
тематику  | Установка
средств
наглядной
агитации
(рекламные
щиты, бил-
борды,
плакаты и
т.д.)  | Акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы, в том
числе Южно-
Казахстанской
области  | 2006-2008 годы  |
| 15  | Развивать сети
спортивных и
досуговых секций
и клубов для
занятия физкуль-
турой, спортом,
туризмом и т.д.
с бесплатным по-
сещением детьми,
не достигшими
12-летнего возрас-
та, и льготным -
детьми из мало-
обеспеченных и
неблагополученных
семей старше 12-
летнего возраста  | Открытие
секций и
клубов  | МТС, МОН,
акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы, в том
числе:
Атырауской,
Костанайской
областей  | 2006-2008 годы  |
| 16  | Организация лет-
него оздоровитель-
ного сезона для
детей и подростков
с девиантным
поведением  | Информация
в МВД  | МОН (созыв),
акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы,
в том числе
Атырауской,
Южно-Казах-
станской
областей  | 2006-2008 годы  |
| 17  | Проводить твор-
ческие конкурсы
(лучший рисунок,
плакат, сочинение
и т.д.),
семинары-тренинги
по организации
содержательного
досуга молодежи
под девизом
"Будущее без
наркотиков"  | Конкурсы,
семинары,
тренинги  | МВД, МОН и
иные заинте-
ресованные
государствен-
ные органы,
акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы,
в том числе
Акмолинской,
Костанайской,
Южно-Казах-
станской
областей  | 2006-2008 годы  |
| 18  | Открытие спортив-
ных площадок и
вовлечение детей
и подростков в
спортивные игры  | Открытие
спортивных
площадок  | Акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы  |
 |
| 19  | Выпуск периоди-
ческого журнала,
посвященного проб-
лемам борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом
"Будущее без
наркотиков"  | Издание
журнала  | МВД  | Ежеквартально
2006-2008 годы  |
| 20  | Создать и обес-
печить поддержку
в сети web-сайта
"Наркотики.
Наркомания.
Наркобизнес"  | Создание
web-сайта  | МВД  | 2007-2008 годы  |
|
 | **3. Совершенствование системы профилактики наркомании,** **лечения и реабилитации больных наркоманией** |
| 21  | Обеспечить разра-
ботку и внедрение
современных мето-
дик лечения нар-
козависимых лиц,
продолжить
укрепление служб
медико-социальной
реабилитации
наркозависимых
лиц, в том числе
несовершеннолетних  | Соответ-
ствующие
методики  | МЗ, акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы,
в том числе
Акмолинской,
Костанайской,
Кызылордин-
ской, Манги-
стауской,
Павлодарской,
Северо-Казах-
станской, Южно-Казах- станской
областей  | 2006-2008 годы  |
| 22  | Продолжить работу
по расширению
сети медицинских
кабинетов во всех
организациях обра-
зования, обеспе-
чить их медицин-
скими кадрами,
необходимым
оборудованием и
медикаментами  | Открытие
кабинетов  | МЗ, МОН,
акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы  | 2006-2008 годы  |
| 23  | Продолжить совер-
шенствование дея-
тельности сети
подростковых
медико-психологи-
ческих кабинетов
в психоневроло-
гических диспан-
серах, участковых
поликлиниках с
целью своевремен-
ного выявления
несовершеннолетних
злоупотребляющих
наркотиками  | Информация
в МВД  | МЗ (созыв),
МОН, акимы
областей, гг.
Астаны, Алматы  | Ежегодно
2006-2008 годы  |
| 24  | Изучить вопрос о
возможности прове-
дения тестирования
учащихся и студен-
тов на предмет
раннего выявления
употребления
наркотиков  | Выработка
соответ-
ствующих
предложений  | МВД (свод),
МОН, МЗ  | 4 квартал
2006 года  |
| 25  | Продолжить прове-
дение специальных
оперативно-профи-
лактических меро-
приятий, направ-
ленных на выявле-
ние и пресечение
фактов незакон-
ного оборота нар-
котиков, профилак-
тику наркомании  | Соответ-
ствующие
мероприятия  | МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласо- ванию)  | 2006-2008 годы  |
| 26  | Продолжить меро-
приятия по под-
держке неправи-
тельственных
организаций, в
том числе молодеж-
ных объединений,
занятых в сфере
профилактики,
лечения и реаби-
литации наркоза-
висимых лиц  | Информация
в МВД  | МОН (созыв),
акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы  | 1 раз в
полугодие
2006-2008 годы  |
| 27  | Обеспечить функ-
ционирование еди-
ной телефонной
консультативной
службы для нарко-
зависимых лиц  | Соответ-
ствующие
мероприятия  | МВД, аким
Акмолинской
области  | 2006-2008 годы  |
| 28  | Продолжить
социально-психо-
логическую реаби-
литацию наркозави-
симых лиц, прошед-
ших курс медицин-
ского лечения, и
материально-техни-
ческое укрепление
Центра социально-
психологической
реабилитации нар-
козависимых лиц и
его представитель-
ств  | Соответ-
ствующая
реабили-
тация
наркоза-
висимых лиц, ма-
териально-
техничес-
кое укреп-
ление
Центра и
его пред-
стави
тельств  | МВД  | 2006-2008 годы  |
| 29  | Продолжить меро-
приятия по обес-
печению учебных
заведений програм-
мами и литературой
антинаркотического
направления и про-
паганды здорового
образа жизни  | Соответ-
ствующие
мероприятия  | МОН, МВД,
МЗ, акимы
областей,
гг. Астаны,
Алматы,
в том числе
Акмолинской
области  | 2006-2008 годы  |
| 30  | Провести конферен-
ции и семинары для
преподавателей
учебных заведений
начального и сред-
него профессио-
нального образова-
ния  | Конферен-
ции,
семинары,
методичес-
кие рекомен-
дации  | МОН  | 2006-2008 годы  |
| 31  | Продолжить внедрение Национальной
системы баз данных
в сфере профилак-
тики наркомании на
уровне государст-
венных органов и
их территориальных
подразделений  | Организация
корпоратив- ной (ведом- ственной)
информа-
ционной
сети между
МВД, МЗ,
МОН, МТС  | МВД, МЗ, МОН,
МТС  | 2006-2008 годы  |
|
 | **4. Мероприятия по повышению эффективности контроля** **над оборотом наркотиков, научные исследования** |
| 32  | Продолжить работу
по подбору перс-
пективных гербици-
дов и культурных
растений, способ-
ных обеспечить
вытеснение конопли  | Информация
в МВД  | МСХ  | Ежегодно
2007-2008 годы  |
| 33  | В целях развития
отечественного
производства обес-
печить приобрете-
ние оборудования,
техники, химичес-
ких наборов для
обнаружения нарко-
тиков у отечест-
венных производи-
телей  | Приобре-
тение обо-
рудования,
техники,
химических
наборов
для обна-
ружения
наркотиков  | МВД, МИТ  | 2006-2008 годы  |
| 34  | Обобщить практику
применения законо-
дательства, регла-
ментирующего
оборот наркотиков  | Выработка
соответ-
ствующих
предло-
жений  | МВД (созыв),
МЗ, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласова-
нию), ГП (по
согласованию),
МЮ  | 2006-2008 годы  |
| 35  | Обеспечить издание
алфавитного спра-
вочника в сфере
оборота наркотиков  | Издание
справочника  | МЗ  | 2006 год  |
| 36  | Провести ежегодный
мониторинг "Иссле-
дование ситуации
с употреблением
наркотиков в учеб-
ных заведениях
Республики
Казахстан  | Проведение
мониторинга  | МОН, МЗ  | 2007-2008 годы  |
| 37  | Провести ежегодное
"Многоуровневое
исследование проб-
лемы наркозави-
симости в Респуб-
лике Казахстан"  | Проведение
исследования  | МЗ  | 2007-2008 годы  |
| 38  | Провести монито-
ринг организации
работы по профи-
лактике наркомании
в системе образо-
вания  | Проведение
мониторинга  | МОН  | 2008 год  |
|
 | **5. Мероприятия по укреплению кадрового и технического** **потенциала государственных органов, осуществляющих** **противодействие наркомании и наркобизнесу** |
| 39  | Проведение обучаю-
щих семинаров по
совершенствованию
системы государ-
ственного контроля
за оборотом нарко-
тиков  | Семинары,
круглые
столы  | МВД, МЗ, иные
заинтересован-
ные государ-
ственные
органы  | 2006-2008 годы  |
| 40  | Проведение семи-
наров по совер-
шенствованию
законодательства,
устанавливающего
административную
и уголовную
ответственность
за незаконный
оборот наркотиков  | Семинары,
круглые
столы  | МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласо-
ванию), ГП (по
согласованию),
МЮ, МЗ  | 2006-2008 годы  |
| 41  | Проведение обучаю-
щих семинаров по
профилактике нар-
комании  | Семинары,
круглые
столы  | МВД, МОН, МЗ,
МКИ, МТС,
акимы облас- тей, гг. Ас- таны, Алматы, в том числе
Атырауской
области  | 2006-2008 годы  |
| 42  | Проведение обучаю-
щих семинаров по
совершенствованию
лечебно-профилак-
тической деятель-
ности в исправи-
тельных учрежде-
ниях уголовно-
исправительной
системы  | Семинары,
круглые
столы, ме-
тодические
рекомен-
дации  | МВД, КУИС МЮ,
МЗ  | 2006-2008 годы  |
| 43  | Проведение семи-
наров по совершен-
ствованию взаимо-
действия подразде-
лений ЦСЭ МЮ и
правоохранительных
органов  | Семинары,
круглые
столы, ме-
тодические
рекомен-
дации  | МВД, ЦСЭМЮ,
КНБ (по согла-
сованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласо-
ванию), ГП
(по согласо-
ванию), ВС (по
согласованию)  | 2006-2008 годы  |
| 44  | Проведение семина-
ров по межведомст-
венной координации
деятельности
государственных
органов с целью
обмена информа-
цией, опытом и
методами борьбы с
наркобизнесом  | Семинары,
круглые
столы, ме-
тодические
рекомен-
дации  | МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласо-
ванию), ГП (по
согласованию),
ЦСЭМЮ  | 2006-2008 годы  |
| 45  | Проводить ежегод-
ные образователь-
ные циклы по анти-
наркотической те-
матике для педаго-
гов, социальных
работников, социа-
льных педагогов  | Проведение
образова-
тельных
циклов,
информация
в МВД  | МОН, МЗ,
МТСЗН  | 2006-2008 годы  |
| 46\*  | Продолжить мате-
риально-техничес-
кое укрепление
Межведомственного
учебного центра
по борьбе с
наркобизнесом МВД  | Техничес-
кое осна-
щение  | МВД  | 2006-2008 годы  |
| 47  | Организовать обу-
чение сотрудников
заинтересованных
государственных
органов в Меж-
ведомственном
учебном центре по
борьбе с наркобиз-
несом МВД  | Выдача
сертификатов  | МВД, заинтере-
сованные госу-
дарственные
органы  | 2006-2008 годы  |
| 48\*  | Создать межведом-
ственные информа-
ционные сети обме-
на оперативными,
статистическими,
учетными и иными
данными  | Совместный
приказ  | МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласова-
нию), МЗ, ЦСЭ
МЮ  | 2006-2008 годы  |
| 49  | Продолжить мате-
риально-техничес-
кое обеспечение
кинологических
служб правоохра-
нительных и спе-
циальных органов
в целях пресечения
незаконного оборо-
та наркотиков  | Материа-
льно-тех-
ническое
оснащение  | МВД КТК МФ,
МО, ПС КНБ (по
согласованию),
акимы облас-
тей, гг. Ас- тана, Алматы, в том числе
Кызылордин-
ской, Северо-
Казахстанской,
Атырауской
областей  | 2006-2008 годы  |
| 50\*\*  | Продолжить укреп-
ление материально-
технической и
кадровой базы
правоохранительных
и специальных ор-
ганов в целях пре-
сечения незаконно-
го оборота нарко-
тиков, в том числе
их контрабанды и
транспортировки,
развитие загради-
тельной системы
"Рубеж-Наркотики"  | Материа-
льно-тех-
ническое
укрепление  | МВД, КНБ (по
согласованию),
ПС КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласо-
ванию) ЦСЭМЮ,
МО, акимы
областей,
гг. Астана,
Алматы, в том
числе Акмолин-
ской, Кызылор-
динской,
Северо-Казах-
станской,
Атырауской
областей  | 2006-2008 годы  |
| 51  | Продолжить практи-
ку проведения
специальных опера-
тивно-профилакти-
ческих операций
"Допинг", "Мак",
"Канал", "Арна",
"Подросток" и др.  | Проведение
оператив-
но-профи-
лактичес-
ких опе-
раций  | МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, МЗ,
МОН, акимы
областей,
гг. Астана,
Алматы, в том
числе: Южно-
Казахстанской
области  | 2006-2008 годы  |
| 52  | Организовать рабо-
ту в медицинских
учреждениях по
выявлению кандида-
тов на государст-
венную службу и
сотрудников госу-
дарственных орга-
нов, призывников,
склонных к потреб-
лению наркотиков  | Ведомствен- ные норма- тивные пра-
вовые акты  | КНБ (по
согласованию),
МЗ, МО, МВД,
АБЭКП (по
согласованию),
акимы облас- тей, гг. Ас- тана, Алматы  | 2006-2008 годы  |
| 53  | Создать межведом-
ственный банк дан-
ных оперативной
информации о собы-
тиях, физических
и юридических
лицах, связанных
с незаконным обо-
ротом наркотиков,
а также их образ-
цов  | Совместный
приказ  | МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласова-
нию), ГП (по
согласованию),
акимы облас- тей, гг. Ас- таны, Алма- ты, в том
числе Акмолин-
ской области  | 2006-2008 годы  |
|
 | 6. Международное сотрудничество  |
| 54  | Проработать вопро-
сы создания пред-
ставительств пра-
воохранительных
органов Республики
Казахстан в стра-
нах центрально-
азиатского региона
и других государ-
ствах, осушеств-
ляющих активную
борьбу с наркобиз-
несом  | Соответ-
ствующие
предложения  | МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, ПС КНБ
(по согласова-
нию), АБЭКП
(по согласова-
нию), ГП (по
согласованию)  | 2006-2008 годы  |
| 55  | Совершенствовать
договорно-право-
вую базу, продол-
жить работу по
подписанию двусто-
ронних и многосто-
ронних соглашений
в области борьбы
с незаконным обо-
ротом наркотиков  | Междуна-
родные
договоры  | МВД, ГП (по
согласованию),
КНБ (по со- гласованию),
КТК МФ, АБЭКП
(по согласова-
нию), МИД  | 2006-2008 годы  |
| 56  | Расширить сотруд-
ничество с право-
охранительными
органами и специ-
альными службами
зарубежных стран
с целью практичес-
кого взаимодейст-
вия по вопросам
пресечения "отмы-
вания" доходов,
полученных от нар-
кобизнеса, содей-
ствия в их конфис-
кации  | Междуна-
родные
договоры  | АБЭКП (по
согласованию),
ГП (по
согласованию),
КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, ПС КНБ
(по согласова-
нию)  | 2006-2008 годы  |
| 57  | Продолжить работу
по привлечению
средств междуна-
родных организаций
и стран-доноров в
сферу борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом  | Междуна-
родные
договоры,
участие в
междуна-
родных
проектах,
семинарах,
тренингах
и курсах  | МВД, КНБ (по
согласованию),
КТК МФ, ПС КНБ
(по согласо-
ванию), АБЭКП
(по согласова-
нию), ГП
(по согласо-
ванию), МИД  | 2006-2008 годы  |
|
 | Всего  |
 |
 | 2006-2008 годы  |

продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
| **N**
**п/п**  | **Предполагаемые расходы (млн. тенге)** |
|
 | **Республиканский бюджет** | **Местный бюджет** |
|
 | **2006** **год** | **2007** **год** | **2008** **год** | **2006** **год** | **2007** **год** | **2008** **год** |
| 1  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  |
|
 | **1. Организационные и аналитические мероприятия по** **противодействию наркомании и наркобизнесу** |
| 1  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 4  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 5  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | **2. Информационно-пропагандисткие мероприятия по формированию антинаркотического иммунитета** |
| 8  | 3,598  | 3,778  | 3,967  |
 |
 |
 |
| 0,2  | 0,2  | 0,2  |
| 1,5  | 2,05  | 1,4  |
| 0,2  | 0,2  | 0,2  |
| 2,3  | 2,4  | 2,4  |
| 9  | 1,667  | 1,754  | 1,754  | 0,066  | 0,075  | 0,075  |
|
 |
 |
 | 0,035  | 0,035  | 0,035  |
| 10  | 3,937
  | 1,749
  | 4,341
  |
 |
 |
 |
| 8,836  | 9,538  | 9,742  |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | 0,257  | 0,266  | 0,266  |
|
 |
 |
 | 0,2  | 0,2  | 0,2  |
|
 |
 |
 | 0,070  | 0,075  | 0,075  |
|
 |
 |
 | 0,070  | 0,075  | 0,075  |
|
 |
 |
 | 1,683  | 1,683  | 1,683  |
|
 |
 |
 | 3,63  | 3,76  | 3,94  |
|
 |
 |
 | 5,6  | 5,85  | 6,12
  |
|
 |
 |
 | 0,910  | 0,910  | 0,910  |
| 11  | 31,833  | 33,346  | 35,095  |
 |
 |
 |
| 0,250  | 0,250  | 0,300  |
 |
 |
 |
| 24,131  | 25,579
  | 15,109  |
 |
 |
 |
|
 |
 | 4,0  |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | 0,05  | 0,05  | 0,05  |
|
 |
 |
 | 0,6  | 0,6  | 0,6  |
|
 |
 |
 | 3,692
  | 3,692
  | 3,692
  |
|
 |
 |
 | 2,6  | 2,6  | 2,6  |
|
 |
 |
 | 1,2  | 1,2  | 1,2  |
|
 |
 |
 | 1,3  | 0,2  | 0,3  |
|
 |
 |
 | 0,7  | 0,7  | 0,7  |
| 12  | 2,43  | 2,552  | 2,680  |
 |
 |
 |
| 13  | 1,455  | 0,455  | 1,604  | 0,570  | 0,741  | 0,741  |
| 14  |
 |
 |
 | 3,42  |
 |
 |
| 15  |
 |
 |
 | 18,357
  |
 |
 |
|
 |
 |
 | 120,0  | 2,4  | 6,4  |
|
 |
 |
 | 8,871  | 4,032  | 36,771  |
| 16  |
 |
 |
 | 0,100  | 0,100  | 0,100  |
|
 |
 |
 | 1,58  | 1,68  | 1,78  |
| 17   | 1,957  | 1,501  | 2,158  |
 |
 |
 |
| 0,675  | 0,709  | 0,744  |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | 1,0  | 1,3  | 1,3  |
|
 |
 |
 | 0,04  | 0,04  | 0,04  |
|
 |
 |
 | 0,75  | 0,85  | 0,95  |
| 18  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 19  | 7,0  | 7,35  | 7,717  |
 |
 |
 |
| 20  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | **3. Совершенствование системы профилактики наркомании,** **лечения и реабилитации больных наркоманией** |
| 21  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | 15,0
  | 45,7  | 15,0  |
|
 |
 |
 | 1,0  | 1,0  | 1,0  |
|
 |
 |
 | 7,9  | 1,2  |
 |
|
 |
 |
 | 22,6  | 0,5  | 0,5  |
|
 |
 |
 | 7,62  | 14,2
  |
 |
|
 |
 |
 | 58,252  | 85,989  | 96,353  |
|
 |
 |
 | 4,928  |
 |
 |
| 22  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 23  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 24  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 25  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 26  | 3,0  | 3,0  | 3,0  |
 |
 |
 |
| 27  | 3,394  | 0,913\*\*  | 3,742  | 0,444  |
 |
 |
| 28  | 35,165  | 36,689\*\*  | 38,769  |
 |
 |
 |
| 29  |
 |
 |
 | 2,312  | 3,006  | 3,006  |
| 30  | 1,393  |
 | 0,832  |
 |
 |
 |
| 31  | 1,410  |
 | 1,554  |
 |
 |
 |
|
 | **4. Мероприятия по повышению эффективности контроля**
**над оборотом наркотиков, научные исследования**  |
| 32  |
 |
 | 15,0  |
 |
 |
 |
| 33  | 5,04  | 5,292  | 5,557  |
 |
 |
 |
| 34  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 35  | 2,0  |
 |
 |
 |
 |
 |
| 36  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 37  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 38  |
 |
 | 0,712  |
 |
 |
 |
|
 | **5. Мероприятия по укреплению кадрового и технического**
**потенциала государственных органов, осуществляющих**
**противодействие наркомании и наркобизнесу**  |
| 39  | 1,404  | 1,075  | 1,548  |
 |
 |
 |
|
 | 9,955  | 7,740  |
 |
 |
 |
 |
| 40  | 0,100  | 0,051  | 0,110  |
 |
 |
 |
| 41  | 0,476  | 0,450  | 0,525  |
 |
 |
 |
| 0,655  |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | 0,5  | 0,55  | 0,6  |
| 42  | 0,215  | 0,010  | 0,237  |
 |
 |
 |
| 43  | 0,125  | 0,066  | 0,138  |
 |
 |
 |
| 44  | 0,025  | 0,013  | 0,027  |
 |
 |
 |
| 45  | 2,0  | 2,1  | 2,205  |
 |
 |
 |
| 46\*  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 47  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 48\*  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 49  | 12,733  | 12,920  | 14,039  | 3,0  | 3,0  | 3,0  |
| 6,324  |
 | 6,972  | 2,938  |
 |
 |
|
 | 3,556\*\*\*  | 0,5  | 7,0  |
 |
 |
| 50\*\*  | 349,180  | 115,980  | 283,343  |
 |
 |
 |
|
 | 58,061
  | 60,964  | 64,012  |
 |
 |
 |
|
 | 50,800  | 53,340  | 56,007  |
 |
 |
 |
|
 | 43,282  | 45,883  | 47,718  |
 |
 |
 |
|
 | 4,0  | 4,0  | 4,0  |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | 84,405  |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 | 13,5  |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 | 0,608  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 | 1,130  | 0,310  |
 |
|
 |
 |
 |
 | 22,0  | 7,0  | 7,0  |
|
 |
 |
 |
 | 0,668  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 | 1,3  | 1,3  | 1,3  |
| 51  |
 |
 |
 | 0,082  | 0,082  | 0,082  |
| 52  |
 |
 | 14,5  |
 |
 |
 |
| 53  |
 |
 |
 | 0,5  | 0,6  | 0,7  |
|
 | **6. Международное сотрудничество** |
| 54  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 55  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 56  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 57  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | 678,506  | 442,603  | 752,163  | 341,333  | 202,401  | 203,344  |

      Примечание:

\* мероприятие финансируется в соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 января 2005 года N 61 "О заключении Правительством Республики Казахстан проектных документов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности"

\*\* мероприятие финансируется за счет подпрограммы 002 "Аппарат территориальных органов" программы 001 "Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на республиканском уровне".

\*\*\* мероприятие финансируется за счет бюджетной программы 001 "Содержание личного состава, вооружения, военной и иной техники, оборудования, животных и инфраструктуры Вооруженных Сил.

Расшифровка аббревиатур:

АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью

ВС - Верховный Суд

ГП - Генеральная прокуратура

МВД - Министерство внутренних дел

КНБ - Комитет национальной безопасности

КТК МФ - Комитет таможенного контроля Министерства финансов

КУИС МЮ - Комитет уголовно-испольнительной системы Министерства юстиции

МЗ - Министерство здравоохранения

МИД - Министерство иностранных дел

МИТ - Министерство индустрии и торговли

МКИ - Министерство культуры и информации

МТС - Министерство туризма и спорта

МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения

МО - Министерство обороны

МОН - Министерство образования и науки

МСХ - Министерство сельского хозяйства

МЮ - Министерство юстиции

ПС КНБ - Пограничная служба Комитета национальной безопасности

ЦСЭ МЮ - Центр судебной экспертизы Министерства юстиции

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан