

**Об утверждении Плана мероприятий по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов мирового уровня и созданию первого казахстанского нефтехимического комплекса**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года N 989

      В целях создания нефтехимических комплексов мирового уровня по глубокой переработке углеводородного сырья с выпуском экспортной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов мирового уровня и созданию первого казахстанского нефтехимического комплекса (далее - План).

      2. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, иным центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акционерному обществу "Национальная компания "Казмунайгаз" обеспечить своевременное и надлежащее выполнение мероприятий Плана.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан*

Утвержден

постановлением Правительства

   Республики Казахстан

от 13 октября 2006 года N 989

**План мероприятий**

    **по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов**

**мирового уровня и созданию первого казахстанского**

**нефтехимического комплекса**

      Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N
п/
п  | Мероприятия  | Форма
завершения  | Ответ-
ственные
за
исполнение  | Срок
испол-
нения  | Предпо-
лагаемые
расходы
(млн.
тенге)  | Источник
финанси-
рования  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |
| 1.  | Строительство первого интегрированного нефтехимического
комплекса в Атырауской области  |
| 1  | Разработать
технико-эко-
номическое
обоснование
(ТЭО) строи-
тельства
интегриро-
ванного
нефтехими-
ческого
комплекса в
Атырауской
области  | Технико-
экономичес-
кое обосно-
вание, ин-
формация в
Правитель-
ство Респу-
блики
Казахстан  | МЭМР
(созыв), АО
"НК КМГ",
АО "РД
КМГ",
АО "KPI"  | Ноябрь
2006
года  | 419,877  | Инвести-
ционные
средства
АО "РД
КМГ"  |
| 2  | Выбор компа-
нии, управ-
ляющей про-
ектом строи-
тельства
интегриро-
ванного
нефтехими-
ческого
комплекса в
Атырауской
области  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
"КМГ",
АО "РД
"КМГ",
АО "KPI"  | Ноябрь 2006 года  | 609,75  | Инвести-
ционные
средства
АО "KPI"  |
| 3  | Разработать
предвари-
тельный
проект
"Оценка
воздействия
проекта на
окружающую
среду"
(ОВОС)  | Предвари-
тельный
проект
"Оценка
воздействия
проекта на
окружающую
среду",
информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
МООС,
АО "НК"
КМГ",
АО "РД КМГ",
АО "KPI",
ТОО
"Sat&Co",
ТОО "Каз-
Экопроект"  | Ноябрь
2006
года  | 16,723  | Инвести-
ционные
средства
ТОО
"SAT&Co"  |
| 4  | Выбор между-
народного
финансового
и юридичес-
кого кон-
сультантов
проекта
строитель-
ства инте-
грированного
нефтехими-
ческого
комплекса в
Атырауской
области  | Проведение
открытого
конкурса
по государ-
ственным
закупкам,
информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК КМГ",
АО
"РД КМГ",
АО "KPI"  | Ноябрь
2006
года  | 609,75  | Инвести-
ционные
средства
АО "KPI"  |
| 5  | Работа над
проектным
финансирова-
нием, в том
числе с
международ-
ными
банками,
инвестицион-
ного проекта
строитель-
ства инте-
грированного
нефтехими-
ческого
комплекса в
Атырауской
области  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
АО "РД
КМГ",
АО "KPI"  | Март
2007
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "KPI"  |
| 6  | Выполнение
технического
проекта
строитель-
ства инте-
грированного
нефтехими-
ческого
комплекса в
Атырауской
области  | Технический
проект  | МЭМР
(созыв),
АО "KPI"  | Март
2007
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "KPI"  |
| 7  | Государ-
ственная,
отраслевая
экспертиза
технического
проекта
строитель-
ства инте-
грированного
нефтехими-
ческого
комплекса в
Атырауской
области  | Заключения
государ-
ственной и  отраслевой
экспертизы  | МЭМР, МЭБП,
МИТ,
МООС,
АО "НК КМГ",
АО "РД КМГ",
АО "KPI"  | Май
2007
года  | 4,2  | Инвести-
ционные
средства
АО "KPI"  |
| 8  | Выбор под-
рядчиков на
строитель-
ство инте-
грированного
нефтехими-
ческого
комплекса в
Атырауской
области  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК "КМГ",
АО
"РД КМГ",
АО "KPI"  | Май
2007
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "KPI"  |
| 9  | Строитель-
ство инте-
грированного
нефтехими-
ческого
комплекса в
Атырауской
области  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
АО "РД
КМГ",
АО "KPI"  | Июнь
2007
года
- июнь
2010
года  | 426825,0  | Инвести-
ционные
средства
- 30%
за счет  участни-
ков
проекта
и 70 %
заемные
средства  |
| 2.  | Нефтехимическое производство по получению бензола,
дорожных битумов и ароматических соединений  |
| 10  | Разработка
технико-эко-
номического
обоснования
строитель-
ства произ-
водства по
получению
бензола на
Атырауском
нефтеперера-
батывающем
заводе  | Технико-
экономичес-
кое обосно-
вание и
информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
АО "РД КМГ",
Марубени,
Космо,
ТОО "АНПЗ"  | Январь
2007
года  | Не тре-
буются  | Грант
Японско-
го Банка
Междуна-
родного  сотруд-
ничества
JBIC
(несвя-
занный)  |
| 11  | Выполнение
технического
проекта
строитель-
ства произ-
водства по
получению
бензола на
Атырауском
нефтеперера-
батывающем
заводе  | Технический
проект  | МЭМР
(созыв),
АО "НК КМГ",
АО "РД
КМГ",
ТОО "АНПЗ"  | Март
2007
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "НК
КМГ"  |
| 12  | Государстве-
нная и
отраслевая
экспертиза
технического
проекта
строитель-
ства произ-
водства по
получению
бензола на
Атырауском
нефтеперера-
батывающем
заводе  | Заключения
государ-
ственной и
отраслевой
экспертизы  | МЭМР,
МЭБП,
МИТ,
МООС,
АО "НК КМГ",
ТОО "АНПЗ"  | Июнь
2007
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "НК
КМГ"  |
| 13  | Выбор под-
рядчиков на
строитель-
ство произ-
водства по
получению
бензола на
Атырауском
нефтеперера-
батывающем
заводе  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
АО "РД
КМГ",
ТОО "АНПЗ"  | Сентябрь
2007
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "НК
КМГ" и
ТОО "АНПЗ"  |
| 14  | Начало
строитель-
ства
производства
по получению
бензола на
Атырауском
нефтеперера-
батывающем
заводе  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
АО "РД
КМГ",
ТОО АНПЗ  | Январь
2008
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "НК
КМГ" и
ТОО
"АНПЗ"  |
| 15  | Разработать предложения по созданию производства по выпуску дорожных битумов  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
АО "РД КМГ",
ТОО
"Sat&Co"
АО "KPI"  | Январь
2007
года  | Не тре-
буются  |
 |
| 16  | Разработать
технико-эко-
номическое
обоснование
строитель-
ства нефте-
химического
производства
по выпуску
ароматичес-
ких соеди-
нений  | Технико-
экономичес-
кое обосно-
вание и
информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
АО "Фонд
устойчиво-
го разви-
тия
"Қазына",
ТОО "АНПЗ"  | Июль
2007
года  | 121,95  | Инвести-
ционные
средства
АО "НК
КМГ" и
ТОО
"АНПЗ"  |
| 17  | Выполнение
технического
проекта
строитель-
ства произ-
водства по
выпуску аро-
матических
соединений  | Технический
проект  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
ТОО
"АНПЗ"  | Декабрь
2007
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "НК
КМГ" и
ТОО
"АНПЗ"  |
| 18  | Государст-
венная и
отраслевая
экспертиза
тезнического
проекта
строитель-
ства по
выпуску аро-
матических
соединений  | Заключения
государ-
ственной
и отрасле-
вой
экспертизы  | МЭМР,
МЭБП,
МИТ,
МООС,
АО "НК
КМГ",
ТОО
"АНПЗ"
  | Февраль
2008
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "НК
КМГ" и
ТОО
"АНПЗ"  |
| 19  | Выбор под-
рядчиков на
строитель-
ство произ-
водства по
выпуску аро-
матических
соединений  | Информация
в Прави-
тельство
Республики
Казахстан  | МЭМР
(созыв),
АО "НК
КМГ",
ТОО
"АНПЗ"  | Март
2008
года  |
 | Инвести-
ционные
средства
АО "НК
КМГ" и
ТОО
"АНПЗ"  |
| 20 | Исключена постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072 |

Примечание:

      МЭМР РК - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                Республики Казахстан

      МЭБП РК - Министерство экономики и бюджетного планирования

                Республики Казахстан

      МИТ РК  - Министерство индустрии и торговли Республики

                Казахстан

      МООС РК - Министерство охраны окружающей среды Республики

                Казахстан

      АО "НК КМГ" - акционерное общество "Национальная компания

                "КазМунайГаз"

      АО "РД КМГ" - акционерное общество "Разведка Добыча

                КазМунайГаз"

      АО "KPI" (ранее - "АТОЛЛ") - акционерное общество "Kazakhstan

                Petrochemical Industries"

      ТОО "Sat&Co" - товарищество с ограниченной ответственностью

                "Sat&Co"

      ТОО "КазЭкопроект" - товарищество с ограниченной

                ответственностью "КазЭкопроект"

      ТОО "АНПЗ" - товарищество с ограниченной ответственностью

                "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан