

**Об утверждении Плана мероприятий по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов мирового уровня и созданию первого казахстанского нефтехимического комплекса**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 13 октября 2006 года N 989

      В целях создания нефтехимических комплексов мирового уровня по глубокой переработке углеводородного сырья с выпуском экспортной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов мирового уровня и созданию первого казахстанского нефтехимического комплекса (далее - План).

      2. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан, иным центральным исполнительным органам Республики Казахстан и акционерному обществу "Национальная компания "Казмунайгаз" обеспечить своевременное и надлежащее выполнение мероприятий Плана.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден               
постановлением Правительства    
   Республики Казахстан       
от 13 октября 2006 года N 989

**План мероприятий**   
    **по формированию в Казахстане нефтехимических комплексов**  
**мирового уровня и созданию первого казахстанского**  
**нефтехимического комплекса**

      Сноска. План с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/   п | Мероприятия | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за   исполнение | Срок   испол-   нения | Предпо-   лагаемые   расходы   (млн.   тенге) | Источник   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство первого интегрированного нефтехимического   комплекса в Атырауской области | | | | | |
| 1 | Разработать   технико-эко-   номическое   обоснование   (ТЭО) строи-   тельства   интегриро-   ванного     нефтехими-   ческого   комплекса в   Атырауской   области | Технико-   экономичес-   кое обосно-   вание, ин-   формация в   Правитель-   ство Респу-   блики   Казахстан | МЭМР   (созыв), АО   "НК КМГ",   АО "РД   КМГ",   АО "KPI" | Ноябрь   2006   года | 419,877 | Инвести-   ционные   средства   АО "РД   КМГ" |
| 2 | Выбор компа-   нии, управ-   ляющей про-   ектом строи-   тельства   интегриро-   ванного   нефтехими-   ческого   комплекса в   Атырауской   области | Информация   в Прави-   тельство     Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   "КМГ",   АО "РД   "КМГ",   АО "KPI" | Ноябрь 2006 года | 609,75 | Инвести-   ционные   средства   АО "KPI" |
| 3 | Разработать   предвари-   тельный   проект   "Оценка   воздействия   проекта на   окружающую   среду"   (ОВОС) | Предвари-   тельный   проект   "Оценка   воздействия   проекта на   окружающую   среду",   информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   МООС,   АО "НК"   КМГ",   АО "РД КМГ",   АО "KPI",   ТОО   "Sat&Co",   ТОО "Каз-   Экопроект" | Ноябрь   2006   года | 16,723 | Инвести-   ционные   средства   ТОО   "SAT&Co" |
| 4 | Выбор между-   народного     финансового   и юридичес-   кого кон-   сультантов   проекта    строитель-   ства инте-   грированного   нефтехими-   ческого   комплекса в   Атырауской   области | Проведение   открытого   конкурса    по государ-   ственным   закупкам,   информация   в Прави-   тельство     Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК КМГ",   АО   "РД КМГ",   АО "KPI" | Ноябрь   2006   года | 609,75 | Инвести-   ционные   средства   АО "KPI" |
| 5 | Работа над   проектным   финансирова-   нием, в том   числе с   международ-   ными   банками,   инвестицион-   ного проекта   строитель-   ства инте-   грированного   нефтехими-   ческого   комплекса в   Атырауской   области | Информация   в Прави-   тельство     Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   АО "РД   КМГ",   АО "KPI" | Март   2007   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "KPI" |
| 6 | Выполнение   технического   проекта   строитель-   ства инте-   грированного   нефтехими-   ческого   комплекса в   Атырауской   области | Технический   проект | МЭМР   (созыв),   АО "KPI" | Март   2007   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "KPI" |
| 7 | Государ-   ственная,   отраслевая   экспертиза   технического   проекта   строитель-   ства инте-   грированного   нефтехими-   ческого   комплекса в   Атырауской   области | Заключения   государ-   ственной и  отраслевой   экспертизы | МЭМР, МЭБП,   МИТ,   МООС,   АО "НК КМГ",   АО "РД КМГ",   АО "KPI" | Май   2007   года | 4,2 | Инвести-   ционные   средства   АО "KPI" |
| 8 | Выбор под-   рядчиков на   строитель-   ство инте-   грированного   нефтехими-   ческого   комплекса в   Атырауской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК "КМГ",   АО   "РД КМГ",   АО "KPI" | Май   2007   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "KPI" |
| 9 | Строитель-   ство инте-   грированного   нефтехими-   ческого   комплекса в   Атырауской   области | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   АО "РД   КМГ",   АО "KPI" | Июнь   2007   года   - июнь   2010   года | 426825,0 | Инвести-   ционные   средства   - 30%   за счет  участни-   ков   проекта   и 70 %   заемные   средства |
| 2. | Нефтехимическое производство по получению бензола,   дорожных битумов и ароматических соединений | | | | | |
| 10 | Разработка    технико-эко-   номического   обоснования   строитель-   ства произ-   водства по   получению   бензола на   Атырауском   нефтеперера-   батывающем   заводе | Технико-   экономичес-   кое обосно-   вание и   информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   АО "РД КМГ",   Марубени,   Космо,   ТОО "АНПЗ" | Январь   2007   года | Не тре-   буются | Грант   Японско-   го Банка   Междуна-   родного  сотруд-   ничества   JBIC   (несвя-   занный) |
| 11 | Выполнение   технического   проекта   строитель-   ства произ-   водства по   получению   бензола на   Атырауском   нефтеперера-   батывающем   заводе | Технический   проект | МЭМР   (созыв),   АО "НК КМГ",   АО "РД   КМГ",   ТОО "АНПЗ" | Март   2007   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "НК   КМГ" |
| 12 | Государстве-   нная и   отраслевая   экспертиза   технического   проекта   строитель-   ства произ-   водства по   получению   бензола на   Атырауском   нефтеперера-   батывающем   заводе | Заключения   государ-   ственной и   отраслевой   экспертизы | МЭМР,   МЭБП,   МИТ,   МООС,   АО "НК КМГ",   ТОО "АНПЗ" | Июнь   2007   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "НК   КМГ" |
| 13 | Выбор под-   рядчиков на   строитель-   ство произ-   водства по   получению   бензола на   Атырауском   нефтеперера-   батывающем   заводе | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   АО "РД   КМГ",   ТОО "АНПЗ" | Сентябрь   2007   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "НК   КМГ" и   ТОО "АНПЗ" |
| 14 | Начало   строитель-   ства   производства   по получению   бензола на   Атырауском   нефтеперера-   батывающем   заводе | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   АО "РД   КМГ",   ТОО АНПЗ | Январь   2008   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "НК   КМГ" и   ТОО   "АНПЗ" |
| 15 | Разработать предложения по созданию производства по выпуску дорожных битумов | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   АО "РД КМГ",   ТОО   "Sat&Co"   АО "KPI" | Январь   2007   года | Не тре-   буются |  |
| 16 | Разработать   технико-эко-   номическое   обоснование   строитель-   ства нефте-   химического   производства   по выпуску   ароматичес-   ких соеди-   нений | Технико-   экономичес-   кое обосно-   вание и   информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   АО "Фонд   устойчиво-   го разви-   тия   "Қазына",   ТОО "АНПЗ" | Июль   2007   года | 121,95 | Инвести-   ционные   средства   АО "НК   КМГ" и   ТОО   "АНПЗ" |
| 17 | Выполнение   технического   проекта   строитель-   ства произ-   водства по   выпуску аро-   матических   соединений | Технический   проект | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   ТОО   "АНПЗ" | Декабрь   2007   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "НК   КМГ" и   ТОО   "АНПЗ" |
| 18 | Государст-   венная и   отраслевая   экспертиза   тезнического   проекта   строитель-   ства по   выпуску аро-   матических   соединений | Заключения   государ-   ственной   и отрасле-   вой   экспертизы | МЭМР,   МЭБП,   МИТ,   МООС,   АО "НК   КМГ",   ТОО   "АНПЗ" | Февраль   2008   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "НК   КМГ" и   ТОО   "АНПЗ" |
| 19 | Выбор под-   рядчиков на   строитель-   ство произ-   водства по   выпуску аро-   матических   соединений | Информация   в Прави-   тельство   Республики   Казахстан | МЭМР   (созыв),   АО "НК   КМГ",   ТОО   "АНПЗ" | Март   2008   года |  | Инвести-   ционные   средства   АО "НК   КМГ" и   ТОО   "АНПЗ" |
| 20 | Исключена постановлением Правительства РК от 18.10.2010 № 1072 | | | | | |

Примечание:   
      МЭМР РК - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
                Республики Казахстан   
      МЭБП РК - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                Республики Казахстан   
      МИТ РК  - Министерство индустрии и торговли Республики   
                Казахстан   
      МООС РК - Министерство охраны окружающей среды Республики   
                Казахстан   
      АО "НК КМГ" - акционерное общество "Национальная компания   
                "КазМунайГаз"   
      АО "РД КМГ" - акционерное общество "Разведка Добыча   
                КазМунайГаз"   
      АО "KPI" (ранее - "АТОЛЛ") - акционерное общество "Kazakhstan   
                Petrochemical Industries"   
      ТОО "Sat&Co" - товарищество с ограниченной ответственностью   
                "Sat&Co"   
      ТОО "КазЭкопроект" - товарищество с ограниченной   
                ответственностью "КазЭкопроект"   
      ТОО "АНПЗ" - товарищество с ограниченной ответственностью   
                "Атырауский нефтеперерабатывающий завод"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан