

**Об утверждении Плана мероприятий по совершенствованию системы занятости населения Республики Казахстан на 2008-2010 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2007 года N 1114

      Правительство Республики Казахстан  **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по совершенствованию системы занятости населения Республики Казахстан на 2008-2010 годы (далее - План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам:   
      1) обеспечить своевременное выполнение мер, предусмотренных Планом;   
      2) представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан два раза в год, к 15 января и 10 июля.

      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе реализации Плана в Правительство Республики Казахстан два раза в год, к 30 января и 25 июля, по итогам полугодия.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 20 ноября 2007 года N 1114

**План**   
**мероприятий по совершенствованию системы занятости населения**   
**Республики Казахстан на 2008-2010 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N   п/п | Мероприятия | Форма   завер-   шения | Ответственные   за исполнение | Срок   реали-   зации   (испол-   нения) | Предпо-   лагае-   мые   расходы   (млн.   тенге) | Источ-   ник   финан-   сиро-   вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Основные направления активной политики занятости.**  **Меры, стимулирующие рост уровня занятости населения** |
| **1. Создание новых рабочих мест в отраслях экономики,**   **содействие предпринимательству и самозанятости населения** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение мони-   торинга по соз-   данию новых   рабочих мест | Информа-   ция в   МТСЗН | МЭМР, МИТ, МОН,   МСХ, МТК, МКИ,   МТС, акимы об-   ластей, городов   Астаны и Алматы | Еже-   квар-   тально | Не тре-   буются |  |
| 1.2. | Выработка пред-   ложений по рас-   ширению сети   микрокредитных   организаций в   сельской   местности | Информа-   ция в   МТСЗН | МИТ | II   квартал   2009   года | Не тре-   буются |  |
| 1.3. | Представление   информации по   реализации   проектов по тру-   доустройству мо-   лодежи в рамках   государственного   социального   заказа | Информа-   ция в   МТСЗН | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | IV   квартал   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **2. Содействие в трудоустройстве. Организация занятости**  **целевых групп, нуждающихся в социальной поддержке**  **(молодежь, инвалиды, лица, высвобожденные из мест**  **заключения)** |
| 2.1. | Увеличение еже-   годной доли   трудоустроенных   на 2 % от пока-   зателя трудоус-   троенных преды-   дущего года за   счет применения   дополнительных   мер социальной   защиты: | Информа-   ция в   МТСЗН | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | Еже-   годно | Всего:   1933,4   в том   числе:   2008   год -   587,6   2009   год -   644,6   2010   год -   701,2 | Мест-   ный   бюд-   жет |
| создание со-   циальных рабочих   мест для безра-   ботных из целе-   вых групп; | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | II и IV   квар-   талы,   еже-   годно | Всего:   1142,3   в том   числе:   2008   год -   352,4   2009   год -   381,3   2010   год -   408,6 |
| оказание со-   действия в тру-   доустройстве мо-   лодежи на вре-   менные рабочие   места в рамках   "Молодежной   практики"; | МОН, МЗ, акимы   Акмолинской,   Актюбинской,   Восточно-   Казахстанской,   Жамбылской,   Западно-   Казахстанской,   Карагандинской,   Костанайской,   Павлодарской   областей и   города Астаны | II и IV   квар-   талы,   еже-   годно | Всего:   441,0   в том   числе:   2008   год -   130,3   2009   год -   145,9   2010   год -   164,8 |
| организация и   проведение ярма-   рок вакансий,   включая специа-   лизированные   (издание букле-   тов, памяток,   рекомендаций и   других информа-   ционных материа-   лов для безра-   ботных и   работодателей); | Акимы   Акмолинской,   Актюбинской,   Алматинской,   Западно-   Казахстанской,   Карагандинской,   Кызылординской,   Костанайской,   Мангистауской,   Южно-Казахстан-   ской областей,   городов Астаны   и Алматы | Еже-   квар-   тально | Всего:   65,9   в том   числе:   2008   год -   20,6   2009   год -   21,8   2010   год -   23,5 |
| социально-   трудовая адапта-   ция безработных,   имеющих длитель-   ный перерыв в   работе или от-   сутствие опыта   работы в клубах   поиска работы; | Акимы   Акмолинской,   Актюбинской,   Восточно-   Казахстанской,   Западно-   Казахстанской,   Кызылординской,   Мангистауской и   Южно-Казахстан-   ской областей | II и IV   квар-   талы,   еже-   годно | Всего:   31,1   в том   числе:   2008   год -   10,4   2009   год -   10,2   2007   год -   10,5 |
| адаптация моло-   дежи на рынке   труда путем   организации   общественных   работ; | Акимы Актюбин-   ской, Западно-   Казахстанской,   Кызылординской,   Северо-   Казахстанской,   Южно-Казахстан-   ской областей и   города Астаны | Еже-   квар-   тально | Всего:   146,6   в том   числе:   2008   год -   41,2   2009   год -   48,1   2010   год -   57,3 |
| оказание   содействия само-   занятости безра-   ботной молодежи   в возрасте от   20-24 лет через   предоставление   им материальной   помощи для соз-   дания собствен-   ного дела | Акимы Западно-   Казахстанской,   Карагандинской   и Мангистауской   областей | Еже-   квар-   тально | Всего:   106,5   в том   числе:   2008   год -   32,8   2009   год -   37,2   2010   год -   36,5 |
| **2.1.1. Содействие в трудоустройстве молодежи** |
| 2.1.1.1. | Внедрение в   практику   заключения   организациями   образования   договоров с   работодателями   на подготовку и   организацию   производственной   практики с   дальнейшим   трудоустройством   выпускников   организаций   образования | Информа-   ция в   МТСЗН | МОН, МЗ, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | Де-   кабрь,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **2.2.1. Содействие в трудоустройстве лиц, высвобожденных**  **из мест заключения** |
| 2.2.1.1. | Продолжение   взаимодействия   органов занятос-   ти с учреждения-   ми уголовно-   исполнительной   системы по   вопросам   содействия в   трудоустройстве   лиц, подлежащих   освобождению | Информа-   ция в   МТСЗН | МЮ, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | II и IV   квар-   талы,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 2.2.1.2. | Осуществление   мер, направлен-   ных на организа-   цию профессио-   нального обуче-   ния лиц, содер-   жащихся в учреж-   дениях уголовно-   исполнительной   системы, прове-   дение среди них   профконсульта-   ционной и проф-   ориентационной   работы | Информа-   ция в   МТСЗН | МЮ, МОН, акимы   областей,   городов Астана   и Алматы | II и IV   квар-   талы,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **3. Обеспечение поддержки целевым группам населения,**  **неспособным на равных условиях конкурировать на рынке труда** |
| 3.1. | Содействие в   профессиональной   реабилитации,   профориентации,   обучении профес-   сиям конкуренто-   способным на   рынке труда,   трудоустройстве   инвалидов, имею-   щим индивидуаль-   ные программы   реабилитации | Информа-   ция в   МТСЗН | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | II и IV   квар-   талы,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 3.2. | Проведение мони-   торинга коли-   чества оралманов   трудоспособного   возраста и их   трудоустройства   в разрезе про-   фессий (спе-   циальностей) с   учетом ситуации,   складывающейся   на рынке труда   регионов | Информа-   ция в   МТСЗН | Комитет по   миграции МТСЗН | Еже-   квар-   тально | Не тре-   буются |  |
| 3.3. | Проведение ана-   лиза причин низ-   кого трудоуст-   ройства безра-   ботных из   целевых групп | Информа-   ция в   МТСЗН | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | II и IV   квар-   талы,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **4. Организация и совершенствование общественных работ и**  **обеспечение временной занятости** |
| 4.1. | Расширение и   переориентация   общественных   работ с учетом   социально-   экономических   потребностей   регионов | Информа-   ция в   МТСЗН | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | Еже-   квар-   тально | Всего:   10843,8   в том   числе:   2008   год -   3414,9   2009   год -   3614,2   2010   год -   3814,7 | Мест-   ный   бюд-   жет |
| **5. Организация  гибкой системы профессиональной**  **подготовки и переподготовки безработных с учетом**  **потребности на рынке труда** |
| 5.1. | Обеспечение   дальнейшего со-   вершенствования   системы профес-   сионального обу-   чения безработ-   ных по профес-   сиям и специаль-   ностям в соот-   ветствии с   потребностями   рынка труда и   повышение их   конкурентоспо-   собности | Информа-   ция в   МТСЗН | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | Еже-   квар-   тально | Всего:   2249,9   в том   числе:   2008   год -   682,6   2009   год -   751,3   2010   год -   816,0 | Мест-   ный   бюд-   жет |
| **6. Меры по сбалансированности спроса и предложения**  **рабочей силы** |
| 6.1. | Прогнозирование   потребности,   спроса и предло-   жении на рынке   образовательных   услуг с учетом   профилей и сро-   ков подготовки   специалистов | Информа-   ция в   МТСЗН | МОН, МЭМР, МСХ,   МТК, акимы об-   ластей, городов   Астаны и Алматы | Ноябрь,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 6.2. | Прогнозирование   потребности в   рабочей силе по   профессиям (спе-   циальностям) на   средний и долго-   срочный период с   учетом перспек-   тив развития   секторов эконо-   мики | Информа-   ция в   МТСЗН | МИТ, МОН, МЭМР,   МСХ, МТК, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | Апрель   2009-   2010   годы | Не тре-   буются |  |
| **7. Меры по совершенствованию роли местных исполнительных**  **органов в решении региональных проблем занятости** |
| 7.1. | Осуществление   мер по актуали-   зации банка дан-   ных о наличии   вакансий, в том   числе с режимом   гибкого рабочего   времени | Информа-   ция в   МТСЗН | Акимы областей,   городов Астана   и Алматы | Пос-   тоянно | Не тре-   буются |  |
| 7.2. | Представление   информации о   проводимой рабо-   те с населением   через электрон-   ные и печатные   средства массо-   вой информации;   обеспечение сво-   бодного доступа   к сведениям о   наличии свобод-   ных рабочих мест   (вакансий);   предоставление   органами заня-   тости населения   услуг населению   по месту житель-   ства, работы,   учебы, в том   числе консуль-   тирование по   законодательству   о занятости,   оказание   содействия в   трудоустройстве   безработным, в   том числе для   целевых групп;   проведение   информационных   мероприятий мас-   сового характера   (ярмарки вакан-   сий, дни пред-   приятий и   другие);   участие в теле-   передачах,   радио-програм-   мах, пресс-   конференциях,   публикаций в   средствах массо-   вой информации | Информа-   ция в   МТСЗН | Акимы областей,   городов Астана   и Алматы | II и IV   квар-   талы,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **8. Интеграция деятельности уполномоченного органа с**  **работодателями, общественными объединениями, частными**  **агентствами занятости, занимающимися трудовым**  **посредничеством в вопросах регулирования занятости**  **и рынка труда** |
| 8.1. | Включение в   отраслевые и   региональные со-   глашения мер по   развитию кадро-   вого потенциала:   развитие системы   внутрипроизвод-   ственного обуче-   ния персонала;   повышение квали-   фикации и пере-   подготовку   высвобождаемых   работников;   опережающее про-   фессиональное   обучение молоде-   жи, находящейся   под риском   увольнения | Информа-   ция в   МТСЗН | МЭМР, МИТ, МОН,   МСХ, МТК, МЗ,   МКИ, МТС, акимы   областей,   городов Астаны   и Алматы | IV   квар-   тал,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| 8.2. | Продолжение   взаимодействия   органов занятос-   ти с частными   агентствами за-   нятости, объеди-   нениями работо-   дателей и непра-   вительственными   организациями в   сфере содействия   трудоустройству | Согла-   шение | Акимы областей,   городов Астаны   и Алматы | Де-   кабрь,   еже-   годно | Не тре-   буются |  |
| **9. Совершенствование информационной базы данных по**  **вопросам занятости и мониторинга рынка труда** |
| 9.1. | Внесение предло-   жений по совер-   шенствованию   информационной   системы по во-   просам занятости   и обеспечению   доступности   информации для   населения и   работодателей | Предло-   жения в   Прави-   тельство   Респуб-   лики   Казах-   стан | МТСЗН | Сен-   тябрь   2008   года | Не тре-   буются |  |

**Примечания:**   
      1. Всего потребуется средств из местного бюджета - 15027,1 млн. тенге, в том числе: 2008 год - 4685,1 млн. тенге, 2009 год - 5010,1 млн. тенге, 2010 год - 5331,9 млн. тенге. При этом данные расходы будут корректироваться при формировании республиканского и местных бюджетов на соответствующий финансовый год в соответствии с законодательством Республики Казахстан.   
      2. Расшифровка аббревиатур:   
МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики   
        Казахстан;   
МЗ    - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;   
МОН   - Министерство образования науки Республики Казахстан;   
МИТ   - Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан;   
МКИ   - Министерство культуры и информации Республики Казахстан;   
МТС   - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан;   
МЭМР  - Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики   
        Казахстан;   
МТК   - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;   
МСХ   - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;   
МЮ    - Министерство юстиции Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан