

**О национальной переписи населения Республики Казахстан в 2009 году**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2007 года N 1138

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Провести национальную перепись населения Республики Казахстан в период с 25 февраля по 6 марта 2009 года.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий проведения национальной переписи населения Республики Казахстан.

      3. Рекомендовать местным исполнительным органам в период с 1 июля 2008 года по 1 апреля 2009 года не вносить предложений об образовании, упразднении и преобразовании административно-территориальных единиц и переименовании улиц.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан*

Утвержден            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан      
от 28 ноября 2007 года N 1138

       Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 23.12.2008 N 1227; от 20.03.2009 N 362; от 15.12.2009 N 2132; от 25.05.2010 № 464.

**План**   
**мероприятий проведения национальной переписи населения**   
**Республики Казахстан**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятие | Форма   завершения | Ответ-   ственные   за испол-   нение | Срок   испол-   нения | Предпола-   гаемые   расходы   (тыс.   тенге) | Источ-   ники   финанси-   рования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2007 год** |
| 1. | Разработка и   утверждение   организационно- методологичес-   ких положений,   инструктивных   материалов и   инструментария | Приказ АС | АС и   другие   заинтере-  сованные   государ-   ственные   органы | Декабрь  2007   года | Не тре-   буются |  |
| 2. | Создание комис-сий содействия   проведению   национальной   переписи насе-   ления Республи-  ки Казахстан в   2009 году   (далее -   перепись насе-   ления) на рес-   публиканском,   областном   уровнях | ПостановлениеПравительства  Республики   Казахстан,   акиматов   областей   (городов   Алматы,   Астаны) | АС и   местные   исполни-   тельные   органы | Декабрь  2007   года | Не тре-   буются |  |
| **2008 год** |
| 3. | Разработка и   утверждение   календарного и  организацион-  ного планов   проведения переписи населения | Приказ АС | АС | Декабрь   2008   года | Не тре-   буются |  |
| 4. | Разработка,   апробирование  инструмента-  рия,   программных   продуктов для   обработки дан-   ных переписи   населения | Программные   продукты | АС | 2008-   2010   годы | 2008 -   7419,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 5. | Проведение   мероприятий,   обеспечивающих   полноту охвата   населения пере-  писью и качест-ва получаемых   итогов:   уточнение пе-   речня и границ   администра-   тивно-   территориаль-  ных единиц;   упорядочение   названия улиц,   нумерации квар-  талов, домов и   квартир;   проведение про-верок правиль-   ности регистра-ции и полноты   учета   населения;   составление   регистраторами   списков домов   в населенных   пунктах | Информация в   АС | МЮ и   местные   исполни-   тельные   органы | IV квартал  2008   года | Не тре-   буются |  |
| 6. | Изготовление   картографичес-   ких материалов   (схематических   планов город-   ских и сельских   поселений, карт   административ-   ных районов) | Схематические  карты   администра-   тивных   объектов | АС, АУЗР | III квартал  2008   года | 2008 -   22680,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 7. | Изготовление,   тиражирование и рассылка   переписной   документации | Акт   выполненных   работ | АС | 2008-   2009   годы | 2008 -  1144666,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 8. | Приобретение   оборудования,   оргтехники,   программных   продуктов, авто-   транспортных средств и   прочих товаров | Акт приема-   передачи   товаров | АС | 2008   год | 2008 - 958379,0; 2009 - 513165,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 9. | Проведение   массово- разъяснительной  работы | Акт   выполненных   работ | АС, МКИ   и местные   исполни-   тельные   органы | 2008-   2009   годы | 2008 -   9387,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 10. | Обучение и   обеспечение   помещениями   переписного   персонала | Информация в   АС | АС и   местные   исполни-   тельные   органы | 2008-   2011   годы | 2008 - 53939,0; 2009 - 78345,0;  2010 -   1200,0;  2011 -  5300,0\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 10-1 | Приобретение  прочих услуг в  рамках программы  проведения  национальной  переписи  населения | Услуги | АС | 2008 год | 2008 - 236149,0;  2009 -  21930,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| **2009 год** |
| 11. | Проведение   переписи   населения:предварительный  обход счетчика-ми всех   строений и   помещений;   проведение   опроса   населения;   проведение   контрольных   обходов жилых   помещений счет-ного участка с   целью проверки   полноты и   правильности   учета населения | Базы данных | АС, МВД   и местные   исполни-   тельные   органы | I квартал  2009   года | 2008 - 201570,0; 2009 - 2492014,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 12. | Проведение пе-   реписи населе-   ния на железно-   дорожных вокза-   лах, аэропор-   тах, автовокза-   лах, речных и   морских   вокзалах | Базы данных | АС, МТК   и местные   исполни-   тельные   органы | Фев-   раль-   март   2009   года | Не тре-   буются |  |
| 13. | Проведение пе-   реписи военно-   служащих и   гражданского   населения   (включая членов   семей военно-   служащих),   проживающих на   территориях   воинских частей   и закрытых ад-   министративно-территориальных  единиц; лиц   отбывающих на-   казание в виде   лишения свободы   и содержащихся   в следственных   изоляторах;   граждан Рес-   публики Казах-   стан находящих-  ся за пределами   страны в связи   со служебной   командировкой   или выполнением   служебных обя-   занностей сро-   ком от одного   года и более   (включая членов   их семей); лиц   проживающих и   (или) находя-   щихся в учреж-   дениях социаль-   ной адаптации   или обеспечения | Базы данных | АС, МО,   МВД, МЧС,   КНБ (по   согласо-   ванию),   МЮ, МИД,   МЗ, МОН   и местные   исполни-   тельные   органы | Фев-   раль-   март   2009   года | Не тре-   буются |  |
| **2010 год** |
| 14. | Обработка баз   данных и полу-   чение итогов   переписи   населения | Статистичес-   кие таблицы | АС | 2009-   2010   годы | 2009 -  148029,0 | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |
| 15. | Публикация ито-гов переписи   населения | Статистичес-   кие сборники | АС | 2009 -   2011   годы | 2009 -  3467,0;  2010 -  19845,0;  2011 -   28700,0\* | Респуб-   ликан-   ский   бюджет |

**Примечания:**   
      \* объемы финансирования на 2009-2011 годы будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий год.   
      Расшифровка аббревиатур:   
      АС   - Агентство Республики Казахстан по статистике;   
      АУЗР - Агентство Республики Казахстан по управлению   
             земельными ресурсами;   
      МКИ  - Министерство культуры и информации Республики   
             Казахстан;   
      МТК  - Министерство транспорта и коммуникаций Республики   
             Казахстан;   
      МО   - Министерство обороны Республики Казахстан;   
      МВД  - Министерство внутренних дел Республики Казахстан;   
      МЧС  - Министерство чрезвычайных ситуаций Республики   
             Казахстан;   
      КНБ  - Комитет национальной безопасности Республики   
             Казахстан;   
      МЮ   - Министерство юстиции Республики Казахстан;   
      МИД  - Министерство иностранных дел Республики Казахстан;   
      МЗ   - Министерство здравоохранения Республики Казахстан;   
      МОН  - Министерство образования и науки Республики Казахстан.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан