

**Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта)**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2009 года № 274

      В целях реализации Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожная карта) (далее - Дорожная карта), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009 года № 264, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**   
      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по исполнению  Дорожной карты (далее - План мероприятий).   
      2. Первым руководителям центральных и местных исполнительных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение Плана мероприятий.   
      3. Центральным и местным исполнительным органам:   
      1) в недельный срок разработать и утвердить планы мероприятий государственных органов, областей, городов Астаны и Алматы по реализации Плана мероприятий;   
      2) ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем представлять в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.   
      4. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан представлять в Правительство Республики Казахстан ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, сводную информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.   
      5. Установить, что при необходимости внесения изменений и дополнений в План мероприятий рассматриваются на заседаниях Правительства Республики Казахстан дважды в год, по истечению первого и третьего кварталов, по представлению Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.   
      5-1. Определить, что государственные закупки товаров, работ, услуг для реализации антикризисных мер, вытекающих из Плана мероприятий, осуществляются в особом порядке, определенном Правительством Республики Казахстан, в соответствии со статьей 41 Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках".   
       Сноска. Постановление дополнено пунктом 5-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 06.05.2009 № 635 (порядок введения в действие см. п. 2 ).   
      6. Предоставить право Руководителю Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан принимать решения о снятии с контроля выполненных пунктов Плана мероприятий.   
      7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.   
      8. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*   
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Приложение           
к постановлению Правительства   
Республики Казахстан      
от 10 марта 2009 года № 274

**План мероприятий**   
**по исполнению Плана действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года "Через кризис к обновлению и развитию" (Дорожной карты)**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №   п/п | Наименование мероприятия | Ответственные   исполнители | Форма   завершения | Срок   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1. Механизмы реализации Дорожной карты | | | | |
| 1 | Создание Межведомственной   комиссии по вопросам   занятости и переподготовки   кадров (далее - МВК) под   председательством   Премьер-Министра Республики   Казахстан, определение ее   задач и функций | МТСЗН,   заинтересованные   государственные   органы | Постанов-   ление   Прави-   тельства   РК | 12 марта   2009 года |
| 2 | Разработка карты занятости и   возможного высвобождения   работников, определение   потребностей в создании   новых рабочих мест по видам   экономической деятельности   (отраслям) в разрезе   областей, городов Астаны и   Алматы | МТСЗН,   заинтересованные   государственные   органы, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 21 марта   2009 года |
| 3 | Оптимизация расходов местных   бюджетов и перенаправление   их на софинансирование   мероприятий Плана действий   Правительства Республики   Казахстан по реализации   Послания Главы государства   народу Казахстана от 6 марта   2009 года (Дорожной карты)   (далее - Дорожная карта) | МЭБП,   заинтересованные   государственные   органы, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 21 марта   2009 года |
| 4 | Выработка критериев   софинансирования мероприятий   Дорожной карты со стороны   республиканского и местных   бюджетов (предельные   значения пропорций   софинансирования между   республиканским и местными   бюджетами) | МЭБП | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 27 марта   2009 года |
| 5 | Внесение предложений по   определению общих лимитов   финансирования Дорожной   карты по направлениям в   разрезе областей, городов   Астаны и Алматы с указанием   количества создаваемых новых   рабочих мест | МТСЗН,   заинтересованные   государственные   органы, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы, АО «ФНБ   «Самрук-Қазына» | Протокол   заседания   РБК | 30 марта   2009 года |
| 6 | Создание комиссий по   координации и мониторингу   реализации Дорожной карты   при местных исполнительных   органах (далее - местные   комиссии) | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МТСЗН | 12 марта   2009 года |
| 7 | Определение укрупненных   групп, профессий и   специальностей по видам   экономической деятельности | МТСЗН, МОН | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 21 марта   2009 года |
| 8 | Внесение предложений о   распределении финансирования   мероприятий Дорожной карты   с указанием ответственных   администраторов   республиканских бюджетных   программ по направлениям в   разрезе областей, городов   Астаны и Алматы | МТСЗН, МЭБП,   МОН, МТК, МЭМР,   МЗ, МИТ, МФ, АО   «ФНБ   «Самрук-Қазына» | Протокол   заседания   РБК | до 15   апреля   2009 года |
| 9 | Разработка и внесение в   Правительство Республики   Казахстан плана подготовки и   переподготовки кадров для   реализации Дорожной карты в   разрезе областей, городов   Астаны и Алматы | МОН, МТСЗН, МЗ,   МСХ, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 30 апреля   2009 года |
| 10 | Разработка проекта Указа   Президента РК «О выделении   целевого трансферта из   Национального Фонда» для   увеличения расходов   республиканского бюджета,   направленных на обеспечение   социально-экономической   стабильности, в том числе не   менее 140 млрд. тенге для   реализации Дорожной карты   по вопросам региональной   занятости и переподготовки   кадров | МЭБП, МФ, НБ   (по   согласованию) | Проект   Указа   Президента   РК | 16 марта   2009 года |
| 11 | Разработка законопроекта   «О внесении изменений и   дополнений в Закон «О   республиканском бюджете на   2009-2011 годы», с учетом   оптимизации расходов бюджета   и выделения в 2009-2010   годах целевого трансферта из   Национального Фонда для   увеличения расходов бюджета,   направленных на обеспечение   социально-экономической   стабильности, в том числе не   менее 140 млрд. тенге на   реализацию мероприятий   Дорожной карты по вопросам   региональной занятости и   переподготовки кадров | МЭБП,   заинтересованные   государственные   органы,   АО «ФНБ   «Самрук-Қазына»,   АО «НУХ   «КазАгро» | Постанов-   ление   Прави-   тельства   РК | 18 марта   2009 года |
| 12 | Формирование сводного плана   закупок у отечественных   производителей и плана   мероприятий по развитию   отечественных производств   для реализации Дорожной   карты | МИТ, МФ, МТСЗН,   МЭБП, МТК, МЭМР,   АО «ФНБ   «Самрук-Қазына»,   АО «НУХ   «КазАгро» | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 30 апреля   2009 года |
| 13 | Определение показателей   эффективности реализации   направлений Дорожной карты в   разрезе регионов, проектов   и конкретных направлений | МТСЗН, МЭБП,   МОН, МТК, МЭМР,   МЗ, МИТ, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в   Прави-   тельство   РК | 15 апреля   2009 года |
| 14 | Предоставление отчетов по   реализации Дорожной карты | МТСЗН, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Отчет в   Прави-   тельство   РК | В   соответст-   вии с   графиком   заседания   МВК |
| 15 | Разработка медиа-плана по   информационной поддержке   реализации Дорожной карты на   республиканском и местном   уровнях | МКИ,   заинтересованные   государственные   органы, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Распоря-   жение   Премьер-   Министра | 30 апреля   2009 года |
| 16 | Публикации отчетов о ходе   реализации Дорожной карты | МКИ, МТСЗН, МОН,   акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Отчет в   Прави-   тельство   РК | ежемесячно |
| 17 | Создание на сайте   Министерства труда и   социальной защиты населения   специального раздела по   вопросам реализации   Дорожной карты | МТСЗН, АИС,   заинтересованные   государственные   органы | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 26 марта   2009 года |
| 18 | Внесение предложений о   механизмах участия СПК в   реализации проектов в   рамках Дорожной карты | МЭБП, АО «ФНБ   «Самрук-Қазына»,   заинтересованные   государственные   органы | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 10 апреля   2009 года |
| 1.2. Реконструкция и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства   (водоснабжение и канализация, теплоснабжение, электроснабжение) | | | | |
| 19 | Определение потребности в   ремонте, реконструкции и   развитии объектов жилищно-   коммунального хозяйства по   направлениям в разрезе   областей, городов Астаны и   Алматы и конкретных объектов | МЭМР, МИТ, МСХ,   акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МТСЗН | 6 апреля   2009 года |
| 20 | Определение потребности в   трудовых ресурсах и   переподготовке кадров для   реконструкции и развития   объектов жилищно-   коммунального хозяйства по   укрупненным группам   профессий и специальностей   в разрезе областей, городов   Астаны и Алматы и внесение   предложений к плану их   подготовки и переподготовки | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МТСЗН,   МОН | 17 апреля   2009 года |
| 21 | Определение потребности в   товарах, работах, услугах   для реконструкции и развития   объектов жилищно-   коммунального хозяйства в   разрезе областей, городов   Астаны и Алматы и внесение   предложений по плану их   закупок у отечественных   производителей, а также по   плану мероприятий по   развитию отечественных   производств | МЭМР, МСХ, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МИТ | 17 апреля   2009 года |
| 1.3. Ремонт и утепление школ, больниц и других социальных объектов | | | | |
| 22 | Определение потребности в   ремонте школ, больниц и   других социальных объектов   по направлениям в разрезе   областей, городов Астаны и   Алматы и конкретных объектов | МОН, МЗ, МСХ,   акимы областей,   городов Астаны и   Алматы, СПК | Информация   в МТСЗН | 6 апреля   2009 года |
| 23 | Определение потребности в   трудовых ресурсах и   переподготовке кадров для   ремонта школ, больниц и   других социальных объектов   по укрупненным группам   профессий и специальностей в   разрезе областей, городов   Астаны и Алматы и внесение   предложений по плану их   подготовки и переподготовки | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы, СПК | Информация   в МТСЗН,   МОН, МЗ | 17 апреля   2009 года |
| 24 | Определение потребности в   товарах, работах, услугах   для ремонта школ, больниц и   других социальных объектов в   разрезе областей, городов   Астаны и Алматы и внесение   предложений по плану их   закупок у отечественных   производителей, а также по   плану мероприятий по   развитию отечественных   производств | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы, СПК | Информация   в МИТ | 17 апреля   2009 года |
| 1.4. Ремонт, реконструкция и строительство дорог республиканского и   местного значения | | | | |
| 25 | Анализ технологий проведения   дорожно-ремонтных работ и   выбор наиболее эффективных   с учетом выработанных   критериев | МТК | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 18 марта   2009 года |
| 26 | Определение потребности в   ремонте, реконструкции и   строительстве автомобильных   дорог общего пользования по   направлениям в разрезе   областей, городов Астаны и   Алматы и конкретных объектов | МТК, МСХ, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МТСЗН | 6 апреля   2009 года |
| 27 | Определение потребности в   трудовых ресурсах и   переподготовке кадров для   ремонта, реконструкции и   строительства автомобильных   дорог общего пользования по   укрупненным группам   профессий и специальностей в   разрезе областей, городов   Астаны и Алматы и внесение   предложений по плану их   подготовки и переподготовки | МТК, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МТСЗН,   МОН | 17 апреля   2009 года |
| 28 | Определение потребности в   товарах, работах и услугах   для ремонта, реконструкции и   строительства автомобильных   дорог общего пользования, в   разрезе областей, городов   Астаны и Алматы, и внесение   предложений по плану их   закупок у отечественных   производителей, а также по   плану мероприятий по   развитию отечественных   производств | МТК, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МИТ | 17 апреля   2009 года |
| 1.5. Расширение программы социальных рабочих мест и   молодежной практики | | | | |
| 29 | Рассмотрение на МВК   предложений по расширению   возможности использования   социальных рабочих мест и   молодежной практики с учетом   региональной потребности в   трудоустройстве | МТСЗН, МОН, МСХ,   акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Протокол   заседания   МВК | 30 апреля   2009 года |
| 1.6. Финансирование приоритетных социальных проектов в городах,   поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах | | | | |
| 30 | Определение потребности в   ремонте и реконструкции   социально-культурных   объектов по направлениям в   разрезе городов, поселков,   аулов (сел), аульных   (сельских) округов | МКИ, МТС, МТК,   МСХ, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы, акимы   районов | Информация   в МТСЗН | 6 апреля   2009 года |
| 31 | Определение потребности в   трудовых ресурсах и   переподготовке кадров для   ремонта и реконструкции   социально-культурных   объектов по укрупненным   группам профессий и   специальностей в разрезе   городов, поселков, аулов   (сел), аульных (сельских)   округов и внесение   предложений по плану их   подготовки и переподготовки | МКИ, МТС, МТК,   МСХ, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МТСЗН,   МОН | 17 апреля   2009 года |
| 32 | Определение потребности в   товарах, работах и услугах   для ремонта и реконструкции   социально-культурных   объектов в разрезе городов,   поселков, аулов (сел),   аульных (сельских) округов и   внесение предложений по   плану их закупок у   отечественных производите-   лей, а также по плану   мероприятий по развитию   отечественных производств | МКИ, МТС, МТК,   МСХ, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МИТ | 17 апреля   2009 года |
| 33 | Рассмотрение предложений по   организации микрокредито-   вания сельского населения | МИТ, МСХ, МФ,   акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Протокол   заседания   МВК | 17 апреля   2009 года |
| 1.7. Увеличение максимального периода социальных выплат на случай   потери работы | | | | |
| 34 | Разработка законопроекта   «О внесении изменений и   дополнений в Закон РК   «Об обязательном социальном   страховании» в части   увеличения в 2009 и 2010   годах максимального периода   социальной выплаты на случай   потери работы из   Государственного фонда   социального страхования с   четырех до шести месяцев | МТСЗН | Постанов-   ление   Прави-   тельства   РК | 20 апреля   2009 года |
| 1.8. Подготовка и переподготовка кадров | | | | |
| 1.8.1. Переподготовка кадров для реализации проектов в рамках   Дорожной карты (100 тыс. человек) | | | | |
| 35 | Проведение совещания с   участием руководителей   областных, городов Астаны и   Алматы управлений образова-   ния, учебных заведений   (центров) предприятий об   организации курсов   переобучения кадров для   обеспечения потребностей   рынка труда | МОН, МТСЗН, МЗ,   акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Рекомен-   дации,   инструк-   тивное   письмо | 18 апреля   2009 года |
| 36 | Согласование с уполномочен-   ными органами в области   образования и утверждение   учебных планов и программ по   организации краткосрочных   курсов по переобучению   кадров | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Учебные   планы и   программы.   Информация   в МТСЗН | 30 апреля   2009 года |
| 37 | Формирование и утверждение   списка преподавателей и   мастеров производственного   обучения, ответственных за   проведение курсов   переобучения кадров | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Списки   преподава-   телей,   мастеров   производ-   ственного   обучения.   Информация   в МТСЗН,   МОН | 30 апреля   2009 года |
| 38 | Подготовка и подписание   соглашений между местными   исполнительными органами и   предприятиями по организации   переобучения кадров | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы,   предприятия | Соглаше-   ния.   Информация   в МТСЗН,   МОН | Июнь   2009 года |
| 39 | Предоставление отчета о   переобучении кадров,   включающего информацию об их   последующем трудоустройстве | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МОН,   МТСЗН | Ежемесяч-   но, до 10   числа   месяца,   следующего   за   отчетным |
| 1.8.2. Подготовка специалистов для реализации экспортных   специализаций макрорегионов (23,5 тыс. человек) | | | | |
| 40 | Исключен постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303. | | | |
| 41 | Увеличение государственного   образовательного заказа на   подготовку кадров техничес-   кого и обслуживающего труда   в разрезе профессий и   специальностей с учетом   потребности экономики по   отраслям и регионам | МОН, акимы   областей и   городов Астаны и   Алматы | Постанов-   ления   акиматов   областей,   городов   Астаны и   Алматы.   Информация   в МТСЗН,   МОН | Апрель -   май,   2009 года |
| 42 | Размещение государственного   образовательного заказа на   подготовку кадров   технического и   обслуживающего труда | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Постанов-   ления   акиматов   областей,   городов   Астаны и   Алматы.   Информация   в МТСЗН,   МОН | Июнь   2009 года |
| 43 | Предоставление отчета о   приеме абитуриентов в рамках   государственного образова-   тельного заказа в органи-   зации технического и профес-   сионального образования | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МОН | Сентябрь   2009 года |
| 44 | Предоставление отчета об   итогах приема обучающихся в   организации технического и   профессионального   образования в рамках   государственного   образовательного заказа | МОН | Информация   в   Прави-   тельство   РК | Сентябрь   2009 года |
| 45 | Разработка законопроекта «О   внесении изменений в Закон   РК «О занятости населения» и   Трудовой кодекс Республики   Казахстан» для обеспечения   возможности переподготовки   для работников, занятых в   режиме неполного рабочего   времени | МТСЗН, МОН | Постанов-   ление   Прави-   тельства   РК | 20 апреля   2009 года |
| 1.8.3. Замещение иностранных специалистов (23,0 тыс. человек) | | | | |
| 46 | Определение перечня   предприятий, привлекающих   иностранную рабочую силу в   разрезе регионов и отраслей   с указанием специальностей   (должностей) привлекаемой   иностранной рабочей силы и   их численного состава | МТСЗН, акимы   областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МОН | Март   2009 года |
| 47 | Определение перечня рабочих   профессий и специальностей   для организации переобучения   казахстанских кадров с целью   замещения иностранных   специалистов | МТСЗН | Информация   в МОН | 2 квартал   2009 года |
| 48 | Подписание соглашений между   местными исполнительными   органами и предприятиями,   привлекающими иностранную   рабочую силу, по организации   переобучения кадров | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в МОН | Июнь   2009 года |
| 49 | Организация курсов для   переобучения казахстанских   кадров по рабочим   специальностям и профессиям   с целью замещения   иностранных специалистов | Акимы областей,   городов Астаны и   Алматы, учебные   центры | Информация   в МОН | В течение   года |
| 50 | Разработка типового   трехстороннего договора о   взаимных обязательствах   между местными   исполнительными органами,   обучаемым и работодателем   по переобучению с целью   замещения иностранных   специалистов | МТСЗН, МОН, МЭМР | Совместный   приказ об   утверж-   дении   типового   договора | 30 апреля   2009 года |
| 51 | Представление отчета о   переобучении кадров и   замещении иностранных   специалистов казахстанскими   специалистами | МОН, МТСЗН,   акимы областей,   городов Астаны и   Алматы | Информация   в   Прави-   тельство   РК | 4 квартал   2009 года |
| 1.9. Инфраструктура реализации Дорожной карты | | | | |
| 52 | Внесение предложений на   заседание рабочей группы по   расширению деятельности   региональных центров   занятости | МТСЗН | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 27 марта   2009 года |
| 53 | Разработка законопроекта «О   внесении изменений в Закон   РК «О занятости населения» и   Трудовой кодекс Республики   Казахстан» в части   расширения целевых групп,   предоставления права на   получение услуг органов   занятости высвобождаемым   работникам, выпускникам   ВУЗов, колледжей и   профессиональных лицеев,   увеличения сроков   уведомления работодателем о   предстоящем массовом   сокращении работников,   введения обязательств   работодателя по уведомлению   органов занятости о переходе   на режим неполного рабочего   времени и количестве   переведенных на такой режим   работников | МТСЗН | Постанов-   ление   Прави-   тельства   РК | 20 апреля   2009 года |
| 1.10. Поддержка отечественных производителей | | | | |
| 54 | Разработка Перечня (карты)   отечественных производите-   лей, потенциальных   поставщиков для реализации   работ в рамках Дорожной   карты в разрезе регионов | МИТ, МЭМР,   национальные   управляющие   холдинги,   национальные   холдинги | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 30 апреля 2009 года |
| 55 | Обобщение потребности в   товарах, работах и услугах   для реализации проектов в   рамках Дорожной карты в   разрезе регионов,   направлений и конкретных   проектов | МИТ,   заинтересованные   государственные   органы,   национальные   управляющие   холдинги,   национальные   холдинги | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 20 мая   2009 года |
| 56 | Определение товаров, работ и   услуг, производство которых   в Казахстане отсутствует или   недостаточно развито для   обеспечения реализации   направлений Дорожной карты | МИТ,   заинтересованные   государственные   органы,   национальные   управляющие   холдинги,   национальные   холдинги | Отчет в   Прави-   тельство   РК | 20 мая   2009 года |
| 2. Ускоренное развитие агропромышленного комплекса и реализация   второго направления Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»Сноска. Раздел 2 исключен постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303. | | | | |
| 3. Реализация инфраструктурных и индустриальных проектов | | | | |
| 59 | Внесение изменений в План   мероприятий по реализации   Плана совместных действий   Правительства Республики   Казахстан, Национального   Банка Республики Казахстан и   Агентства Республики   Казахстан по регулированию и   надзору финансового рынка и   финансовых организаций по   стабилизации экономики и   финансовой системы на 2009-   2010 годы в целях приведения   в соответствие с Посланием   Главы государства народу   Казахстана от 6 марта   2009 года | МЭБП,   АО «ФНБ   «Самрук-Казына»,   МИТ, МЭМР, МТК | Постанов-   ление   Прави-   тельства   РК | 6 апреля   2009 года |
| 60 | Определение показателей   эффективности реализации   проектов | МЭБП,   АО «ФНБ   «Самрук-Казына»,   МИТ, МЭМР, МТК | Информация   в   Прави-   тельство   РК | 6 апреля   2009 года |

**Примечание:**   
расшифровка аббревиатур:

НБ               - Национальный Банк Республики Казахстан   
МИТ              - Министерство индустрии и торговли Республики   
                   Казахстан   
МЗ               - Министерство здравоохранения Республики Казахстан   
МКИ              - Министерство культуры и информации Республики   
                   Казахстан   
МТС              - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан   
МОН              - Министерство образования и науки Республики   
                   Казахстан   
МООС             - Министерство охраны окружающей среды Республики   
                   Казахстан   
МСХ              - Министерство сельского хозяйства Республики   
                   Казахстан   
МТК              - Министерство транспорта и коммуникаций Республики   
                   Казахстан   
МТСЗН            - Министерство труда и социальной защиты населения   
                   Республики Казахстан   
МФ               - Министерство финансов Республики Казахстан   
МЭБП             - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                   Республики Казахстан   
МЭМР             - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
                   Республики Казахстан   
АИС              - Агентство Республики Казахстан по информатизации и   
                   связи   
РБК              - Республиканская бюджетная комиссия   
МВК              - межведомственная комиссия   
АО "НУХ   
"КазАгро"        - акционерное общество "Национальный управляющий   
                   холдинг "КазАгро"   
АО "ФНБ   
"Самрук-Қазына"  - акционерное общество "Фонд национального   
                   благосостояния "Самрук-Казына"   
СПК              - социально-предпринимательские корпорации

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан