

**Об утверждении Программы по техническому регулированию и созданию
инфраструктуры качества в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2010 года № 1100

      В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**  
      1. Утвердить прилагаемую Программу по техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - Программа).  
      2. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан совместно с заинтересованными министерствами, акимами областей, городов Астаны и Алматы обеспечить надлежащее и своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных Программой.  
      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам и организациям (по согласованию) представлять информацию о ходе реализации Программы в соответствии с Правилами разработки, реализации, проведения мониторинга, оценки и контроля отраслевых программ, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 марта 2010 года № 218.  
      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.  
      4. Исключен постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.  
      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Исекешева А.О.  
      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утверждена            
постановлением Правительства   
Республики Казахстан       
от 22 октября 2010 года № 1100

**Программа**  
**по техническому регулированию и созданию инфраструктуры**  
**качества в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы**

Астана 2010 год

**1. Паспорт Программы**

      Сноска. Раздел 1 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.

Наименование                 Программа по техническому регулированию  
Программы                    и созданию инфраструктуры качества в  
                             Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы

Основание для                Пункт 18 Плана мероприятий Правительства  
разработки Программы         Республики Казахстан по реализации  
                             Государственной программы по  
                             форсированному индустриально-  
                             инновационному развитию Республики  
                             Казахстан на 2010 - 2014 годы,  
                             утвержденного постановлением  
                             Правительства Республики Казахстан  
                             от 14 апреля 2010 года № 302

Государственный орган,       Министерство индустрии и новых  
ответственный за разработку  технологий Республики Казахстан;  
и реализацию Программы       Министерство внутренних дел Республики  
                             Казахстан;  
                             Министерство здравоохранения Республики  
                             Казахстан;  
                             Министерство нефти и газа Республики  
                             Казахстан;  
                             Министерство окружающей среды и водных  
                             ресурсов Республики Казахстан  
                             Министерство сельского хозяйства  
                             Республики Казахстан;  
                             Министерство транспорта и коммуникаций  
                             Республики Казахстан;  
                             Министерство труда и социальной защиты  
                             населения Республики Казахстан;  
                             Министерство по чрезвычайным ситуациям  
                             Республики Казахстан;  
                             Министерство экономики и бюджетного  
                             планирования Республики Казахстан  
                             Министерство регионального развития  
                             Республики Казахстан  
                             акимы областей, городов Астаны и Алматы

Цель Программы               1) ограничение отечественного рынка от  
                             опасной и некачественной (нестандартной)  
                             продукции  
                             2) создание условий для производства  
                             продукции соответствующей мировым  
                             стандартам, внедрения систем менеджмента  
                             и технологического перевооружения.

Основные задачи              1) формирование базы технических  
Программы                    регламентов  
                             2) создание условий для производства  
                             конкурентоспособной продукции  
                             3) содействие продвижению отечественных  
                             товаров на международный рынок  
                             4) обеспечение метрологической  
                             независимости и достижение  
                             прослеживаемости измерений  
                             5) осуществление государственного  
                             контроля на принципах наименьшего  
                             вмешательства и эффективного контроля

Срок реализации              2010 - 2014 годы  
Программы

Целевые индикаторы           В результате реализации Программы будут  
                             достигнуты:  
                             1) разработка и принятие ежегодно не  
                             менее 500 нормативных документов по  
                             стандартизации, отвечающих требованиям  
                             технических регламентов и  
                             соответствующих международным  
                             стандартам;  
                             2) к 2014 году концентрация всех  
                             нормативных технических документов в  
                             Едином государственном фонде нормативных  
                             технических документов в количестве не  
                             менее 67500 НД (66500 – в 2012 году,  
                             67000 – в 2013 году, 67500 – в 2014 году);  
                             3) к 2014 году 60 модернизаций  
                             (дооснащение) не менее 30  
                             государственных эталонов и эталонного  
                             оборудования (в 2010 году – 16 эталонов,  
                             в 2011 году – 10 эталонов, в 2012 году –  
                             10 эталонов, в 2013 году – 10 эталонов,  
                             в 2014 году – 14 эталонов).

Объемы и источник            Источники финансирования:  
финансирования Программы     средства республиканского бюджета в  
                             сумме 10 236 375 000 тенге:  
                             в 2010 году – 2 233 535 000 тенге;  
                             в 2011 году – 2 146 260 000 тенге;  
                             в 2012 году – 1 850 811 000 тенге;  
                             в 2013 году – 2 012 383 000 тенге;  
                             в 2014 году – 1 993 386 000 тенге.  
                             Объемы финансирования будут уточняться  
                             при формировании республиканского  
                             бюджета на соответствующий финансовый год.

**2. Введение**

      Программа по техническому регулированию и созданию инфраструктуры качества в Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы разработана в соответствии с пунктом 18 Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 и направлена на развитие системы технического регулирования и обеспечения единства измерений, включая совершенствование работ в области стандартизации, аккредитации, оценки (подтверждения) соответствия, систем менеджмента, метрологии и информационного обеспечения работ в указанных направлениях.  
      Мероприятия Программы охватывают период 2010 - 2014 годов, имеют среднесрочный характер.  
      Реализация Программы позволит создать инфраструктуру для производства безопасной и конкурентоспособной продукции.

**3. Анализ текущей ситуации**

**3.1 Анализ современного состояния**

      В настоящее время присутствует тенденция завоевания экономических ниш методами нормативной экспансии — через лоббирование в технических регламентах, стандартах, методах аккредитации, оценки соответствия и прочих формах допуска на рынок.  
      Через принятие технических регламентов решаются вопросы обеспечения безопасности продукции для жизни и здоровья человека и окружающей среды, национальной безопасности, снижения давления на бизнес, ограничения доступа на рынок импортной продукции.  
      Технические регламенты для потребителей являются гарантией безопасности потребляемой продукции, а для производителей, импортеров и реализаторов документом, содержащим исчерпывающие требования государства для обеспечения безопасности первых.  
      На сегодняшний день принято 82 технических регламента.  
      В рамках Евразийского экономического сообщества (далее - ЕврАзЭС) предполагается разработать и принять 38 технических регламента ЕврАзЭС, с использованием в качестве основы для их разработки, принятые национальные технические регламенты государств-членов ЕврАзЭС.  
      Кроме того, в целях углубления и ускорения интеграционных процессов в таможенном союзе в рамках Евразийского экономического сообщества (далее - таможенный союз) и формирования Единого экономического пространства с принятием Соглашения о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации, направленного на гармонизацию систем технического регулирования стран членов Таможенного союза, планируется разработка технических регламентов таможенного союза, которые будут иметь прямое действие на таможенной территории.  
      С введением технических регламентов таможенного союза будут отменяться национальные технические регламенты государств-членов таможенного союза.  
      На сегодняшний день на уровне государственных стандартов принято 2 840 единиц, из них гармонизированных с международными требованиями — 1 884 единиц. Общий процент гармонизации государственных стандартов в 2009 году составил 66,3 %, в реальном секторе экономики - 69 %.  
      В Таблице 1 приводится общее количество государственных стандартов по отраслям экономики, количество гармонизированных стандартов, а также процентное соотношение гармонизированных стандартов от общего количества стандартов по отраслям экономики.

                                                            Таблица 1

**Общее количество государственных стандартов,**  
**в том числе, гармонизированных с международными требованиями**  
**по отраслям экономики**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сектора | Общее  количество  стандартов | Количество  гармонизированных  стандартов | Уровень  гармонизации  (%) |
| 1 | Машиностроение | 66 | 53 | 80,3 |
| 2 | Энергетика и электротехника | 84 | 60 | 71,4 |
| 3 | Дорожно-транспортная и  железнодорожная техника | 271 | 200 | 73,8 |
| 4 | Строительные материалы и  строительство | 161 | 119 | 73,9 |
| 5 | Легкая промышленность | 88 | 33 | 37,5 |
| 6 | Сельское хозяйство | 94 | 41 | 43,6 |
| 7 | Пищевая промышленность | 283 | 173 | 61,1 |
| 8 | Химическая технология и  лакокрасочная промышленность | 77 | 54 | 70,1 |
| 9 | Металлургия и горное дело | 96 | 63 | 65,6 |
| 10 | Нефть и газ.  Смежные производства | 212 | 194 | 91,5 |
| 11 | Прочие | 1408 | 894 | 63,5 |
|  | ИТОГО | 2840 | 1884 | (66,3 %) |

      Структура применяемых отечественными предприятиями нормативных документов по стандартизации выглядит следующим образом:  
      государственные стандарты - 15 %;  
      межгосударственные стандарты - 49 %;  
      стандарты организаций - 36 %.  
      Такое состояние дел обусловлено низкой гармонизацией и малочисленностью государственных стандартов, устаревшей материально технической базы, что является плодородной почвой для применения стандартов советского периода и разработки не эффективных стандартов организаций.  
      На сегодняшний день общее количество стандартов организаций (далее - СТО) в Казахстане и межгосударственных стандартов (далее - ГОСТ) составляет 4 486 единиц и 19 603 единиц соответственно, которые применяют более 3 500 предприятий.  
      Наибольшее их использование приходится на такие отрасли как: пищевая промышленность (44 % СТО, 31 % ГОСТ и 26 % СТ РК), машиностроение (61,4 % СТО, 36 % ГОСТ и 2,4 % СТ РК), строительство (68,4 % ГОСТ, 17 % СТО и 15 % СТ РК), металлургическая промышленность (71 % СТО, 27 % ГОСТ и 2,3 % СТ РК) и т.д.  
      Казахстан с 1994 года является членом Международной организации по стандартизации (далее — ISO), имеет статус наблюдателя в Международной электротехнической комиссии (далее - МЭК). В рамках ISO Казахстан участвует в качестве полноправного члена в работе 16-ти международных технических комитетов по стандартизации, в рамках МЭК - в качестве полноправного члена в 4 Технического комитета (далее - ТК) МЭК.  
      В республике созданы 48 технических комитетов по стандартизации, которыми разработано более 400 стандартов.  
      Ежегодно увеличивается количество предприятий, сертифицировавших и внедривших системы менеджмента.  
      Так, по информации Акиматов областей, городов Астаны и Алматы по состоянию на 1 апреля 2010 года 2681 предприятие республики сертифицированы на соответствие международным стандартам, из них 2662 по ИСО серии 9000, 193 - ИСО 14001, 135 - OHSAS 18001, 43 - ИСО 22000.  
      Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2008 года № 773 определен единый орган по аккредитации - Национальный центр аккредитации.  
      11 декабря 2009 года принято Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий, выполняющих работы по оценке соответствия в рамках таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. При этом системы аккредитации 3-х стран отличаются.  
      Необходимо проведение работ по гармонизации критериев аккредитации, методик испытаний и процедур подтверждения соответствия.  
      Испытательная база на 1 апреля 2010 года насчитывает 540 аккредитованных испытательных лабораторий, 329 метрологических служб (поверочных и калибровочных лабораторий), 182 органа по подтверждению соответствия (из них 119 по подтверждению соответствия продукции).  
      Из них в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза предложено включить 117 органов по подтверждению соответствия и 503 испытательных лабораторий.  
      С 1 июля 2010 года введен в действие Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых документов, который предусматривает 202 вида продукции 205 позиций по кодам ТН ВЭД ТС.  
      Продукция, включенная в Единый перечень, будет только один раз проходить процедуры подтверждения соответствия на соответствие требованиям межгосударственных и национальных стандартов трех стран и Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), которые предусмотрены в Едином перечне.  
      В настоящее время ведется работа по унификации национального перечня и подготовка перечня продукции, подлежащей обязательной регламентации, согласно которому в дальнейшем будут разрабатываться единые технические регламенты Таможенного союза.  
      Кроме того, создана современная эталонная база, так на конец 2009 года количество государственных эталонов и эталонного оборудования составляет 101 единицу. В период с 2004 по 2009 годы проведена передача размера единицы более 50 государственным эталонам.  
      По итогам 2009 года, с учетом действия объявленного моратория до 1 июля 2009 года на проверки субъектов малого и среднего предпринимательства, проведено 4 793 проверок за соблюдением требований технических регламентов, состоянием и применением средств измерений у хозяйствующих субъектов различных форм собственности. Из них в 2 497 случаях установлены нарушения, что составляет 52 %.  
      Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок являются:  
      реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия без сертификатов соответствия;  
      эксплуатация средств измерений с истекшим сроком поверки;  
      нарушение требований технических регламентов;  
      реализация продукции несоответствующей требованиям технических регламентов по безопасности продукции по результатам закупа.  
      По результатам всех видов проверок была пресечена реализация 19 466 партии различной продукции неудовлетворительного качества и не имеющей сертификатов соответствия на общую сумму 1 153 443 779 тенге. Запрещено применение 14 317 единиц средств измерений не поверенных и не внесенных в Реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан.

**3.2 Анализ сильных и слабых сторон, возможностей**  
**и угроз для развития технического регулирования и создания**  
**инфраструктуры качества**

|  |  |
| --- | --- |
| Благоприятны для достижения цели и задач | Негативны для достижения цели и задач |
| Преимущества | Недостатки |
| Наличие системы технического  регулирования соответствующей  соглашению по техническим барьерам  в торговле и санитарным, фитосанитарным  мерам в ВТО     Наличие Государственного фонда  технических регламентов и стандартов     Наличие Информационного центра по  техническим барьерам в торговле и  санитарных, фитосанитарных мер по  взаимодействию ВТО     Государственная поддержка и наличие  нормативной базы по системам  менеджмента     Наличие национального органа  аккредитации   Наличие органов по подтверждению  соответствия и испытательных лабораторий     Наличие современной Эталонной базы и  испытательного центра     Наличие централизованной системы  государственного контроля     государственная поддержка разработки технических регламентов     наличие законодательной базы     наличие Премии Президента "За  достижения в области качества" и  республиканского конкурса-выставки  "Алтын сапа"     сотрудничество с международными и  региональными организациями в области  технического регулирования и метрологии | Недостаточность опыта разработки  технических регламентов     Отсутствие взаимосвязанности  разрабатываемых технических регламентов и  гармонизированных стандартов     Отсутствие оценки последствий от  внедрения технических регламентов     Слабое применение государственных  стандартов     Формальное внедрение систем  менеджмента на предприятиях республики     Высокая стоимость услуг консалтинговых  организаций по внедрению систем  менеджмента     Слабая техническая оснащенность  и низкая модернизация испытательных  лабораторий и метрологических служб     Низкий уровень квалификации кадров     Отсутствие признания результатов  аккредитации и оценки соответствия на  международном уровне     Отсутствие гармонизации с  международными нормами форм и методов  работы государственных инспекторов     Отсутствие современной материально-  технической базы     Слабая заинтересованность  организаций в участии в конкурсе на  соискание премии Президента Республики  Казахстан "Алтын сапа" |
| Возможности | Угрозы |
| Создание инфраструктуры для  производства качественной и  конкурентоспособной продукции     Создание условий для упрощенного  доступа на внешние рынки отечественной  продукции через применение  гармонизированных стандартов, признание  результатом измерений и испытаний     Ограничение доступа на отечественный  рынок некачественной и опасной продукции  посредством технических регламентов     Повышение метрологической независимости  от зарубежных стран     Измерение качества услуг  предоставляемых населению     Стимулирование модернизации  производственной базы отраслей экономики     Подготовка и повышение квалификации  персонала в соответствии с международными  требованиями     Участие в конкурсе "Алтын Сапа" -  индикатор успешности предприятия     Стимулирование предприятий для участия  в международных и региональных конкурсах в  области качества подтверждение  эквивалентности государственных эталонов  на международном уровне     организация производства средств  измерений, стандартных образцов, состава и  свойств веществ и материалов     международное признание результатов  аккредитации в области оценки  соответствия     реформирование действующей структуры  службы государственного контроля     аккредитация органов государственного  контроля в соответствии с международными  стандартами. | Несовершенство законодательства  в области технического регулирования     Недостаточное финансирование     Дефицит квалифицированных кадров     Неконкурентоспособность отечественной  продукции     Наличие на рынке опасной продукции     Непризнание результатов аккредитации,  испытаний и результатов измерений  международными и региональными  организациями |

**3.3 Основные проблемы развития технического регулирования и**  
**создания инфраструктуры качества и предполагаемые**  
**пути их решения**

      Динамичное развитие экономики и влияние внешнеполитических тенденций вносит коррективы в развитие системы технического регулирования.  
      Основными проблемами развития технического регулирования и инфраструктуры качества являются:  
      1. Слабое внедрение Технических регламентов.  
      Технические регламенты должны устанавливать исчерпывающие требования к безопасности продукции и исключать ведомственное нормирование и сокращать излишние разрешительные процедуры.  
      На сегодняшний день, утверждены 82 технических регламента, однако государственными органами не проведена работа по ревизии ведомственных актов, пересмотру либо отмене дублирующих требований, сокращению излишних разрешительных процедур и документов.  
      Кроме того, не проводится оценка отраслей на предмет определения готовности материальной базы и научно-технического состояния к внедрению технических регламентов.  
      В этой связи, необходимо государственным органам ответственным за разработку и внедрение технических регламентов провести анализ готовности отраслей, на основе анализа предложить к разработке новые технические регламенты, которые в первую очередь должны охватить наиболее опасные виды продукции, определенные перечнем продукции подлежащей обязательной сертификации и декларированию Казахстана и ЕврАзЭС.  
      2. Слабая позиция государственных органов в работе по разработке технических регламентов в рамках ЕврАзЭС.  
      При разработке технических регламентов в рамках ЕврАзЭС государственные органы не учитывают интересы отечественных предпринимателей, что ставит их в не равные условия с аналогичными предприятиями стран участников Таможенного союза, так как национальные технические регламенты подлежат отмене.  
      В связи с этим, Государственным органам необходимо, совместно с представителями промышленности и науки на основе вышеуказанного анализа выработать единую переговорную позицию по техническим регламентам Таможенного союза.  
      3. Дублирование национальных технических регламентов с техническими регламентами ЕврАзЭС.  
      Графиком разработки первоочередных технических регламентов ЕврАзЭС, утвержденного решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 12 декабря 2008 года № 405 (далее - График), предусмотрено принятие 38 технических регламентов.  
      В этой связи, проводится работа по постановке на утрату действующих аналогичных национальных технических регламентов и прекращению разработки других, дублирующих регламенты ЕврАзЭС.  
      4. Низкая заинтересованность отраслей в разработке и внедрении государственных стандартов.  
      На сегодняшний день нормативные документы в области стандартизации состоят из 2 840 единиц государственных стандартов, 4 486 единиц СТО и 19 603 единиц ГОСТ. Из всего количества нормативных документов объем применяемых государственных стандартов составляет всего 15 %.  
      Такое состояние дел обусловлено низкой гармонизацией и малочисленностью государственных стандартов, устаревшей материально технической базы, что является определяющим фактором применения стандартов советского периода и разработки не эффективных стандартов организаций.  
      Для решения данной проблемы необходимо внести изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603 "О техническом регулировании", в части сужения сферы действия стандартов организации, а также исключить использование стандартов организации в качестве доказательной базы при проведении процедур обязательной оценки (подтверждения) соответствия.  
      Эта мера позволит активизировать участие бизнеса в разработке стандартов с выделением собственных средств. Безусловно, это экономическая мотивация для бизнеса и экономия для государства.  
      5. Ограниченность доступа к международным документам по стандартизации и их реализации и применения на территории Республики.  
      Согласно законодательству Республики Казахстан государственные органы не могут заключать соглашения, регулирующие финансовые права и обязанности сторон с не правительственными организациями на предмет сотрудничества в области стандартизации. Данная ситуация лишает возможности приобретения и внедрения международных стандартов в отраслях экономики. Так как международные стандарты являются документами авторского права, приобретение и использование их, возможно только на основании заключения соглашений между национальными органами по стандартизации.  
      В этой связи необходимо на законодательном уровне определить национальный орган по стандартизации, что позволит обеспечить развитие единства и целостности системы стандартизации Республики Казахстан.  
      6. Отсутствие единого фонда нормативно технических документов.  
      Многообразие обязательных ведомственных документов (стандарты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин, строительные нормы и правила СНиП, экологические, пожарные, ветеринарные, энергетические, транспортные правила и другие) в условиях рыночной экономики тормозит развитие отраслей экономики.  
      Существующий Государственный фонд технических регламентов и стандартов обеспечивает официальной информацией о разрабатываемых и принятых технических регламентах, государственных, национальных, международных, региональных стандартах и классификаторах технико-экономической информации, стандартах организаций.  
      Однако на сегодняшний день, различные государственные органы принимают те или иные документы и самостоятельно осуществляют их публикацию в различных средствах массовой информации.  
      Обеспечение доступности правовой информации широкому кругу пользователей требует формирования единой электронной системы распространения информации. Система официального опубликования должна обеспечивать всех желающих возможностью оперативно знакомиться с документами, входящими в состав действующего законодательства.  
      В этой связи, назрела необходимость оптимизации всех нормативных технических актов ведомственного характера и создания единой электронной системы распространения информации.  
      В этой связи, а также в целях предоставления юридическим и физическим лицам полной, достоверной и своевременной информации о технических регламентах, нормативно-технических документах и стандартах, что является одним из условий продвижения казахстанской продукции на экспорт, защитой отечественного производителя на внутреннем рынке, а также устранением административных барьеров предлагаем создать Единый государственный фонд нормативно-технических документов.  
      7. Недостаточное развитие и применение информационных технологий.  
      Недостаточное развитие и применение информационных технологий определяется рядом факторов, создающих искусственные препятствия для ускорения информатизации, широкого внедрения и эффективного использования информационных технологий. К числу таких негативных факторов относятся:  
      несовершенная, неполная и устаревшая нормативно-правовая база, регулирующая процесс реализации Госстандартом законодательно закрепленных за ним функций, разработанная без учета возможностей, предоставляемых современными информационными технологиями;  
      узкотехническое понимание роли и возможностей информационных технологий;  
      недостаточное внимание к уровню подготовки кадров, как в области создания, внедрения, так и в области применения информационных технологий.  
      В этой связи предлагаем создать электронный Госстандарт, которая обеспечит реализацию следующих задач:  
      защита национальных интересов страны и содействие повышению качества жизни людей;  
      создание эффективной системы предоставления электронных услуг гражданам, хозяйствующим субъектам и учреждениям при обеспечении прозрачности и в соответствии с принципами электронного правительства РК;  
      оптимизация организационных процессов внутри структуры Госстандарта с одновременным снижением административных барьеров и коррупции.  
      8. Незаинтересованность предприятий во внедрении систем менеджмента.  
      Это обусловлено тем что:  
      присутствует формальное внедрение систем менеджмента на предприятиях республики;  
      недостаточностью экспертов-аудиторов по новым направлениям систем менеджмента;  
      отсутствием методики определения стоимости процедуры внедрения систем менеджмента;  
      отсутствием методологии по определению критериев эффективной работы системы предприятия, по оценке степени развития данных систем менеджмента на предприятиях.  
      Наряду с традиционными системами менеджмента, разработанными на основе стандартов ИСО, необходимо использование международного опыта по внедрению отраслевых стандартов, новых управленческих технологий, таких как КАЙДЗЕН, проектный менеджмент и т.д.  
      9. Устаревшая база испытательных лабораторий.  
      В рамках Таможенного союза формируется Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий, результаты, деятельности которых, будут признаваться государствами-членами Таможенного союза.  
      Оснащенность аккредитованных испытательных лабораторий, не достаточна для охвата всех требований нормативных документов принятых в рамках Таможенного союза. Это может привести к отказу от услуг отечественных испытательных лабораторий и способствовать образованию зависимости некоторых отраслей от аналогичных услуг лабораторий стран Таможенного союза.  
      В этой связи при создании новых производств необходимо предусмотреть создание современных лабораторий для контроля технологического процесса и качества производимой продукции, модернизацию и дооснащение действующих лабораторий в отраслях, расширение сети ведомственных лабораторий, выполняющих функции арбитражных лабораторий и функции провайдеров (для организации межлабораторных сравнительных испытаний и сличений).  
      10. Недостаточный охват лабораторий, участвующих в межлабораторных сравнительных испытаниях и сличениях.  
      С вступлением Казахстана в Международную организацию по аккредитации лабораторий ILAC участие в межлабораторных испытаниях и сличениях является обязательным условием и основным инструментом для оценки компетентности лабораторий.  
      Необходимо дальнейшее развитие данного направления:  
      аккредитация провайдеров в соответствии с международными требованиями;  
      организация межлабораторных сравнительных испытаний и сличений по большему количеству видов продукции и показателей, видов и средств измерений.  
      11. Отсутствие ответственности производителей или поставщиков за декларируемую продукцию.  
      Для продукции с высокой степенью опасности применяют более жесткую форму подтверждения соответствия - обязательную сертификацию с подтверждением соответствия третьей стороной.  
      На 1 июля 2010 года, в соответствии с Единым перечнем, подтверждению соответствия в форме сертификации будет подлежать 98 видов продукции, декларированию 51 вид продукции.  
      В числе продукции, соответствие которой должно подтверждаться сертификатом бытовая электротехническая и радиоэлектронная аппаратура, сельхозтехника, товары для детей.  
      Для декларирования предлагается продукция легкой промышленности, корма для животных, масла моторные и другие.  
      На 1 января 2011 года подтверждение соответствия в форме декларирования предусмотрено для 152 видов продукции, а в форме сертификации лишь для 50 видов продукции.  
      До 1 января 2012 года на продукцию, включенную в Единый перечень продукции, по выбору заявителя выдаются сертификаты соответствия и оформляются декларации о соответствии по единым формам и/или сертификаты соответствия и декларации о соответствии согласно законодательствам государств-членов таможенного союза.  
      Предстоит гармонизировать законодательство Таможенного союза в области подтверждения соответствия с учетом практики Европейского союза, в части перехода от обязательной сертификации к декларированию соответствия.  
      Для решения этой задачи необходимо установить основные принципы гармонизации законодательств государств-членов таможенного союза в части мер ответственности, применяемых к юридическим и физическим лицам за нарушение требований в сфере технического регулирования, в том числе за недостоверное (необоснованное) декларирование.  
      12. Недостаточность измерительных возможностей эталонной базы для удовлетворения метрологических потребностей экономики.  
      Недостаток измерительных возможностей в стране служит препятствием на пути инноваций во всех сферах экономики (медицина, оборона, экология, нефтегазовый сектор и т.д.). Практически во всех новых технологиях сдерживающим их развитие фактором служит отсутствие необходимых метрологических и научно-технических решений, обеспечивающих требуемый уровень точности измерений.  
      Установлено, что требования к точности измерений при развитии отраслей экономики возрастает в 2 - 5 раз. Поэтому эталонная база должна постоянно обновляться и модернизироваться для расширения и совершенствования измерительных возможностей с целью удовлетворения измерительных и точностных потребностей экономики.  
      13. Неразвитость системы мониторинга и анализа структуры и объема парка средств измерений применяемых на территории Республики Казахстан.  
      Различными государственными органами разрабатываются и внедряются различные программы развития отраслей направленные на создание производств. Установлено, что более 15 % производственных процессов связаны с различными видами измерений.  
      В этой связи возникает необходимость мониторинга и анализа метрологической обеспеченности отраслей, с последующим прогнозированием обеспечения измерительных потребностей, что должно достигаться через обязательную метрологическую экспертизу проектов производств.  
      14. Неэффективность государственного контроля.  
      Согласно данным статистики количество субъектов, подлежащих государственному контролю, составляет более 50 000 единиц. При этом возможность охвата контрольного органа в области технического регулирования и обеспечения единства измерений составляет менее 10 % от общего количества.  
      В среднем годовой уровень выявленных нарушений составляет порядка 50 % от проверок.  
      Это обусловлено следующими факторами:  
      неразвитость системы планирования проверок;  
      не определенность критериев проверки в зависимости от объекта;  
      недостаточность уровня квалификации государственных инспекторов для оценки результатов проверок;  
      отсутствие современной материально-технической базы, для проведения экспресс-контроля;  
      В этой связи, возникает необходимость в выстраивании новой модели государственного контроля основанного на международных принципах надзора за рынком, которые должны осуществляться путем:  
      совершенствования законодательной и нормативной базы государственного контроля в области технического регулирования и обеспечения единства измерений;  
      технической модернизации территориальных служб государственного контроля, в том числе информационной инфраструктуры;  
      повышения квалификации и переподготовки государственных инспекторов в соответствии с международными стандартами;  
      создания и внедрения автоматизированной системы сбора и обмена информацией о продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека на территории республики;  
      укрепления материально-технической базы территориальных Департаментов Комитета;  
      разработки гармонизированной с международными нормами учебного модуля для государственных инспекторов;  
      увеличения объема охвата проверок и штатной численности государственных инспекторов.  
      15. Дефицит квалифицированных кадров в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации.  
      Для достижения целей настоящей программы прежде всего нужны квалифицированные кадры, особенно в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.  
      Практический опыт показывает, что профессиональный уровень специалистов в отраслях и специалистов, в том числе экспертов-аудиторов, осуществляющих свою деятельность в области технического регулирования и метрологии, недостаточно высок. Это связано и с пробелами в системе подготовки и повышения квалификации вышеназванных кадров.  
      Таковыми являются следующие недостатки:  
      отсутствие единообразия в методах и подходах обучения;  
      недостаточный объем и актуальность получаемых знаний;  
      недостаточный уровень преподавательского состава обучающих организаций;  
      низкий уровень оценки и контроля полученных профессиональных знаний.  
      Решение вышеуказанных проблем необходимо рассматривать в рамках приведения к единообразию методов профессионального обучения и оценки полученных знаний и навыков с учетом международного опыта.  
      Также необходимо решение вопроса по обучению специалистов в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в обучающих центрах развитых Европейских стран с дальнейшим изучением практических навыков.  
      16. Слабая межотраслевая координация в области технического регулирования.  
      Проблема заключается в том, что в настоящее время на законодательном уровне межотраслевую координацию деятельности государственных органов, физических и юридических лиц в области технического регулирования осуществляет Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан, тогда как Министерство с учетом отраслевой направленности должно координировать деятельность в развитии индустрии и внедрении новых технологий.  
      Кроме того, в настоящее время государственный контроль в сфере технического регулирования дублируется рядом ведомств и создает определенную напряженность в предпринимательской среде. Так, наряду с Комитетом по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, государственный контроль проводят Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, Комитет государственного санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан и т.д.  
      В то же время в Казахстане отсутствует государственный уполномоченный орган по защите прав потребителей, то есть в результате отсутствия межотраслевой координации центральных и местных исполнительных органов в области технического регулирования и метрологии и мониторинга со стороны государства потребитель остается беззащитным даже при наличии множества контролирующих организаций.  
      В этой связи необходимо повысить эффективность государственного управления в области технического регулирования и метрологии, а именно усилить роль и статус уполномоченного органа в области технического регулирования и метрологии.  
      При этом уполномоченный орган в области технического регулирования и метрологии необходимо наделить соответствующими полномочиями по межотраслевой координацией центральных и местных исполнительных органов в сфере технического регулирования и метрологии, государственному контролю в сфере реализации продукции и защите прав потребителей, а также выработке государственной политики, направленной на реализацию задач, поставленных Главой государства перед Правительством, а именно по:  
      устранению технических барьеров в торговле;  
      государственному контролю безопасности продукции;  
      техническому регулированию;  
      стандартизации;  
      оценке соответствия;  
      метрологии;  
      межотраслевой координации деятельности государственных органов в области технического регулирования и метрологии;  
      ведению государственного фонда технических документов;  
      ведению информационного центра по техническим барьерам в торговле и санитарным и фитосанитарным мерам;  
      ведению государственных эталонов;  
      нотификации;  
      защите прав потребителей.

**3.3-1. Анализ инновационно-технологического развития отрасли, включая перечень критических технологий, реализуемых через целевые технологические программы**

      Сноска. Раздел 3 дополнен подразделом 3.3-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.

      В рамках реализации инновационно-технологической политики в области технического регулирования необходимо выявить основные проблемы и барьеры, препятствующие повышению конкурентоспособности продукции с помощью инструментов технического регулирования.  
      В целях сокращения практики производства продукции не соответствующей современным техническим требованиям, а также реализации эффективного производства, прорабатывается вопрос внедрения Оценки проектов планируемой к выпуску продукции на соответствие требованиям, установленным в технических регламентах и нормативных документах по стандартизации.

**3.4 Анализ действующей политики государственного регулирования**  
**в области технического регулирования**

      На сегодняшний день законодательную основу системы технического регулирования и метрологии составляют законы от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений", от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании", от 5 июля 2008 года "Об аккредитации в области оценки соответствия".  
      Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года "Об обеспечении единства измерений" определяет систему обеспечения единства измерений и направлен на:  
      защиту интересов граждан и экономики Республики Казахстан от последствий недостоверных результатов измерений;  
      обеспечение безопасности и качества отечественной и импортируемой продукции, процессов (работ) и услуг;  
      обеспечение достоверного учета всех видов материальных и энергетических ресурсов;  
      обеспечение достоверных результатов измерений при диагностике и лечении заболеваний, контроле безопасности условий труда и быта людей, обеспечении безопасности движения, охране окружающей среды и при фундаментальных исследованиях и научных разработках.  
      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве", в 2009 году разработана система оценки рисков в области технического регулирования и обеспечения единства измерений (далее - CОP).  
      СОР направлен на оптимизацию и упорядочение проверок путем точечного определения субъектов, несущих риск опасности в зависимости от вероятности причинения вреда жизни и здоровью человека определенными видами продукции и недостоверных результатов измерений.  
      В настоящее время практическая реализация политики государственного контроля в области технического регулирования и обеспечения единства измерений осуществляется по трем направлениям:  
      Государственный контроль за безопасностью и качеством продукции на стадии ее реализации;  
      Государственный метрологический контроль;  
      Государственный контроль за соблюдением порядка выдачи сертификата о происхождении товара.  
      Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании", определяющий политику государства в области технического регулирования и основывается на двухуровневой системе, где:  
      на первом (обязательном) уровне устанавливаются требования безопасности в виде законов и технических регламентов, требования которых являются обязательными для применения  
      на втором (добровольном) уровне устанавливаются требования добровольного применения, определяемые стандартами.  
      В рамках реализации Закона Республики Казахстан "О техническом регулировании", внесены изменения в 33 действующих закона и приняты 4 новых закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности машин и оборудования", "О безопасности игрушек", "О безопасности химической продукции".  
      В реализацию Закона Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года "О техническом регулировании" сформирован и реализовывается План разработки технических регламентов, предусматривающий разработку более ста технических регламентов, которые будут распространяться на импортируемую и производимую на территории республики потенциально опасную продукцию широкого потребления.  
      В 14 государственных органах созданы Экспертные Советы в области технического регулирования для разработки и экспертизы технических регламентов.  
      Объектами подтверждения соответствия в Республике Казахстан являются продукция, процессы.  
      Подтверждение соответствия продукции, процессов носит обязательный или добровольный характер.  
      Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:  
      проведения обязательной сертификации;  
      принятия изготовителем (исполнителем) декларации о соответствии.  
      Добровольное подтверждение соответствия проводится по инициативе заявителя для продукции, не входящей в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.  
      Но в отличие от зарубежной практики проведения подтверждения соответствия, где приоритет отдан декларированию соответствия, в республике преобладает сертификация продукции. Это привело к тому, что декларирование соответствия воспринимается как форма подтверждения соответствия только мало опасной продукции.  
      Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года "О государственных закупках" предусмотрена мера стимулирования для внедрения стандартов систем менеджмента, в частности одним из критериев для определения участника конкурса, предлагающего наиболее качественный товар, работу, услугу, и поддержки отечественных предпринимателей организатор государственных закупок обязан предусмотреть в конкурсной документации предоставление сведений о сертифицированной системе (сертифицированных системах) менеджмента в соответствии с требованиями государственных стандартов.  
      В целях дальнейшего развития и внедрения новых систем менеджмента на предприятиях распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан от 9 марта 2010 года № 43-р утвержден План по дальнейшему переходу казахстанских организаций на международные стандарты на 2010-2011 годы.  
      Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года "Об аккредитации в области оценки соответствия", который направлен на регулирование общественных отношений в области аккредитации органов по подтверждению соответствия, испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий (центров), юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения измерений, а также связанные с ними иные отношения в области оценки соответствия.  
       В целях реализации данного Закона определен Национальный орган аккредитации.

**3.5 Международный опыт развития технического регулирования и**  
**создания инфраструктуры качества**

      С функционированием единого таможенного союза и решением задач поставленных в рамках индустриально-инновационного развития Казахстана требуется переосмысление методов применения инструментов технического регулирования и обеспечения единства измерений.  
      Исследования проведенные экспертами Германии, Австрии и Швейцарии показали, что в масштабах национальной экономики совокупный эффект от проведения стандартизации составляет около 1 % валовой внутренний продукт (далее — ВВП). В результате исследований, проведенных в ряде стран (страны-члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества), выявлено, что эффективное применение технического нетарифного регулирования позволяет увеличить долю прибыли в среднем на 0,26 % от ВВП, тогда как прибыль от мер тарифного регулирования не превышает 0,14 %.  
      Аналитиками сделан вывод, что в условиях рыночной экономики техническое регулирование может обеспечить вклад в экономический рост, превышающий соответствующие показатели от внедрения патентов и лицензий. Более того, используя инструменты технического регулирования можно значительно оптимизировать систему государственного контроля и сократить количество административных барьеров.  
      Кроме того, стандартизация, где проходит формирование высоких требований к продукции имеет большое значение для процессов модернизации и инновационных разработок, при реализации которых особенно важно получить качественный продукт, лучше того, что был, или с преимуществами перед конкурентными продуктами, тем самым стимулируется поступление на рынок инновационной продукции.  
      Для достижения вышеназванных результатов страны Европейского союза (далее - ЕС) приняли решение перейти на новый Подход, который берет свое начало от Резолюции Совета ЕС, принятой 7 мая 1985 года, и основан на трех фундаментальных принципах:  
      В гармонизации регламентов по всей Европе Директивы ЕС будут устанавливать только самые существенные требования, выполнение которых необходимо.  
      ЕС предоставляет мандаты европейским организациям по стандартизации на разработку технических подробностей относящихся к этим существенным требованиям.  
      Применение гармонизированных стандартов опубликованных Европейскими организациями по стандартизации, остается добровольным.  
      Соответствие гармонизированным стандартам подразумевает предположение о соответствии Директивам ЕС, то есть, если национальные органы власти сомневаются, выполняет ли продукция, произведенная в соответствии с гармонизированным стандартом, существенные требования, то расходы и прочие издержки доказательства этого ложатся на них.  
      Преимущество Нового Подхода по сравнению со старым подходом, где Директивы ЕС охватывали не только существенные требования, но и технические подробности, состоит в том, что в Европейских организациях по стандартизации составление спецификаций на технические требования проводится соответствующими экспертами быстрее и эффективнее. Директивы ЕС (технический регламент) со всеми их сопутствующими требованиями часто требовали для завершения много лет,  и любое изменение технологии требовало соответствующих поправок к существующему закону. В наши дни технологические требования развиваются Европейскими организациями по стандартизации совершенно независимо от законодательного процесса.  
      В октябре 1999 года, положительный эффект Нового Подхода был признан в Резолюции по стандартизации Совета ЕС, в которой говорилось, что система стандартизации в Европе и Новый Подход доказали свою эффективность и внесли большой вклад в развитие единого рынка. В марте 2002 года Совет отметил в своем окончательном заключении по стандартизации важную роль стандартизации на внутреннем рынке и ее вклад в важные области европейской политики, такие как управление ЕС, e-Europe, стратегии по устойчивому развитию, а также вклад в развитие мировой торговли.  
      В последнее время и в Российской Федерации идут широкие дебаты и обсуждения проблем развития системы технического регулирования.  
      В настоящее Российской Федерацией вносятся поправки в федеральный закон "О техническом регулировании", в части совершенствования механизмов технического регулирования в Российской Федерации с целью ограничения ведомственного нормотворчества, создающих административные барьеры и устранения конфликта интересов государственных органов осуществляющих контроль за формами допуска продукции на рынок.  
      Системы государственного контроля стран ЕС состоит из таких основных компонентов как: регулирующее законодательство, система анализа рисков и внедрение стратегического планирования, четких процедур проведения проверок, а также эффективных механизмов привлечения инспекторов к ответственности.  
      Система государственного контроля ЕС ориентирована не только на снижение общего числа проверок на основе рамочных законов о проверках, но и на повышение эффективности работы органов государственного контроля путем проведения проверок на основе отраслевых законов, которые устанавливают полномочия и обязанности органов государственного контроля и субъектов частного предпринимательства, в процессе проверки исполнения требований законодательства, а также внедрения современных инструментов в их работе.  
      Вопросы обеспечения единства измерений во всех странах осуществляются национальными институтами метрологии (далее - НИМ), с наделением их соответствующими функциями.  
      Основными функциями НИМ являются:  
      создание, совершенствование, хранение, сличение и применение национальных эталонов единиц величин;  
      создание систем передачи размеров единиц величин;  
      проведение поверки, калибровки средств измерений;  
      проведение испытаний, метрологической аттестации средств измерений и т.д.

**4. Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов**  
**реализации программы**

**4.1 Целями Программы является**

      Ограничение отечественного рынка от опасной и некачественной (нестандартной) продукции.  
      Создание условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения.

**4.2 Целевые индикаторы, задачи и показатели результатов**  
      Сноска. Подраздел 4.2 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.  
      Целевыми индикаторами достижения цели по ограничению отечественного рынка от опасной и некачественной (нестандартной) продукции и созданию условий для производства продукции соответствующей мировым стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения будут:  
      1) разработка и принятие ежегодно не менее 500 нормативных документов по стандартизации, отвечающих требованиям технических регламентов и соответствующих международным стандартам;  
      2) к 2014 году концентрация всех нормативных технических документов в Едином государственном фонде нормативных технических документов в количестве не менее 67500 НД (66500 в 2012 году, 67000 в 2013 году, 67500 в 2014 году);  
      3) к 2014 году 60 модернизаций (дооснащение) не менее 30 государственных эталонов и эталонного оборудования (в 2010 году – 16 эталонов, в 2011 году – 10 эталонов, в 2012 году – 10 эталонов, в 2013 году – 10 эталонов, в 2014 году – 14 эталонов).  
      В рамках задачи по созданию условий для производства продукции, соответствующей мировым стандартам, внедрения систем менеджмента и технологического перевооружения будут проводиться:  
      1) разработка и принятие национальных и межгосударственных стандартов, основанных на передовых международных стандартах, необходимых для выпуска продукции в рамках конкретных производств;  
      2) организация мер, направленных на внедрение стандартов на продукцию, а также социальной инфраструктуры центральными и местными исполнительными органами;  
      3) полноценное функционирование Единого государственного фонда нормативных технических документов и осуществление его пополнения документами международных организаций;  
      4) организация мероприятий по пропаганде внедрения стандартов систем менеджмента и повышения качества продукции, разработка механизма осуществления субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса при внедрении стандартов систем менеджмента;  
      5) возобновление практики указания соответствия товаров, работ, услуг требованиям национальных стандартов и неправительственных стандартов (при наличии) при ежегодном формировании и утверждении плана государственных закупок;  
      6) модернизация национальной эталонной базы для метрологического обеспечения отраслей и подтверждения эквивалентности эталонной базы на международном уровне;  
      7) создание законодательных мер по стимулированию трансферта технологий путем использования добровольных стандартов в нормативно-правовых актах республики;  
      8) создание условий для производства и выпуска в обращение инновационной продукции и добровольного подтверждения соответствия;  
      9) совершенствование системы финансирования разработки национальных стандартов на принципах государственно-частного партнерства, предусматривающего активное участие бизнеса в работах по стандартизации (в разработке национальных стандартов, предварительных национальных стандартов и их актуализации, в том числе в отношении инновационной продукции), позволяющих ускорить внедрение прогрессивных методов производства продукции высокого качества;  
      10) участие казахстанских технических комитетов по стандартизации в работе международных и межгосударственных технических комитетов по стандартизации (далее – ИСО/ТК и МТК). Участие ТК в работе ИСО/ТК и МТК на стадии разработки проектов стандартов даст возможность влиять на формирование стандартов в интересах отечественной экономики (то есть при закладывании требований в проект стандарта учитывать производственные мощности и научно-техническую оснащенность отечественных предприятий), своевременно быть готовыми к выпуску перспективных видов продукции, требования к которым закладываются в новых международных и межгосударственных стандартах, а также создать условия для дальнейшего продвижения национальной продукции на мировые рынки, расширить сотрудничество в научно-технической сфере.

**4.3 Государственные и иные органы, ответственные за**  
**достижение целей, целевых индикаторов, задач, показателей результатов:**  
      Сноска. Подраздел 4.3 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.

      Министерство внутренних дел Республики Казахстан;  
      Министерство здравоохранения Республики Казахстан;  
      Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан;  
      Министерство нефти и газа Республики Казахстан;  
      Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан;  
      Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;  
      Министерство транспорта и коммуникаций Республик Казахстан;  
      Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;  
      Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;  
      Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;  
      Министерство регионального развития Республики Казахстан;  
      Акимы областей, городов Астана и Алматы.

**5. Этапы реализации программы**

      Сноска. Раздел 5 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.

      Программа будет реализовываться одним этапом в 2010-2014 годы.  
      Основными направлениями в рамках формирования базы технических регламентов будут:  
      своевременная реализация Графика первоочередных регламентов Таможенного союза и Плана по разработке технических регламентов Таможенного союза;  
      адаптированное внедрение технических регламентов Таможенного союза, на основе оценки отраслей на предмет определения готовности материальной базы и научно-технического состояния к внедрению технических регламентов;  
      своевременная актуализация технических регламентов на предмет нормирования требований к безопасности продукции, исключения ведомственного нормирования и сокращения излишних разрешительных процедур;  
      переход на технические регламенты Таможенного союза (далее – ТС).  
      Основными направлениями в рамках создания условий для производства конкурентоспособной продукции будут:  
      формирование Плана работ по государственной стандартизации на трехлетней основе и его своевременная реализация;  
      исключение использования стандартов организации в качестве доказательной базы при проведении процедур обязательной оценки (подтверждения) соответствия, а также сокращение срока их действия;  
      применение мер стимулирования участия в стандартизации;  
      создание единого фонда нормативно технических документов;  
      создание национального органа по стандартизации.  
      Основными направлениями содействия продвижению отечественных товаров на международный рынок будут:  
      применение мер стимулирования внедрения стандартов систем менеджмента;  
      установление обязательности внедрения стандартов систем менеджмента на предприятиях;  
      расширение спектра применяемых стандартов систем менеджмента и управленческих технологий;  
      создание и модернизация испытательных лабораторий;  
      переход от обязательного подтверждения соответствия к декларированию;  
      формирование единой системы аккредитации в области оценки соответствия в рамках Таможенного союза, соответствующей международным требованиям;  
      вступление в Международную организацию по аккредитации лабораторий ILAC и Всемирную ассоциацию органов по аккредитации в области оценки соответствия IAF;  
      создание системы нотификации.  
      Основными направлениями в рамках обеспечения метрологической независимости и достижение прослеживаемости измерении будут:  
      обновление и модернизация эталонной базы;  
      признание результатов измерений на международном уровне.  
      Основными направлениями в рамках осуществления государственного контроля на принципах наименьшего вмешательства и эффективного контроля будут:  
      ужесточение мер ответственности, применяемых за нарушение требований в сфере технического регулирования, в том числе за недостоверное (необоснованное) декларирование;  
      техническая модернизация территориальных служб государственного контроля и повышение квалификации и переподготовки государственных инспекторов в соответствии с международными стандартами;  
      создание и внедрение автоматизированной системы сбора и обмена информацией о продукции, представляющей опасность для жизни и здоровья человека на территории республики;  
      внедрение новой модели государственного контроля основанного на международных принципах надзора за рынком.

**6. Необходимые ресурсы**

      Сноска. Раздел 6 в редакции постановления Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.

      Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на развитие системы технического регулирования Республики Казахстан. Выделение из республиканского бюджета средств составляет 10 236 375 000 тенге:  
      в 2010 году – 2 233 535 000 тенге;  
      в 2011 году – 2 146 260 000 тенге;  
      в 2012 году – 1 850 811 000 тенге;  
      в 2013 году – 2 012 383 000 тенге;  
      в 2014 году – 1 993 386 000 тенге.  
      При этом ежегодные объемы финансирования будут уточняться при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год.

**7. План мероприятий по реализации Программы по**  
**техническому регулированию и создание инфраструктуры**  
**качества в Республике Казахстан на 2010-2014 годы**

      Сноска. Раздел 7 с изменениями, внесенным постановлением Правительства РК от 31.12.2013 № 1504.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Форма  завершения | Ответ-  ствен-  ный  за  испол-  нение | Срок  исполне-  ния | Предполагаемые расходы  (тыс. тенге) | | | | | | Источ-  ник  финан-  сиро-  вания | №  бюд-  жет-  ной  прог-  рам-  мы  (если  есть) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Формирование базы технических регламентов | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Внесение  изменений и  дополнений  в некоторые  законода-  тельные  акты  Республики  Казахстан  по вопросам  техничес-  кого  регулиро-  вания | Законо-  проект | МИНТ  (свод),  МЭРТ,  МФ,  МЮ | 4 квартал  2011 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 2. | Реализация  Плана по  разработке  технических  регламентов | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МООС,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МЧС | 25 января  и 25 июля  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 3. | Пересмотр  технических  регламентов  на предмет  уточнения  показателей  безопас-  ности,  исключения  ведомст-  венного  нормирова-  ния,  сокращения  излишних  разреши-  тельных  процедур и  документов | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МООС,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  АДСиЖКХ | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 4. | Реализация  Графика  первоочередных  технических  регламентов  Таможенного  союза и  Плана по  разработке  технических  регламентов  Таможенного  союза | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МОСВР,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  МРР | 25  января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 5. | Проведение  оценки  отраслей на  предмет  определения  готовности  материаль-  ной базы и  научно-  техничес-  кого  состояния к  внедрению  технических  регламентов  Казахстана,  ЕврАэЭС и  ТС | Информация  в Прави-  тельство | МВД,  МЗ,  МИНТ,  МНГ,  МООС,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  АДСиЖКХ,  Акимы  облас-  тей,  городов  Астана  и  Алматы,  АО  "Сам-  рук-  Казына"  (по  согла-  сова-  нию) АО  "Каз-  Агро"  (по  согла-  сова-  нию) | 2 квартал  2011 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 6. | Экспертиза  перво-  очередных  технических  регламентов  ЕврАэЭС и  ТС | Экспертное  заключение | МИНТ | 2010-2011  годы | 8 250 | - | - | - | - | 8 250 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 7. | Организация  мероприятий  по  обсуждению  проектов  технических  регламентов  ЕврАзЭС и  ТС | Совещания,  семинары,  конферен-  ции | МВД,  МЗ,  МИНТ,  МНГ,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  АДСиЖКХ | 2010-2011  годы | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 8. | Включение  представи-  телей  уполномо-  ченного  органа в  области  техничес-  кого  регулиро-  вания и  метрологии  для  обеспечения  выполнения  требований  технических  регламен-  тов и  стандартов  в составы  комиссии по  финансиро-  ванию и  приемке  инвести-  ционных  проектов на  республи-  канском и  местном  уровнях | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ,  МЭРТ,  МСХ,  МНГ,  МФ,  АДСиЖКХ,  Акимы  облас-  тей,  городов  Астана  и  Алматы,  АО  "Сам-  рук-  Казына"  (по  согла-  сова-  нию) АО  "Каз-  Агро"  (по  согла-  сова-  нию) | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 2. Создание условий для производства конкурентоспособной продукции | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Внесение предложений по созданию Националь-  ного органа  по стандар-  тизации | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 4 квартал 2014 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 10. | Разработка  и принятие  ежегодно не  менее 500  нормативных  документов  по стан-  дартизации,  отвечающих  требованиям  технических  регламентов  и соот-  ветствующих  международным  стандартам | Приказ  МИНТ | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МСХ,  МТК,  МЧС,  МРР | 25 января,  ежегодно | 617 564 | 666 912 | 596 280 | 623 086 | 592 287 | 3 096 129 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 11. | Формирова-  ние и  утверждение  Плана работ  по государ-  ственной  стандар-  тизации на  период  предстоящих  годов фор-  мирования бюджета | Приказ  МИНТ | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МООС,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  АДСиЖКХ | 25  января,  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 12. | Анализ и  систематизация  государст-  венных и  межгосу-  дарственных  стандартов | Перечень  нормативных  документов  подлежащий  пересмотру | МИНТ | 25  января,  ежегодно | 10 442 | 22 376 | 20 083 | 21 605 | 21 605 | 96 111 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 13. | В 2010-2011  годах  приобретение,  в  2012-2014  годах  пополнение  и перевод  (междуна-  родных,  региональных  и  национальных  стандартов  зарубежных  стран,  а также баз  данных и их  актуализация) | Акт  выполненных  работ | МИНТ | 25  января,  ежегодно | 34 986 | 25 053 | 25 544 | 29 054 | 25 544 | 140 181 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 14. | Разработка  и принятие  региональ-  ных планов  по  внедрению  технических  регламентов,  стандартов,  в том числе  стандартов  на системы  менеджмента  на пред-  приятиях и  организа-  циях  республики  и их  реализация | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МООС,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  АДСиЖКХ,  акиматы  облас-  тей,  городов  Астаны  и  Алматы | 25  апреля,  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  тре-  буется | - |
| 15. | Развитие и  модерни-  зация  электрон-  ного  портала  Е-Госстан-  дарт | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 4 квартал  2011 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 16. | Рассмотре-  ние вопроса  возобнов-  ления  практики  указания  соответст-  вия  товаров,  работ,  услуг  требованиям  государст-  венных  стандартов  при  ежегодном  формирова-  нии и  утверждении  плана  государст-  венных  закупок | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (созыв),  МФ,  МЭРТ | 25 июля  2011 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 17. | Исключение  использо-  вания  стандартов  организации  в качестве  доказа-  тельной  базы при  проведении  процедур  обяза-  тельной  оценки  (подтвер-  ждения)  соответ-  ствия, а  также  сокращение  срока их  действия | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  2013 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 18. | Создание,  развитие  Единого  фонда  нормативных  технических  документов  и его  сопровождение | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МОСВР,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  МРР | 2011 - 2014  годы | - | 117 741 | 40 986 | 70 983 | 70 983 | 300 693 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 19. | Проведение  прикладных  научных  исследований  в области  стандарти-  зации и  систем  менеджмента | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января,  ежегодно | 21 520 | 21 760 | 20 539 | - | - | 63 819 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 007 |
| 20. | Сопровождение  Государст-  венного  фонда  технических  регламентов  и стандартов | Акт  выполненных  работ | МИНТ | 25 декабря,  ежегодно | 7 950 | 8 506 | 9 101 | 9 101 | - | 34 658 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 001 |
| 21. | Сопровождение  информационных  систем в  области  технического  регулирования  и Информа-  ционного  центра по  техническим  барьерам в  торговле,  санитарным  и фито-  санитарным  мерам и его  территориальных  подразделений,  в том числе  по вопросам  ЕврАзЭС,  ТС и ЕЭП | Акт  выполненных  работ | МИНТ,  МЗ,  МСХ,  МЭБП | 25  декабря,  ежегодно | 107 352 | 109 724 | 119 804 | 120 835 | 120 835 | 578 550 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 001 |
| 22. | Совершенст-  вование  системы  классифика-  ции и  кодирования  технико-  экономической  информации | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МЗ,  МНГ,  МОСВР,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  МЭБП | 25 января  ежегодно | 6 397 | 6 845 | 6 332 | 7 300 | 7 300 | 34 174 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 23. | Проработать  вопрос  внедрения в  качестве  пилотного  проекта по  обязатель-  ному  внедрению  стандартов  систем  менеджмента  серий 14000  (экологи-  ческая  безопас-  ность),  22000  (пищевая  безопас-  ность),  OHSAS 18001  (промыш-  ленная  безопас-  ность),  27001  (информа-  ционная  безопас-  ность) на  предприя-  тиях с  государс-  твенным  участием | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МООС,  МСИ,  МСХ,  МЧС,  АО  "Сам-  рук-  Казына"  (по  согла-  сова-  нию) АО  "Каз-  Агро"  (по  согла-  сова-  нию) | 2011-2014  годы | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 24. | Рассмотре-  ние  возможности  внедрения  систем  менеджмента  в областях  автомобиле-  строения,  социальной  ответствен-  ности,  управления  рисками,  авиационной  техники,  нефтедобы-  вающей  отрасли,  логистики и  энергосбе-  режения | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МНГ,  МООС,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС | 2011-2014  годы | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 25. | Создание  условии по  внедрению  новых  управлен-  ческих  технологий,  таких как  КАЙДЗЕН,  проектный  менеджмент  6 сигм,  ТРИЗ (QFD),  Agile  manufac-  turing и  др. | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МООС,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  АДСиЖКХ,  Акимы  облас-  тей,  городов  Астана  и  Алматы,  АО  "Сам-  рук-  Казына"  (по  согла-  сова-  нию) АО  "Каз-  Агро"  (по  согла-  сова-  нию) | 2011-2014  годы | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 26. | Внесение  предложений  по выработке  нормативно-  правового  стимулиро-  вания  отечествен-  ных  предприятий  к внедрению  международ-  ных  стандартов | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  Заинте-  ресо-  ванные  госу-  дарст-  венные  органы | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 27. | Проведение  анализа  разработки,  внедрения,  сертифика-  ции систем  менеджмента,  соответ-  ствующим  международ-  ным  стандартам | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  акиматы  облас-  тей,  городов  Астаны  и  Алматы | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 28. | Проведение  анализа  промышлен-  ных  экспорто-  ориентиро-  ванных  предприятий,  внедривших  и сертифи-  цировавших  системы  менеджмента | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  АС,  акиматы  облас-  тей,  городов  Астаны  и  Алматы | 25  декабря и  25 июня  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 29. | Выработка  методологии  определения  критериев  эффективной  работы  системы  предприятия,  по оценке  степени  развития  данных  систем  менеджмента  на пред-  приятиях | Внесение  предложе-  ний в  Прави-  тельство | МИНТ | 25 июля  2012 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 30. | Проведение  конкурсов  в области  качества | План  мероприятий | МИНТ | Ежегодно | 207 500 | 119 678 | 118 131 | 120 000 | 120 000 | 685 309 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 31. | Принятие  мер по  заключению  многосторонних  и двусто-  ронних  соглашений  по эквива-  лентности  систем  аккредитации,  сертификатов  и протоколов,  в том числе  в рамках  интеграционных  объединений | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25  января  ежегодно | 75 463 | 88 984 | 61 827 | 43 866 | 42 143 | 312 283 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 32. | Создание и  модерни-  зация  действующих  лабораторий | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  акиматы  облас-  тей и  городов  Астана  и  Алматы,  АО  "Сам-  рук-  Казына"  (по  согла-  сова-  нию) АО  "Каз-  Агро"  (по  согла-  сова-  нию) | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не требуется | - |
| 33. | Организация  и проведение  межлабора-  торных  сравнитель-  ных  испытаний | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  ежегодно | 53 470 | - | - | - | - | 53 470 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 34. | Организация  и проведение  межлабора-  торных  сличений  результатов  поверки и  калибровки  средств  измерений | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  ежегодно | 8 272 | - | - | - | - | 8 272 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 3. Содействие продвижению отечественных товаров на международный рынок | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Внести  предложение  по  определению  ответствен-  ности к  органу по  аккредита-  ции и экспертам-  аудиторам  по аккреди-  тации | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  2012 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 36. | Участие в  работе  Межгосу-  дарствен-  ного совета  по стан-  дартизации,  метрологии  и сертифи-  кации  стран-  участников  СНГ, а  также в его  научно-  технических  комиссиях и  межгосу-  дарственных  технических  комитетах | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | За  счет  сред-  ств  МИДа |
| 37. | Рассмотре-  ние  возможности  заключения  двусторон-  них  междуна-  родных  договоров  со странами  СНГ и  дальнего  зарубежья о  сотрудни-  честве в  сфере  техничес-  кого  регулиро-  вания | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ,  МЮ,  МЭРТ | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 38. | Расширение  работ по  участию ка-  захстанской  стороны, в  деятель-  ности меж-  дународных  технических  комитетов  по стан-  дартизации  ISO:  "ДЕВКО" и  "КОПОЛКО" | Вступление  Казахстана  в междуна-  родные  техничес-  кие  комитеты  ISO | МИНТ,  МВД,  МЗ,  МНГ,  МООС,  МСИ,  МСХ,  МТК,  МТСЗН,  МЧС,  АДСиЖКХ,  АО  "Сам-  рук-  Казына"  (по  согла-  сова-  нию) АО  "Каз-  Агро"  (по  согла-  сова-  нию) | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 39. | Участие в  работе ТК/  ИСО 176  "Управление  качеством и  обеспечение  качества" | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 40. | Рассмотре-  ние  вопроса о  необходи-  мости  создания  института  нотификации | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  2012 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 4. Обеспечение метрологической независимости и достижение прослеживаемости измерений | | | | | | | | | | | | |
| 41. | Совершенст-  вование  национальной  эталонной  базы единиц  величин  республики | в 2010  году – 16  единиц  эталонов;  в 2011  году – 10  единиц  эталонов;  в 2012  году – 10  единиц  эталонов;  в 2013  году – 10  единиц  эталонов;  в 2014  году – 14  единиц  эталонов | МИНТ | 2010-2014  годы | 502 696 | 389 132 | 326 344 | 373 500 | 399 665 | 1 991 337 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 42. | Сопровождение  и обслуживание  государст-  венных  эталонов | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 2010-2014  годы | 259 943 | 228 144 | 182 676 | 225 310 | 227 167 | 1 123 240 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 43. | Проведение  прикладных  научных  исследований  в области  метрологии | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 2010-2014  годы | 14 294 | 19 807 | 20 913 | - | - | 55 014 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 007 |
| 44. | Преобразо-  вание  Республи-  канского  государст-  венного  предприятия  "Казахс-  танский  институт  метрологии"  при МИНТ в  Государ-  ственный  научно  метрологи-  ческий  центр | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 4 квартал  2014 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 45. | Содержание  здания  Эталонного  центра в  городе  Астана | Акт  выполненных  работ | МИНТ | 2010-2014  годы | 187 510 | 195 782 | 182 183 | 219 545 | 212 637 | 997 657 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 46. | Создание и  сопровождение  реестра  государст-  венной  системы  обеспечения  единства  измерений и  национальной  части  единых  реестров  Таможенного  союза | Ведение  реестра  государст-  венной  системы  обеспечения  единства  измерений  и Нацио-  нальной  части  единых  реестров  таможенного  союза | МИНТ | 2010-2014  годы | - | 14 745 | 14 916 | 18 819 | 16 503 | 64 983 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет |  |
| 5. Осуществление государственного контроля на принципах наименьшего вмешательства | | | | | | | | | | | | |
| 47. | Внедрение в  практику  террито-  риальных  служб  системных  инструмен-  тов  международ-  ной модели  надзора за  рынком  (планиро-  вание,  система  оценки  рисков,  проверочные  листы,  отчетность,  база данных  опасной  продукции  и т.д. | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не требуется | - |
| 48. | Покупка и  испытание  образцов  продукции  для осу-  ществления  государст-  венного  контроля  за их  безопас-  ностью и  качеством  на стадии  реализации | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 2010 г.  ежегодно | 65 700 | 65 700 | 65 700 | 73 503 | 73 341 | 343 944 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 001 |
| 49. | Проведение  совместных  проверок с  государ-  ственными  органами по  соблюдению  требований  технических  регламентов | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ  (свод),  МВД,  МЗ,  МНГ,  МСХ,  МТК,  МЧС,  АДСиЖКХ | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не требуется | - |
| 50. | Разработка  и утверждение  нормативных  правовых  актов для  обеспечения  надзора за  рынком,  применения  адекватных  администра-  тивных мер  воздействия  (дифферен-  циация  штрафов),  оказания  государ-  ственных  услуг в  сфере  государ-  ственного  контроля,  межрегио-  нального и  межгосудар-  ственного  обмена  информацией  о продукции,  представ-  ляющей  потен-  циальную  опасность  для жизни и  здоровья  граждан и  состояние  окружаюшей  среды | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 2010-2014  годы | - | - | - | - | - | - | Не требуется | - |
| 51. | Рассмотре-  ние  необходи-  мости  создания  автомати-  зированной  системы  сбора и  обмена  информации  об опасной  продукции | Предложе-  ние в  Прави-  тельство | МИНТ | 2011-2014  годы | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 52. | Содержание  Передвижных  лабораторий,  укомплекто-  ванных  оборудованием  и средствами  измерений | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  ежегодно | 28 272 | 30 251 | 27 585 | 40 000 | 47 500 | 173 608 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 001 |
| 53. | Рассмотре-  ние  возможности  обязатель-  ной  аккредита-  ции органов  государ-  ственного  контроля в  соответ-  ствии с  междуна-  родными  стандартами | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ,  МЭРТ,  МЮ | 25 января  2012 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 54. | Пропаганда  государ-  ственной  политики в  области  техни-  ческого  регули-  рования | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  ежегодно | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 55. | Проведение  отраслевых  и  региональных  семинаров  (конференций)  по внедрению  систем  менеджмента | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  ежегодно | 4 152 | 4 152 | 3 573 | 4 073 | 4 073 | 20 023 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 013 |
| 56. | Средне-  срочное  планиро-  вание  повышения  квалифи-  кации  государ-  ственных  инспекторов  террито-  риальных  служб | План  повышения  квалифи-  кации на  2011-2014  годы | МИНТ | 25 января  2011 года | - | - | - | - | - | - | Не требуется | - |
| 57. | Разработка  гармонизи-  рованного с  междуна-  родными  нормами  учебного  модуля для  государ-  ственных  инспекторов | Программа  учебного  модуля | МИНТ | 2011-2014  годы | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 58. | Ежегодное  обучение  государст-  венных  инспекторов  террито-  риальных  служб | Сертификат  установ-  ленной  формы | МИНТ | 2010-2014  годы | 11 803 | 10 968 | 8 294 | 11 803 | 11 803 | 54 671 | Респу-  бли-  канс-  кий  бюджет | 023 |
| 59. | Создание  системы  сертифи-  кации  персонала | Информация  в Прави-  тельство | МИНТ | 25 января  2013 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |
| 60. | Внести  предложения  по созданию  профес-  сионального  государ-  ственного  органа по  формиро-  ванию и  реализации  политики  техничес-  кого  нормиро-  вания и  государ-  ственного  контроля за  соблюдением  технических  регламен-  тов и  стандартов | Предложе-  ние в  Прави-  тельство | МИНТ | 4 квартал  2011 года | - | - | - | - | - | - | Не  требу-  ется | - |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МВД     - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
МЗ      - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
МИНТ    - Министерство индустрии и новых технологий  
          Республики Казахстан  
МНГ     - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
МООС    - Министерство охраны и окружающей среды Республики Казахстан  
МСИ     - Министерство связи и информации Республики Казахстан  
МСХ     - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
МТК     - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан  
МТСЗН   - Министерство труда и социальной защиты населения  
          Республики Казахстан  
МЧС     - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан  
МЭРТ    - Министерство экономического развития и торговли  
          Республики Казахстан  
МЮ      - Министерство юстиции Республики Казахстан  
АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и  
          жилищно-коммунального хозяйства  
ТБТ/СФС - технические барьеры в торговле, санитарные и  
          фитосанитарные меры  
ЕЭП     — единое экономическое пространство  
ИСО     - Международная организация по стандартизации  
ТК      - Технический комитет  
АО      - акционерное общество  
\*       - Объемы финансирования будут уточняться после утверждения  
          республиканского  
          бюджета на соответствующий финансовый год.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан