

**О подготовке и проведении 100-летия со дня рождения Мухамеджана Каратаева и 175-летия со дня рождения Григория Николаевича Потанина**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 марта 2010 года № 179

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 сентября 1999 года № 1465 "О праздновании юбилеев и памятных дат" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:  
      1. Утвердить прилагаемые планы мероприятий по подготовке и проведению 100-летного юбилея со дня рождения литературного деятеля Казахстана Мухамеджана Каратаева и 175-летного юбилея со дня рождения ученого-этнографа, публициста, исследователя Казахстана Григория Николаевича Потанина.  
      2. Внести в распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 4 марта 2009 года № 31-р "О перечне юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в 2009-2011 годах" следующее дополнение:  
      перечень юбилеев и памятных дат, проводимых на республиканском уровне в 2009 - 2011 годах, утвержденный указанным распоряжением:  
      дополнить строкой, порядковый номер 8-1, следующего содержания:  
"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1. | 100-летие  Мухамеджана  Каратаева | Постановление  Правительства  Республики  Казахстан | МКИ, МОН,  аким города  Алматы | 2010 год |

                                                       ".  
      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*  
      *Республики Казахстан*                       *К. Масимов*

Утвержден          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан    
от 9 марта 2010 года № 179

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению 100-летнего юбилея со дня рождения**  
**литературного деятеля Казахстана Мухамеджана Каратаева**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки  исполнения | Источники  финансирования | Предпола-  гаемые  расходы  (тыс.  тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Издание книг, посвящен-  ных 100-летию со дня  рождения Мухамеджана  Каратаева | Министерство  связи и  информации  Республики  Казахстан | В течение  2010 года | Республиканская  бюджетная  программа 017  «Издание  социально важных  видов  литературы» | 2999,36 |
| 2. | Создание документального  фильма о Мухамеджане  Каратаеве и показ его на  телеканалах | Министерство  связи и  информации  Республики  Казахстан | В течение  2010 года | Республиканская  бюджетная  программа 025  «Проведение  государственной  информационной  политики» | 1600,0 |
| 3. | Проведение торжественно-  го собрания и концерта  мастеров искусств  Казахстана | Аким города  Алматы | Август  2010 года | Местный бюджет | 1500,0 |
| 4. | Организация и проведение  концерта «Вечер памяти» | Министерство  культуры  Республики  Казахстан | Октябрь  2010 года | Республиканская  бюджетная  программа 011  «Проведение  социально-значи-  мых и культурных  мероприятий» | 3347,414 |
| 5. | Подготовка и проведение  научно-теоретической  конференции «Академик   Мұхамеджан Қаратаев және  XX ғасыр әдебиеттану  ғылымы» | Министерство  образования и  науки  Республики  Казахстан | Декабрь  2010 года | Внебюджетные  средства | 350,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский  бюджет  Местный бюджет  Внебюджетные  средства | 7946,774  1500,0  350,0 |

Утвержден          
постановлением Правительства  
Республики Казахстан    
от 9 марта 2010 года № 179

**План мероприятий**  
**по подготовке и проведению 175-летнего юбилея со дня рождения**  
**ученого-этнографа, публициста, исследователя Казахстана**  
**Григория Николаевича Потанина**

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 19.07.2010 № 733.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственные  исполнители | Сроки  исполнения | Источники  финансирования | Предпола-  гаемые  расходы  (тыс.  тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение выставки  (ретро-обозрение) на тему:  «Статьи Г.Н. Потанина в  Записках отделения  Географического общества» | Аким  Восточно-  Казахстанской  области | Июль  2010 года | Местный бюджет | 40,0 |
| 2 | Изготовление и сооружение  барельефа Г.Н. Потанина перед  зданием Историко-краеведческо-  го музея в г. Павлодар | Аким  Павлодарской  области | Сентябрь  2010 года | Местный бюджет | 3500,0 |
| 3 | Проведение выставки на тему:  «Г.Н. Потанин и Ч. Валиханов:  путешествие длиною в жизнь» | Аким  Восточно-  Казахстанской  области | Сентябрь  2010 года | Местный бюджет | 30,0 |
| 4 | Проведение торжественного  вечера и выставки, посвященных  175-летию Г.Н. Потанина | Министерство  культуры  Республики  Казахстан | Сентябрь  2010 года | Республикан-  ская бюджетная  программа 011  «Проведение  социально-  значимых и  культурных  мероприятий» | 2605,2 |
| 5 | Организация и проведение  выставки «Г.Н. Потанин.  Документальная коллекция фонда» | Аким  Павлодарской  области | Октябрь  2010 года | Местный бюджет | 300,0 |
| 6 | Организация и проведение  международной конференции,  посвященной 175 - летию  Г.Н. Потанина. Издание  сборника материалов по  итогам конференции | Аким  Павлодарской  области | Октябрь-  ноябрь  2010 года | Местный бюджет | 1050,0 |
| 7 | Издание собрания избранных  произведений Г.Н. Потанина | Аким  Павлодарской  области | Ноябрь  2010 года | Местный бюджет | 1000,0 |
|  | ИТОГО: |  |  | Республиканский  бюджет  Местный бюджет | 2605,2  5920,0 |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан