

**Об утверждении первого этапа (2012-2013 годы) Плана мероприятий
по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 января 2012 года № 64

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В целях реализации прав инвалидов, формирования условий для обеспечения им беспрепятственного доступа к объектам и услугам, повышения уровня жизни и интеграции инвалидов в общество Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый первый этап (2012–2013 годы) Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012–2018 годы (далее – План).

      2. Государственным органам, акимам областей, городов Астаны и Алматы, ответственным за выполнение Плана:

      1) обеспечить своевременное исполнение Плана;

      2) ежегодно, до 20 января, представлять информацию о ходе выполнения Плана в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      3. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан представлять ежегодно, до 10 февраля, сводную информацию об исполнении Плана в Правительство Республики Казахстан.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       К. Масимов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 16 января 2012 года № 64

 **Первый этап (2012–2013 годы) Плана мероприятий**
**по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов**
**в Республике Казахстан на 2012–2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Мероприятия | Форма завершения | Ответствен-
ные
исполнители
\*\*\* | Срок
исполне-
ния | Предпола-
гаемые
расходы\*\*
(тыс.
тенге) | Источ-
ник
финан-
сиро-
вания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработка концепции
законопроекта «О
внесении изменений и
дополнений в некоторые
законодательные акты
Республики Казахстан по
вопросам защиты прав
инвалидов» направленного
на решение вопросов
обеспечения инвалидам
доступа к объектам и
услугам во всех сферах
жизнедеятельности | Решение МВК по
вопросам
законопроектной
деятельности при
Правительстве
Республики
Казахстан | МТСЗН
(созыв),
АДСиЖКХ,
МТК, МЗ,
МОН, МСИ,
МК, МТС,
МИНТ, МООС,
МВД, МЭРТ,
МФ, МСХ | 30 марта
2013 года | Не
требуется |
 |
| 2 | Внесение в
стратегические планы
центральных
государственных органов,
программы развития
территорий и
стратегические планы
местных исполнительных
органов мероприятий по
созданию безбарьерной
среды для инвалидов | Постановления
Правительства
Республики
Казахстан,
решения
маслихатов,
постановления
акиматов
областей,
городов Астаны
и Алматы | МТСЗН
(созыв),
заинтере-
сованные
государ-
ственные
органы,
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | 30
декабря
2012 года | Не
требуется |
 |
| **1. Обеспечение доступности объектов в основных сферах**
**жизнедеятельности инвалидов** |
|
 | **Доступность зданий** |
 |
 |
 |
 |
 |
| 3 | Проведение поэтапной
инвентаризации
(паспортизации)
действующих зданий
(за исключением жилых)
на предмет соблюдения
доступной среды для
инвалидов | Информация
в МТСЗН | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
30
декабря,
c 2013
года | Не
требуется |
 |
| 4 | Приведение действующих
стандартов и
нормативно-технических
документов в соответ-
ствии с международными
требованиями и нормами
по созданию доступной
среды жизнедеятельности
с учетом потребностей
инвалидов | ГОСТы и СНИПы | МИНТ
(созыв),
АДСиЖКХ,
МТСЗН | 30 ноября
2013 года | Не
требуется |
 |
| 5 | Осуществление контроля
за соблюдением требо-
ваний СНиПов и других
нормативов при
строительстве зданий,
объектов инфраструктуры
с обеспечением
подъездных путей,
пандусов, устройств для
инвалидных колясок | Информация
в МТСЗН | АДСиЖКХ
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
25
февраля | Не
требуется |
 |
|
 | **Доступность жилья** |
 |
 |
 |
 |
 |
| 6 | Проведение поэтапной
инвентаризации
(паспортизации) жилых
зданий, подлежащих
переоборудованию и
реконструкции с учетом
индивидуальных
потребностей инвалидов | Информация
в МТСЗН | Акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
30
декабря,
с 2013
года | Не
требуется |
 |
|
 | **Доступность**
**транспортной**
**инфраструктуры** |
 |
 |
 |
 |
 |
| 7 | Проведение поэтапной
инвентаризации
(паспортизации)
транспортной
инфраструктуры на
предмет обеспечения
доступной среды для
инвалидов | Информация
в МТСЗН | МТК
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астаны и
Алматы | Ежегодно
30
декабря,
с 2013
года | Не
требуется |
 |
| **2. Обеспечение доступности услуг в основных сферах**
**жизнедеятельности инвалидов\*** |
|
 | **Доступность труда и**
**обеспечение занятости** |
 |
 |
 |
 |
 |
| 8 | Внесение предложений по
предоставлению
микрокредитов для
инвалидов на организацию
собственного дела | Предложения в
Правительство
Республики
Казахстан | МТСЗН
(созыв),
МФ, МСХ,
Националь-
ный банк РК
(по согла-
сованию),
акимы
областей,
городов
Астаны,
Алматы | 30
сентября
2012 года | Не
требуется |
 |
| 9 | Внести изменения и
дополнения в критерии,
характеризующие
возможности и результаты
деятельности претенден-
тов конкурса по социаль-
ной ответственности
бизнеса «Парыз», в части
создания условий для лиц
с ограниченными
возможностями | Изменения
и дополнения
в критерии,
претендентов
конкурса по
социальной
ответственности
бизнеса «Парыз» | МТСЗН | 28
февраля
2013 года | Не
требуется |
 |
| 10 | Разработка государствен-
ных стандартов по
проектированию и
приспособлению рабочих
мест с учетом их
доступности инвалидам | Государственный
стандарт | МИНТ
(созыв),
АДСиЖКХ,
МТСЗН | 30
октября
2013 года | Не
требуется |
 |
|
 | **Участие в культурной**
**и спортивной жизни,**
**проведение досуга и**
**отдыха** |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11 | Обеспечение инвалидам
условий для доступа к
культурно-зрелищным
мероприятиям, а также
спортивным сооружениям
для занятия физической
культурой и спортом в
реализацию Закона
Республики Казахстан
«О социальной защите
инвалидов в Республике
Казахстан» | Информация
в МТСЗН | МТС
(созыв),
МК, МЭРТ,
акимы
областей,
городов
Астаны,
Алматы | 30 ноября
2013 года | Не
требуется |
 |
|
 | **Доступность информа-**
**ции, в том числе**
**связи, электронных**
**и экстренных служб** |
 |
 |
 |
 |
 |
| 12 | Проведение анализа о
состоянии защиты прав
инвалидов в исправитель-
ных учреждениях
(правоприменительная
практика) | Информация
в МТСЗН | МВД | 30 января
2013 года | Не
требуется |
 |
| 13 | Представление информации
по использованию
информационных
(тактильных и
визуальных) средств,
услуг специалистов
жестового языка в
правоохранительных
органах для получения
информации инвалидами
в доступных для них
форматах | Информация
в МТСЗН | МВД
(созыв),
НЦПЧ
(по согла-
сованию) | Ежегодно
30
декабря,
с 2013
года | Не
требуется |
 |
| 14 | Обеспечение размещения
информационных
материалов о правах
инвалидов, в том числе
женщин-инвалидов, в
периодических печатных
изданиях и на
официальных сайтах
заинтересованных
государственных органов | Информация
в МТСЗН | МСИ
(созыв),
акимы
областей,
городов
Астана,
Алматы | Ежегодно
30
декабря,
с 2013
года | Не
требуется |
 |
|
 | **Участие в политической**
**и общественной жизни** |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15 | Обеспечение доступности
и распространения
информации о выборах во
всех необходимых
альтернативных доступных
форматах (использование
крупного шрифта, языка
Брайля, языка жестов и
прочее) | Информация
в МТСЗН | ЦИК
(по согла-
сованию) | В период
проведе-
ния
выборов | В
пределах
преду-
смотренных
средств
по
бюджетной
программе
002
«Прове-
дение
выборов» | РБ |
| 16 | Обеспечение доступности
инвалидам помещений при
проведении выборов | Информация
в МТСЗН | Акимы
областей,
городов
Астана,
Алматы | В период
проведе-
ния
выборов | В
пределах
предусмо-
тренных
средств
по
бюджетной
программе
002
«Прове-
дение
выборов» | РБ |
| 17 | Создать и усилить работу
региональных
Координационных советов
в области социальной
защиты инвалидов | Информация
в МТСЗН | Акимы
областей,
городов
Астана,
Алматы | Ежегодно
20 января
с 2013
года | Не
требуется |
 |
| 18 | Привлечение
представителей
неправительственных
организаций инвалидов,
действующих согласно
законодательству
Республики Казахстан,
в процесс разработки
нормативных правовых
актов, стратегических
документов, содержащих
нормы, затрагивающие
интересы инвалидов | Информация
в МТСЗН | Акимы
областей,
городов
Астана и
Алматы | Ежегодно
30
января,
с 2013
года | Не
требуется |
 |
| **3. Совершенствование системы социальной защиты, реабилитации инвалидов**
**и повышение эффективности реабилитационных и специальных социальных услуг** |
| 19 | Размещение государствен-
ного социального заказа
по обучению социальных
работников,
предоставляющих
специальные социальные
услуги инвалидам и
престарелым гражданам | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТСЗН | 30
декабря
2012 года | В
пределах
предус-
мотренных
средств
по
бюджетной
программе
001
«Формиро-
вание
государ-
ственной
политики
в области
труда,
занятос-
ти, со-
циальной
защиты
населения» | РБ |
| **4. Повышение уровня информированности населения** |
| 20 | Проработка вопроса об
объявлении 2015 года
Годом равных
возможностей для
инвалидов с выработкой
соответствующих
предложений, плана
мероприятий и возможных
финансовых затрат из
государственного бюджета | Предложение в
Правительство
Республики
Казахстан | МТСЗН  | 30 июня
2013 года | Не
требуется |
 |
| 21 | Обеспечение размещения
в средствах массовой
информации видеороликов
и публикаций,
направленных на
пропаганду потенциала и
вклада инвалидов, в том
числе женщин, имеющих
инвалидность, в жизнь
общества | Информация
в МТСЗН | МСИ
(созыв),
МТСЗН, МОН,
акимы
областей,
городов
Астана и
Алматы | Ежегодно
30
октября | В
пределах
предус-
мотренных
средств
по
бюджетной
программе
025
«Проведе-
ние
государ-
ственной
информа-
ционной
политики» | РБ |
| 22 | Участие в организации и
проведении общественной
премии за выдающиеся
достижения лиц с
ограниченными
возможностями в области
культуры, спорта,
образования и
общественной
деятельности | Информация в
Правительство
Республики
Казахстан | МТСЗН
(созыв),
МК, МТС,
МОН,
неправи-
тельствен-
ные
организации
(по согла-
сованию) | 30
декабря
2013 года | В
пределах
предус-
мотренных
средств
по
бюджетной
программе
001
«Формиро-
вание
государ-
ственной
политики
в области
труда,
занятос-
ти, со-
циальной
защиты
населения» | РБ |
| 23 | Разработка медиа-плана
по проведению
общественно-просвети-
тельских кампаний,
подготовке публикаций и
выступлений в средствах
массовой информации,
направленных на
формирование позитивного
отношения общества к
проблемам инвалидности | Совместный
приказ МТСЗН
и МСИ | МТСЗН
(созыв),
МСИ, МОН,
акимы
областей,
городов
Астана и
Алматы | Ежегодно
30 июня | Не
требуется |
 |
| **5. Статистика и сбор данных** |
| 24 | Обеспечение доступа
общественных объединений
инвалидов с нарушением
зрения и слуха к
статистической
информации по
официальным запросам на
безвозмездной основе | Информация
в МТСЗН | АС | Ежегодно
30
января,
с 2013
года | В
пределах
предус-
мотренных
средств
по
бюджетной
программе
009
«Услуги
по рас-
простра-
нению
статисти-
ческих
данных» | РБ |

      **Примечание**:

      \* - в 2012 - 2013 г.г. мероприятия по доступности услуг в сфере образования будут реализовываться в рамках Плана мероприятий на 2011 - 2015 годы по реализации Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы (I этап), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 февраля 2011 года № 130;

      - в 2012 - 2013 г.г. мероприятия по доступности услуг в сфере здравоохранения будут реализовываться в рамках Плана мероприятий по реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 - 2015 годы, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2011 года № 41;

      \*\* - объем финансирования будет уточняться при утверждении РБ на соответствующие финансовые годы;

      \*\*\* **- расшифровка аббревиатур**:

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МСИ - Министерство связи и информации Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МК - Министерство культуры Республики Казахстан

      МЗ - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТС - Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      АС - Агентство Республики Казахстан по статистике

      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      НЦПЧ - Национальный центр по правам человека

      ЦИК - Центральная избирательная комиссия

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан