

**Об утверждении Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2020 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 июня 2013 года № 581

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862 «Об утверждении Программы «Развитие регионов» Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2020 года (далее – Межрегиональный план).

      2. Министерству регионального развития Республики Казахстан обеспечить координацию выполнения Межрегионального плана.

      3. Ответственным центральным и местным исполнительным органам обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Межрегиональным планом, и представлять ежегодно, к 15 января и 15 июля, в Министерство регионального развития Республики Казахстан информацию о ходе его выполнения.

      4. Министерству регионального развития Республики Казахстан ежегодно, к 25 января и 25 июля, представлять в Правительство Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Межрегионального плана.

      5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство регионального развития Республики Казахстан.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      *Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                       С. Ахметов*

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 6 июня 2013 года № 581

**Межрегиональный план мероприятий по развитию**

**Алматинской агломерации до 2020 года**

**Паспорт Межрегионального плана**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование
Межрегионального плана | Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломерации до 2020 года |
| Основание для разработки  | Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 июля 2011 года № 862 «Об утверждении Программы «Развитие регионов» |
| Государственный орган, ответственный за разработку и реализацию Программы | Министерство регионального развития Республики Казахстан, акимы города Алматы и Алматинской области |
| Цель | Формирование Алматинской агломерации как долгосрочного полюса роста Казахстана с креативным городом-ядром мирового уровня с высоким качеством жизни и городской среды |
| Задачи | 1. Территориальное и институциональное развитие Алматинской агломерации.
2. Экономическое позиционирование (приоритетные отрасли, сектора, кластеры развития) Алматинской агломерации на республиканском и региональном рынках.
3. Инфраструктурное скоординированное развитие города-ядра Алматы, его пригородной зоны и зоны притяжения (влияния).  |
| Сроки (этапы) реализации | Первый этап: 2013 – 2016 годы
Второй этап: 2017 – 2020 годы |
| Источники и объемы финансирования | Финансирование Межрегионального плана мероприятий по развитию Алматинской агломерации будет осуществляться за счет и в пределах средств республиканского бюджета, местных бюджетов города Алматы и Алматинской области, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.
Объемы финансирования Межрегионального плана из республиканского бюджета всего составляют 23579,5 млн. тенге, из них:
в 2013 году – 7 744,1 млн. тенге\*\*;
в 2014 году – 10 835,4 млн. тенге\*\*;
в 2015 году – 5 000,0 млн. тенге\*\*.
Объемы софинансирования из местных бюджетов города Алматы и Алматинской области будут определены после определения объемов средств из республиканского бюджета, направленных на инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в рамках Межрегионального плана.
\*\*Объемы средств будут определены при утверждении и уточнении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |

            **Межрегиональный план мероприятий по развитию**

**Алматинской агломерации до 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №
п/п | Наименование мероприятия | Форма
завершения | Ответственные
исполнители | Срок
исполнения | Предполагаемые расходы (млн. тенге) | Источники финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Территориальное и институциональное развитие Алматинской агломерации**  |
| Консолидация генеральных планов города Алматы и его пригородной зоны с определением
показателей на 2020 год |
| 1 | Внести изменения в генеральные планы и (или) проекты детальной планировки городов Алматы, Капшағай, Есик, Каскелен, Талгар и населенных пунктов Шамалган, Акжар, Абай, Бесагаш, Тузбастау, Утеген-батыр, Боралдай, Жетиген, Байсерке, Первомайский, Покровка, Узынагаш, Каргалы с учетом положений Генерального плана развития пригородной зоны города Алматы (комплексной схемы градостроительного планирования территорий), утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 октября 2010 года № 1097, и агломерационного развития территорий | Решение сессии маслихатов | Акимы  Алматинской области,  города Алматы  | 2 квартал 2014 года | В пределах средств, предусмотренных местным бюджетам либо иными источниками | Местный бюджет |
| 2 | Провести прикладное научное исследование по вопросам и путям развития Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы Алматинской области, аким города Алматы | 4 квартал 2013 года | В пределах средств, предусмотренных местным бюджетам | Местный бюджет |
| 3 | Внести предложения по определению и долгосрочному развитию городов-контрмагнитов вокруг города Алматы | Информация в МРР | Акимы  Алматинской области,  города Алматы  | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 4 | Разработать и утвердить Комплексную схему градостроительного планирования территории Алматинской агломерации на долгосрочный период, который предусматривает:
1) координацию межрегиональных и межотраслевых интересов в развитии агломерации;
2) четкое функциональное зонирование территории агломерации с учетом современных мировых тенденций;
3) установление зоны особого градостроительного регулирования с проведением инвентаризации земель, резервирования территорий для целей развития агломерации (жилая застройка, промышленные площадки, магистральная инфраструктура, зоны рекреации, зеленые пояса и другие);
4) скоординированное развитие инфраструктуры города-ядра, пригородов, зон притяжения | Решение сессии маслихатов | Акимы  Алматинской области,  города Алматы  | 2 квартал 2014 года | В пределах средств, предусмотренных местным бюджетам либо иными источниками | Местный бюджет |
| Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты по вопросам развития
агломераций |
| 5 | Внести изменения в Программы развития города Алматы и Алматинской области на 2011-2015 годы, согласованные с заинтересованными государственными органами с учетом:
1) долгосрочного агломерационного развития города Алматы с прилегающими населенными пунктами;
2) целевых индикаторов и мер по развитию Алматинской агломерации | Решение сессии маслихатов | Акимы  Алматинской области,  города Алматы | 4 квартал 2014 года | Не требуются | - |
| Модель управления агломерацией |
| 6 | Определить механизм совместной реализации общеагломерационных проектов и выноса спорных вопросов на Комиссию по вопросам развития Астанинской и Алматинской агломераций | Информация в Правительство Республики Казахстан | МРР, акимы города Алматы и Алматинской области | 3 квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 7 | Заключить Меморандум между акиматами города Алматы и Алматинской области о совместной деятельности по развитию Алматинской агломерации, согласованный Комиссией по вопросам развития Астанинской и Алматинской агломераций  | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 3 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| **2. Экономическое позиционирование Алматинской агломерации на республиканском и региональном рынках на 2013-2016 годы** |
| Реализация стратегии SmartCity («умный город») в развитии агломерации |
| 8 | Разработать и утвердить Концепцию Smart Almaty по аналогии с концепцией Smart Astana, разработанной акиматом города Астаны | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 9 | Внести предложения по внедрению системы энергоэффективного управления в рамках проектов Green 4 | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МИНТ  | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| Формирование и развитие агломерации как производственного и сервисного центра  |
| Создание индустриальных зон |
| 10 | Внести концептуальные предложения по долгосрочным направлениям деятельности индустриальных зон на территории Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 3 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 11 | Внести предложения по выносу промышленных объектов за пределы города Алматы | Информация в МРР | МИНТ, акимы города Алматы и Алматинской области | 3 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| Формирование и развитие агломерации как транспортно-логистического
и торгового центра |
| Создание транспортно-логистических центров |
| 12 | Внести предложения по дальнейшему развитию Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» (МЦПС «Хоргос») с учетом развития Алматинской агломерации | Информация в МРР | МИНТ, акимы Алматинской области и города Алматы | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 13 | Проработать вопрос создания СЭЗ «Жаңа Алматы» на территории городов – спутников G4 City | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимы Алматинской области и города Алматы | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 14 | Проработать вопрос и внести предложения о целесообразности создания в рамках проекта Green 4 на территории города-спутника Өркен (GrowingCity) субзоны СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» | Информация в Правительство Республики Казахстан | МИНТ, акимы Алматинской области и города Алматы  | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| Развитие сети торговых организаций |
| 15 | Внести предложения по созданию торгово-логистических центров на территории городов-спутников Green 4 | Информация в МРР | Акимы Алматинской области и города Алматы, МИНТ, МЭБП | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 16 | Внести предложения по упорядочению торговых рынков на территории Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 1 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| Формирование и развитие агломерации как центра технологического трансферта и
коммерциализации технологий |
| 17 | Внести предложения по дальнейшему развитию специальной экономической зоны (СЭЗ) «Парк информационных технологий» с учетом развития Алматинской агломерации  | Информация в МРР | Аким города Алматы, МИНТ | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 18 | Проработать вопрос и внести предложения по возможностям использования экономического потенциала (технопарк, субзона СЭЗ, ТЛЦ, НИИ, лаборатории, учебные центры и другие) городов-спутников GateCity Нұротау и GrowingCity Өркен для дислокации процессинговых центров (в целях импорта массовых стандартных технологий) ведущих иностранных компаний | Информация в МРР | Аким города Алматы | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| Формирование и развитие агломерации как туристско-рекреационного и культурного центра  |
| 19 | Внести предложения по концептуальному развитию услуг горного туризма, альпинизма, рафтинга, конных прогулок на перспективных туристских маршрутах (Шарын, Тургень, Есик, Шымбулак, Большое Алматинское озеро и другие) Алматинской области  | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МИНТ | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 20 | Внести предложения по концептуальному развитию и популяризации на системной основе государственных национальных природных парков (ГНПП) Иле-Алатау, Алтын-Эмель, Шарын Алматинской области | Информация в МРР | МООС, акимы города Алматы и Алматинской области | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 21 | Внести предложения по концептуальному развитию историко-культурного этноландшафтного пояса «Алтын Аймак» | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МКИ | 3 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 22 | Внести предложения по проведению модернизации и реконструкции региональных курортов «Алма-Арасан», «Алматы», «Казахстан», «Каргалы» | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МЗ | 3 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 23 | Внести предложения по разработке картосхемы расположения и проекта зон охраны памятников истории и культуры Алматинской агломерации, пригорода города Алматы | Информация в МРР | МКИ, акимы города Алматы и Алматинской области | Январь, июль 2014 - 2016 годов | Не требуются |
 |
| 24 | Внести предложения по ограждению границ территории и зон охраны государственного историко-культурного заповедника-музея «Есик» (с использованием природных материалов)  | Информация в МРР | МКИ, акимы города Алматы и Алматинской области | Январь, июль 2014-2016 годов | Не требуются |
 |
| Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса Алматинской агломерации |
| 25 | Внести предложения по приоритетному финансированию проектов по переработке сельскохозяйственной продукции на территории Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, АО «НУХ «КазАгро» (по согласованию) | Январь, июль 2014-2016 годов | Не требуются |
 |
| 26 | Принять меры по решению проблемных вопросов, связанных с инфраструктурой зоны Алматинской агломерации (водоснабжение, электрообеспечение, дороги, интернет и т.д.) | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 27 | Принять меры по оказанию содействия в налаженной системе заготовки и поставки готовой сельскохозяйственной продукции, произведенной предприятиями, входящими в зону Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | Январь, июль 2014-2016 годов | Не требуются  |
 |
| **3. Комплексное развитие инфраструктуры Алматинской агломерации с применением**
**передовых (инновационных) технологий** |
| Комплексное развитие транспортной инфраструктуры |
| 28 | Внести предложения по развитию транспортной системы Алматинской агломерации, в том числе на основе полимагистральных сетей | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 4 квартал 2013-2015 годов | Не требуются |
 |
| 29 | Внести предложения по строительству железнодорожной линии в обход станции Алматы | Информация в МРР | МТК, акимы города Алматы и Алматинской области, АО «НК «КТЖ» (по согласованию) | 1 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 30 | Внести предложения по формированию кольцевых обводных дорог (внутренних и внешних), транспортных коридоров с оптимальным охватом городских территорий и связями с внешними транспортными системами пригородной зоны города Алматы | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МТК | 1 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 31 | Внести предложения по доведению до 1А категории автомобильных дорог, связывающих город Алматы с непосредственно прилегающими к нему крупными населенными пунктами Алматинской области – Капшағай, Есик, Каскелен, Талгар, Шамалган, Акжар, Абай, Бесагаш, Тузбастау, Утеген-батыр, Боралдай, Жетиген, Байсерке, Первомайский, Покровка, Узынагаш, Каргалы | Информация в МРР | Аким Алматинской области, МТК | Январь, июль 2013-2016 годов | Не требуются |
 |
| 32 | Внести предложения по строительству транспортных линий (LRT, BRT) как внутри города Алматы, так и по основным направлениям и главным композиционным осям пригородной зоны города Алматы | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 33 | Разработать и утвердить долгосрочную схему развития общественного транспорта Алматинской агломерации на мультимодальной основе | Решение маслихата | Акимы города Алматы и Алматинской области | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 34 | Внести предложения по поэтапному развитию линий метрополитена с учетом развития Алматинской агломерации | Информация в МРР | Аким города Алматы | 4 квартал 2013-2014 годов | Не требуются |
 |
| 35 | Внести концептуальные предложения по развитию малой авиации в зоне влияния города Алматы | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МТК | 4 квартал 2015 года | Не требуются |
 |
| 36 | Внести концептуальные предложения по обеспечению цифрового равенства на всей территории Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 4 квартал 2013-2016 годов | Не требуются |
 |
| Комплексное развитие инженерной инфраструктуры |
| Устойчивое энерго- и газообеспечение агломерации |
| 37 | Внести предложения по разработке Мастер-плана «Технологии SmartCity в энергосбережении и повышении энергоэффективности» | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МИНТ | 4 квартал 2014 года | Не требуются | - |
| 38 | Внести предложения по реализации проекта Smart-LED (световые технологии) | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МИНТ | 4 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 39 | Проработка вопроса по обеспечению газификацией населенных пунктов на территории Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МНГ | Январь, июль 2015-2016 годов | Не требуются |
 |
| 40 | Внести предложения по автоматизации всех сфер жилищно-коммунальной сферы (ЖКХ) (тепло-, электро-, газоснабжение, канализация и телекоммуникации) Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МТК | 4 квартал 2013-2015 годов | Не требуются |
 |
| 41 | Внести предложения по созданию резервного фонда для быстрого реагирования в аварийных ситуациях природного и техногенного характера | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| Водоснабжение и водоотведение |
| 42 | Внести предложения по реконструкции и строительству системы водоснабжения населенных пунктов с учетом развития Алматинской агломерации | Информация в МРР  | Акимы города Алматы и Алматинской области | 1 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 43 | Внести предложения по реконструкции и строительству канализационной системы населенных пунктов с учетом развития Алматинской агломерации | Информация в МРР  | Акимы города Алматы и Алматинской области | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| Модернизация жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) |
| 44 | Внести предложения по внедрению смарт-технологии мониторинга зданий и сооружений города Алматы  | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| Развитие социальной инфраструктуры агломерации |
| 45 | Принять меры по строительству врачебных амбулаторий в рамках «Строительство 350 врачебных амбулаторий» | Информация в МРР | Аким Алматинской области, МЗ | 4 квартал 2013-2014 годов | Не требуется | Республиканский и местный бюджеты  |
| 46 | Внести предложения по дальнейшему развитию учреждений здравоохранения Алматинской агломерации | Информация в МРР | Аким Алматинской области, МЗ | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 47 | Внести предложения по обретению Казахским национальным медицинским университетом имени С.Д. Асфендиярова (город Алматы) статуса исследовательского университета путем присоединения отдельных НИИ/ НЦ к медицинскому вузу с правом сохранения юридической самостоятельности | Информация в МРР | МЗ, МОН, аким города Алматы | 4 квартал 2015 года | Не требуются |
 |
| 48 | Внести предложения по комплексному развитию учреждений детского, дошкольного и школьного образования в пределах Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области, МОН | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 49 | Построить школу на 1200 мест в микрорайоне Бакай  | Информация в МРР | Аким города Алматы | 4 квартал 2013-2014 годов | 2013 год – 200,0
2014 год – 786,5 | Республиканский бюджет,  софинансирование за счет средств местного бюджета (10%) |
| 50 | Построить детский сад на 280 мест в микрорайоне Шанырак-5 | Информация в МРР | Аким города Алматы | 4 квартал 2013 года | 2013 год – 100,0 | Республиканский бюджет, софинансирование за счет средств местного бюджета (10%) |
| 51 | Построить четыре детских сада по 120 мест на закрепленных земельных участках | Информация в МРР | Аким города Алматы | 4 квартал 2013 года | 2013 год – 1 056,1 | Республиканский бюджет, софинансирование за счет средств местного бюджета (10%) |
| 52 | Провести сейсмоусиление с восстановительными работами 6-ти школ:  | Информация в МРР | Аким города Алматы | 4 квартал 2013 года | 2013 год – 2 472,5 | Республиканский бюджет, софинансирование за счет средств местного бюджета (10%) |
| 53 | Разработать ТЭО на строительство студенческого городка в городе Алматы | Информация в МРР | МОН, аким города Алматы | 4 квартал 2013 года | 2013 год – 7,5 | Республиканский бюджет |
| 54 | Построить общежитие на 610 мест Египетского университета Исламской культуры «Нурмубарак» на закрепленном земельном участке по проспекту Аль-Фараби, 73 в Бостандыкском районе города Алматы | Информация в МРР | МОН, аким города Алматы | 4 квартал 2013 года | 2013 год – 418,4 | Республиканский бюджет |
| 55 | Реконструировать учебный корпус № 8 РГП «КазНУ имени Аль-Фараби» под общежитие, расположенный по адресу:
город Алматы, проспект Аль-Фараби, 71/15 "а" | Информация в МРР | МОН, аким города Алматы | 4 квартал 2013 года | 2013 год – 379,2 | Республиканский бюджет |
| 56 | Построить общежитие на 170 мест Алматинского хореографического училища имени Селезнева | Информация в МРР | МОН, аким города Алматы | 4 квартал 2014 года | 2014 год – 589,7 | Республиканский бюджет |
| 57 | Построить общежитие на 450 мест женского педагогического университета  | Информация в МРР | МОН, аким города Алматы | 4 квартал 2013-2014 годов | 2013 год – 393,9
2014 год – 532,8 | Республиканский бюджет |
| 58 | Построить лабораторные корпуса научно-исследовательского института Казахского национального университета имени Аль-Фараби  | Информация в МРР | МОН РК и акимат города Алматы | 4 квартал 2013-2014 годов | 2013 год – 1 410,5
2014 год – 1 971,0 | Республиканский бюджет |
| 59 | Строительство республиканской базы олимпийской подготовки в Алматинской области | Информация в МРР | АДСФК | 4 квартал 2013-2015 годов | 2013 год – 1303,0
2014 год - 6955,4
2015 год – 5000,0 | Республиканский бюджет |
| 60 | Внести предложения по разработке картосхемы расположения и проектов зон охраны памятников истории и культуры Алматинской агломерации | Информация в МРР | МКИ, акимы города Алматы и Алматинской области | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 4. Меры по экологическому оздоровлению территории Алматинской агломерации |
| 61 | Внести предложения по созданию мини-гелиостанции на территории проекта Green 4 | Информация в МРР | МООС, аким Алматинской области | 4 квартал 2013 года | Не требуются | - |
| 62 | Внести предложения по строительству мусороперерабатывающего завода полного цикла на территории проекта Green 4 | Информация в МРР | МООС, аким Алматинской области | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
| 63 | Разработать и утвердить Мастер-план «Чистая вода», предусматривающий меры по обеспечению высокого качества питьевой воды Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 1 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 64 | Разработать и утвердить Мастер-план «Чистый воздух», предусматривающий меры по обеспечению высокого качества воздушного бассейна Алматинской агломерации | Информация в МРР | Акимы города Алматы и Алматинской области | 1 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 65 | Разработать и утвердить План мероприятий по развитию системы зеленых насаждений в Алматинской агломерации | Решение сессии маслихатов | Акимы города Алматы и Алматинской области | 1 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 66 | Внести предложения по реализации проекта по созданию полигона по захоронению и переработке твердых бытовых отходов (ТБО) города Алматы | Информация в МРР | Аким города Алматы  | 2 квартал 2014 года | Не требуются |
 |
| 5. Меры по предотвращению и минимизации негативных последствий чрезвычайных ситуаций в Алматинской агломерации |
| 67 | Внести предложения по развитию на территории Алматинской агломерации инфраструктуры противодействия сезонным паводкам и наводнениям, селям, оползням и лавинам, пожарам, землетрясениям, медико-санитарным последствиям чрезвычайных ситуаций | Информация в МРР | МЧС, акимы города Алматы и Алматинской области | 4 квартал 2013 года | Не требуются |
 |
|
 |
| Всего по Межрегиональному плану мероприятий на 2013 – 2016 годы |
 |
| 2013 год Республиканский бюджет Местный бюджет | 7741,1 |
 |
| 2014 год Республиканский бюджет Местный бюджет | 10835,4 |
 |
| 2015 год Республиканский бюджет Местный бюджет | 5000,0 |
 |

Примечания:

      \*\*объем средств будет определен при утверждении республиканского и местных бюджетов на соответствующие финансовые годы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      расшифровка аббревиатур:

      МРР – Министерство регионального развития Республики Казахстан

      МЭБП – Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      МИНТ – Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МТК – Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МООС – Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МНГ – Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МЧС – Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан

      АДСФК – Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры

      АО «НК «КТЖ» – акционерное общество «Национальная компания «Казакстан темір жолы»

      АО «НУХ «КазАгро» – акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

      СЭЗ – специальная экономическая зона

      ГЧП – государственно-частное партнерство.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан