

**Об утверждении Концепции социального развития Республики Казахстан до 2030 года и Плана социальной модернизации на период до 2016 года**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 апреля 2014 года № 396.

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемые:

      1) Утратил силу постановлением Правительства РК от 24.01.2024 № 31.

      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 24.01.2024 № 31.

      2) План социальной модернизации на период до 2016 года (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) по итогам года, не позднее 20 февраля, представлять информацию о ходе реализации Плана в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.

      3. Министерству экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан по итогам года, не позднее 20 марта, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Назарбаеву Д.Н.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 31.05.2016 № 321.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр* *Республики Казахстан*
 |
*К. Масимов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденапостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 24 апреля 2014 года № 396 |

 **Концепция социального развития Республики Казахстан до 2030 года**

      Сноска. Приложение утратило силу постановлением Правительства РК от 24.01.2024 № 31.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 24 апреля 2014 года № 396 |

 **План**
**социальной модернизации на**
**период до 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№
п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные исполнители |
Срок исполнения  |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Развитие образования как платформа для процветания общества  |
|
Приоритет 1. Обеспечение всеобщей доступности образовательных услуг через инфраструктурное обновление системы образования и совершенствование ее финансирования |
|
1  |
Расширение инфраструктуры дошкольного образования путем строительства государственных детских садов, открытия частных дошкольных организаций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства |
Отчет в МЭБП |
МОН, МЭБП, МРР, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь,
ежегодно |
|
2.  |
В дошкольном воспитании и обучении принять меры по разработке современных программ и методик обучения путем:
разработки концептуальных основ раннего развития детей;
разработки и внедрения индикаторов критериального оценивания детей дошкольного возраста согласно ГОСО;
обновления основных программ "Зерек Бала" и альтернативных программ, согласно ГОСО |
Отчет в МЭБП |
МОН |
Декабрь
2014 года |
|
3.  |
Разработка Карты аварийности организаций среднего образования  |
Карта аварийности  |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2014 года  |
|
4. |
При строительстве объектов социальной инфраструктуры, включая дошкольные и школьные учреждения, обеспечить беспрепятственный доступ для детей – инвалидов  |
Отчет в МЭБП |
МРР, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Ноябрь,
ежегодно |
|
5.  |
Строительство школ взамен аварийных и трехсменных |
Отчет в МЭБП |
МОН, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь,
ежегодно |
|
6.  |
Создание 70 опорных школ-ресурсных центров для малокомплектных школ |
Отчет в МЭБП |
МОН, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2015 года |
|
7.  |
Разработка Плана действий по дальнейшему комплексному развитию инклюзивного образования |
План действий |
МОН, МТСЗН, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2014 года |
|
8. |
Ежегодное увеличение государственного заказа на подготовку специалистов с техническим и профессиональным образованием |
Отчет в МЭБП |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, МИНТ, МТСЗН, Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию), НПП
(по согласованию) |
Июнь,
ежегодно |
|
9. |
Апробация подушевого финансирования в системе среднего, технического и профессионального образования |
Отчет в МЭБП |
МОН, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы  |
Октябрь
2014 года |
|
10.  |
Обеспечение повышения размера стипендий на 25 % |
Отчет в МЭБП |
МОН, МЭБП, МВД, МЧС, МО, МЗ |
Декабрь
2015 года  |
|
Приоритет 2. Повышение качества образования |
|
11. |
Выработка предложений по возможности создания объектов дополнительного образования на основе государственно-частного партнерства |
Предложения в МЭБП |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НУ (по согласованию), НИШ (по согласованию), НПП (по согласованию) |
Июнь
2014 года |
|
12.  |
Расширение охвата детей дополнительным образованием |
Меморандум о достижении целевых показателей и конечных результатов в сферах образования и молодежной политики между МОН и акимами областей, городов Астаны и Алматы на 2014 – 2016 годы |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Июнь
2014 года |
|
13.  |
С учетом передовой мировой практики выработка предложений по совершенствованию системы найма работников дошкольного образования, учитывающей профессиональные и морально-личностные качества  |
Предложения в МЭБП |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2015 года  |
|
14.  |
Разработка предложений по совершенствованию системы оценки образовательных достижений на основе передового международного опыта  |
Предложения в МЭБП |
МОН, НИШ (по согласованию) |
Май
2015 года |
|
15.  |
Обеспечение обучения по обновленным ГОСО и учебным программам по всем предметам с 1 класса (поэтапное внедрение полностью обновленного содержания среднего образования) |
Отчет в МЭБП |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Октябрь
2015 года |
|
16.  |
Обеспечение поэтапного перехода организаций среднего образования на двенадцатилетнее обучение с 2015 года путем обеспечения развития учебно-методической литературы и внедрения прогрессивных и эффективных методик |
Отчет в МЭБП |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Октябрь
2015 года |
|
17.  |
Внедрение системы электронного обучения во всех организациях среднего образования |
Отчет в МЭБП |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Ноябрь
2015 года |
|
18.  |
Проведение комплексной ревизии педагогических технологий и подходов к организации учебной среды на предмет обеспечения формирования полноценной личности |
Отчет в МЭБП о результатах ревизии |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НИШ
(по согласованию) |
Декабрь
2014 года |
|
19.  |
Разработка новых типовых учебных планов и образовательных программ на основе профессиональных стандартов |
Приказ  |
МОН |
Июль
2015 года |
|
20.  |
Обеспечение внедрения принципов дуального обучения в организациях технического и профессионального образования |
Соглашения, договора |
МОН, МТСЗН, МЗ, НПП
(по согласованию),
АО "Самрук-Казына"
(по согласованию), акимы областей и городов Астаны и Алматы, Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию) |
Май
2015 года |
|
21.  |
Выработка предложений по привлечению специалистов с производства в колледжи |
Предложения в МЭБП |
МОН, МТСЗН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП
(по согласованию),
Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию) |
Июнь
2015 года |
|
22.  |
Выработка предложений по совершенствованию системы оплаты труда работников системы дошкольного, среднего, технического и профессионального образования  |
Предложения в МЭБП |
МОН, МТСЗН, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы, Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию) |
Май
2014 года |
|
23.  |
Принятие мер по сокращению количества ВУЗов, предоставляющих некачественное образование |
Отчет в МЭБП |
МОН |
Октябрь,
ежегодно |
|
24.  |
Разработка предложений по совершенствованию системы подготовки педагогических кадров, в том числе направленных на совершенствование программ их практического обучения |
Предложения в МЭБП  |
МОН, НИШ
(по согласованию),
НУ
(по согласованию),
НПП
(по согласованию) |
Август
2014 года |
|
25.  |
Обеспечение поэтапного внедрения в организациях образования опыта Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальных школ и колледжей мирового уровня НАО "Холдинг "Кәсіпқор" |
Отчет в МЭБП |
МОН, МЗ, НУ (по согласованию), НИШ
(по согласованию),
НАО "Кәсіпқор"
(по согласованию),
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Ноябрь,
ежегодно |
|
26.  |
Прохождение стажировок преподователями общеобразовательных школ в 35 базовых школах НИШ для обмена и внедрения опыта  |
Отчет в МЭБП |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НИШ
(по согласованию)  |
Октябрь,
ежегодно |
|
Приоритет 3. Общественное участие в управлении и контроле |
|
27.  |
Разработка и внедрение инструментов анкетирования, предоставляющих возможность родителям учащихся осуществлять контроль качества предоставления образовательных услуг по итогам национального тестирования |
Отчет в МЭБП |
МОН |
Декабрь
2015 года |
|
28.  |
Введение наблюдательных советов в ВУЗах в соответствии с действующим законодательством  |
Постановление Правительства |
МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Январь
2015 года |
|
2. Развитие здравоохранения как основа накопления здорового человеческого капитала |
|
Приоритет 1. Всеобщий охват населения медицинской помощью |
|
29.  |
Увеличение удельного веса врачей общей практики от числа специалистов общей практики, работающих на уровне ПМСП |
Отчет в МЭБП |
МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2014 года  |
|
30.  |
Обеспечение внедрения модели ПМСП на основе комплексного подушевого норматива:
оценка увеличения доли объема финансирования ПМСП в общем объеме финансирования амбулаторно-поликлинического сектора;
оценка эффективности выплаты стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива специалистам ПМСП за достигнутые конечные результаты деятельности на основе индикаторов  |
Отчет в МЭБП  |
МЗ  |
Февраль,
ежегодно  |
|
31.  |
Принятие мер по обеспечению двухэтапного процесса реструктуризации больничного сектора путем создания многопрофильных больниц на региональном уровне и оптимизации специализированных областных и районных больниц |
Отчет в МЭБП |
МЗ |
Май
2015 года  |
|
32.  |
Увеличение количества телемедицинских консультаций |
Отчет в МЭБП |
МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь,
ежегодно |
|
33.  |
Совершенствование службы скорой медицинской помощи и санитарной авиации |
Отчет в МЭБП |
МЗ, МЧС, МРР, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Февраль
2015 года |
|
34.  |
Совершенствование оказания помощи при дорожно-транспортных происшествиях |
Отчет в МЭБП |
МЗ, МВД, МЧС, МРР, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Февраль
2015 года |
|
Приоритет 2. Непрерывное улучшение качества медицинских услуг |
|
35.  |
Совершенствование Национальной скрининговой программы |
Отчет в МЭБП |
МЗ |
Февраль
2015 года |
|
36.  |
Обеспечить внедрение программ управления заболеваниями в пилотных регионах  |
Отчет в МЭБП |
МЗ, акимы областей  |
Декабрь
2014 года  |
|
37. |
Развитие стандартов и нормативной базы электронного здравоохранения |
Приказ МЗ  |
МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь,
ежегодно |
|
38. |
Разработка и внедрение централизованных ИС электронного здравоохранения |
Отчет в МЭБП |
МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2015 года |
|
39. |
Формирование ИТ-инфраструктуры
е-здравоохранения |
Отчет в МЭБП |
МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2015 года |
|
40. |
Дальнейшее внедрение рейтинговой системы оценки деятельности медицинских организаций на основе результатов внешнего, внутреннего аудита и отзывов пациентов |
Отчет в МЭБП |
МЗ |
Декабрь,
ежегодно |
|
41.  |
Мониторинг медицинских услуг в организациях, оказывающих амбулаторно- поликлиническую помощь, с применением информационных систем (программных комплексов) |
Отчет в МЭБП |
МЗ |
Декабрь,
ежегодно |
|
42. |
Реализация 6 инвестиционных проектов по строительству и модернизации отечественных объектов фармацевтической промышленности |
Отчет в МЭБП |
МИНТ, МЗ |
Ноябрь
2014 года |
|
43.  |
Обеспечение увеличения отечественного производства лекарственных средств, произведенных в соответствии со стандартами GМР  |
Отчет в МЭБП |
МИНТ, МЗ, АЗПП, акимы областей, городов Астаны и Алматы, Ассоциация производителей фармацевтической и медицинской продукции Казахстана
(по согласованию) |
Ноябрь
2015 года |
|
44.  |
Проведение процедуры сертификации с этапом независимой оценки уровня знаний и навыков медицинских работников  |
Отчет в МЭБП |
МЗ, Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию) |
Февраль,
ежегодно |
|
45.  |
Разработка учебных программ повышения квалификации медицинских работников по модульно-накопительному принципу в целях повышения потенциала преподавателей медицинских организаций образования и науки  |
Учебные программы |
МЗ, МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Февраль,
ежегодно |
|
46. |
Внедрение клинических протоколов диагностики и лечения на основе международных стандартов |
Отчет в МЭБП |
МЗ |
Декабрь
2014 года |
|
47.  |
Внедрение клинических протоколов, соответствующих международным стандартам на основе доказательной медицины  |
Отчет в МЭБП  |
МЗ |
Декабрь
2014 года |
|
48. |
Внедрение лабораторной диагностики и лечения, позволяющих проведение успешного лечения больных туберкулезом и сдерживание распространения ВИЧ-инфекции |
Отчет в МЭБП  |
МЗ  |
Декабрь
2015 года |
|
49.  |
Проведение апробирования модели гарантирования профессиональной ответственности медицинских работников  |
Предложения в АП |
МЗ, МЭБП, МФ, НБ
(по согласованию),
акимы областей, городов Астаны и Алматы  |
Декабрь
2014 года |
|
50.  |
Введение наблюдательных советов в медицинских организациях в соответствии с действующим законодательством  |
Постановления Правительства или акиматов Республики Казахстан |
МЗ, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабря
2015 года |
|
Приоритет 3. Финансовая устойчивость национальной системы здравоохранения |
|
51.  |
Выработка предложений о целесообразности введения обязательного медицинского страхования |
Предложения в МЭБП |
МЗ, МЭБП, МФ, МТСЗН, МВД, НБ
(по согласованию),
акимы областей, городов Астаны и Алматы, Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию) |
Июль
2014 года |
|
52.  |
Работа с инвесторами и местными исполнительными органами по оказанию методической поддержки по заключению концессионных договоров |
Отчет в МЭБП |
МЗ, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Ноябрь
2015 года  |
|
3. Развитие системы социальной защиты |
|
Приоритет 1. Дальнейшая модернизация системы пенсионного обеспечения |
|
53.  |
Разработка Концепции по дальнейшей модернизации системы пенсионного обеспечения до 2030 года |
Проект Концепции  |
МТСЗН, МЭБП МФ, НБ
(по согласованию), |
Июнь
2014 года |
|
54. |
Определение механизмов эффективного инвестирования пенсионных активов в проекты наиболее перспективных отраслей экономики |
Постановление Национального Банка  |
НБ
(по согласованию),
МЭБП, МФ, МТСЗН |
Июнь
2014 года |
|
Приоритет 2. Сокращение бедности через эффективную систему обусловленной социальной поддержки  |
|
55. |
Выработка предложений по внедрению новой системы оказания адресной социальной помощи, основанной на социальных контрактах и принципах взаимных обязательств |
Предложения в МЭБП |
МТСЗН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Февраль
2015 года |
|
56. |
Внесение предложений по увеличению прожиточного минимума за счет пересмотра его структуры  |
Предложения в МЭБП |
МТСЗН, АС, МЗ, МОН, МЭБП, Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию),
акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2015 года |
|
Приоритет 3. Комплексная поддержка материнства и детства |
|
57. |
Разработка предложений по созданию механизма содействия занятости безработных женщин, имеющих малолетних детей и женщин, готовящихся выйти из отпуска по уходу за ребенком  |
Предложения в МЭБП  |
МТСЗН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП
(по согласованию) |
Сентябрь
2014 года  |
|
58. |
Совершенствование межведомственного взаимодействия по оказанию помощи несовершеннолетним, ставшим жертвами насилия, жестокого обращения и торговли людьми |
Отчет в МЭБП |
МОН, МВД, МТСЗН |
Октябрь,
ежегодно |
|
59. |
Организация широкомасштабной информационно-разъяснительной кампании в СМИ, увеличение информационного пространства для продвижения позитивных детских и молодежных передач и программ, формирование законопослушного поведения у детей, подростков, молодежи |
Отчет в МЭБП |
МОН, МВД |
Октябрь,
ежегодно |
|
60. |
Внедрение инновационных программ и методик по профилактике насилия и жестокого обращения с детьми и женщинами |
Отчет в МЭБП |
МОН, МВД |
Октябрь,
ежегодно |
|
61. |
Разработка методического пособия "От правовой грамотности родителей к защите детей" |
Методическое пособие |
МОН  |
Август
2015 года  |
|
62. |
Изучение и применение передовых мировых технологий по организации деятельности школ приемных родителей, служб поддержки семьи, приемных (замещающих) семей |
Предложения в МЭБП |
МОН |
Октябрь,
ежегодно |
|
Приоритет 4. Инклюзивное общество путем создания благоприятных условий для всех уязвимых групп |
|
63. |
Разработка стандартов рабочего места инвалида |
Приказ  |
МТСЗН, МИНТ, Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию) |
Ноябрь
2015 года |
|
64. |
Разработка стандарта условий обучения инвалида в организациях образования |
Совместный приказ
МОН и МТСЗН |
МОН, МТСЗН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП
(по согласованию) |
Ноябрь
2015 года |
|
65. |
Выработка предложений по стимулированию работодателей по созданию специальных рабочих мест, а также предложения по подготовке специальных учебных программ для инвалидов  |
Предложения в МЭБП |
МТСЗН, МОН, МИНТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Май
2015 года |
|
4. Через эффективную политику в сфере труда и занятости
к Обществу Всеобщего Труда |
|
Приоритет 1. Реализация политики эффективной занятости |
|
66. |
Совершенствование механизмов поддержки предпринимательской инициативы  |
Предложения в МЭБП |
МРР, МОН, МТСЗН, МЭБП, МФ, МИНТ, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП
(по согласованию) |
Ноябрь
2015 года |
|
67. |
Разработка Методики формирования Карты занятости регионов  |
Методика  |
МТСЗН |
Апрель
2014 года |
|
68. |
Формирование Карты занятости регионов  |
Карта занятости регионов  |
Акимы областей, городов Астаны и Алматы, отраслевые государственные органы |
Ноябрь,
ежегодно  |
|
69. |
Формирование Республиканской карты занятости |
Республиканская карта занятости |
МТСЗН |
Май, ежегодно, начиная с 2015 года |
|
70. |
Оказание методологической помощи по созданию центров сертификации специалистов при отраслевых объединениях работодателей |
Методические сборники |
МОН, отраслевые государственные органы, акимы областей, городов Астаны и Алматы,
НПП
(по согласованию) |
Декабрь,
ежегодно |
|
71. |
Внесение предложений по созданию службы профессиональной ориентации в организациях среднего образования |
Предложения в МЭБП |
МОН, МТСЗН, акимы областей, городов Астаны и Алматы,
НПП
(по согласованию) |
Ноябрь
2014 года |
|
Приоритет 2. Обучение в течение всей жизни |
|
72. |
Разработать предложения по внедрению модели трехстороннего участия государства, работодателей и работников в финансировании обучения в течение всей жизни |
Предложения в МЭБП |
МТСЗН, МЭБП, МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП
(по согласованию),
Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию) |
Февраль
2015 года |
|
Приоритет 3. Безопасные рабочие места и гармоничные трудовые отношения как основа эффективной занятости |
|
73. |
Разработка предложений по внедрению стандартов по безопасности труда, соответствующих требованиям Международной организации труда на вредных и опасных производствах |
Предложения в МЭБП  |
МТСЗН, Федерация профсоюзов Казахстана
(по согласованию), НПП
(по согласованию) |
Июнь
2014 года |
|
74. |
Разработка предложений по внедрению дифференцированных страховых тарифов в зависимости от условий труда и степени возможных профессиональных рисков на производстве в рамках системы обязательного страхования от несчастных случаев  |
Предложения в МЭБП |
МТСЗН, НБ
(по согласованию),
НПП
(по согласованию) |
Декабрь
2014 года |
|
75. |
Разработка комплекса мер по созданию условий, стимулирующих работодателей в обеспечении безопасных условий труда  |
Предложения в МЭБП |
МТСЗН, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП
(по согласованию) |
Ноябрь
2014 года |
|
76. |
Выработка предложений по внедрению механизмов управления профессиональными рисками в сфере охраны труда |
Предложения в МЭБП |
МТСЗН, центральные государственные органы, акимы областей, городов Астаны и Алматы
(по согласованию) |
Ноябрь
2014 года |
|
77. |
Внесение предложений по созданию производственных советов |
Предложения в МЭБП |
МТСЗН, НПП
(по согласованию) |
Декабрь
2014 года |
|
5. Расширение информационного, культурного и спортивного пространств  |
|
Приоритет 1. Формирование информационного общества для эффективного социального развития |
|
78. |
Принятие мер по автоматизации государственных услуг |
Информация в МЭБП  |
АСИ, центральные государственные органы, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь,
ежегодно  |
|
79. |
Проработка вопроса по оснащению населенных пунктов современной системой массового оповещения населения о чрезвычайных ситуациях |
Информация в МЭБП |
МЧС, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Октябрь
2014 года |
|
Приоритет 2. Расширение доступа к ценностям культуры |
|
80. |
Разработка Концепции культурной политики Республики Казахстан |
Проект Указа  |
МК, заинтересованные госорганы, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Сентябрь
2014 года |
|
81. |
Расширение жанрового разнообразия в сфере театрального искусства  |
Приказ  |
МК, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Ноябрь
2014 года |
|
82. |
Обеспечение проведения музыкальных и театральных фестивалей, конкурсов регионального, республиканского и международного значения |
Информация в МЭБП |
МК, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь,
ежегодно |
|
83. |
Разработка системных мер развития волонтерства и меценатства в сфере культуры |
Предложения в МЭБП |
МК, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП
(по согласованию) |
Декабрь
2014 года |
|
84. |
Разработка и принятие минимальных нормативов сети государственных организаций культуры |
Проект Постановления Правительства |
МК, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Ноябрь
2015 года |
|
Приоритет 3. Обеспечение условий для занятия спортом всеми гражданами страны |
|
85. |
Создание условий по обеспечению доступности занятий физической культуры и спорта в каждом населенном пункте, учреждении и предприятии всеми категориями граждан вне зависимости от дохода и возраста |
Решение МИО |
Акимы областей, городов Астаны и Алматы, АДСФК  |
Декабрь,
ежегодно |
|
86. |
Принятие мер по расширению спортивной инфраструктуры, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства |
Информация в МЭБП |
АДСФК, акимы областей, городов Астаны и Алматы, НПП
(по согласованию) |
Декабрь
2015 года |
|
87. |
Определение перечня категорий граждан, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами бесплатно или на льготных условиях |
Постановление акиматов  |
Акимы областей,
городов Астаны и Алматы  |
Март
2014 года |
|
88. |
Разработка механизма предоставления физкультурно-оздоровительных услуг на бесплатной и льготной основе отдельным категориям граждан |
Предложения в МЭБП |
АДСФК, МЭБП, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2014 года |
|
89. |
Выработка предложений по укреплению здоровья сотрудников на рабочих местах путем развития ведомственных спортивных обществ |
Предложения в МЭБП |
АДСФК, центральные государственные органы, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Ноябрь
2015 года |
|
90. |
Обеспечение ежегодного проведения физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий на республиканском и местных уровнях  |
Информация в МЭБП |
АДСФК, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь,
ежегодно |
|
91. |
Разработка комплекса мер по расширению внеурочных занятий физической культурой и спортом в учебных заведениях страны |
Совместный приказ
АДСФК и МОН |
АДСФК, МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Июль
2014 года |
|
92. |
Расширение сети спортивных секций и клубов по различным видам спорта для детей, подростков и молодежи, в том числе в сельской местности  |
Решения МИО |
АДСФК, МОН, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь,
ежегодно |
|
93. |
Выработка предложений по разработке норматива сети спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений |
Предложения в МЭБП  |
АДСФК, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Декабрь
2015 года |
|
6. Стандарт жилищных условий: доступность и комфорт |
|
Приоритет 1. Обеспеченность жильем и его доступность для населения |
|
94. |
Проработка вопроса дальнейшего развития и реализации механизма аренды жилья с правом дальнейшего его выкупа для различных категорий граждан |
Информация в МЭБП |
МРР, акимы областей, городов Астаны и Алматы |
Сентябрь
2014 года  |
|
95. |
Изучение зарубежного опыта по градостроительному планированию территорий городов и населенных пунктов |
Информация в МЭБП |
МРР, акимы областей,
городов Астаны и Алматы  |
Октябрь
2014 года |
|
Приоритет 2. Обеспечение комфортных условий проживания населения и улучшение состояния коммунальной инфраструктуры |
|
96. |
Продолжение работы по обеспечению населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения, в том числе за счет строительства новых объектов водоснабжения и реконструкции действующих |
Информация в МЭБП |
МРР, акимы областей,
городов Астаны и Алматы  |
Август,
ежегодно |
|
97. |
Обеспечение строительства жилья в соответствии с программой "Доступное жилье – 2020" |
Информация в МЭБП |
МРР, акимы областей,
городов Астаны и Алматы  |
Сентябрь,
ежегодно  |
|
98. |
Продолжение работы по модернизации и замене старых и неэффективных котельных с применением новых технологий |
Отчет в МЭБП |
МРР, акимы областей,
городов Астаны и Алматы  |
Декабрь,
ежегодно |
|
99. |
Создание единой государственной базы данных о состоянии сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также коммунальных объектов в разрезе регионов |
Информация в МЭБП |
МРР, акимы областей,
городов Астаны и Алматы  |
Ноябрь
2015 года  |
|
100. |
Обеспечение постоянного мониторинга за состоянием коммунальной инфраструктуры |
Информация в МЭБП |
МРР, акимы областей,
городов Астаны и Алматы  |
Декабрь,
ежегодно |
|
7. Повышение эффективности государственного управления социальными процессами |
|
7.1 Оценка стратегий развития социальной сферы и систем государственного управления |
|
101. |
Выработка предложений по разработке критериев для проведения регулярной оценки системы государственного планирования и управления: человеческими ресурсами, финансами, государственными закупками, информацией с учетом применения передовых стандартов международной практики в сфере государственного управления |
Предложения в МЭБП |
МК, МЗ, МОН, МТСЗН, акимы областей,
городов Астаны и Алматы, АДГС
(по согласованию),
НПП
(по согласованию) |
Май
2015 года |
|
7.2 Планирование и управление социальной модернизацией |
|
102. |
Внедрение института профессиональных менеджеров и современных управленческих технологий в государственных органах |
Информация в АП |
АДГС
(по согласованию),
АГУ
(по согласованию),
МЭБП  |
Март,
ежегодно |
|
7.3 Совершенствование и законодательная регламентация гражданской службы |
|
103. |
Внедрение новой модели оплаты труда гражданских служащих, предусматривающей повышение престижа работников социального сектора; упорядочивание системы доплат и надбавок в сфере здравоохранения, образования и прочих сфер |
Концепция законопроекта  |
МТСЗН, МЭБП, МФ, МОН, МЗ, МСХ, акимы областей, городов Астаны и Алматы, Федерация профсоюзов РК
(по согласованию) |
Май
2014 года |
|
7.4 Партнерство с неправительственным сектором |
|
104. |
Усовершенствование законодательной базы регулирования вопросов взаимодействия с НПО  |
Отчет в МЭБП |
МК, акимы областей,
городов Астаны и Алматы |
Июль
2015 года  |
|
7.5 Реформирование нормативной правовой базы в социальной сфере |
|
105. |
Проведение анализа эффективности реализации нормативной правовой базы в социальной сфере на предмет выявления декларативных, устаревших норм и т.д. с проведением круглых столов, семинаров и т.д. в следующих сферах: |  |  |  |
|  |
здравоохранения; |
Информация в МЭБП |
МЗ, акимы областей,
городов Астаны и Алматы |
Сентябрь
2014 года  |
|  |
образования;  |
Информация в МЭБП |
МОН, акимы областей,
городов Астаны и Алматы |
Сентябрь
2014 года |
|  |
культуры и информации; |
Информация в МЭБП |
МК, акимы областей,
городов Астаны и Алматы |
Сентябрь
2014 года |
|  |
физической культуры и спорта; |
Информация в МЭБП |
АДСФК, акимы областей,
городов Астаны и Алматы |
Сентябрь
2014 года |
|  |
социальной защиты населения и труда; |
Информация в МЭБП |
МТСЗН, акимы областей,
городов Астаны и Алматы |
Сентябрь
2014 года |
|  |
жилищно-коммунального хозяйства жилищных отношений.  |
Информация в МЭБП |
МРР, акимы областей,
городов Астаны и Алматы |
Сентябрь
2014 года |
|
106. |
Выработка предложений по совершенствованию системы правового мониторинга законодательства в социальной сфере |
Информация в МЮ  |
МЭБП |
Ноябрь
2014 года  |

 **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |
| --- | --- |
|
АДГС |
– Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
|
АГУ |
– Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан  |
|
АДСФК |
– Агентство Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры |
|
АС |
– Агентство Республики Казахстан по статистике |
|
АЗПП |
– Агентство Республики Казахстан по защите прав потребителей |
|
АП |
– Администрация Президента Республики Казахстан |
|
ГОСО |
– Государственный общеобразовательный стандарт образования  |
|
МВД |
– Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|
МЗ |
– Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИНТ |
– Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
|
МК |
– Министерство культуры Республики Казахстан  |
|
МОН  |
– Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МОТ |
– Международная организация труда |
|
МРР  |
– Министерство регионального развития Республики Казахстан |
|
МТСЗН  |
– Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
|
МФ  |
– Министерство финансов Республики Казахстан |
|
МЭБП |
– Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
|
МЮ |
– Министерство юстиции Республики Казахстан |
|
АСИ  |
– Агентство Республики Казахстан по связи и информации |
|
НАО "Кәсіпқор" |
– некоммерческое акционерное общество "Холдинг "Кәсіпқор" |
|
НБ  |
– Национальный Банк Республики Казахстан |
|
НУ |
– Автономная организация образования "Назарбаев Университет" |
|
НИШ |
– Автономная организация образования "Назарбаев Интеллектуальные школы" |
|
НПО |
– неправительственные организации |
|
НПП  |
– Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
|
ПМСП |
– первичная медико-санитарная помощь |
|
РК |
– Республика Казахстан |
|
ТиПО |
– техническое и профессиональное образование  |
|
ВУЗ |
– высшее учебное заведение |
|
GMP |
– система норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок, активных ингредиентов |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан