

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира на 2014 - 2020 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 752.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 17 января 2014 года № 732 "О Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира на 2014 – 2020 годы (далее – План).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять меры по реализации Плана;

      2) по итогам года, не позднее 1 февраля, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе его реализации в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 27.01.2017 № 22.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан по итогам года, не позднее 20 февраля, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Плана.

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 27.01.2017 № 22.  
      4. Исключен постановлением Правительства РК от 16.06.2017 № 374.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Премьер-Министр |  |
| Республики Казахстан К. Масимов |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2014 года № 752 |

**План мероприятий**  
**по реализации Концепции по вхождению Казахстана в число**  
**30-ти самых развитых государств мира на 2014 – 2020 годы**

      Сноска. План мероприятий в редакции постановления Правительства РК от 27.01.2017 № 22.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Развитие человеческого капитала | | | | | |
| 1. Развитие образования и уникальной казахстанской культуры | | | | | |
| 1. | Ориентация программы "Болашак" на подготовку специалистов для высокотехнологичных сфер наукоемкой экономики | информация в МНЭ | МОН (созыв), МНЭ | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 2. | Рассмотрение вопроса организации стажировок обучающихся в высокотехнологичных стартапах за рубежом | информация в МНЭ | МОН | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 3. | Принятие мер по стимулированию создания новой качественной культурной продукции в сферах кино, театрального, музыкального, художественного искусства и литературы | отчет в МНЭ | МКС | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 4. | Реализация комплекса мер по дальнейшему развитию инклюзивного образования. К 2020 году доля школ, создавших условия для инклюзивного образования, должна составить 70 % | информация в МНЭ | МОН | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 2. Улучшение здоровья населения | | | | | |
| 5. | Подготовка к внедрению субъектами фармацевтической деятельности надлежащих фармацевтических практик GхP (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP, GVP) | информация в МЭБП | МЗ | январь, ежегодно до 2016 года | не требуется |
| 6. | Вступление в международную организацию фармацевтических инспекционных органов РIC/S для обеспечения активного сотрудничества в области GMP | информация в МНЭ | МЗСР | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 7. | Получение отечественными медицинскими ВУЗами статуса исследовательских университетов | постановление Правительства | МЗСР (созыв), МОН | Декабрь 2018 года | не требуется |
| 8. | Приведение системы подготовки специалистов сестринского дела всех уровней (ТиПО, прикладной бакалавриат, бакалавриат, магистратура, докторантура PhD) в соответствие с Европейскими директивами | приказ | МЗСР (созыв), МОН, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Декабрь 2019 года | не требуется |
| 3. Совершенствование системы социальной защиты населения | | | | | |
| Обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения | | | | | |
| 9. | Принятие мер по профессиональной ориентации и помощи в выборе профессии среди самозанятых, безработных и малообеспеченных групп населения | информация в МНЭ | МЗСР | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 10. | Пересмотр программ среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования с учетом потребностей лиц, имеющих инвалидность | информация в МНЭ | МОН (созыв), МЗСР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| Совершенствование трудовых отношений | | | | | |
| 11. | Обеспечение ратификации Конвенции об основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенция 187) | информация в МЭБП | МТСЗН | Декабрь 2015 года | не требуется |
| 12. | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам трудовых отношений и охраны труда" | решение МВК по вопросам законопроектной деятельности | МТСЗН | Июнь 2016 года | не требуется |
| 2. Совершенствование институциональной среды | | | | | |
| 1. Модернизация системы управления и судебно-правоохранительной системы | | | | | |
| Совершенствование судебной системы | | | | | |
| 13. | Внесение предложений по укреплению верховенства права, а также дальнейшей имплементации международных принципов судопроизводства в национальное законодательство | информация в МНЭ | ВС (по согласованию) (созыв), ГП (по согласованию) | Январь 2016 года | не требуется |
| 14. | Принятие мер по усилению роли судов первой инстанции, противодействию внеправовому влиянию на суды, повышению доверия к ним | информация в МНЭ | ВС (по согласованию) (созыв), ГП (по согласованию) | Март 2016 года | не требуется |
| 15. | Изучение вопроса введения института мировых судей, а также вопроса функционирования нескольких судебных инстанций в одном суде | информация в МНЭ | ВС (по согласованию) | Февраль 2018 года | не требуется |
| 16. | Совершенствование деятельности институтов внесудебного урегулирования споров с применением примирительных процедур и медиации | предложения в МЭБП | ВС (по согласованию) | Декабрь 2015 года | не требуется |
| 17. | Упрощение судебных процедур в гражданском и уголовном судопроизводстве | информация в МНЭ | ВС (по согласованию) | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| Снижение уровня коррупции в стране | | | | | |
| 18. | Принятие мер по дальнейшему совершенствованию законодательства в области противодействия коррупции, с учетом рекомендаций третьего раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития | информация в Администрацию Президента | АБЭКП (по согласованию) (созыв), ГП (по согласованию), МВД | Декабрь 2015 года | не требуется |
| 2. Развитие малого и среднего бизнеса | | | | | |
| 19. | Улучшение качества делового образования в ВУЗах с фокусом на расширение партнерства с международными университетами, а также путем обеспечения практики предпринимательской деятельности | отчет в МНЭ | МОН (созыв), НПП "Атамекен" (по согласованию) | январь, ежегодно до 2017 года | не требуется |
| 3. Совершенствование системы защиты интеллектуальной собственности | | | | | |
| 20. | Обеспечение возможности электронной подачи заявок на получение патентов через портал электронного правительства с одновременным уменьшением размера патентной пошлины за подачу заявок в электронном виде | информация в МЭБП | МЮ (созыв), АСИ | Январь 2015 года | не требуется |
| 3. Развитие отраслей наукоемкой экономики | | | | | |
| 1. Развитие базовых отраслей промышленности | | | | | |
| 21. | Принятие мер для создания "экосистем" в нефтяной отрасли, объединяющих местные компании, национальные научно-исследовательские институты и иностранные компании-подрядчики | информация в МНЭ | МЭ (созыв), АО "НК "КазМунайГаз" (по согласованию) | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 22. | Формирование коммуникационных площадок масштабного ознакомления казахстанского инженерно-технического персонала нефтегазовой отрасли с передовым международным опытом и инновационными технико-технологическими решениями | информация в МНЭ | МЭ (созыв), заинтересованные государственные органы | январь, ежегодно до 2018 года | не требуется |
| 2. Развитие обрабатывающей промышленности | | | | | |
| 23. | Обеспечение активного участия в работе международных технических комитетов по стандартизации, межгосударственных и региональных организаций по стандартизации с целью устранения технических барьеров на экспортных рынках | отчет в МНЭ | МИР (созыв), заинтересованные государственные органы | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 3. Создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса | | | | | |
| 24. | Внесение изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года № 151 "Об утверждении Программы по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы "Агробизнес – 2020" с учетом положений Концепции по вхождению Казахстана в число 30-ти самых развитых государств мира | постановление Правительства | МСХ (созыв), МЭБП | Июнь 2014 года | не требуется |
| 4. Развитие сектора услуг | | | | | |
| 25. | Расширение возможностей провайдеров логистических услуг, в том числе за счет совершенствования нормативно-правовой базы по вопросам мультимодальных перевозок | информация в МНЭ | МИР (созыв), АО "НК "ҚТЖ" (по согласованию) | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 26. | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам космической деятельности" | решение МВК по вопросам законопроектной деятельности | НКА (созыв), заинтересованные государственные органы | Июль 2015 года | не требуется |
| 4. Ускоренное формирование инфраструктуры наукоемкой экономики | | | | | |
| 1. Повышение производительности факторов роста | | | | | |
| 27. | Внесение предложений по разработке национальной системы мониторинга производительности для всех отраслей экономики в соответствии с мировыми "бенчмарками" | предложения в МЭБП | МЭБП, АС, заинтересованные государственные органы | Январь 2016 года | не требуется |
| 2. Развитие национальной инновационной системы | | | | | |
| 28. | Совершенствование системы экспертизы инновационных разработок и новых технологий | информация в МЭБП | МИНТ (созыв), МОН, заинтересованные государственные органы, АО "НУХ "Байтерек" (по согласованию), АО "НАТР" (по согласованию) | Январь 2015 года | не требуется |
| 29. | Реализация системы инструментов государственной поддержки с целью выявления и поддержки наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их внедрения, масштабирования и продвижения, а также поиска и поддержки талантливых инноваторов | информация в МНЭ | МИР (созыв), МОН, заинтересованные государственные органы | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |
| 3. Устранение инфраструктурных ограничений | | | | | |
| 30. | Разработка Концепции проекта Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта" | решение МВК по вопросам законопроектной деятельности | МИР (созыв), заинтересованные государственные органы | Июль 2017 года | не требуется |
| 4. Устойчивое развитие посредством перехода к "зеленой экономике" | | | | | |
| 31. | Разработка и введение программы "Лидер в энергоэффективности" в целях снижения энергоемкости производства и поддержки компаний, внедривших эталонные способы производства | информация в МЭБП | МИНТ (созыв), МЭБП, заинтересованные государственные органы | Январь 2016 года | не требуется |
| 32. | Внедрение механизма повторного использования отходов с получением продукции | информация в МНЭ | МЭ | январь, ежегодно с 2016 по 2020 годы | не требуется |
| 33. | Внесение предложений по внедрению механизма "отсутствие чистых потерь", стимулирующего промышленные предприятия инвестировать в защиту и восстановление окружающей среды на прилегающих территориях | предложения в МЭБП | МОСВР (созыв), МЭБП, МНГ, заинтересованные государственные органы, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Январь 2016 года | не требуется |
| 34. | Предложения по разработке плана и осуществлению преобразований по трансформации нескольких (2-3) пилотных опорных сельских населенных пунктов, отдаленных сел и поселков в соответствии с принципами "зеленой экономики": использование возобновляемых источников энергии, не интегрированных в национальную сеть, эффективное сельское хозяйство (с созданием тепличных хозяйств и использованием капельного орошения), организация централизованного сбора, утилизации и переработки отходов, переход на замкнутые ресурсные циклы | предложения в МЭБП | МОСВР (созыв), МСХ, МРР, акиматы областей, городов Астаны и Алматы | Январь 2016 года | не требуется |
| 5. Углубление интеграции в мировую и региональную экономику | | | | | |
| 35. | Предложения по обеспечению углубления связей со странами Центральной Азии через наращивание объемов инвестиций | информация в МНЭ | МИР (созыв), МИД, МНЭ | январь, ежегодно до 2020 года | не требуется |

      \* в рамках средств, предусмотренных из республиканского и местных бюджетов

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГП | – | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| ВС | – | Верховный суд Республики Казахстан |
| МИД | – | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| МИР | – | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
| МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| МОН | – | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
| МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МЗСР | – | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
| МЮ | – | Министерство юстиции Республики Казахстан |
| МЗ | – | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МЭБП | – | Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан |
| МТСЗН | – | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| АБЭКП | – | Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью |
| АСИ | – | Агентство Республики Казахстан по связи и информации |
| НКА | – | Национальное космическое агентство Республики Казахстан |
| МИНТ | – | Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан |
| МОСВР | – | Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан |
| МНГ | – | Министерство нефти и газа Республики Казахстан |
| МРР | – | Министерство регионального развития Республики Казахстан |
| АС | – | Агентство Республики Казахстан по статистике |
| НПП "Атамекен" | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| АО "НК "КазМунайГаз" | – | акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз" |
| АО "НК "ҚТЖ" | – | акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан Темір Жолы" |
| АО "НУХ "Байтерек" | – | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| АО "НАТР" | – | акционерное общество "Национальное агентство по технологическому развитию" |
| ВУЗ | – | высшее учебное заведение |
| МВК | – | межведомственная комиссия |
| ТиПО | – | техническое и профессиональное образование |
| PhD | – | Doctor of Philosophy (доктор наук) |
| GхP | – | Good х Practice (надлежащая х практика) |
| GLP | – | Good Laboratory Practice (надлежащая лабораторная практика) |
| GCP | – | Good Clinical Practice (надлежащая клиническая практика) |
| GMP | – | Good Manufacturing Practice (надлежащая производственная практика) |
| GDP | – | Good Distribution Practice (надлежащая дистрибьюторская практика) |
| GPP | – | Good Pharmacy Practice (надлежащая аптечная практика) |
| GVP | – | Good Pharmacovigilance Practice (надлежащая практика фармакологического надзора) |
| РIC/S | – | Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme (международная система сотрудничества фармацевтических инспекций) |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан