

**Об утверждении Дорожной карты по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014 - 2015 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1012

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1.

В целях повышения конкурентоспособности экономики и улучшения предпринимательского климата Республики Казахстан утвердить прилагаемую Дорожную карту по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014 – 2015 годы (далее – Дорожная карта).

      2.

Центральным государственным органам, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Дорожной карты:

      1)

обеспечить надлежащее и своевременное исполнение мероприятий Дорожной карты;

      2)

ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

      3.

Министерству национальной экономики Республики Казахстан ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Казахстан сводную информацию о ходе реализации Дорожной карты.

      4.

Персональную ответственность за надлежащее и своевременное исполнение мероприятий Дорожной карты возложить на первых руководителей центральных государственных органов и заинтересованных организаций.

      5.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Сагинтаева Б.А.

      6.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
*Республики Казахстан* | *К. Масимов* |

|  |  |
| --- | --- |
|
 |

Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 24 сентября 2014 года № 1012 |

 **Дорожная карта**
**по реализации структурных реформ в Республике Казахстан на 2014 - 2015 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственный государственный орган** | **Срок исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|

1. | Внесение в Правительство Республики Казахстан законопроекта, предусматривающего внедрение принципа «одного окна» для всех инвесторов с 1 января 2016 года | проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения инвестиционного климата» | МИР, МНЭ | Февраль
2015 года |
|

2. | Внесение в Парламент Республики Казахстан законопроекта, предусматривающего:
полноценное введение принципа «одного окна» для инвесторов, заключивших инвестиционный контракт по приоритетным инвестиционным проектам до 1 января 2015 года; | проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» | МНЭ, МИР
  | сентябрь 2014 года |
|
 | внедрение принципа «одного окна» при получении отраслевых экспертиз ТЭО и ПСД строительства объектов с 1 января 2015 года; |
 | МНЭ, МЭ, МИР, МЗСР, заинтересованные государственные органы |
 |
|
 | сокращение срока регистрации субъектов предпринимательства, за исключением акционерных обществ, до 1-го часа рабочего дня; |
 | МНЭ, МЮ, МИР |
 |
|
 | отмену формального требования к размеру минимального уставного капитала до 100 тенге товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося субъектом малого предпринимательства; |
 | МНЭ, МЮ, МИР |
 |
|
 | закрепление норм по разработке и утверждению типовых требований, предъявляемых к обустройству транспортно-логистических центров до конца
2014 года; |
 | МНЭ, МФ, МСХ |
 |
|
 | перенос таможенного контроля с этапа таможенной очистки на этап после выпуска товаров, совершенствование института уполномоченных экономических операторов с целью соответствия международным стандартам безопасности торговли, а также установление критериев по товарам для личного пользования с 1 января 2015 года; |
 | МНЭ, МФ |
 |
|
 | изменение механизма администрирования НДС при импорте товаров; |
 | МНЭ, МФ |
 |
|
 | введение обязательной электронной регистрации прав на недвижимое имущество, возникающих при нотариальном удостоверении сделок; |
 | МНЭ, МЮ |
 |
|
 | установление фиксированной оплаты услуг банкротному управляющему при проведении процедур банкротства; |
 | МНЭ, МФ |
 |
|
 | наделение собрания кредиторов своим решением прекращать розыск имущества, числящегося на балансе, но отсутствующего в наличии, непригодного к реализации (морально и физически изношенного имущества); |
 | МНЭ, МФ
  |
 |
|
 | увеличение срока заключения договора обязательного страхования работника с 10 до 30 рабочих дней с момента государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; |
 | МНЭ, МИР, МЗСР |
 |
|
 | отмену обязательного требования наличия печати для юридических лиц субъектов малого бизнеса; |
 | МНЭ, МЮ, НБ (по согласованию) |
 |
|
 | совершенствование института частных судебных исполнителей; |
 | МНЭ, МЮ
  |
 |
|
 | сокращение сроков при проверке строящихся, технически несложных объектов, по технике безопасности и охране труда инспекторами труда до 4 часов в течение дня; |
 | МНЭ, МЗСР
  |
 |
|
 | отмену проведения отраслевых экспертиз (экологическая, санитарно-эпидемиологическая, промышленной безопасности, энергоснабжения) в рамках строительной экспертизы ПСД для типовых и повторно применяющихся проектов; |
 | МНЭ, МЭ, МИР
  |
 |
|
 | упразднение рабочей и государственной приемочной комиссии и передачу их функций независимым экспертам, несущим персональную ответственность с 1 июля 2015 года; |
 | МНЭ
  |
 |
|
 | полную отмену классификатора по 46 видам целевого назначения земельных участков с последующим внедрением 3-х типов функционального назначения земельных участков для населенных пунктов (жилищное, социальное и коммерческое), а также введение запрета на перевод земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, за исключением случаев расширения земель населенных пунктов в соответствии с генеральными планами и изъятия для государственных нужд; |
 | МНЭ
  |
 |
|
 | отмену плановых проверок в отношении предпринимателей с переходом на новые системы оценки рисков с 1 января 2015 года в сфере санэпиднадзора:
1 этап (с 1 января 2015 года): сокращение количества объектов контроля на 60 %, кратность проверок высокой эпидемиологической значимости в 3 раза и средней – в 2 раза
2 этап (с 1 января 2016 года): введение камерального контроля, аудита или страхования и внедрение производственного контроля по принципу HASSP в качестве альтернативы проверкам; |
 | МНЭ |
 |
|
 | реорганизацию контрольной деятельности противопожарной службы с введением нормы по уходу от проведения проверок объектов незначительной степени риска, за исключением внеплановых проверок на основаниях предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области контроля и надзора, а для объектов высокой и средней степени риска - применение аудита или страхования, как альтернативы проверкам с 1 января 2015 года |
 | МНЭ, МВД
  |
 |
|

3. | Внесение в Правительство Республики Казахстан законопроекта, регламентирующего проведение либерализации рынка строительной экспертизы проектов с передачей к 2017 году 50 % функций государственной экспертизы в конкурентную среду
  | проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования экспертной деятельности в области проектирования объектов строительства»
  | МНЭ | май
2015 года |
|

4. | До 2017 года в целях улучшения предоставления государственных услуг обеспечить интеграцию существующих государственных систем и баз данных на платформе «электронного правительства» с внесением информации в Правительство Республики Казахстан о конкретных результатах на полугодовой основе | информация в МНЭ
  | МИР, МЮ, МСХ, МВД, МФ, НБ (по согласованию), заинтересованные государственные органы | на полугодовой основе |
|

5. | Расширение функционала elicense.kz на все разрешения до конца 2014 года | информация в МНЭ
  | МИР, МНЭ,
заинтересованные государственные органы | декабрь
2014 года |
|

6. | Внесение в Правительство Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» в новой редакции, предусматривающего:
1) в целях расширения конкуренции нормы, повышающие роль бизнес-сообщества и ограничивающие возможность закупок из одного источника;
2) вывод закупок органов местного самоуправления до 10 млн. тенге из-под процедур государственных закупок;
3) освобождение предпринимателей от постоянного предоставления документов, подтверждающих их квалификацию;
4) создание электронного магазина для микробизнеса в целях сбыта небольшой партии товаров, годовой объем которых не превышает 8 млн. тенге | проект Закона Республики Казахстан
«О государственных закупках»
  | МФ, заинтересованные государственные органы | октябрь
2014 года |
|

7. | Внедрение принципа «единого окна» по экспортно-импортным операциям» с интеграцией информационных систем электронного декларирования и е-лицензирования, с запуском с
1 января 2016 года | проект НПА
  | МФ, заинтересованные государственные органы | декабрь
2015 года |
|

8. | Переход к внедрению принципа сертификации товаров после таможенного декларирования с
1 января 2016 года:
1) внесение в Парламент Республики Казахстан законопроекта, регулирующего вопросы таможенных процедур, сертификации и ужесточения ответственности участников ВЭД за ввоз и реализацию несертифицированных товаров;
2) разработка и создание информационной системы уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей, интегрированной с базой данных об участниках ВЭД органов таможенного контроля и Реестром выданных сертификатов и деклараций органов технического регулирования, для выявления импортеров, уклонившихся от прохождения сертификации, до 1 июля 2015 года и с 1 января 2016 года полный переход на сертификацию товаров после таможенного декларирования | проект Закона Республики Казахстан
информация в МНЭ
  | МНЭ, МИР, МФ
МНЭ, МИР, МФ
  | сентябрь
2014 года
июнь
2015 года
  |
|

9. | Принятие нормативного правового акта, предусматривающего сокращение перечня документов, требуемых при открытии аккредитива, и установление сроков рассмотрения заявлений для открытия аккредитивов банками второго уровня  | проекты НПА | НБ (по согласованию) | декабрь
2014 года |
|

10. | Принятие мер по снижению стоимости получения сертификатов происхождения, выдаваемых НПП, до уровня стоимости в странах ТС до конца 2014 года | информация в МНЭ
  | НПП (по согласованию), МНЭ | декабрь
2014 года |
|

11. | Выработка мер по снижению стоимости перевозки грузов до конца 2014 года | информация в МНЭ
  | МИР, МНЭ, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию), НПП (по согласованию) | декабрь
2014 года |
|

12. | Перевод объектов таможенной и налоговой службы на первую категорию энергообеспечения  | информация в МНЭ
  | МЭ, МФ | декабрь
2014 года |
|

13. | Внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан в части установления до конца 2014 года конкретных сроков таможенного оформления грузов и контроля их соблюдения | проект НПА | МФ | декабрь
2014 года |
|

14. | Проработка вопроса по созданию электронного документооборота в сфере совершения исполнительных действий | информация в МНЭ
  | МЮ | декабрь
2014 года |
|

15. | Разработка концепции проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по реформированию структуры государственной собственности», предусматривающего оптимизацию государственных предприятий с ликвидацией организационно-правовой формы – казенное предприятие | Протокол МВК | МНЭ, МФ,
заинтересованные государственные органы, АО «ФНБ «Самрук-Казына» (по согласованию)
  | декабрь
2014 года |
|

16. | Проработка вопроса по определению территориальных подразделений КГИП единым балансодержателями зданий и автотранспортных средств, закрепленных за территориальными подразделениями центральных исполнительных органов, за исключением правоохранительных органов, с последующей передачей функций по их содержанию субъектам частного предпринимательства по итогам реализации проекта на базе территориальных подразделений ведомств Министерства финансов Республики Казахстан
  | информация в МНЭ
  | МФ | декабрь
2015 года |
|

17. | Внесение в Правительство Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан «О саморегулировании» | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, заинтересованные государственные органы
  | ноябрь
2014 года |
|

18. | Внесение в Правительство Республики Казахстан законопроекта, направленного на дальнейшее сокращение количества разрешений на 50 % посредством перевода на уведомительный порядок и применения саморегулирования до 1 января 2016 года | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, заинтересованные государственные органы | март
2015 года |
|

19. | Внесение изменений и дополнений в законодательство, предусматривающих максимальную отмену обязательного нотариального заверения копий документов с предоставлением оригинала и простой копии
  | проекты НПА | МЮ, заинтересованные государственные органы | декабрь
2014 года |
|

20. | Внесение изменений и дополнений в законодательство, предусматривающих:
1) сокращение сроков и количества процедур (документов) при получении разрешений на строительство до 34 дней и 10 процедур (до уровня Южной Кореи – 18 место) до 1 января 2015 года, в том числе при: |
 |
 |
 |
|
 | выдаче технических условий на подключение объектов МСБ к системам электроснабжения и теплоснабжения до 5 рабочих дней, водоснабжения и водоотведения - до 2 рабочих дней | проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 107 «Об утверждении Правил предоставления равных условий доступа к регулируемым услугам (товарам, работам) в сфере естественных монополий» | МНЭ, МЭ
  | ноябрь
2014 года
  |
|
 | проведении частной строительной экспертизы строительства технически несложных, потенциально неопасных объектов производственного назначения - до 7 календарных дней | проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2002 года № 918 «О Правилах проведения экспертизы предпроектной (технико-экономических обоснований) и проектной (проектно-сметной) документации на строительство независимо от источников финансирования, а также утверждения проектов, строящихся за счет государственных инвестиций» | МНЭ
  | сентябрь
2014 года
  |
|
 | первичном обследовании, изготовлении технических паспортов - с 20 до 5 рабочих дней и государственной регистрации - с 5 до 2 рабочих дней на объекты недвижимости, относящиеся к первой категории сложности | проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1586 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и регистрации залога движимого имущества, не подлежащего обязательной государственной регистрации»
  | МЮ, МНЭ
  | декабрь
2014 года
  |
|
 | 2) реализация требований Экологического кодекса Республики Казахстан в части исключения требования о проведении государственной экологической экспертизы на проекты эмиссии в окружающую среду IV категории (объекты МСБ) | проект НПА | МЭ, МНЭ | октябрь
2014 года
  |
|

21. | Инициирование изменения в Соглашение Таможенного союза о единых принципах и правилах технического регулирования на предмет признания международных сертификатов соответствия  | информация в МНЭ | МИР, МНЭ | ноябрь
2014 года |
|

22. | Взаимное признание процедуры регистрации лекарственных средств в рамках формирования общего рынка лекарственных средств, соответствующих стандартам надлежащих фармацевтических практик, в Евразийском экономическом союзе с 1 января 2016 года | информация в МНЭ
  | МЗСР | декабрь
2015 года |
|

23. | Внесение в Парламент Республики Казахстан законопроекта, предусматривающего отмену техосмотра личного автотранспорта, не используемого в коммерческих целях, со сроком эксплуатации до 7 лет, а также отмену доверенности на управление транспортным средством | проект Закона Республики Казахстан
  | МНЭ, МВД, МИР, НБ (по согласованию)
  | сентябрь
2014 года
  |
|

24. | Внесение в Парламент Республики Казахстан законопроекта и проведение организационных мероприятий до 1 января 2015 года, направленных на:
1) внедрение аудиторских проверок с получением аудиторского заключения как альтернативы налоговым проверкам;
2) введение упрощенной ликвидации ИП неплательщика НДС;
3) введение упрощенного порядка добровольной ликвидации налогоплательщиков на основании заключений аудиторских организаций (без проведения ликвидационной налоговой проверки) | проект Закона Республики Казахстан | МНЭ, МФ | сентябрь
2014  |
|
 | 4) внедрение согласованной методологии системы управления рисками при налоговом и таможенном администрировании | проект НПА
  | МФ
  | декабрь
2014 года |
|

25. | Обеспечение приема налоговых заявлений через ЦОНы, при этом обработку документов оставить за налоговыми органами | информация в МНЭ
  | МФ, МИР | с 1 января 2016 года |
|

26. | Проработка вопроса по переходу залогового права на будущие поступления и производные продукты от данного залога | информация в МНЭ
  | НБ (по согласованию), МЮ, МНЭ | декабрь
2014 года
  |
|

27. | Внесение в Администрацию Президента Республики Казахстан новой Антикоррупционной стратегии до 2025 года | проект Указа Президента
Республики Казахстан | АДГСПК (по согласованию), МНЭ | ноябрь
2014 года |
|

28. | Проработка вопроса по вступлению Республики Казахстан в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) и присоединение к Конвенциям об уголовной ответственности за коррупцию и о гражданско-правовой ответственности за коррупцию до 2020 года | информация в МНЭ
  | АДГСПК (по согласованию) | на полугодовой основе |
|

29. | Внесение в Правительство Республики Казахстан законопроекта, предусматривающего переход на всеобщее декларирование доходов и расходов населения с 1 января 2017 года
  | проект Закона Республики Казахстан | МФ, МНЭ | сентябрь
2015 года
  |
|

30. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», приоритетом которого станут:
1) профилактика и предупреждение коррупции;
2) внедрение механизма обеспечения гарантий неприкосновенности и безопасности лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией | проект Закона Республики Казахстан
«О противодействии коррупции» | АДГСПК (по согласованию) | декабрь
2015 года |
|

31. | Разработка нормативного правового акта, предусматривающего:
1) обеспечение системами видеонаблюдения и техническое оснащение дорожно-патрульной полиции с последующим поэтапным переходом только на метод автопатрулирования, за исключением ручного регулирования дорожного движения и проведения оперативно-розыскных мероприятий;
2) полный отказ от использования жезлов с 2017 года | проект НПА
  | МВД, МФ | декабрь
2014 года |
|

32. | Разработка нормативного правового акта, направленного на внедрение использования видеорегистраторов при несении службы, предусмотрев технические характеристики, исключающие самовольное включение и выключение видеозаписи в системе МВД, органах таможенной службы и подразделениях пограничного контроля пограничной службы | проект НПА
  | МВД, МФ,
КНБ (по согласованию) | декабрь2014 года |
|

33. | В связи с расширением программы технического оснащения МВД средствами видеонаблюдения сокращение численности административной полиции | информация в МНЭ
  | МВД, МНЭ, АДГСПК (по согласованию) | декабрь2015 года |
|

34. | Разработка нормативного правового акта, предусматривающего создание единой службы реагирования для граждан (по аналогии со службой 911 в США) в связи с передачей функций МЧС в МВД | проект НПА
  | МВД, МЗСР, заинтересованные государственные органы | октябрь2015 года |
|

35. | Принятие Плана мероприятий по проведению широкомасштабной разъяснительной работы по проводимым реформам с применением современных информационных технологий | информация в МНЭ
  | МИР, МНЭ, заинтересованные государственные органы | декабрь2014 года |
|

36. | Привлечение неправительственных организаций для изучения общественного мнения и налаживания «обратной связи» | информация в МНЭ
  | МКС, заинтересованные государственные органы | декабрь2014 года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

МНЭ | – | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
|

МИР | – | Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан |
|

МЮ | – | Министерство юстиции Республики Казахстан |
|

МФ | – | Министерство финансов Республики Казахстан |
|

МЭ | – | Министерство энергетики Республики Казахстан |
|

МЗСР | – | Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан |
|

МСХ | – | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
|

МКС | – | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
|

МЧС | – | Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан |
|

МВД | – | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
|

АДГСПК | – | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции  |
|

ВС | – | Верховный суд Республики Казахстан |
|

НБ | – | Национальный Банк Республики Казахстан |
|

КНБ | – | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
|

КГИП | – | Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан  |
|

НПП | – | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан |
|

АО «ФНБ «Самрук-Казына» | – | акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» |
|

ВЭД | – | внешнеэкономическая деятельность |
|

ТЭО | – | технико-экономическое обоснование |
|

ПСД | – | проектно-сметная документация |
|

НДС | – | налог на добавленную стоимость |
|

ТС | – | таможенный союз |
|

НПА | – | нормативный правовой акт |
|

ЦОН | – | центр обслуживания населения |
|

МВК | – | межведомственная комиссия по вопросам законопроектной деятельности |
|

ИП | – | индивидуальный предприниматель |
|

МСБ | – | малый и средний бизнес |
|

США | – | Соединенные Штаты Америки |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан