

**О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2014 года № 62 "Об утверждении Плана мероприятий на 2014 - 2016 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 - 2020 годы"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2016 года № 90

      Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2014 года № 62 «Об утверждении Плана мероприятий на 2014 – 2016 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 4, ст. 43) следующие изменения:

      пункт 4 изложить в следующей редакции:

      «4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство культуры и спорта Республики Казахстан.»;

      План мероприятий на 2014 – 2016 годы по реализации Государственной программы развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Премьер-Министр*

*Республики Казахстан                   К. Масимов*

Приложение

к постановлению Правительства

Республики Казахстан

от 19 февраля 2016 года № 90

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Казахстан

от 4 февраля 2014 года № 62

                             **План мероприятий**

   **на 2014 – 2016 годы по реализации Государственной программы**

     **развития и функционирования языков в Республике Казахстан**

                      **на 2011 – 2020 годы (ІІ этап)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Форма завершения | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | В том числе по годам | Источники финансирования | Код бюджетной программы |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
 |
 |
|
 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
 | Цель: Государственный язык – главный фактор национального единства |
 |
|
 | Целевые индикаторы: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | доля населения, владеющего государственным языком | % |
 |
 | МКС, МИО | 71 | 75 | 80 |
 |
 |
 |
|
 | доля выпускников школ, владеющих государственным языком на уровне В1 | % |
 |
 | МОН | 65 | 68 | 70 |
 |
 |
 |
|
 | Задача: |
 |
|
 | 1. Совершенствование и стандартизация методологии обучения государственному языку |
 |
|
 | Показатель результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | доля мероприятий, направленных на повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн  | % |
 |
 | МКС | 20 | 30 | 50 |
 |
 |
 |
|
 | Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 1 | Повышение квалификации преподавателей центров обучения государственному языку, организованных с возможностью удаленного доступа в режиме онлайн  |
 | ежегодные семинары | 2014 -2016 годы | МКС, акиматы Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей, города Астаны | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 6,4 | МБ |
 |
|
 | Задача: |
 |
|
 | 2. Развитие инфраструктуры обучения государственному языку |
 |
|
 | Показатель результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | количество будущих преподавателей казахского языка, обучаемых в рамках государственного образовательного заказа  | чел. |
 |
 | МОН | 500 | 500 | 500 |
 |
 |
 |
|
 | Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 2 | Обучение будущих преподавателей казахского языка в рамках государственного образовательного заказа  |
 | ежегодный грант | 2014-2016 годы | МОН | 241,6 | 2872,6 | - | 3114,2 | РБ | 225 020 |
| 3 | Внедрение ежегодной системы контроля уровня знаний на основе программы «Казтест»  |
 | проведение семина ров, тестирование | 2014-2016 годы | МОН | 53,4 | 49,9 | 55,2 | 158,5 | РБ | 225 020 |
|
 | Задача: |
 |
|
 | 3. Стимулирование процесса обучения государственному языку |
 |
|
 | Показатели результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | рост числа обучающихся государственному языку  | % |
 |
 | МКС | 30 | 50 | 70 |
 |
 |
 |
|
 | доля государственных служащих, владеющих государственным языком на уровне В1, определяемом по системе «Казтест»  | % |
 |
 | МКС, МОН | 6 (на уровне В1) - (на уровне С) | 12 (на уровне В1) 1 (на уровне С1) | 20 (на уровне В1) 5 (на уровне С1) |
 |
 |
 |
|
 | доля сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги, владеющих государственным языком на уровне В1, определяемом по системе «Казтест» | % |
 |
 | МКС, МОН | 2 (на уровне В1) - (на уровне С1) | 6 (на уровне В1)
2 (на уровне С1) | 10 (на уровне В1)
5 (на уровне С1) |
 |
 |
 |
|
 | Мероприятие |
 |
| 4 | Обеспечение организации тестирования по системе оценки уровня владения казахским языком «Казтест» для государственных служащих и сотрудников организаций, предоставляющих государственные услуги |
 | диагностическое тестирование | 2016 год | МКС,
ГО,
НК | не требуется |
 |
 |
| 5 | Продолжение работы по внедрению системы непрерывного обучения государственному языку «Детский сад – школа – колледж – высшее учебное заведение» на основе международного стандарта уровневого овладения языками.
Включение в компонент предметов по выбору курсов «Абайтану», «Алаштану» в учебный процесс организаций высшего и общего среднего образования |
 | проведение курсов | 2014-2016 годы | МОН | не требуется |
 |
 |
| 6 | Оказание государственной поддержки всем лицам для изучения казахского языка, организация бесплатных курсов по уровням образования при центрах по обучению государственному языку для достижения идентичности сферы применения государственного языка  |
 | курсы по изучению государственного языка | 2014-2016 годы | ГО, областные акиматы (кроме ЮКО), НК, НПО | 366,3 | 286,6 | 244,1 | 897 | МБ |
 |
| 7 | Разработка и выпуск систем интерактивного обучения, инновационно-методических видеоуроков, учебно-методической, научной, справочной, публицистической литературы по интенсивному обучению казахскому и английскому языкам, иллюстрированных звуковых книг, наглядных пособий, аудиокниг по казахскому языку (на CD носителях), литературы на компакт-дисках, анимационных видеофильмов с элементами 3D, обучающих казахскому, русскому, английскому языкам для детей дошкольного и младшего школьного возраста (DVD дисках)  |
 | инновационно-методичес кие пособия, книги, словари, анимационные фильмы и другие учебные пособия | 2014-2016 годы | МКС, НПО | 152,6 | 272,1 | 216,6 | 641,3 | РБ | 240 021 |
| 8 | Проведение мероприятий по стимулированию специалистов, осуществляющих разработку и создание новых, альтернативных, более совершенных, качественных программ обучения государственному языку |
 | ежегодный семинар-тренинг | 2014-2016 годы | МКС, НПО | 5,2 | 3,4 | - | 8,6 | РБ | 240 021 |
| 9 | Организация методической и организационной поддержки представителям казахской диаспоры за рубежом в изучении родного языка  |
 | ежегодный малый курултай и между народный фестиваль искусств и другое  | 2014-2016 годы | МКС,
МИД | 28,8 | 21,7 | 21,7 | 72,2 | РБ | 240 021 |
| 10 | Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам соотечественников, проживающих за рубежом |
 | ежегодное социологическое и аналитическое исследование | 2014-2016 годы | МКС,
МИД | 3,6 | 2,2 | 2,2 | 8,0 | РБ | 240 001 |
|
 | Цель: Популяризация широкого применения государственного языка |
 |
|
 | Целевые индикаторы: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | доля казахоязычного контента в государственных средствах массовой информации  | % |
 |
 | МИР | 53 | 60 | 62 |
 |
 |
 |
|
 | Задача: |
 |
 |
|
 | 1. Повышение престижа употребления государственного языка |
 |
|
 | Показатели результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | рост числа новых телевизионных проектов на государственном языке в эфире государственных СМИ | % |
 |
 | МИР | 10 | 10 | 10 |
 |
 |
 |
|
 | доля государственного информационного заказа, ориентированного на поддержку печатных СМИ, выходящих на государственном языке  | % |
 |
 | МИР | 50 | 50 | 50 |
 |
 |
 |
|
 | Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11 | Организация работы по популяризации государственного языка через PR-технологии путем совместных акций государственно-частного партнерства, с привлечением статусных лиц и известных семей этносов, соотечественников, проживающих за рубежом, говорящих на казахском языке |
 | проведение акций,  флешмобов и другое | 2014-2016 годы | МКС,
МОН,
МИО, партия «Нур Отан»,
ФРГЯ | не требуется |
 |
 |
| 12 | Развитие и пропаганда государственного языка и других языков народа Казахстана через теле-, радиопрограммы и периодические печатные издания, в том числе путем расширения детского и молодежного медийного контента в СМИ на государственном языке |
 | проведение теле-, радио программ, опубликование статей в периодических печатных изданиях | 2014-2016 годы | МИР | 1600,0 | 1600,0 | 1600,0 | 4800,0 | РБ | 242 031 |
| 13 | Продолжение работы по оказанию системной поддержки казахоязычным СМИ через систему государственной поддержки интернет-ресурсов на казахском языке |
 | информация о проделанной работе | 2014-2016 годы | МИР | не требуется |
 |
 |
|
 | Задача |
 |
 |
|
 | 2. Повышение востребованности государственного языка |
 |
|
 | Показатель результатов: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | доля государственного социального заказа, направленного на популяризацию государственного языка  | % |
 |
 | МКС | 10 | 10 | 10 |
 |
 |
 |
|
 | Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 14 | Пропаганда казахского языка при организации и проведении общественных движений, совместных акций и проектов в рамках государственного социального заказа в целях популяризации государственного языка среди населения и ускорение перевода делопроизводства частных субъектов на государственный язык  |
 | проведение акций, семинаров и другое | 2014-2016 годы | МКС,
ГО, партия «Нур Отан», ФРГЯ,
НК,
НПО | не требуется |
 |
 |
| 15 | Организация комплекса мероприятий по популяризации государственного языка «Будущее Казахстана – в казахском языке» среди русскоязычных граждан для формирования единого коммуникативного пространства государственного языка с целью преодоления региональных расхождений |
 | проведение встреч, круглых столов, диспутов | 2014-2016 годы | МКС,
МИО,
НК,
НПО | 16,8 | 8,9 | - | 25,7 | РБ | 240 021 |
| 16 | Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа фильмов на государственный язык |
 | информация о дублированных фильмах на государственном языке | 2014-2016 годы | МКС | 38,0 | 38,0 | 38,0 | 114,0 | РБ | 240 011 |
| 17 | Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан  |
 | ежегодное социологическое и аналитическое исследование | 2014-2016 годы | МКС | 22,9 | 14 | 13,3 | 50,2 | РБ | 240 001 |
| 18 | Организация перевода и издания мировой художественной, публицистической, научной литературы на государственном языке, разработка и выпуск энциклопедической литературы (по учебным программам, технологические и производственные) |
 | выпуск мировой художественной, публицистической, научной литера туры, переведенной на государственный язык | 2014-2016 годы | МКС | 521,9 | 103,2 | - | 625,1 | РБ | 240 021 |
| 19 | Обеспечение расширения использования казахского языка на всех уровнях оказания электронных услуг в рамках электронного правительства  |
 | информация об электронной услуге на государственном языке | 2014-2016 годы | МИР, ГО, МИО | не требуется |
 |
 |
| 20 | Пополнение репертуара организаций культуры (театр, кино, библиотека и др.) новым казахоязычным контентом, в том числе произведениями для детской и юношеской зрительской аудитории |
 | информация о пополнении репертуара | 2014-2016 годы | МКС,
МИО | не требуется |
 |
 |
| 21 | Обеспечение широкого применения государственного языка при проведении массовых культурных, спортивных и иных общественных мероприятий |
 | ежегодная информация | 2014-2016 годы | ГО,
МИО | не требуется |
 |
 |
| 22 | Обеспечение применения государственного языка в международной деятельности |
 | ежегодная информация | 2014-2016 годы | МИД,
ГО | не требуется |
 |
 |
|
 | Цель: Развитая языковая культура – потенциал интеллектуальной нации |
 |
| Целевые индикаторы: |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| степень удовлетворенности населения работой ономастических комиссий в части соблюдения принципов прозрачности и общественного доступа к обсуждению процесса принятия решения  | % |
 |
 | МКС | 60 | 70 | 75 |
 |
 |
 |
| доля упорядоченного терминологического фонда казахского языка  | % |
 |
 | МКС | 20 | 40 | 60 |
 |
 |
 |
| Задача: |
 |
| 1. Усовершенствование и систематизация лексического фонда казахского языка |
 |
|
 | Показатель результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | степень охвата регионов контролем за использованием визуальной информации  | % |
 |
 | МКС | 30 | 35 | 50 |
 |
 |
 |
|
 | Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 23 | Совершенствование работы республиканских терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан, модернизация языкового исторического наследия, проведение специальных работ по терминоведению и терминографии |
 | проведение комиссий, семинаров и другое | 2014-2016 годы | МКС | 16,1 | 9,4 | 37,2 | 62,7 | РБ | 240 021 |
| 24 | Привлечение институтов гражданского общества и СМИ при проведении ономастических и терминологических работ |
 | информация о привлечении институтов гражданского общества и СМИ | 2014-2016 годы | МКС | не требуется |
 |
 |
| 25 | Совершенствование работы по упорядочению ономастических наименований Республики Казахстан |
 | семинары, круглые столы и другие  | 2014-2016 годы | МКС | 10,0 | 3,7 | 5,0 | 18,7 | РБ | 240 021 |
|
 | Задача |
 |
|
 | 2. Совершенствование языковой культуры  |
 |
|
 | Показатель результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | количество терминов, утвержденных терминологической комиссией | единица |
 |
 | МКС | 9 000 | 12000 | 18000 |
 |
 |
 |
|
 | Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 26 | Включение в компонент предметов по выбору курсов «Теория и практика ономастики» на филологических факультетах высших учебных заведений  |
 | проведение курсов | 2014-2016 годы | МОН | не требуется |
 |
 |
| 27 | Создание государственных топографических карт, подготовка, обновление и издание государственного каталога географических наименований на государственном языке  |
 | государственные топографические карты, государственный каталог  | 2014-2016 годы | МНЭ | 458,2 | 259,1 | 19,8 | 737,1 | РБ | 243 083 101 |
| 28 | Выпуск бюллетеней республиканских терминологической и ономастической комиссий при Правительстве Республики Казахстан |
 | бюллетени «Терминологический вестник», «Ономастический вестник» | 2014-2016 годы | МКС | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 10,4 | РБ | 240 021 |
| 29 | Внесение предложений по переходу казахского алфавита на латинскую графику  |
 | ежегодная информация  | 2014-2016 годы | МОН | не требуется |
 |
 |
| 30 | Обеспечение пропаганды и проведения комплекса мероприятий по сохранению культуры речи |
 | конференции, семинары, форумы, конкурсы и другое | 2014-2016 годы | МКС, ГО |
 |
 | \* |
 | РБ | 240 021 |
| 31 | Проведение республиканских (региональных) научно-теоретических семинаров-совещаний, «круглых столов», конференций по проблемам терминологии, ономастики, дней древнетюркской и казахской письменности |
 | ежегодные семинары-совещания, «круглые столы», конференции | 2014-2016 годы | МКС, МОН, ГО | 22,5 | 16,9 | 14 | 53,4 | РБ | 240 021 |
| 32 | Обеспечение издания журналов, альманахов по вопросам развития казахского языка  |
 | ежегодные журналы «Балапан әлемі», «Тіл және қоғам» и другие | 2014-2016 годы | МКС | 21,2 | 25,7 | 24 | 70,9 | РБ | 240 021 |
| 33 | Проведение конкурсов певцов-сказателей, диспутов, мушайры и состязаний акынов, а также конкурса «Государственный язык и СМИ» |
 | ежегодный конкурс певцов-сказателей и другие конкурсы | 2014-2016 годы | МКС | 22,2 | 14,7 | 13,9 | 50,8 | РБ | 240 021 |
|
 | Цель: Развитие лингвистического капитала казахстанцев |
| Целевые индикаторы  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| доля населения республики, владеющего русским языком  | % |
 |
 | МКС, МИО | 86 | 86 | 88 |
 |
 |
 |
| доля этносов, охваченных курсами по обучению казахскому и родному языкам при национально-культурных объединениях | % |
 |
 | МКС, МИО | 60 | 65 | 70 |
 |
 |
 |
| доля населения республики, владеющего английским языком  | % |
 |
 | МКС, МИО | 10 | 16,8 | 22 |
 |
 |
 |
| доля населения республики, владеющего тремя языками (государственным, русским и английским)  | % |
 |
 | МКС, МИО | 10 | 15,5 | 17 |
 |
 |
 |
| Задачи: |
 |
| 1. Функционирование русского языка в коммуникативно-языковом пространстве |
 |
| 2. Сохранение языкового многообразия в Казахстане |
 |
|
 | Показатель результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | доля этносов, имеющих этнокультурные объединения, охваченных методической помощью по изучению казахского и родного языков  | % |
 |
 | МКС, МИО | 20 | 45 | 60 |
 |
 |
 |
|
 | Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 34 | Оказание государственной поддержки в организации курсов изучения этнических и государственного языков через воскресные школы республиканских этнокультурных объединений и методическое обеспечение деятельности данных школ  |
 | курсы по изучению государственного языка и родных языков этносов, методические пособия | 2014-2016 годы | МКС | 69,8 | 60,8 | 49,8 | 180,4 | РБ | 240 021 |
| 35 | Проведение социологических и аналитических исследований по изучению языковой ситуации в приграничных регионах Казахстана и регионах, компактно населенных этническими группами |
 | ежегодное социологическое и аналитическое исследование | 2014-2016 годы | МКС | 9,0 | 5,4 | 5,0 | 19,4 | РБ | 240 001 |
| 36 | Проведение республиканских конкурсов, семинаров-тренингов, заседаний «круглых столов» в рамках празднования «Дня языков народа Казахстана» и «Дней славянской письменности» |
 | фестиваль, семинары-тренинги, круглые столы и другие  | 2014-2016 годы | МКС, ГО | 27 | 26,5 | 28,7 | 82,2 | РБ | 240 021 |
|
 | Задача |
 |
 |
|
 | 3. Изучение английского и других иностранных языков  |
 |
|
 | Показатель результатов |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | доля государственных центров обучения языкам, предоставляющих услуги по изучению английского и других иностранных языков от общего числа центров | % |
 |
 | МКС, МИО | 50 | 55 | 75 |

 |

 |

 |
|
 | Мероприятие |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 37 | Расширение курсов английского и других иностранных языков в государственных центрах по обучению языкам |
 | курсы английского языка | 2014-2016 годы | ГО, областные, городские акиматы (кроме ВКО, ЮКО и Мангистауской области) | 57,2 | 106,4 | 67,6 | 231,2 | МБ |
 |
| 38 | Обеспечение подготовки преподавателей естественно- математических дисциплин в заведениях для школ с обучением на трех языках |
 | специальные курсы | 2014-2016 годы | МОН | 572,9 | 797,6 | - | 1370,5 | РБ | 225 020 |
| 39 | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование внедрения трехъязычия |
 | ежегодная олимпиада, конкурс | 2014- 2016 годы | МКС, ГО, МИО | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 6,1 | РБ | 240 021 |
| 40 | Освещение внутренней политики государства, направленной на межнациональное и межконфессиональное согласие, введение постоянной рубрики по изучению государственного языка |
 | ежегодная информация | 2014-2016 годы | МИР | не требуется |
 |
 |
|
 | Итого: | 4344,6 | 6606,7 | 2463,7 | 13415,0 | ГБ |
 |
| 3919,4 | 6211,5 | 2149,5 | 12280,4 | РБ |
 |
| 425,2 | 395,2 | 314,2 | 1134,6 | МБ |
 |

      \*Пункт будет выполнен за счет экономии.

      \* Объемы расходов по всем уровням бюджета будут определяться (уточняться) в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете и решениями маслихатов о местном бюджете на соответствующий год.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ГБ
РБ
МБ
ГО
МИО
МКС
МОН
МИРМИД
ВКО
ЗКО
СКО
ЮКО
ФРГЯ
НК
НПО
СМИ | –
–
–
–
–
–
–
––
–
–
–
–
–
–
–
– | государственный бюджет
республиканский бюджет
местный бюджет
государственные органы
местные исполнительные органы
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Министерство иностранных дел Республики Казахстан
акимат Восточно-Казахстанской области
акимат Западно-Казахстанской области
акимат Северо-Казахстанской области
акимат Южно-Казахстанской области
Фонд развития государственного языка
национальные компании
неправительственные организации
средства массовой информации  |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан