

**Об утверждении Плана мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 мая 2018 года № 309.

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 921.

      В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 "Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы" Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы (далее – План).

      Сноска. Пункт 1 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 921.

      2. Центральным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию), акимам областей, городов республиканского значения, столицы, а также заинтересованным организациям, ответственным за исполнение Плана:

      1) принять необходимые меры по реализации Плана;

      2) один раз в год, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе исполнения мероприятий Плана в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу).

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.12.2018 № 921; от 29.12.2018 № 930 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 13.12.2019 № 925.

      3. Агентству Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службе) (по согласованию) не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять в Канцелярию Премьер-Министра Республики Казахстан сводную информацию о проведенном мониторинге и оценке исполнения мероприятий Плана по разделу "Противодействие коррупции".

      Сноска. Пункт 3 в редакции постановления Правительства РК от 13.12.2019 № 925.

      4. Исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 921.

      5. Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по итогам года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан не позднее 15 марта, следующего за отчетным годом.

      Сноска. Пункт 5 в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 921.

      6. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*Б. Сагинтаев*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержден |
|   | постановлением Правительства |
|   | Республики Казахстан |
|   | от 31 мая 2018 года № 309 |

 **План мероприятий на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы**

      Сноска. Заголовок в редакции постановления Правительства РК от 29.12.2018 № 921.

      Сноска. План с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 29.12.2018 № 921; от 29.12.2018 № 930 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования); от 13.12.2019 № 925.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
**№ п/п** |
**Наименование мероприятия** |
**Форма завершения** |
**Ответственные за исполнение** |
**Сроки исполнения** |
**Предполагаемые расходы (тыс. тенге)** |
**Источники финансирования** |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Раздел "Противодействие коррупции" |
|
Показатель результата: восприятие населением уровня коррупции в 2018 году составит 69 %, в 2019 году – 67 %, в 2020 году – 65 % |
|
Противодействие коррупции в сфере государственной службы |
|
1. |
Проработать меры по повышению эффективности процедур контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе лиц, подлежащих финансовому контролю |
приказ  |
МФ |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
2. |
Совершенствовать законодательство об автомобильном транспорте в части:
1) использования технических средств (видеожетонов) для фиксации фактов совершения административных правонарушений и действий сотрудников органов транспортного контроля;
2) установления перечня оснований остановок автотранспортного средства должностными лицами уполномоченного органа |
проект Закона Республики Казахстан  |
МИР  |
2 квартал 2018 года  |
не требуются |
 |
|
3. |
Принять меры по повышению эффективности и результативности проведения проверок по соблюдению законодательства Республики Казахстан по вопросам выдачи разрешений на право экспорта, импорта и транзита сельскохозяйственной продукции |
приказ |
МСХ (созыв), МФ |
4 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
4. |
Автоматизировать передачу данных с весовых оборудований постов транспортного контроля в Ситуационный центр Комитета транспорта МИР в режиме "реального времени" |
акт приема-передачи |
МИР |
4 квартал 2018 года |
28127 тыс. тенге |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
5. |
Принять меры по оптимизации и упрощению процессов при осуществлении контрольных функций в сферах сельского хозяйства, регулирования естественных монополий и защиты конкуренции, технического регулирования, экологии, архитектуры и градостроительства |
предложения в АП |
АДГСПК (по согласованию, созыв), НПП (по согласованию), МСХ, МНЭ, МИР, МЭ |
4 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
6. |
Обеспечить реализацию пилотного проекта по снижению уровня "бытовой" коррупции |
пилотный проект |
АДГСПК (по согласованию) |
2018 год |
не требуются |
 |
|
7. |
Совершенствовать программное обеспечение системы таможенного администрирования и прохождение информационной системой аттестации |
протокол испытаний |
МФ |
1 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
8. |
Обеспечить внедрение "единого окна" по экспортно-импортным операциям (взаимодействие информационных систем государственных органов) |
акт ввода в эксплуатацию  |
МФ |
1 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
9. |
Выработать предложения по совершенствованию законодательных актов в части:
1) внедрения единого реестра очередности на получение земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
2) оптимизации процедуры изменения целевых назначений земельных участков |
концепция проекта Закона Республики Казахстан |
МСХ (созыв), МИО |
2 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
10. |
Выработать предложения по совершенствованию законодательных актов в части:
1) усиления превентивных мер противодействия коррупции;
 2) введения дисциплинарной ответственности непосредственных руководителей за совершение их подчиненными коррупционных правонарушений;
 3) стимулирования государственных служащих на добросовестный труд через систему оплаты;
4) унификации антикоррупционных ограничений по принятию подарков в связи с исполнением служебных обязанностей |
концепция проекта Закона Республики Казахстан  |
АПК, АДГС (по согласованию) |
3 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
11. |
Провести анализ правоприменительной практики действующего таможенного и иного законодательства и разработать предложения по его совершенствованию, в том числе направленные на:
1) совершенствование системы таможенного контроля;
2) гуманизацию ответственности за правонарушения в сфере таможенного дела, в том числе по вопросам конфискации |
предложения в МНЭ |
МФ  |
4 квартал 2019 года |
не требуются  |
 |
|
12 |
Обеспечить оснащение портативными видеорегистраторами сотрудников подразделений таможенной службы органов государственных доходов |
акт выполненных работ |
МФ  |
4 квартал 2019 года |
требуются |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
13. |
Провести общественные слушания, направленные на исключение административных барьеров, в том числе:
1) возложения на физических и юридических лиц обязательства предоставлять документы, информацию и другие данные, истребование которых нецелесообразно;
2) длительных сроков предоставления государственных услуг при наличии возможности их незамедлительного предоставления;
3) возложения на физических и юридических лиц дополнительных обязанностей, не обоснованных законом;
4) установления неопределенных, трудновыполнимых требований к гражданам и организациям  |
общественные слушания |
АДГС (по согласованию, созыв), государственные органы |
4 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
14. |
Оптимизировать порядок и условия возмещения расходов работникам государственных учреждений, направляемым в служебные командировки в пределах Республики Казахстан |
постановление Правительства Республики Казахстан  |
МФ |
4 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
15. |
Рассмотреть вопрос усиления ответственности должностных лиц за правонарушения, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности |
предложения в АП |
АПК, АДГС (по согласованию, созыв), ГП (по согласованию), НПП (по согласованию) |
1 квартал 2020 года |
не требуются  |
 |
|
16. |
Усовершенствовать и внедрить современные методы внешнего анализа коррупционных рисков |
постановление Правительства Республики Казахстан |
АПК (по согласованию) |
3 квартал 2020 года |
не требуются |
 |
|
17. |
Разработать предложения по совершенствованию налогового законодательства, в том числе направленные на:
1) минимизацию прямых контактов сотрудников налоговых органов с налогоплательщиками, расширение электронного документооборота, переход на дистанционное обслуживание;
2) сокращение количества форм отчетности, упрощение процедур подачи документов по налоговым отчетам;
3) совершенствование СУР, ориентированной на мотивацию налогоплательщика на законопослушное поведение |
проект Закона Республики Казахстан |
МФ |
4 квартал 2020 года |
не требуются  |
 |
|
18. |
Провести анализ и выработать предложения по исключению дискреционных полномочий, предусматривающих:
1) наделение должностного лица правом выбирать между двумя или несколькими вариантами решений (положительное или отрицательное) без точного определения условий принятия того или иного решения;
2) предоставление возможности должностного лица по своему усмотрению определять способ исполнения нормативного правового акта, а также оценивать юридический факт, выбирать меру воздействия и издавать акты |
предложения в АП |
АПК (по согласованию, созыв), государственные органы |
ежегодно, не позднее 20 декабря |
не требуются |
 |
|
19. |
Проводить мониторинг на предмет соблюдения требований по вопросам конфликта интересов и ограничений на государственной службе с последующей разработкой практических пособий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, этических нарушений и коррупционных правонарушений  |
практические пособия |
АПК, АДГС (по согласованию, созыв), государственные органы, МИО |
ежегодно, не позднее 20 декабря |
не требуются |
 |
|
20. |
Заслушивать на заседаниях консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции при местных исполнительных органах руководителей исполнительных органов, финансируемых из местных бюджетов, сферы деятельности которых являются наиболее подверженными коррупции (по данным правовой статистики и результатам социологических исследований) |
протоколы заседаний консультативно-совещательных органов по противодействию коррупции |
МИО |
ежегодно, 1 раз в полугодие |
не требуются |
 |
|
Внедрение института общественного контроля |
|
21. |
Обеспечить прозрачность, полноценность и актуальность работы антикоррупционных комиссий высших учебных заведений, в том числе путем включения в их состав представителей студенчества и НПО |
Приказы о расширении состава комиссий  |
МОН  |
3 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
22. |
Провести анализ открытости, доступности и интегрированности информационных систем и открытых данных государственных органов для дальнейшего их совершенствования |
предложения в Комиссию при Президенте Республики Казахстан по вопросам внедрения цифровизации в Республике Казахстан |
АДГСПК (по согласованию), НПП (по согласованию) |
4 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
23. |
Провести социологические исследования по оценке клиентоориентированности государственных служащих |
социологическое исследование |
АДГСПК (по согласованию, созыв), НПП (по согласованию) |
4 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
24. |
Провести анализ правоприменительной практики Закона Республики Казахстан "О доступе к информации" и выработать предложения по его совершенствованию с учетом рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией |
внесение предложений на рассмотрение Комиссии по вопросам доступа к информации |
МИК |
4 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
25. |
Проводить мониторинг реализации государственного социального заказа, направленного на противодействие коррупции, с разработкой методических рекомендаций  |
методические рекомендации |
МОР (созыв), МИО |
1 квартал 2019 – 2020 годов |
не требуются |
 |
|
26. |
Принять меры по дальнейшему совершенствованию портала "Открытое правительство" и его компонентов, направленных на:
1) обеспечение открытости государственной информации, за исключением информации с ограниченным доступом;
2) прозрачности и доступности для населения бюджетных процессов в рамках гражданского бюджета;
3) повышение уровня активности участия граждан в принятии государственных решений;
4) совершенствование оценки эффективности деятельности государственных органов |
внесение предложений на рассмотрение Комиссии по вопросам доступа к информации |
МИК (созыв), МНЭ, МФ  |
2 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
27. |
Выработать предложения по совершенствованию законодательных актов в сфере деятельности общественных советов |
концепция проекта Закона Республики Казахстан |
МОР (созыв), МФ, МНЭ |
2 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
28. |
Обеспечить размещение на портале "Открытого правительства" записей трансляций заседаний Правительства и коллегий центральных государственных органов  |
размещение записей трансляций заседаний |
МИК |
2 квартал 2020 года |
не требуются |
 |
|
29. |
Проводить отчетные встречи руководителей организаций среднего образования перед коллективами родителей учащихся, в том числе по расходованию финансовых средств, выделенных из бюджета на содержание организаций среднего образования |
отчетные встречи |
МОН (созыв), МИО |
ежегодно, не позднее 15 мая |
не требуются |
 |
|
30. |
Разместить государственный социальный заказ среди НПО, нацеленный на усиление общественного контроля и формирование антикоррупционной культуры |
размещение государственного социального заказа |
АПК (по согласованию, созыв), МИО |
ежегодно, не позднее 15 мая |
112500 тыс. тенге |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
Противодействие коррупции в квазигосударственном и частном секторах |
|
31. |
Выработать предложения по совершенствованию законодательных актов в части повышения прозрачности процедур поступления на гражданскую службу |
концепция проекта Закона Республики Казахстан |
МТСЗН |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
32. |
Проработать вопрос введения Этического кодекса гражданских служащих |
концепция проекта Закона Республики Казахстан |
МТСЗН |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
33. |
Принять меры по:
1) автоматизации процедур поступления на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования;
2) повышению прозрачности процедур распределения государственных образовательных грантов, в том числе высвободившихся в процессе получения образования |
приказы |
МОН |
2 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
34. |
Принять меры по совершенствованию портала "Бюро госпитализации" в части автоматического определения даты госпитализации пациента |
протокол тестирования |
МЗ |
2 квартал 2019 года |
требуются |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
35. |
Проработать вопросы автоматизации процессов исполнительного производства:
1) при оплате задолженности посредством платежных систем, интегрированных с автоматизированной системой органов исполнительного производства;
2) прекращения исполнительных производств и снятия временных ограничений на выезд за пределы Республики Казахстан;
3) исключения из "единого реестра должников";
4) автоматического отзыва арестованного имущества с "Единой электронной торговой площадки" и снятия ареста со счетов банков второго уровня |
информация в АП |
МЮ |
2 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
36. |
Совершенствовать процедуры субсидирования сельского хозяйства и агропромышленного комплекса |
приказ |
МСХ |
2 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
Предупреждение коррупции в судах и правоохранительных органах |
|
37. |
Разработать концепцию Ситуационного центра судебных органов по мониторингу и контролю деятельности судов |
приказ
  |
ВС (по согласованию) |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
38. |
Внедрить практику разъяснения судьями судебного решения сторонам процесса в целях исключения коррупционных рисков, связанных с:
1) нарушением правил юридической техники;
2) размытостью языка и неясности применяемых терминов;
3) возможностью произвольного толкования применяемых категорий оценочного характера |
нормативное постановление ВС |
ВС (по согласованию) |
4 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
39. |
Совершенствовать электронные сервисы судебных органов в части:
1) автоматизированного распределения судебных дел в автоматизированной информационно-аналитической системе "Төрелік";
2) расширения возможностей интернет-сервиса "Судебный кабинет"  |
акты выполненных работ |
ВС (по согласованию) |
2 квартал 2019 года |
требуются |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
40. |
Разработать методические рекомендации по противодействию коррупции в правоохранительных органах |
методические рекомендации |
АПК (по согласованию, созыв), ГП (по согласованию) |
4 квартал 2019 года |
не требуются |
 |
|
41. |
Провести анализ и выработать предложения по устранению коррупционных рисков в нормативных правовых актах, регулирующих вопросы поступления, назначения на должность, перемещения и продвижения по службе в правоохранительных органах |
предложения в ГП |
АПК, АДГС (по согласованию) |
1 квартал 2020 года |
не требуются |
 |
|
42. |
Совершенствовать процедуры предоставления права на условно-досрочное освобождение, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, сокращения срока назначения наказания в целях установления единой правоприменительной практики и исключения коррупционных проявлений |
нормативное постановление ВС |
ВС (по согласованию) |
1 квартал 2020 года |
не требуются |
 |
|
43. |
Выработать предложения по совершенствованию законодательных актов в части обеспечения стабильности и прозрачности кадровой политики в правоохранительных органах |
концепция проекта Закона Республики Казахстан |
ГП (по согласованию, созыв), АПК (по согласованию), МВД, МФ  |
4 квартал 2020 года |
не требуются |
 |
|
44. |
Проводить анализ применения технических средств фиксации правонарушений и принимать меры по совершенствованию их использования  |
аналитическая справка |
МВД |
ежегодно |
не требуются |
 |
|
Формирование уровня антикоррупционной культуры |
|
45. |
Обеспечить разработку и внедрение Кодекса академической честности в государственных высших учебных заведениях  |
методические рекомендации |
МОН |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
46. |
Предусмотреть в компонент по выбору цикла общеобразовательных дисциплин государственного общеобразовательного стандарта образования соответствующих уровней образования дисциплину "Основы антикоррупционной культуры" |
постановление Правительства Республики Казахстан |
МОН (созыв), АДГСПК (по согласованию) |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
47. |
Утвердить план работы по формированию антикоррупционной культуры в молодежной среде с привлечением молодежных организаций и включением в учебно-воспитательный процесс антикоррупционного воспитания  |
план работы |
МОР (созыв), МОН, АДГСПК (по согласованию), МИО |
3 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
48. |
Проработать вопрос разработки информационной программы для персональных компьютеров и смартфонов на антикоррупционную тематику |
информационная программа |
АДГСПК (по согласованию, созыв), АО "Университет "КАЗГЮУ" (по согласованию) |
3 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
49. |
Предусмотреть в образовательных программах переподготовки и повышения квалификации работников бюджетных организаций, государственных служащих организаций образования центральных государственных органов специальные курсы по антикоррупционной тематике  |
специальные курсы  |
АДГСПК (по согласованию, созыв), ГП (по согласованию), МВД, МТСЗН, МЗ, МОН  |
3 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
50. |
Проводить мониторинг состояния академической честности в высших учебных заведениях  |
социологические исследования |
МОН |
2019 – 2020 годы |
требуются |
в пределах общего объема средств, предусмот-ренных админист-ратору бюджетных программ  |
|
51. |
Организовать широкую информационно-пропагандистскую работу в СМИ в целях формирования в обществе антикоррупционного сознания, предусмотрев выступления видных ученых, руководителей и представителей государственных органов, политических партий, общественности, а также обеспечив их участие в брифингах, интернет-конференциях, телевизионных передачах и "прямых линиях" по вопросам профилактики и борьбы с коррупцией |
план по организации информационно-пропагандистской работы, публикации в СМИ статей, интервью, выход теле-, радиопередач, сюжетов |
АПК (по согласованию, созыв), МИО |
2 квартал 2018 – 2020 годов  |
не требуются |
 |
|
52. |
Проводить региональные слеты добровольных школьных клубов "Адал ұрпақ" |
региональные слеты |
МИО |
3 квартал 2018 – 2020 годов |
не требуются  |
 |
|
53. |
Проводить конкурс для представителей СМИ на лучшие журналистские публикации на антикоррупционную тематику |
конкурс |
АПК (по согласованию, созыв), МИО |
ежегодно, не позднее 20 июля |
2700 тыс. тенге |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
54. |
Организовать создание фильмов, нацеленных на формирование всеобщего неприятия коррупции |
фильм |
МКС (созыв), АПК (по согласованию) |
ежегодно |
требуются |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 033 |
|
55. |
Проводить акции "Чистая сессия" в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, и высших учебных заведениях  |
акции |
МОН |
ежегодно |
не требуются |
 |
|
56. |
Предусмотреть создание и обеспечить трансляцию социальных аудио-, видеороликов по разъяснению основных направлений антикоррупционной политики государства |
создание и трансляция аудиоджинглов и видеороликов |
АПК (по согласованию, созыв), МИО |
ежегодно |
158562 тыс. тенге |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
57. |
Проводить социологические исследования по определению уровня антикоррупционной культуры и нетерпимости к проявлениям коррупции |
социологические исследования |
АПК (по согласованию, созыв), МИО |
ежегодно |
51228 тыс. тенге |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
Развитие международного сотрудничества по вопросам противодействия коррупции |
|
58. |
Организовать проведение международных конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по вопросам противодействия коррупции с участием представителей антикоррупционных ведомств зарубежных стран, международных и неправительственных организаций |
проведение соответствующих мероприятий |
АПК (по согласованию, созыв), МИД |
4 квартал 2018 – 2020 годов |
15543 тыс. тенге |
в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом в рамках бюджетной программы 001 |
|
59. |
Подготовить предложения по расширению сотрудничества Республики Казахстан с другими странами в рамках двухсторонних соглашений, обеспечивающих возврат активов и лиц, совершивших коррупционные преступления |
предложения в АП |
ГП (по согласованию, созыв), АДГСПК (по согласованию), МФ |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
60. |
Обеспечить координацию деятельности государственных органов по исполнению рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития |
ведомственный план |
АДГСПК (по согласованию) |
3 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
61. |
Проработать вопрос целесообразности присоединения к международной инициативе "Партнерство открытое правительство" |
предложения в АП |
МИК |
4 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
62. |
Обеспечить на постоянной основе взаимодействие с международными организациями, осуществляющими оценку и присвоение рейтингов уровня коррупции в Республике Казахстан |
Направление соответствующей информации в международные организации |
АПК (по согласованию, созыв), МИД  |
ежегодно, не позднее 20 декабря |
не требуются |
 |
|
63. |
Организовать публикацию в зарубежных СМИ специальных материалов о принимаемых Казахстаном мерах по противодействию коррупции |
публикации в СМИ |
АПК (по согласованию, созыв), МИД |
ежегодно, не позднее 20 декабря |
не требуются |
 |
|
Мониторинг и оценка реализации стратегии |
|
64. |
Разработать и утвердить ведомственные и региональные планы на 2018 – 2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы  |
ведомственные и региональные планы |
АДГСПК (по согласованию, созыв), государственные органы, МИО |
2 квартал 2018 года |
не требуются |
 |
|
65. |
Обеспечить проведение мониторинга и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы |
проведение мониторинга |
АПК (по согласованию) |
ежегодно по итогам года, не позднее 15 февраля |
не требуются |
 |
|
66. |
Обеспечить проведение специальной мониторинговой группой внешнего анализа и оценки реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы |
проведение анализа |
АПК (по согласованию, созыв), государственные органы, МИО |
ежегодно по итогам года, не позднее 15 февраля |
не требуются |
 |
|
67. |
Публиковать в СМИ, а также на сайте уполномоченного органа по противодействию коррупции отчеты о ходе реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015 – 2025 годы в целях получения внешней оценки со стороны населения и учета общественного мнения |
публикации |
АПК (по согласованию, созыв), МИО |
ежегодно по итогам года, не позднее 15 апреля |
не требуются |
 |
|
Раздел "Противодействие теневой экономике"
Сноска. Раздел исключен постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 921. |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АП – Администрация Президента Республики Казахстан

      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан

      ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции

      МИД – Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      МИК – Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      МОР – Министерство общественного развития Республики Казахстан

      МСХ – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      МИО – местные исполнительные органы

      АО – акционерное общество

      НПП – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"

      СМИ – средства массовой информации

      НПО – неправительственные организации

      СУР – система управления рисками"

      АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АПК – Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан