

**Об утверждении Дорожной карты по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 – 2023 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 156.

      В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" и во исполнение пункта 61 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 – 2023 годы (далее - Дорожная карта).

      2. Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) не позднее 10 числа, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан не позднее 25 числа, следующего за отчетным годом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр**Республики Казахстан*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | УТВЕРЖДЕНАпостановлением ПравительстваРеспублики Казахстанот 30 марта 2020 года № 156 |

 **ДОРОЖНАЯ КАРТА**
**по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 -2023 годы**

      Сноска. Дорожная карта с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.10.2022 № 850 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Форма завершения |
Ответственные за исполнение |
Сроки
исполнения |
Предполагаемые расходы,
млн. тенге |
Источник финансир. |
Номер БП |
|
всего на 2020-2023 годы |
в том числе |
|
2020
год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| **I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ** |
|
1.  |
Проработка вопросов внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан в части:
- усиления уголовной ответственности родителей (законных представителей) за оставление детей без присмотра (УК РК);
- усиления ответственности жилищно-коммунальных хозяйств за обеспечение безопасности населения (КоАП РК);
- увеличения размера административного штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков, продажу табака и табачных изделий лицам и лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (КоАП РК) |
предложения в Правительство |
МВД, МОН, МИОР, МИИР, МЗ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) |
второе полугодие 2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2.  |
Выработка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство в части расширения компетенции МОН по осуществлению государственного контроля органов и организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка по вопросам обеспечения безопасности детей, в том числе профилактики насилия и жестокого обращения в отношении детей, суицида, правонарушений (буллинга) среди них  |
предложения в Правительство |
МОН, МНЭ, МЗ, МТЗСН |
второе
полугодие
2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3.  |
Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2007 года № 415 в части:
- обновления состава МВК;
- включения в Положение о МВК механизмов их мобильного реагирования на кризисные ситуации, расширения полномочий, мониторинга Правительством РК решений МВК и отчетности центральных и местных государственных органов |
постановление Правительства |
МОН, МВД, МЗ, МТЗСН, МИОР, МИО, |
второе полугодие 2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4.  |
Внесение изменений в типовые штаты работников государственных организаций образования и перечни должностей педагогов в части установления нагрузки на школьного психолога, социального педагога в зависимости от количества обучающихся (воспитанников) в организациях образования |
предложения в Правительство |
МОН, МФ, МНЭ, МИО |
второе
полугодие
2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5.  |
Обновление содержания приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2019 года № 145 "О принятии Концептуальных основ воспитания в условиях реализации программы "Рухани жаңғыру", утвержденного в части интеграции нравственно-духовного образования в систему воспитательной работы в организациях образования |
приказ |
МОН |
второе полугодие
2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6.  |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" в части исключения надворных туалетов в организациях образования |
приказ |
МЗ, МОН, МИО |
второе
полугодие
2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
7.  |
Внесение изменений и дополнений в типовые правила внутреннего распорядка и уставы организаций образования в части усиления мер безопасности обучающихся, включающих пропускной режим в здания и на территории организаций образования, порядок пребывания посторонних лиц |
информация в МОН |
МИО, МОН, МВД |
август 2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
8.  |
Разработка комплекса мер по ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений |
план действий |
МОН, МВД, МИОР, МИИР, МЗ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) |
первое полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9.  |
Выработка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство в части:
- самостоятельного обращения детей в правоохранительные органы с подачей заявления;
- снижения возраста ребенка быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства |
предложения в Правительство |
МОН, МВД, МИОР, МЗ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) |
первое
полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10.  |
Внесение изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 229 "Об утверждении типовых правил деятельности видов организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части расширения функций центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
приказ |
МОН,
МЗ,
МТЗСН,
МВД,
МИО |
первое
полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11.  |
Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 "Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц" в части пересмотра должностных обязанностей педагогов-психологов и социальных педагогов, распределения функций должностей "педагога-психолога" по уровням образования |
приказ |
МОН,
МИО |
второе
полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
12.  |
Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты в части укрепления роли патронажной медицинской службы в профилактике и реагировании на насилие в отношении детей  |
приказ |
МЗ,
МОН,
МИО |
второе
полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| **II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ** |
|
13.  |
Реализация комплекса мероприятий по профилактике интернет-зависимости среди молодежи и детей, а также защита цифровой репутации граждан |
методические рекомендации |
МИОР, МОН |
2020 год |
в пределах предусмотренных средств РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
14.  |
Разработка и распространение рекомендаций по обучению:
- детей дошкольного возраста мерам пожарной безопасности;
- учащихся (0-11 классов) организаций образования действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
методические рекомендации |
МОН, МВД
  |
2020-2023 |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
15.  |
Изучение и распространение опыта создания в организациях образования службы примирения (медиации)  |
информация в МОН |
МОН,
МИО |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |  |
|
16.  |
Разработка и апробация индекса благополучия детей РК (апробация - 2020, 2021 г.г., внедрение – 2022 г.). |
пособие |
МОН,
МИО, МТЗСН,
МЗ, МВД |
2020-2021 годы |
80,0 |
40,0 |
40,0 |
- |
- |
РБ |
001 |
|
17.  |
Разработка инструкции межведомственного взаимодействия по выявлению и работе со случаями жестокого обращения в отношении детей |
инструкция |
МОН,
МЗ, МВД,
МТЗСН, МИО |
второе полугодие
2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
18.  |
Разработка методики расчета детского бюджета в объемах затрат МБ и РБ на социальные сферы |
пособие |
МОН, МВД,
МИОР, МКС,
МИИР, МЗ,
МФ, МНЭ, МИО |
декабрь
2020 года |
20,0 |
20 |
- |
- |
- |
РБ |
001 |
|
19.  |
Разработка и апробация программы по защите прав детей, предупреждению насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних |
программа |
МОН
ГУП (по согласованию) |
2021-2022 годы |
в пределах предусмотренных средств ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
20.  |
Разработка и реализация комплекса реабилитационных мероприятий (мер) по работе с детьми, ставшими жертвами/свидетелями насилия |
информация в Правительство |
МОН
ГУП (по согласованию) |
2021-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
21.  |
Апробация в пилотном режиме создания и функционирования регионального проектного офиса "Школьная психологическая служба" при районных/городских отделах образования  |
приказ |
МОН, МИО
  |
2021 - 2022 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
22.  |
Проведение исследования факторов, способствующих насилию и жестокому обращению среди несовершеннолетних и в отношении них, аутодеструктивному, в том числе суицидальному и девиантному поведению несовершеннолетних |
аналитическая справка |
МОН
ГУП (по согласованию) |
второе полугодие 2021 года |
в пределах предусмотренных средств ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
23.  |
Разработка методических рекомендаций по организации деятельности региональных КДНЗП |
методические рекомендации |
МОН,
МВД, МЗ, МТСЗН, МИО |
первое
полугодие 2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
24.  |
Изучение международного опыта и выработка предложений по подготовке кадров в области профилактики аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних |
предложение в Правительство |
МОН,
МЗ,
МИО |
первое полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
25.  |
Разработка инструкции "Единые требования к деятельности психологических служб в организациях образования"  |
инструкция |
МОН, МЗ, МИО |
второе полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
26.  |
Разработка положения о деятельности мобильных групп оперативного реагирования в случае насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних |
положение |
МОН, МВД
ГУП (по согласованию) |
второе полугодие 2021 года |
в пределах предусмотренных средств ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
27.  |
Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения прав детей  |
алгоритм |
МОН
ГУП (по согласованию) |
второе полугодие 2021 года |
в пределах предусмотренных средств ВБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
28.  |
Разработка методических рекомендаций для проведения третичной превенции в организации образования в случаях фиксирования фактов насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних (для различных категорий субъектов учебно-воспитательного процесса) |
методические рекомендации |
МОН
ГУП (по согласованию) |
второе полугодие 2021 года |
в пределах предусмотренных средств ВБ |
- |
- |  |
- |
- |
- |
|
29.  |
Разработка методических рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности детей и совершенствованию системы оценки и обеспечения безопасности школ |
методические рекомендации |
МОН, МВД |
второе полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
30.  |
Изучение международного опыта по введению запрета телесных наказаний в семье, приемных семьях, организациях образования и организациях, осуществляющих функцию по защите прав ребенка  |
предложение в Правительство |
МОН,
МВД,
МЗ,
МИО |
второе
полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
31.  |
Изучение и распространение опыта работы фронт-офиса при центрах психологической поддержки  |
рекомендации |
МОН,
МИО |
сентябрь
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| **III. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ** |
|
32.  |
Анализ деятельности региональных КДНЗП |
аналитическая справка |
МОН, МВД, МЗ,
МТЗСН, МИО |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
33.  |
Проведение мониторинга и блокировки страниц в социальных сетях и Интернете, содержащих материалы порнографического характера, информацию о жестокости по отношению к детям и с их стороны, экстремистского характера, пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и других преступлений, совершаемых с использованием и непосредственно в сети Интернет |
информация
в МОН |
МИОР,
МВД,
МИО
  |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
34. |
Ведение мониторинга:
- обеспечения равного доступа к образованию детей с инвалидностью и детей с особыми образовательными потребностями;
- потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с особыми образовательными потребностями, в целях предоставления услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости;
- базы данных данной категории детей и их потребностей. |
информация в МП |
МИО |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
35.  |
Развитие деятельности семейных и родительских клубов на базе детско-подростковых клубов |
информация
в МОН |
МИО
  |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
36.  |
Интеграция баз данных систем образования, здравоохранения, социальной защиты населения, местных исполнительных органов  |
соглашение, акты тестирования и ввода в эксплуатацию |
МОН,
МЗ, МТСЗН, МИО |
декабрь
2020-2021 годов |
80,0 |
40 |
40 |
- |
- |
РБ |
001 104 |
|
37.  |
Обеспечение введения штатных единиц секретарей КДНЗП аппаратов акимов областей, городов, районов |
информация в МОН |
МИО, МОН |
декабрь 2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
38.  |
Создание при ЕНУ лаборатории психологической службы |
информация в Правительство |
МОН, МЗ
  |
второе полугодие 2020 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
39.  |
Совершенствование сбора статистической отчетности о всех формах насилия в отношении детей |
приказ |
КПСУУ ГП (по согласованию), МВД, МОН, МЗ, МТСЗН, МИО |
второе полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| **IV. МЕРОПРИЯТИЯ** |
|
40.  |
Проведение социологического исследования по определению уровня насилия в отношении несовершеннолетних и среди несовершеннолетних и суицидального поведения обучающихся |
методическое пособие |
МОН |
2020-2023 годы |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
РБ |
001 104 |
|
41.  |
Организация серии семинаров для:
- руководителей организаций образования, заместителей директоров, классных руководителей, психологов, социальных педагогов и медицинских работников по вопросам формирования культуры безопасного поведения учащихся, профилактики насилия и суицида среди них;
- родителей по вопросам семейного воспитания в режиме онлайн |
информация в МОН |
МИО, МОН, |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
42.  |
Организация серии семинаров для секретарей комиссий по делам несовершеннолетних, специалистов, занимающихся вопросами охраны прав детей, по вопросам профилактики насилия, правонарушений, суицида среди несовершеннолетних |
рекомендации |
МИО, МОН |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
43.  |
Создание и развитие общественного движения "Посол по защите прав детей из числа школьников 5-11 классов и студентов колледжей" |
информация в МОН |
МИО |
2020-2023 годы |
не требуеются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
44.  |
В рамках автоматизированной информационной системы электронных журналов и дневников "Күнделик" для общеобразовательных школ Казахстана:
- проведение психодиагностики детей на психоэмоциональное поведение;
-осуществление мониторинга аутодеструктивного, в том числе суицидального поведения детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, внутришкольном учете;
- обеспечение методического сопровождения психологов и психологического сопровождения детей и родителей;
- организация информационно-разъяснительной работы среди родительской и педагогической общественности;
- создание мобильного приложения для детей по принципу "Street Law") |
информация в Правительство |
МОН,
МИО |
2020-2023
годы |
за счет внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
45.  |
Распространение бесплатного Smart-приложения "Система родительского контроля" для родителей по отслеживанию посещения детьми негативных сайтов |
информация в МОН |
МИО, МОН
  |
2020-2023 годы |
за счет внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
46.  |
Открытие колл-центров при управлениях образования по вопросам защиты прав детей  |
информация в МОН |
МИО,
МОН |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
47.  |
Организация обучения сотрудников дорожной полиции, дорожно-эксплуатационных участков, органов гражданской защиты, педагогов по оказанию первой помощи при травмах и несчастных случаях с применением новых обучающих технологий |
информация в МОН |
МИО, МВД,
МЗ, МОН |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
48.  |
Организация и проведение практических тренировок (учебная эвакуация) на объектах образования по безопасной эвакуации из здания учебных заведений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций |
информация в МОН |
МВД, МИО, МОН |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
49.  |
Организация ежедневного дежурства сотрудников полиции на пешеходных переходах с большим потоком автомобильного транспорта близи организаций образования в учебные дни в утреннее и вечернее время  |
информация в МВД |
МИО, МВД, МОН |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
50.  |
Проведение региональных семинаров для педагогов общеобразовательных школ республики по новым подходам преподавания правил дорожного движения |
информация в МВД |
МИО, МОН,
МВД
  |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
51.  |
Обеспечение установки стационарных систем фото-, видео фиксаций нарушений ПДД вблизи детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и в других местах массового посещения детей |
информация в Правительство |
МИО,
МВД |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
52.  |
Обеспечение строительства:
- тротуаров, подземных (надземных) пешеходных переходов, пешеходных и велосипедных дорожек, "карманов" автобусных остановок, освещение проезжей части в местах движения несовершеннолетних и пешеходных переходов улиц;
- детских автоплощадок и автогородков для теоретического и практического обучения школьников правилам безопасного поведения на дорогах |
мнформация в МВД |
МИО, МВД |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
53.  |
Установка вблизи организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, здравоохранения, учреждений спорта и досуга:
- средств принудительного снижения скорости "лежачий полицейский";
- ограничителей скорости |
информация в МВД |
МИО, МВД, МОН |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
54.  |
Обеспечение безопасным подвозом учащихся сел, где отсутствуют школы, с укомплектованием автобусов проблесковыми маячками, звуковыми сигналами, знаками "Дети" |
информация в МОН |
МИО, МОН, МВД |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
55.  |
Создание и развитие общественного движения в интернет пространстве "Народный контроль" (фото и видео съемки школьных автобусов, автобусных остановок, открытых канализационных люков, незакрепленных и поломанных качелей и др.) |
информация в МОН |
МИО, МОН
  |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
56.  |
Организация оперативно-профилактических мероприятий "Внимание, дети!", "Автобус", "Безопасная дорога", "Дети в ночном городе", "Подросток", "Спичка – цена одной жизни" и др. |
информация в МОН |
МВД, МИО, МОН
  |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
57. |
Рассмотрение возможности по оснащению жилых домов многодетных и малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью и иных категорий:
- датчиками угарного газа – для регионов, использующих твердое топливо;
- газоанализаторами – для газофицированных регионов. |
информация в МП |
МИО, МВД  |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
58.  |
Совершенствование мер по вопросам репатриации и воссоединения с семьями детей, находящихся на территории Казахстан без сопровождения родителей |
предложение в Правительство |
МОН, МВД,
МТСЗН |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
59.  |
Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди молодежи и детей |
информация в МОН |
МИОР,
МИО
  |
2020 год |
в пределах предусмотренных средств РБ, МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
60.  |
Проведение серии семинаров по правам человека, анти-буллингу для детей и молодежи сельской и городской местности |
информационные материалы для детей и родителей |
МИОР, МОН, МИО |
2020 год |
в пределах предусмотренных средств РБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
61.  |
Обеспечение организации образования 100% оснащением системами видеонаблюдения и выводом на центр оперативного управления органов внутренних дел в крупных городах  |
информация в МОН |
МИО, МВД |
второе полугодие 2020 года |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
62.  |
Принятие мер по оборудованию теплыми туалетами зданий организаций образования  |
информация в МОН |
МИО, МОН |
второе полугодие 2020 года |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
63.  |
Принятие мер по введению специализированной охраны в организациях образования с учетом наполняемости школ  |
информация в МОН |
МИО, МВД, МОН
  |
второе полугодие 2020 года |
в пределах предусмотренных средств МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
64.  |
Внедрение специализированных электронных датчиков (чипов) мобильных телефонов с оповещением родителей о приходе/уходе учащегося (с поддержкой СМС и электронной почты) в рамках информационной системы "Кунделик" |
информация в Правительство |
МОН, МИО,
МВД, |
первое
полугодие
2021 года |
за счет внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
65.  |
Внесение предложений по внедрению в ВУЗах и колледжах модулей и тематик "Буллинг и детская безопасность", "Детская девиация, эмоциональный интеллект и психическое здоровье" |
рекомендации в ВУЗы |
МОН |
второе полугодие
2021 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
66.  |
Введение детских СИМ-КАРТ по защите детей от доступа к нежелательному интернет-контенту с единым тарифом для детей  |
информация
в Правительство |
МОН, МИО,
МВД, |
2022 год |
за счет внебюджетных средств |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
67.  |
Организация и проведение классных часов "Психология саморазвития личности", "Осознанные отношения: навыки эффективной коммуникации в семье, школе, обществе", "Street Law: права человека для всех и защита детей от насилия и буллинга" для учащихся 8-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей |
рекомендации |
МОН, МИО |
первое
полугодие
2022 года |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| **V. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |
|
68.  |
Разработка и размещение в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях, You tube-каналах видеороликов, инфографиков, постеров для детей и их родителей по:
- нравственно-духовному образованию и формированию в обществе ценности семьи, ребенка;
- охране репродуктивного здоровья;
- пропаганде использования средств безопасности (детские велосипедные шлемы, детские автокресла и ремни безопасности, установка оконных ограждений в высотных жилых домах, применение спасательных жилетов и др.);
 - обеспечению безопасности детей и формированию их безопасного поведения (в т.ч. предотвращение насилия, пожаров, выпадение из окон, случайное утопление, травматизм, ЧС, ДТП, правонарушения среди несовершеннолетних);
- защите детей от кибербуллинга и киберпреступности |
видеоролики, инфографики, постеры, дайджесты |
МИО,
МВД, МОН,
МЗ, МИОР,
  |
2020-2023 годы |
в пределах предусмотренных средств МБ
  |
- |
- |
- |  |
- |
- |
|
69.  |
Организация региональных конкурсов "Лучший школьный сайт", "Лучший сайт отдела образования", "Лучшая Facebooke, Instagram страница"  |
информация в МОН |
МИО |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
70.  |
Создание пула журналистов, лидеров общественного мнения, блогеров, освещающих вопросы нравственно-духовного образования, воспитание детей без насилия, защиты прав детей |
информация в Правительство |
МОН |
2020-2023 годы |
не требуются |
- |
- |
- |
- |
- |
- |

      Сокращение аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      БП – бюджетная программа

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      КПССУ ГП – Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

      ООН – Организация Объединенных Наций

      МВК – межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК

      ВБ - Всемирный банк

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      ЕНУ – Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

      МИО – местный исполнительный орган

      МБ – местный бюджет

      ГУП – группа управления проектами "Модернизация среднего образования" Всемирного банка

      ДТП – дорожно-транспортные происшествия

      ПДД – правила дорожного движения

      ВУЗ – высшее учебное заведение

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      КДНЗП – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      КоАП РК - Кодекс об административных правонарушениях

      УК РК - Уголовный кодекс Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      ЧС – чрезвычайные ситуации

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан