

**Об утверждении Дорожной карты по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 – 2023 годы**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 156.

      В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" и во исполнение пункта 61 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана", утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2019 года № 152, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 – 2023 годы (далее - Дорожная карта).

      2. Акиматам областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента:

      1) принять необходимые меры по реализации Дорожной карты;

      2) не позднее 10 числа, следующего за отчетным годом, представлять информацию о ходе реализации Дорожной карты в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

      3. Министерству образования и науки Республики Казахстан не позднее 25 числа, следующего за отчетным годом, обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан информации о ходе реализации Дорожной карты.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр*  *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 156 |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**  
**по усилению защиты прав ребенка, противодействию бытовому насилию и решению вопросов суицидальности среди подростков на 2020 -2023 годы**

      Сноска. Дорожная карта с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 26.10.2022 № 850 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные за исполнение | Сроки  исполнения | Предполагаемые расходы,  млн. тенге | | | | | Источник финансир. | Номер БП |
| всего на 2020-2023 годы | в том числе | | | |
| 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
| **I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ** |
| 1. | Проработка вопросов внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан в части:  - усиления уголовной ответственности родителей (законных представителей) за оставление детей без присмотра (УК РК);  - усиления ответственности жилищно-коммунальных хозяйств за обеспечение безопасности населения (КоАП РК);  - увеличения размера административного штрафа за появление в общественных местах в состоянии опьянения лиц, не достигших восемнадцати лет, а равно распитие ими алкогольных напитков, продажу табака и табачных изделий лицам и лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей (КоАП РК) | | предложения в Правительство | МВД, МОН, МИОР, МИИР, МЗ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) | второе полугодие 2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 2. | Выработка предложений по внесению изменений и дополнений в действующее законодательство в части расширения компетенции МОН по осуществлению государственного контроля органов и организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка по вопросам обеспечения безопасности детей, в том числе профилактики насилия и жестокого обращения в отношении детей, суицида, правонарушений (буллинга) среди них | | предложения в Правительство | МОН, МНЭ, МЗ, МТЗСН | второе  полугодие  2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 3. | Внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2007 года № 415 в части:  - обновления состава МВК;  - включения в Положение о МВК механизмов их мобильного реагирования на кризисные ситуации, расширения полномочий, мониторинга Правительством РК решений МВК и отчетности центральных и местных государственных органов | | постановление Правительства | МОН, МВД, МЗ, МТЗСН, МИОР, МИО, | второе полугодие 2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 4. | Внесение изменений в типовые штаты работников государственных организаций образования и перечни должностей педагогов в части установления нагрузки на школьного психолога, социального педагога в зависимости от количества обучающихся (воспитанников) в организациях образования | | предложения в Правительство | МОН, МФ, МНЭ, МИО | второе  полугодие  2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 5. | Обновление содержания приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2019 года № 145 "О принятии Концептуальных основ воспитания в условиях реализации программы "Рухани жаңғыру", утвержденного в части интеграции нравственно-духовного образования в систему воспитательной работы в организациях образования | | приказ | МОН | второе полугодие  2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 6. | Внесение изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования" в части исключения надворных туалетов в организациях образования | | приказ | МЗ, МОН, МИО | второе  полугодие  2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 7. | Внесение изменений и дополнений в типовые правила внутреннего распорядка и уставы организаций образования в части усиления мер безопасности обучающихся, включающих пропускной режим в здания и на территории организаций образования, порядок пребывания посторонних лиц | | информация в МОН | МИО, МОН, МВД | август 2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 8. | Разработка комплекса мер по ратификации Факультативного протокола к Конвенции ООН о правах ребенка, касающегося процедуры сообщений | | план действий | МОН, МВД, МИОР, МИИР, МЗ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) | первое полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 9. | Выработка предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство в части:  - самостоятельного обращения детей в правоохранительные органы с подачей заявления;  - снижения возраста ребенка быть заслушанным в ходе любого судебного разбирательства | | предложения в Правительство | МОН, МВД, МИОР, МЗ, ГП (по согласованию), ВС (по согласованию) | первое  полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 10. | Внесение изменений и дополнений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2013 года № 229 "Об утверждении типовых правил деятельности видов организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части расширения функций центров поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | приказ | МОН,  МЗ,  МТЗСН,  МВД,  МИО | первое  полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 11. | Внесение изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 "Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц" в части пересмотра должностных обязанностей педагогов-психологов и социальных педагогов, распределения функций должностей "педагога-психолога" по уровням образования | | приказ | МОН,  МИО | второе  полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 12. | Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты в части укрепления роли патронажной медицинской службы в профилактике и реагировании на насилие в отношении детей | | приказ | МЗ,  МОН,  МИО | второе  полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| **II. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ** |
| 13. | Реализация комплекса мероприятий по профилактике интернет-зависимости среди молодежи и детей, а также защита цифровой репутации граждан | методические рекомендации | | МИОР, МОН | 2020 год | в пределах предусмотренных средств РБ | - | - | - | - | | - | - |
| 14. | Разработка и распространение рекомендаций по обучению:  - детей дошкольного возраста мерам пожарной безопасности;  - учащихся (0-11 классов) организаций образования действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | методические рекомендации | | МОН, МВД | 2020-2023 | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 15. | Изучение и распространение опыта создания в организациях образования службы примирения (медиации) | информация в МОН | | МОН,  МИО | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - |  |
| 16. | Разработка и апробация индекса благополучия детей РК (апробация - 2020, 2021 г.г., внедрение – 2022 г.). | пособие | | МОН,  МИО, МТЗСН,  МЗ, МВД | 2020-2021 годы | 80,0 | 40,0 | 40,0 | - | - | | РБ | 001 |
| 17. | Разработка инструкции межведомственного взаимодействия по выявлению и работе со случаями жестокого обращения в отношении детей | инструкция | | МОН,  МЗ, МВД,  МТЗСН, МИО | второе полугодие  2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 18. | Разработка методики расчета детского бюджета в объемах затрат МБ и РБ на социальные сферы | пособие | | МОН, МВД,  МИОР, МКС,  МИИР, МЗ,  МФ, МНЭ, МИО | декабрь  2020 года | 20,0 | 20 | - | - | - | | РБ | 001 |
| 19. | Разработка и апробация программы по защите прав детей, предупреждению насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних | программа | | МОН  ГУП (по согласованию) | 2021-2022 годы | в пределах предусмотренных средств ВБ | - | - | - | - | | - | - |
| 20. | Разработка и реализация комплекса реабилитационных мероприятий (мер) по работе с детьми, ставшими жертвами/свидетелями насилия | информация в Правительство | | МОН  ГУП (по согласованию) | 2021-2023 годы | в пределах предусмотренных средств ВБ | - | - | - | - | | - | - |
| 21. | Апробация в пилотном режиме создания и функционирования регионального проектного офиса "Школьная психологическая служба" при районных/городских отделах образования | приказ | | МОН, МИО | 2021 - 2022 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 22. | Проведение исследования факторов, способствующих насилию и жестокому обращению среди несовершеннолетних и в отношении них, аутодеструктивному, в том числе суицидальному и девиантному поведению несовершеннолетних | аналитическая справка | | МОН  ГУП (по согласованию) | второе полугодие 2021 года | в пределах предусмотренных средств ВБ | - | - | - | - | | - | - |
| 23. | Разработка методических рекомендаций по организации деятельности региональных КДНЗП | методические рекомендации | | МОН,  МВД, МЗ, МТСЗН, МИО | первое  полугодие 2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 24. | Изучение международного опыта и выработка предложений по подготовке кадров в области профилактики аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних | предложение в Правительство | | МОН,  МЗ,  МИО | первое полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 25. | Разработка инструкции "Единые требования к деятельности психологических служб в организациях образования" | инструкция | | МОН, МЗ, МИО | второе полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 26. | Разработка положения о деятельности мобильных групп оперативного реагирования в случае насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних | положение | | МОН, МВД  ГУП (по согласованию) | второе полугодие 2021 года | в пределах предусмотренных средств ВБ | - | - | - | - | | - | - |
| 27. | Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения прав детей | алгоритм | | МОН  ГУП (по согласованию) | второе полугодие 2021 года | в пределах предусмотренных средств ВБ | - | - | - | - | | - | - |
| 28. | Разработка методических рекомендаций для проведения третичной превенции в организации образования в случаях фиксирования фактов насилия, жестокого обращения, аутодеструктивного, в том числе суицидального и девиантного поведения среди несовершеннолетних (для различных категорий субъектов учебно-воспитательного процесса) | методические рекомендации | | МОН  ГУП (по согласованию) | второе полугодие 2021 года | в пределах предусмотренных средств ВБ | - | - |  | - | | - | - |
| 29. | Разработка методических рекомендаций по вопросам обеспечения безопасности детей и совершенствованию системы оценки и обеспечения безопасности школ | методические рекомендации | | МОН, МВД | второе полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 30. | Изучение международного опыта по введению запрета телесных наказаний в семье, приемных семьях, организациях образования и организациях, осуществляющих функцию по защите прав ребенка | предложение в Правительство | | МОН,  МВД,  МЗ,  МИО | второе  полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 31. | Изучение и распространение опыта работы фронт-офиса при центрах психологической поддержки | рекомендации | | МОН,  МИО | сентябрь  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| **III. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ** |
| 32. | Анализ деятельности региональных КДНЗП | аналитическая справка | | МОН, МВД, МЗ,  МТЗСН, МИО | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 33. | Проведение мониторинга и блокировки страниц в социальных сетях и Интернете, содержащих материалы порнографического характера, информацию о жестокости по отношению к детям и с их стороны, экстремистского характера, пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров и других преступлений, совершаемых с использованием и непосредственно в сети Интернет | информация  в МОН | | МИОР,  МВД,  МИО | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 34. | Ведение мониторинга:  - обеспечения равного доступа к образованию детей с инвалидностью и детей с особыми образовательными потребностями;  - потребностей семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с особыми образовательными потребностями, в целях предоставления услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования, занятости;  - базы данных данной категории детей и их потребностей. | информация в МП | | МИО | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 35. | Развитие деятельности семейных и родительских клубов на базе детско-подростковых клубов | информация  в МОН | | МИО | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 36. | Интеграция баз данных систем образования, здравоохранения, социальной защиты населения, местных исполнительных органов | соглашение, акты тестирования и ввода в эксплуатацию | | МОН,  МЗ, МТСЗН, МИО | декабрь  2020-2021 годов | 80,0 | 40 | 40 | - | - | | РБ | 001 104 |
| 37. | Обеспечение введения штатных единиц секретарей КДНЗП аппаратов акимов областей, городов, районов | информация в МОН | | МИО, МОН | декабрь 2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 38. | Создание при ЕНУ лаборатории психологической службы | информация в Правительство | | МОН, МЗ | второе полугодие 2020 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 39. | Совершенствование сбора статистической отчетности о всех формах насилия в отношении детей | приказ | | КПСУУ ГП (по согласованию), МВД, МОН, МЗ, МТСЗН, МИО | второе полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| **IV. МЕРОПРИЯТИЯ** |
| 40. | Проведение социологического исследования по определению уровня насилия в отношении несовершеннолетних и среди несовершеннолетних и суицидального поведения обучающихся | | методическое пособие | МОН | 2020-2023 годы | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | РБ | 001 104 |
| 41. | Организация серии семинаров для:  - руководителей организаций образования, заместителей директоров, классных руководителей, психологов, социальных педагогов и медицинских работников по вопросам формирования культуры безопасного поведения учащихся, профилактики насилия и суицида среди них;  - родителей по вопросам семейного воспитания в режиме онлайн | | информация в МОН | МИО, МОН, | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 42. | Организация серии семинаров для секретарей комиссий по делам несовершеннолетних, специалистов, занимающихся вопросами охраны прав детей, по вопросам профилактики насилия, правонарушений, суицида среди несовершеннолетних | | рекомендации | МИО, МОН | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 43. | Создание и развитие общественного движения "Посол по защите прав детей из числа школьников 5-11 классов и студентов колледжей" | | информация в МОН | МИО | 2020-2023 годы | не требуеются | - | - | - | - | | - | - |
| 44. | В рамках автоматизированной информационной системы электронных журналов и дневников "Күнделик" для общеобразовательных школ Казахстана:  - проведение психодиагностики детей на психоэмоциональное поведение;  -осуществление мониторинга аутодеструктивного, в том числе суицидального поведения детей, состоящих на учете в органах внутренних дел, внутришкольном учете;  - обеспечение методического сопровождения психологов и психологического сопровождения детей и родителей;  - организация информационно-разъяснительной работы среди родительской и педагогической общественности;  - создание мобильного приложения для детей по принципу "Street Law") | | информация в Правительство | МОН,  МИО | 2020-2023  годы | за счет внебюджетных средств | - | - | - | - | | - | - |
| 45. | Распространение бесплатного Smart-приложения "Система родительского контроля" для родителей по отслеживанию посещения детьми негативных сайтов | | информация в МОН | МИО, МОН | 2020-2023 годы | за счет внебюджетных средств | - | - | - | - | | - | - |
| 46. | Открытие колл-центров при управлениях образования по вопросам защиты прав детей | | информация в МОН | МИО,  МОН | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 47. | Организация обучения сотрудников дорожной полиции, дорожно-эксплуатационных участков, органов гражданской защиты, педагогов по оказанию первой помощи при травмах и несчастных случаях с применением новых обучающих технологий | | информация в МОН | МИО, МВД,  МЗ, МОН | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 48. | Организация и проведение практических тренировок (учебная эвакуация) на объектах образования по безопасной эвакуации из здания учебных заведений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | | информация в МОН | МВД, МИО, МОН | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 49. | Организация ежедневного дежурства сотрудников полиции на пешеходных переходах с большим потоком автомобильного транспорта близи организаций образования в учебные дни в утреннее и вечернее время | | информация в МВД | МИО, МВД, МОН | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 50. | Проведение региональных семинаров для педагогов общеобразовательных школ республики по новым подходам преподавания правил дорожного движения | | информация в МВД | МИО, МОН,  МВД | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 51. | Обеспечение установки стационарных систем фото-, видео фиксаций нарушений ПДД вблизи детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и в других местах массового посещения детей | | информация в Правительство | МИО,  МВД | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 52. | Обеспечение строительства:  - тротуаров, подземных (надземных) пешеходных переходов, пешеходных и велосипедных дорожек, "карманов" автобусных остановок, освещение проезжей части в местах движения несовершеннолетних и пешеходных переходов улиц;  - детских автоплощадок и автогородков для теоретического и практического обучения школьников правилам безопасного поведения на дорогах | | мнформация в МВД | МИО, МВД | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 53. | Установка вблизи организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, здравоохранения, учреждений спорта и досуга:  - средств принудительного снижения скорости "лежачий полицейский";  - ограничителей скорости | | информация в МВД | МИО, МВД, МОН | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 54. | Обеспечение безопасным подвозом учащихся сел, где отсутствуют школы, с укомплектованием автобусов проблесковыми маячками, звуковыми сигналами, знаками "Дети" | | информация в МОН | МИО, МОН, МВД | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 55. | Создание и развитие общественного движения в интернет пространстве "Народный контроль" (фото и видео съемки школьных автобусов, автобусных остановок, открытых канализационных люков, незакрепленных и поломанных качелей и др.) | | информация в МОН | МИО, МОН | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 56. | Организация оперативно-профилактических мероприятий "Внимание, дети!", "Автобус", "Безопасная дорога", "Дети в ночном городе", "Подросток", "Спичка – цена одной жизни" и др. | | информация в МОН | МВД, МИО, МОН | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 57. | Рассмотрение возможности по оснащению жилых домов многодетных и малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью и иных категорий:  - датчиками угарного газа – для регионов, использующих твердое топливо;  - газоанализаторами – для газофицированных регионов. | | информация в МП | МИО, МВД | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 58. | Совершенствование мер по вопросам репатриации и воссоединения с семьями детей, находящихся на территории Казахстан без сопровождения родителей | | предложение в Правительство | МОН, МВД,  МТСЗН | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 59. | Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения среди молодежи и детей | | информация в МОН | МИОР,  МИО | 2020 год | в пределах предусмотренных средств РБ, МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 60. | Проведение серии семинаров по правам человека, анти-буллингу для детей и молодежи сельской и городской местности | | информационные материалы для детей и родителей | МИОР, МОН, МИО | 2020 год | в пределах предусмотренных средств РБ | - | - | - | - | | - | - |
| 61. | Обеспечение организации образования 100% оснащением системами видеонаблюдения и выводом на центр оперативного управления органов внутренних дел в крупных городах | | информация в МОН | МИО, МВД | второе полугодие 2020 года | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 62. | Принятие мер по оборудованию теплыми туалетами зданий организаций образования | | информация в МОН | МИО, МОН | второе полугодие 2020 года | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 63. | Принятие мер по введению специализированной охраны в организациях образования с учетом наполняемости школ | | информация в МОН | МИО, МВД, МОН | второе полугодие 2020 года | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - | - | | - | - |
| 64. | Внедрение специализированных электронных датчиков (чипов) мобильных телефонов с оповещением родителей о приходе/уходе учащегося (с поддержкой СМС и электронной почты) в рамках информационной системы "Кунделик" | | информация в Правительство | МОН, МИО,  МВД, | первое  полугодие  2021 года | за счет внебюджетных средств | - | - | - | - | | - | - |
| 65. | Внесение предложений по внедрению в ВУЗах и колледжах модулей и тематик "Буллинг и детская безопасность", "Детская девиация, эмоциональный интеллект и психическое здоровье" | | рекомендации в ВУЗы | МОН | второе полугодие  2021 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 66. | Введение детских СИМ-КАРТ по защите детей от доступа к нежелательному интернет-контенту с единым тарифом для детей | | информация  в Правительство | МОН, МИО,  МВД, | 2022 год | за счет внебюджетных средств | - | - | - | - | | - | - |
| 67. | Организация и проведение классных часов "Психология саморазвития личности", "Осознанные отношения: навыки эффективной коммуникации в семье, школе, обществе", "Street Law: права человека для всех и защита детей от насилия и буллинга" для учащихся 8-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей | | рекомендации | МОН, МИО | первое  полугодие  2022 года | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| **V. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** |
| 68. | Разработка и размещение в СМИ, интернет-ресурсах, социальных сетях, You tube-каналах видеороликов, инфографиков, постеров для детей и их родителей по:  - нравственно-духовному образованию и формированию в обществе ценности семьи, ребенка;  - охране репродуктивного здоровья;  - пропаганде использования средств безопасности (детские велосипедные шлемы, детские автокресла и ремни безопасности, установка оконных ограждений в высотных жилых домах, применение спасательных жилетов и др.);  - обеспечению безопасности детей и формированию их безопасного поведения (в т.ч. предотвращение насилия, пожаров, выпадение из окон, случайное утопление, травматизм, ЧС, ДТП, правонарушения среди несовершеннолетних);  - защите детей от кибербуллинга и киберпреступности | | видеоролики, инфографики, постеры, дайджесты | МИО,  МВД, МОН,  МЗ, МИОР, | 2020-2023 годы | в пределах предусмотренных средств МБ | - | - | - |  | | - | - |
| 69. | Организация региональных конкурсов "Лучший школьный сайт", "Лучший сайт отдела образования", "Лучшая Facebooke, Instagram страница" | | информация в МОН | МИО | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |
| 70. | Создание пула журналистов, лидеров общественного мнения, блогеров, освещающих вопросы нравственно-духовного образования, воспитание детей без насилия, защиты прав детей | | информация в Правительство | МОН | 2020-2023 годы | не требуются | - | - | - | - | | - | - |

      Сокращение аббревиатур:

      МИОР – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан

      БП – бюджетная программа

      МОН – Министерство образования и науки Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      КПССУ ГП – Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан

      ООН – Организация Объединенных Наций

      МВК – межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве РК

      ВБ - Всемирный банк

      МЗ – Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      ЕНУ – Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

      МИО – местный исполнительный орган

      МБ – местный бюджет

      ГУП – группа управления проектами "Модернизация среднего образования" Всемирного банка

      ДТП – дорожно-транспортные происшествия

      ПДД – правила дорожного движения

      ВУЗ – высшее учебное заведение

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      МИИР – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

      КДНЗП – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан

      КоАП РК - Кодекс об административных правонарушениях

      УК РК - Уголовный кодекс Республики Казахстан

      МКС – Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      РБ – республиканский бюджет

      ЧС – чрезвычайные ситуации

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан