

**О дополнительных мерах по внедрению автоматизированной системы экспортного контроля вооружений, военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, связанных с их производством**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 августа 1996 г. N 1025

      В целях обеспечения внедрения автоматизированной системы
экспортного контроля вооружений, военной техники, а также сырья,
материалов, оборудования, технологий и услуг, связанных с их
производством, Правительство Республики Казахстан постановляет:
  
      1. Утвердить представленный Министерством промышленности и
торговли Республики Казахстан план-график разработки и внедрения
автоматизированной системы экспортного контроля вооружений, военной
техники, а также сырья, материалов, технологий и услуг, связанных с
их производством (прилагается).
  
      2. Министерству промышленности и торговли совместно с
Министерством иностранных дел, Министерством обороны, Министерством
науки - Академией наук, Таможенным комитетом, Комитетом национальной
безопасности Республики Казахстан обеспечить выполнение мероприятий,
предусмотренных планом-графиком.
  
      3. Координацию работ по разработке и внедрению
автоматизированной системы экспортного контроля вооружений, военной
техники, и также сырья, материалов, технологий и услуг, связанных с
их производством, предусмотренных планом-графиком, возложить на
рабочую группу, созданную распоряжением Премьер-Министра Республики
Казахстан от 23 апреля 1996 г. N 188.
  
      4. Министерству промышленности и торговли Республики Казахстан
совместно с рабочей группой по внедрению технического проекта
определить генерального подрядчика по разработке и вводу в
эксплуатацию автоматизированной системы экспортного контроля,
заключив с ним соответствующий договор.
  
      5. Министерству финансов Республики Казахстан при формировании
проекта республиканского бюджета на 1997 год предусмотреть средства
для разработки системы экспортного контроля и ее эксплуатации, а
также разработки и отладки программного обеспечения в сумме 10
млн.тенге.
  
      6. Министерству промышленности и торговли совместно с
Министерством иностранных дел Республики Казахстан согласовать в
июле т.г. с Министерством торговли Соединенных Штатов Америки график
отгрузки технических средств и передачи системного программного
обеспечения для автоматизированной системы экспортного контроля.
  
      7. Установить, что уплата налогов и других обязательных
платежей в бюджет, включая таможенные пошлины и сборы, на
оборудование, технические и системные программные средства, поступающие
из США, а также плата за обучение специалистов осуществляются в
соответствии со статьей 9 Соглашения между Республикой Казахстан и
Соединенными Штатами Америки относительно уничтожения шахтных
пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет,
ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращения
распространения ядерного оружия от 13 декабря 1993 г., на основании
пункта 3 статьи 1 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего
силу Закона, от 24 апреля 1995 г. N 2235
Z952235\_
"О налогах и других
обязательных платежах в бюджет" (Ведомости Верховного Совета
Республики Казахстан, 1995 г., N 6, ст.43) и статьи 6 Указа
Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 20 июля
1995 г. N 2368
Z952368\_
"О таможенном деле в Республике Казахстан"
(Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 13).
  
      8. Секретно.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Утвержден
  
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 19 августа 1996 г. N 1025

                             План-график

разработки и внедрения автоматизированной системы
экспортного контроля вооружений, военной техники,
а также сырья, материалов, технологий и услуг,
связанных с их производством
--------------------------------------------------------------------
N ! Мероприятие !Срок ! Исполнители
п/п! !выполнения !
--------------------------------------------------------------------
1 ! 2 ! 3 ! 4
--------------------------------------------------------------------
1. Выбор исполнителя - предприятия, август Минпромторг
обеспечивающего разработку и ввод 1996 года Республики
в эксплуатацию автоматизированной Казахстан,
системы экспортного контроля рабочая группа
2. Разработка организационной схемы, -//- Исполнитель,
порядка и объемов финансирования, рабочая группа
перечня номенклатуры, охватываемой
автоматизированной системой
экспортного контроля
Определение перечня министерств и
государственных комитетов, где будет
установлена автоматизированная
система экспортного контроля
3. Разработка основных требований к -//- То же
автоматизированной системе
экспортного контроля, программы
и методики испытаний
4. Анализ уровня технического оснащения -//- То же
и программного обеспечения в
министерствах и государственных
комитетах, участвующих в системе
экспортного контроля
5. Разработка пояснительной записки август-сентябрь Исполнитель,
по обоснованию автоматизированной 1996 года рабочая
системы экспортного контроля и группа
оценке стоимости проектирования,
реализации и эксплуатации системы
6. Разработка программного обеспечения январь-февраль Исполнитель
автоматизированной системы 1997 года
экспортного контроля
7. Монтаж в министерствах и февраль-март Исполнитель,
и государственных комитетах 1997 года рабочая
программно-технических средств по группа
организации автоматизированной
системы экспортного контроля.
Контроль программно-технических
средств на надежность защиты
информации. Обучение специалистов
министерств и государственных
комитетов
8. Комплексная отладка программно- март Исполнитель
технических средств 1997 года
автоматизированной системы
экспортного контроля и организация
межведомственных связей
9. Ввод автоматизированной системы март-апрель Исполнитель,
экспортного контроля в 1997 года рабочая группа
эксплуатацию
10. Гарантийное сопровождение апрель-октябрь Исполнитель
автоматизированной системы 1997 года
экспортного контроля
11. Создание центра обучения и январь-апрель Представитель
подготовки специалистов 1997 года Министерства
министерств и государственных торговли США,
комитетов, участвующих в создании Минпромторг
системы экспортного контроля Республики
Казахстан,
рабочая группа,
Исполнитель
12. Поставка оборудования по январь-март Министерство
программе Nunn-Luger 1997 года торговли США,
Минпромторг
Республики
Казахстан,
рабочая группа,
Исполнитель
13. Монтаж оборудования февраль-апрель То же
1997 года
14. Адаптация программного март-август То же
обеспечения первого этапа 1997 года
автоматизированной системы
экспортного контроля в условиях
внедрения новых технических средств
15. Ввод в эксплуатацию август-сентябрь Исполнитель,
автоматизированной системы 1997 года рабочая группа
экспортного контроля,
адаптированной к техническим и
системным программным средствам,
поступившим по программе
Nunn-Luger
16. Гарантийное сопровождение сентябрь Представитель
автоматизированной системы 1997 года- Министерства
экспортного контроля сентябрь торговли США,
1998 года Исполнитель

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан