

**О мерах по реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа 2008 года N 224-р. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 303.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.

      В целях реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" (далее - Программа), утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года N 1097:

      1. Создать рабочую группу по реализации второго направления Программы (далее - рабочая группа) в составе согласно приложению.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации второго направления Программы (далее - План).

      3. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение Плана.

      4. Рабочей группе в срок до декабря 2009 года представить в Правительство Республики Казахстан заключение по итогам исполнения Плана.

      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Приложение

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 26 августа 2008 года N 224-р

**Состав**

**рабочей группы по реализации второго направления Программы**

**"30 корпоративных лидеров Казахстана"**

Орынбаев                   - Заместитель Премьер-Министра Республики

Ербол Турмаханович           Казахстан, руководитель

Султанов                   - Министр экономики и бюджетного

Бахыт Турлыханович           планирования Республики Казахстан,

                             заместитель руководителя

Ертлесова                  - Советник Премьер-Министра Республики

Жаннат Джургалиевна          Казахстан, заместитель руководителя

Дауранов                   - директор Департамента акционерного

Александр Шамильевич         общества "Национальный аналитический

                             центр при Правительстве и Национальном

                             банке Республики Казахстан", секретарь

Куанганов                  - ответственный секретарь Министерства

Фархад Шаймуратович          образования и науки Республики

                             Казахстан

Мамытбеков                 - вице-министр индустрии и торговли

Едиль Куламкадырович         Республики Казахстан

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства

Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных

Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан

Жансугуров                 - директор Департамента развития

Болат Амангельдиевич         транспортно-коммуникационного комплекса

                             Министерства транспорта и коммуникаций

                             Республики Казахстан

Ирсалиев                   - директор Департамента стратегии

Серик Азтаевич               развития Министерства образования и

                             науки Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной

Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства

                             экономики и бюджетного планирования

                             Республики Казахстан

Цой                        - директор Департамента индустриального

Игорь Владимирович           развития Министерства индустрии и

                             торговли Республики Казахстан

Манасова                   - председатель правления акционерного

Аяна Токтагановна            общества "Национальный аналитический

                             центр при Правительстве и Национальном

                             банке Республики Казахстан"

Айтекенов                  - заместитель председателя правления

Кайрат Медыбаевич            акционерного общества "Фонд устойчивого

                             развития "Қазына" (по согласованию)

Мусина                     - заместитель председателя правления

Лилия Сакеновна              акционерного общества "Национальный

                             холдинг "Казагро" (по согласованию)

Никитинская                - первый заместитель председателя

Екатерина Сергеевна          Объединения юридических лиц

                             "Национальная экономическая палата

                             Казахстана "Союз "Атамекен" (по

                             согласованию)

Бурамбаев                  - заместитель председателя правления

Талгат Сагындыкович          акционерного общества "Национальная

                             компания "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Жетісу" (по согласованию)

Айтуганов                  - заместитель председателя правления

Кайрат Капарович             акционерного общества "Национальная

                             компания "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Оңтүстік" (по согласованию)

Абдибеков                  - заместитель председателя правления

Нурмухамбет Канапиевич       акционерного общества "Национальная

                             компания "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Батыс" (по согласованию)

Ошакпаев                   - исполнительный директор акционерного

Рахим Сакенович              общества "Национальная компания

                             "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Сарыарка" (по согласованию)

Керимбеков                 - директор представительства акционерного

Арсен Джакашевич             общества "Национальная компания

                             "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Тобол" в городе Астане (по

                             согласованию)

Тоимбеков                  - директор представительства акционерного

Кайрат Камитович             общества "Национальная компания

                             "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Ертіс" в городе Астане (по

                             согласованию)

Турысбеков                 - директор представительства акционерного

Мурат Куанышбекович          общества "Национальная компания

                             "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Каспий" в городе Астане (по

                             согласованию)

Бектургенев                - главный менеджер Департамента

Кайрат Амангельдиевич        стратегического планирования и анализа

                             акционерного общества "Национальная

                             компания "Социально-предпринимательская

                             корпорация "Сарыарка" (по согласованию)

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 26 августа 2008 года N 224-р

**План мероприятий по реализации второго направления**

**Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование
мероприятия  | Ответственный
исполнитель  | Форма
завершения  | Сроки
исполнения  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
| **Этап 1. Определение секторов экономики с потенциально** **высоким уровнем конкурентоспособности** |
| 1  | Разработка детальных
критериев и методологии
определения потенциально
конкурентоспособных
секторов экономики  | МЭБП, МИТ,
АО "Қазына"  | Методология,
одобренная
рабочей
группой  | До 28
августа
2008 года  |
| 2  | Разработка методологии
написания стратегий
развития секторов
экономики  | МЭБП, МИТ,
АО "Қазына"  | Методология,
одобренная
рабочей
группой  | До 12
сентября
2008 года  |
| 3  | Разработка детального
рабочего плана по
написанию стратегий
развития секторов
экономики  | МЭБП,
МИТ, СПК  | Детальный
рабочий план,
одобренный
рабочей
группой  | До 19
сентября
2008 года  |
| 4  | Разработка методологии
написания мастер-планов  | МЭБП, МИТ,
АО "Қазына"  | Методология,
одобренная
рабочей
группой  | До 30
сентября
2008 года  |
| 5  | Проведение "круглых
столов" и "мозговых
штурмов" с
представителями бизнеса
по определению
потенциально
конкурентоспособных
секторов экономики  | МИТ, СПК  | Отчет  | В период с
5 сентября
2008 до 10
сентября
2008 года  |
| 6  | Определение специализации
макрорегионов  | МИТ, СПК,
АО "Қазына"  | Специализация
каждого
макрорегиона  | До 15
сентября
2008 года  |
| 7  | Организация бизнес-
форума по обсуждению
специализаций
макрорегиона в городе
Астане (для регионов СПК
"Сарыарка", "Тобол",
"Ертіс")  | МИТ,
МЭБП, СПК
"Сарыарка",
СПК "Тобол",
СПК "Ертіс"  | Бизнес-форум  | До 17
сентября
2008 года  |
| 8  | Организация бизнес-
форума по обсуждению
специализаций
макрорегиона в городе
Алматы (для регионов
СПК "Оңтүстік", "Жетысу")  | МИТ, МЭБП,
СПК "Жетысу",
СПК "Оңтүстік"  | Бизнес-форум  | До 24
сентября
2008 года  |
| 9  | Организация бизнес-
форума по обсуждению
специализаций
макрорегиона в городе
Актобе (для регионов
СПК "Каспий", "Батыс")  | МИТ, МЭБП,
СПК "Батыс",
СПК "Каспий"  | Бизнес-форум  | До 26
сентября
2008 года  |
| 10  | Доработка с учетом
обсуждений на
бизнес-форумах  | МИТ, СПК,
АО "Қазына"  | Специализация
каждого
макрорегиона,
одобренная
рабочей
группой  | До 29
сентября
2008 года  |
| 11  | Внесение результатов
первого этапа на
рассмотрение
Государственной комиссии
по модернизации экономики  | МИТ, МЭБП,
СПК  | Одобрение
специализации
макрорегионов
Государствен-
ной комиссией
по модерниза-
ции экономики  | До 30
сентября
2008 года  |
| **Этап 2. Разработка стратегий развития секторов экономики** |
| 12  | Выделение конкретных
перспективных продуктов
в определенных секторах
экономики, и определение
рыночных ниш  | МИТ, МЭБП,
СПК, АО
"Қазына"  | Одобрение
списка
продуктов
рабочей
группой  | До 31
октября
2008 года  |
| 13  | Определение
специфических проблем,
препятствующих развитию
сектора, не только на
уровне макрорегиона, но
и в целом по Казахстану  | МИТ, МЭБП,
СПК  | Список
барьеров
для развития
секторов
экономики  | До 31
сентября
2008 года  |
| 14  | Определение потребности
в: инфраструктуре;
сырье; земле;
человеческом капитале
(и прочих факторах
обеспечения
конкурентоспособности
согласно методологии)  | МИТ, МЭБП,
СПК  | Необходимые
условия
развития
сектора  | До 7
ноября
2008 года  |
| 15  | Изучение опыта других
стран в развитии
сектора и конкретных
производств, условия
крупных международных
компаний для реализации
проектов  | МИТ, МЭБП,
СПК  | Опыт развития
секторов и
производств
в других
странах
(лучшая
мировая
практика)  | До 7
ноября
2008 года  |
| 16  | Составление списка
международных компаний
потенциально заинтересо-
ванных в реализации
проектов в выбранном
секторе экономики  | МЭБП, МИТ,
СПК  | Список
потенциальных
инвесторов  | До 7
ноября
2008 года  |
| 17  | Разработка стратегии по
освоению зарубежных
рынков  | МИТ, МЭБП,
СПК  | Стратегия
освоения
зарубежных
рынков  | До 7
ноября
2008 года  |
| 18  | Написание
предварительного
варианта стратегии
развития секторов  | МИТ, МЭБП,
СПК  | Предваритель-
ный вариант
стратегии  | До 14
ноября
2008 года  |
| 19  | Организация бизнес-
форума по обсуждению
стратегий развития
секторов экономики  | МИТ, МЭБП,
СПК, АО
"Қазына"  | Бизнес-форум  | В период с
17 ноября
2008 до
26 ноября
2008  |
| 20  | Разработка
окончательного варианта
стратегий  | МИТ, МЭБП  | Стратегия,
одобренная
на заседании
рабочей
группой  | До 28
ноября
2008 года  |
| 21  | Вынесение стратегий на
рассмотрение
Государственной комиссии
по модернизации  | МИТ, МЭБП,
СПК  | Одобрение
стратегий Го-
сударственной
комиссией по
модернизации  | До 30
ноября
2008 года  |
| **Этап 3. Разработка мастер-планов** |
| 22  | Детальный анализ
перспективных продуктов  | МЭБП, АО
"Қазына",
СПК, Акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астана  | Детальный
анализ
перспективных
продуктов  | До 2
февраля
2009 года  |
| 23  | Разработка мер по
устранению специфических
административных
барьеров для каждого
сектора (предварительный
вариант)  | МЭБП, АО
"Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
устранению
администра-
тивных
барьеров,
препятствую-
щих развитию
отраслей,
одобренные
рабочей
группой  | До 13
января
2009 года  |
| 24  | Разработка мер по
развитию предпринима-
тельской инфраструктуры
(предварительный вариант)  | МЭБП, МИТ,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астана  | Конкретные
меры по
развитию
предприни-
мательской
инфраструк-
туры,
одобренные
рабочей
группой  | До 13
января
2009 года  |
| 25  | Разработка мер по
развитию производствен-
ной инфраструктуры в
соответствии с планами
по развитию предпринима-
тельской инфраструктуры
(предварительный вариант)  | МЭБП, МТК,
МЭМР, АО
"Қазына",
АО "Самрук",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
развитию
производ-
ственной
инфраструк-
туры,
одобренные
рабочей
группой  | До 30
января
2009 года  |
| 26  | Разработка мер по
развитию сырьевой базы
(предварительный вариант)  | МЭБП, МЭМР,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
развитию
сырьевой
базы,
одобренные
рабочей
группой  | До 30
января
2009 года  |
| 27  | Разработка мер по
подготовке и привлечению
профессиональных кадров
(предварительный вариант)  | МЭБП,
МОН, МТСЗН,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
подготовке и
привлечению
профессио-
нальных
кадров,
одобренные
рабочей
группой  | До 30
января
2009 года  |
| 28  | Разработка мер по
развитию научно
исследовательского
потенциала
(предварительный вариант)  | МЭБП, МОН,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
развитию
научно
исследова-
тельского
потенциала,
одобренные
рабочей
группой  | До 30
января
2009 года  |
| 29  | Разработка
предварительных
вариантов мастер-планов  | МЭБП, МИТ,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Предвари-
тельный
Мастер-план  | До 10
февраля
2009 года  |
| 30  | Организация бизнес-
форумов и презентация
предварительных
мастер-планов  | АО "Қазына",
СПК  | Бизнес-форумы  | В период с
11 февраля
2009 года
до 26
февраля
2009 года  |
| 31  | Разработка мер по
устранению специфических
административных
барьеров для каждого
сектора (окончательный
вариант)  | МЭБП, АО
"Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
устранению
администра-
тивных
барьеров,
препятствую-
щих развитию
отраслей,
одобренные
рабочей
группой  | До 27
марта
2009 года  |
| 32  | Разработка мер по
развитию предпринима-
тельской инфраструктуры
(окончательный вариант)  | МЭБП, МИТ,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
развитию
предприни-
мательской
инфраструк-
туры,
одобренные
рабочей
группой  | До 24
апреля
2009 года  |
| 33  | Разработка мер по
развитию производствен-
ной инфраструктуры в
соответствии с планами
по развитию предпринима-
тельской инфраструктуры
(окончательный вариант)  | МЭБП, МТК,
МЭМР, АО
"Қазына",
АО "Самрук",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
развитию
производ-
ственной
инфраструк-
туры,
одобренные
рабочей
группой  | До 22 мая
2009 года  |
| 34  | Разработка мер по
развитию сырьевой базы
(окончательный вариант)  | МЭБП, МЭМР,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
развитию
сырьевой
базы,
одобренные
рабочей
группой  | До 29 мая
2009 года  |
| 35  | Разработка мер по
подготовке и привлечению
профессиональных кадров
(окончательный вариант)  | МЭБП,
МОН, МТСЗН,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
подготовке и
привлечению
профессио-
нальных
кадров,
одобренные
рабочей
группой  | До 12 июня
2009 года  |
| 36  | Разработка мер по
развитию научно
исследовательского
потенциала
(окончательный вариант)  | МЭБП, МОН,
АО "Қазына",
СПК, акиматы
областей,
городов
Алматы и
Астаны  | Конкретные
меры по
развитию
научно
исследова-
тельского
потенциала,
одобренные
рабочей
группой  | До 26 июня
2009 года  |
| 37  | Разработка мер по
продвижению экспорта  | МЭБП, АО
"Қазына", СПК  | Конкретные
меры по
продвижению
экспорта,
одобренные
рабочей
группой  | До 10 июля
2009 года  |
| 38  | Разработка презентацион-
ного материала по
перспективам развития
отрасли в Республике
Казахстан  | МЭБП, АО
"Қазына", СПК  | Презентацион-
ный материал  | До 24 июля
2009 года  |
| 39  | Разработка плана
проведения презентаций
возможностей Казахстана
на международном уровне
(в том числе переговоры
с конкретными компаниями)  | МЭБП, АО
"Қазына", СПК  | План
проведения
презентаций  | До 31
апреля
2009 года  |
| 40  | Разработка полного
варианта Мастер-плана  | МЭБП, АО
"Қазына", СПК  | Мастер-план  | До 14
августа
2009 года  |
| 41  | Проведение конференции
в городе Астане  | АО "Қазына",
СПК  | Конференция  | В период с
15 августа
2009 года
до 21
августа
2009 года  |
| 42  | Доработка мастер-планов  | МЭБП, АО
"Қазына", СПК  | Мастер-план,
одобренный
рабочей
группой  | До 25
августа
2009 года  |
| 43  | Внесение мастер-планов
на рассмотрение
Государственной комиссии
по модернизации  | МЭБП, МИТ,
СПК  | Одобрение
мастер-планов
Государ-
ственной
комиссией по
модернизации  | До 1
сентября
2009 года  |
| 44  | Проект постановления
Правительства по
реализации мастер-планов  | МЭБП  | Постановление
Правительства  | До 10
сентября
2009 года  |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭБП            - Министерство экономики и бюджетного планирования

                  Республики Казахстан

МИТ             - Министерство индустрии и торговли Республики

                  Казахстан

МОН             - Министерство образования и науки Республики

                  Казахстан

МТК             - Министерство транспорта и коммуникаций Республики

                  Казахстан

МТСЗН           - Министерство труда и социальной защиты населения

                  Республики Казахстан

МЭМР            - Министерство энергетики и минеральных ресурсов

                  Республики Казахстан

АО "Қазына"     - акционерное общество "Фонд устойчивого развития

                  "Қазына"

АО "Самрук"     - акционерное общество "Казахстанский холдинг по

                  управлению государственными активами "Самрук"

СПК             - Социально-предпринимательские корпорации

СПК "Батыс"     - "Национальная компания "Социально-

                  предпринимательская корпорация "Батыс"

СПК "Сары-Арка" - "Национальная компания "Социально-

                  предпринимательская корпорация "Сарыарка"

СПК "Тобол"     - "Национальная компания "Социально-

                  предпринимательская корпорация "Тобол"

СПК "Ертіс"     - "Национальная компания "Социально-

                  предпринимательская корпорация "Ертіс"

СПК "Жетысу"    - "Национальная компания "Социально-

                  предпринимательская корпорация "Жетысу"

СПК "Оңтүстік"  - "Национальная компания "Социально-

                  предпринимательская корпорация "Оңтүстік"

СПК "Каспий"    -  "Национальная компания "Социально-

                  предпринимательская корпорация "Каспий"

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан