

**О мерах по реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"**

***Утративший силу***

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа 2008 года N 224-р. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года N 303.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 14.04.2010 N 303.

      В целях реализации второго направления Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана" (далее - Программа), утвержденной  постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 ноября 2007 года N 1097:

      1. Создать рабочую группу по реализации второго направления Программы (далее - рабочая группа) в составе согласно приложению.

      2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации второго направления Программы (далее - План).

      3. Центральным и местным исполнительным органам, заинтересованным юридическим лицам (по согласованию) обеспечить своевременное исполнение Плана.

      4. Рабочей группе в срок до декабря 2009 года представить в Правительство Республики Казахстан заключение по итогам исполнения Плана.

      5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Орынбаева Е.Т.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Приложение             
к распоряжению Премьер-Министра   
Республики Казахстан        
от 26 августа 2008 года N 224-р

**Состав**   
**рабочей группы по реализации второго направления Программы**   
**"30 корпоративных лидеров Казахстана"**

Орынбаев                   - Заместитель Премьер-Министра Республики   
Ербол Турмаханович           Казахстан, руководитель

Султанов                   - Министр экономики и бюджетного   
Бахыт Турлыханович           планирования Республики Казахстан,   
                             заместитель руководителя

Ертлесова                  - Советник Премьер-Министра Республики   
Жаннат Джургалиевна          Казахстан, заместитель руководителя

Дауранов                   - директор Департамента акционерного   
Александр Шамильевич         общества "Национальный аналитический   
                             центр при Правительстве и Национальном   
                             банке Республики Казахстан", секретарь

Куанганов                  - ответственный секретарь Министерства   
Фархад Шаймуратович          образования и науки Республики   
                             Казахстан

Мамытбеков                 - вице-министр индустрии и торговли   
Едиль Куламкадырович         Республики Казахстан

Оразаев                    - вице-министр сельского хозяйства   
Марат Аблахатович            Республики Казахстан

Турганов                   - вице-министр энергетики и минеральных   
Дуйсенбай Нурбаевич          ресурсов Республики Казахстан

Жансугуров                 - директор Департамента развития   
Болат Амангельдиевич         транспортно-коммуникационного комплекса   
                             Министерства транспорта и коммуникаций   
                             Республики Казахстан

Ирсалиев                   - директор Департамента стратегии   
Серик Азтаевич               развития Министерства образования и   
                             науки Республики Казахстан

Тортаев                    - директор Департамента инвестиционной   
Бауыржан Кадырович           политики и планирования Министерства   
                             экономики и бюджетного планирования   
                             Республики Казахстан

Цой                        - директор Департамента индустриального   
Игорь Владимирович           развития Министерства индустрии и   
                             торговли Республики Казахстан

Манасова                   - председатель правления акционерного   
Аяна Токтагановна            общества "Национальный аналитический   
                             центр при Правительстве и Национальном   
                             банке Республики Казахстан"

Айтекенов                  - заместитель председателя правления   
Кайрат Медыбаевич            акционерного общества "Фонд устойчивого   
                             развития "Қазына" (по согласованию)

Мусина                     - заместитель председателя правления   
Лилия Сакеновна              акционерного общества "Национальный   
                             холдинг "Казагро" (по согласованию)

Никитинская                - первый заместитель председателя   
Екатерина Сергеевна          Объединения юридических лиц   
                             "Национальная экономическая палата   
                             Казахстана "Союз "Атамекен" (по   
                             согласованию)

Бурамбаев                  - заместитель председателя правления   
Талгат Сагындыкович          акционерного общества "Национальная   
                             компания "Социально-предпринимательская   
                             корпорация "Жетісу" (по согласованию)

Айтуганов                  - заместитель председателя правления   
Кайрат Капарович             акционерного общества "Национальная   
                             компания "Социально-предпринимательская   
                             корпорация "Оңтүстік" (по согласованию)

Абдибеков                  - заместитель председателя правления   
Нурмухамбет Канапиевич       акционерного общества "Национальная   
                             компания "Социально-предпринимательская   
                             корпорация "Батыс" (по согласованию)

Ошакпаев                   - исполнительный директор акционерного   
Рахим Сакенович              общества "Национальная компания   
                             "Социально-предпринимательская   
                             корпорация "Сарыарка" (по согласованию)

Керимбеков                 - директор представительства акционерного   
Арсен Джакашевич             общества "Национальная компания   
                             "Социально-предпринимательская   
                             корпорация "Тобол" в городе Астане (по   
                             согласованию)

Тоимбеков                  - директор представительства акционерного   
Кайрат Камитович             общества "Национальная компания   
                             "Социально-предпринимательская   
                             корпорация "Ертіс" в городе Астане (по   
                             согласованию)

Турысбеков                 - директор представительства акционерного   
Мурат Куанышбекович          общества "Национальная компания   
                             "Социально-предпринимательская   
                             корпорация "Каспий" в городе Астане (по   
                             согласованию)

Бектургенев                - главный менеджер Департамента   
Кайрат Амангельдиевич        стратегического планирования и анализа   
                             акционерного общества "Национальная   
                             компания "Социально-предпринимательская   
                             корпорация "Сарыарка" (по согласованию)

Утвержден               
распоряжением Премьер-Министра    
Республики Казахстан         
от 26 августа 2008 года N 224-р

**План мероприятий по реализации второго направления**   
**Программы "30 корпоративных лидеров Казахстана"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование   мероприятия | Ответственный   исполнитель | Форма   завершения | Сроки   исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Этап 1. Определение секторов экономики с потенциально**  **высоким уровнем конкурентоспособности** |
| 1 | Разработка детальных   критериев и методологии   определения потенциально   конкурентоспособных   секторов экономики | МЭБП, МИТ,   АО "Қазына" | Методология,   одобренная   рабочей   группой | До 28   августа   2008 года |
| 2 | Разработка методологии   написания стратегий   развития секторов   экономики | МЭБП, МИТ,   АО "Қазына" | Методология,   одобренная   рабочей   группой | До 12   сентября   2008 года |
| 3 | Разработка детального   рабочего плана по   написанию стратегий   развития секторов   экономики | МЭБП,   МИТ, СПК | Детальный   рабочий план,   одобренный   рабочей   группой | До 19   сентября   2008 года |
| 4 | Разработка методологии   написания мастер-планов | МЭБП, МИТ,   АО "Қазына" | Методология,   одобренная   рабочей   группой | До 30   сентября   2008 года |
| 5 | Проведение "круглых   столов" и "мозговых   штурмов" с   представителями бизнеса   по определению   потенциально   конкурентоспособных   секторов экономики | МИТ, СПК | Отчет | В период с   5 сентября   2008 до 10   сентября   2008 года |
| 6 | Определение специализации   макрорегионов | МИТ, СПК,   АО "Қазына" | Специализация   каждого   макрорегиона | До 15   сентября   2008 года |
| 7 | Организация бизнес-   форума по обсуждению   специализаций   макрорегиона в городе   Астане (для регионов СПК   "Сарыарка", "Тобол",   "Ертіс") | МИТ,   МЭБП, СПК   "Сарыарка",   СПК "Тобол",   СПК "Ертіс" | Бизнес-форум | До 17   сентября   2008 года |
| 8 | Организация бизнес-   форума по обсуждению   специализаций   макрорегиона в городе   Алматы (для регионов   СПК "Оңтүстік", "Жетысу") | МИТ, МЭБП,   СПК "Жетысу",   СПК "Оңтүстік" | Бизнес-форум | До 24   сентября   2008 года |
| 9 | Организация бизнес-   форума по обсуждению   специализаций   макрорегиона в городе   Актобе (для регионов   СПК "Каспий", "Батыс") | МИТ, МЭБП,   СПК "Батыс",   СПК "Каспий" | Бизнес-форум | До 26   сентября   2008 года |
| 10 | Доработка с учетом   обсуждений на   бизнес-форумах | МИТ, СПК,   АО "Қазына" | Специализация   каждого   макрорегиона,   одобренная   рабочей   группой | До 29   сентября   2008 года |
| 11 | Внесение результатов   первого этапа на   рассмотрение   Государственной комиссии   по модернизации экономики | МИТ, МЭБП,   СПК | Одобрение   специализации   макрорегионов   Государствен-   ной комиссией   по модерниза-   ции экономики | До 30   сентября   2008 года |
| **Этап 2. Разработка стратегий развития секторов экономики** |
| 12 | Выделение конкретных   перспективных продуктов   в определенных секторах   экономики, и определение   рыночных ниш | МИТ, МЭБП,   СПК, АО   "Қазына" | Одобрение   списка   продуктов   рабочей   группой | До 31   октября   2008 года |
| 13 | Определение   специфических проблем,   препятствующих развитию   сектора, не только на   уровне макрорегиона, но   и в целом по Казахстану | МИТ, МЭБП,   СПК | Список   барьеров   для развития   секторов   экономики | До 31   сентября   2008 года |
| 14 | Определение потребности   в: инфраструктуре;   сырье; земле;   человеческом капитале   (и прочих факторах   обеспечения   конкурентоспособности   согласно методологии) | МИТ, МЭБП,   СПК | Необходимые   условия   развития   сектора | До 7   ноября   2008 года |
| 15 | Изучение опыта других   стран в развитии   сектора и конкретных   производств, условия   крупных международных   компаний для реализации   проектов | МИТ, МЭБП,   СПК | Опыт развития   секторов и   производств   в других   странах   (лучшая   мировая   практика) | До 7   ноября   2008 года |
| 16 | Составление списка   международных компаний   потенциально заинтересо-   ванных в реализации   проектов в выбранном   секторе экономики | МЭБП, МИТ,   СПК | Список   потенциальных   инвесторов | До 7   ноября   2008 года |
| 17 | Разработка стратегии по   освоению зарубежных   рынков | МИТ, МЭБП,   СПК | Стратегия   освоения   зарубежных   рынков | До 7   ноября   2008 года |
| 18 | Написание   предварительного   варианта стратегии   развития секторов | МИТ, МЭБП,   СПК | Предваритель-   ный вариант   стратегии | До 14   ноября   2008 года |
| 19 | Организация бизнес-   форума по обсуждению   стратегий развития   секторов экономики | МИТ, МЭБП,   СПК, АО   "Қазына" | Бизнес-форум | В период с   17 ноября   2008 до   26 ноября   2008 |
| 20 | Разработка   окончательного варианта   стратегий | МИТ, МЭБП | Стратегия,   одобренная   на заседании   рабочей   группой | До 28   ноября   2008 года |
| 21 | Вынесение стратегий на   рассмотрение   Государственной комиссии   по модернизации | МИТ, МЭБП,   СПК | Одобрение   стратегий Го-   сударственной   комиссией по   модернизации | До 30   ноября   2008 года |
| **Этап 3. Разработка мастер-планов** |
| 22 | Детальный анализ   перспективных продуктов | МЭБП, АО   "Қазына",   СПК, Акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астана | Детальный   анализ   перспективных   продуктов | До 2   февраля   2009 года |
| 23 | Разработка мер по   устранению специфических   административных   барьеров для каждого   сектора (предварительный   вариант) | МЭБП, АО   "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   устранению   администра-   тивных   барьеров,   препятствую-   щих развитию   отраслей,   одобренные   рабочей   группой | До 13   января   2009 года |
| 24 | Разработка мер по   развитию предпринима-   тельской инфраструктуры   (предварительный вариант) | МЭБП, МИТ,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астана | Конкретные   меры по   развитию   предприни-   мательской   инфраструк-   туры,   одобренные   рабочей   группой | До 13   января   2009 года |
| 25 | Разработка мер по   развитию производствен-   ной инфраструктуры в   соответствии с планами   по развитию предпринима-   тельской инфраструктуры   (предварительный вариант) | МЭБП, МТК,   МЭМР, АО   "Қазына",   АО "Самрук",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   развитию   производ-   ственной   инфраструк-   туры,   одобренные   рабочей   группой | До 30   января   2009 года |
| 26 | Разработка мер по   развитию сырьевой базы   (предварительный вариант) | МЭБП, МЭМР,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   развитию   сырьевой   базы,   одобренные   рабочей   группой | До 30   января   2009 года |
| 27 | Разработка мер по   подготовке и привлечению   профессиональных кадров   (предварительный вариант) | МЭБП,   МОН, МТСЗН,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   подготовке и   привлечению   профессио-   нальных   кадров,   одобренные   рабочей   группой | До 30   января   2009 года |
| 28 | Разработка мер по   развитию научно   исследовательского   потенциала   (предварительный вариант) | МЭБП, МОН,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   развитию   научно   исследова-   тельского   потенциала,   одобренные   рабочей   группой | До 30   января   2009 года |
| 29 | Разработка   предварительных   вариантов мастер-планов | МЭБП, МИТ,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Предвари-   тельный   Мастер-план | До 10   февраля   2009 года |
| 30 | Организация бизнес-   форумов и презентация   предварительных   мастер-планов | АО "Қазына",   СПК | Бизнес-форумы | В период с   11 февраля   2009 года   до 26   февраля   2009 года |
| 31 | Разработка мер по   устранению специфических   административных   барьеров для каждого   сектора (окончательный   вариант) | МЭБП, АО   "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   устранению   администра-   тивных   барьеров,   препятствую-   щих развитию   отраслей,   одобренные   рабочей   группой | До 27   марта   2009 года |
| 32 | Разработка мер по   развитию предпринима-   тельской инфраструктуры   (окончательный вариант) | МЭБП, МИТ,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   развитию   предприни-   мательской   инфраструк-   туры,   одобренные   рабочей   группой | До 24   апреля   2009 года |
| 33 | Разработка мер по   развитию производствен-   ной инфраструктуры в   соответствии с планами   по развитию предпринима-   тельской инфраструктуры   (окончательный вариант) | МЭБП, МТК,   МЭМР, АО   "Қазына",   АО "Самрук",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   развитию   производ-   ственной   инфраструк-   туры,   одобренные   рабочей   группой | До 22 мая   2009 года |
| 34 | Разработка мер по   развитию сырьевой базы   (окончательный вариант) | МЭБП, МЭМР,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   развитию   сырьевой   базы,   одобренные   рабочей   группой | До 29 мая   2009 года |
| 35 | Разработка мер по   подготовке и привлечению   профессиональных кадров   (окончательный вариант) | МЭБП,   МОН, МТСЗН,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   подготовке и   привлечению   профессио-   нальных   кадров,   одобренные   рабочей   группой | До 12 июня   2009 года |
| 36 | Разработка мер по   развитию научно   исследовательского   потенциала   (окончательный вариант) | МЭБП, МОН,   АО "Қазына",   СПК, акиматы   областей,   городов   Алматы и   Астаны | Конкретные   меры по   развитию   научно   исследова-   тельского   потенциала,   одобренные   рабочей   группой | До 26 июня   2009 года |
| 37 | Разработка мер по   продвижению экспорта | МЭБП, АО   "Қазына", СПК | Конкретные   меры по   продвижению   экспорта,   одобренные   рабочей   группой | До 10 июля   2009 года |
| 38 | Разработка презентацион-   ного материала по   перспективам развития   отрасли в Республике   Казахстан | МЭБП, АО   "Қазына", СПК | Презентацион-   ный материал | До 24 июля   2009 года |
| 39 | Разработка плана   проведения презентаций   возможностей Казахстана   на международном уровне   (в том числе переговоры   с конкретными компаниями) | МЭБП, АО   "Қазына", СПК | План   проведения   презентаций | До 31   апреля   2009 года |
| 40 | Разработка полного   варианта Мастер-плана | МЭБП, АО   "Қазына", СПК | Мастер-план | До 14   августа   2009 года |
| 41 | Проведение конференции   в городе Астане | АО "Қазына",   СПК | Конференция | В период с   15 августа   2009 года   до 21   августа   2009 года |
| 42 | Доработка мастер-планов | МЭБП, АО   "Қазына", СПК | Мастер-план,   одобренный   рабочей   группой | До 25   августа   2009 года |
| 43 | Внесение мастер-планов   на рассмотрение   Государственной комиссии   по модернизации | МЭБП, МИТ,   СПК | Одобрение   мастер-планов   Государ-   ственной   комиссией по   модернизации | До 1   сентября   2009 года |
| 44 | Проект постановления   Правительства по   реализации мастер-планов | МЭБП | Постановление   Правительства | До 10   сентября   2009 года |

**Примечание: расшифровка аббревиатур:**

МЭБП            - Министерство экономики и бюджетного планирования   
                  Республики Казахстан   
МИТ             - Министерство индустрии и торговли Республики   
                  Казахстан   
МОН             - Министерство образования и науки Республики   
                  Казахстан   
МТК             - Министерство транспорта и коммуникаций Республики   
                  Казахстан   
МТСЗН           - Министерство труда и социальной защиты населения   
                  Республики Казахстан   
МЭМР            - Министерство энергетики и минеральных ресурсов   
                  Республики Казахстан   
АО "Қазына"     - акционерное общество "Фонд устойчивого развития   
                  "Қазына"   
АО "Самрук"     - акционерное общество "Казахстанский холдинг по   
                  управлению государственными активами "Самрук"   
СПК             - Социально-предпринимательские корпорации   
СПК "Батыс"     - "Национальная компания "Социально-   
                  предпринимательская корпорация "Батыс"   
СПК "Сары-Арка" - "Национальная компания "Социально-   
                  предпринимательская корпорация "Сарыарка"   
СПК "Тобол"     - "Национальная компания "Социально-   
                  предпринимательская корпорация "Тобол"   
СПК "Ертіс"     - "Национальная компания "Социально-   
                  предпринимательская корпорация "Ертіс"   
СПК "Жетысу"    - "Национальная компания "Социально-   
                  предпринимательская корпорация "Жетысу"   
СПК "Оңтүстік"  - "Национальная компания "Социально-   
                  предпринимательская корпорация "Оңтүстік"   
СПК "Каспий"    -  "Национальная компания "Социально-   
                  предпринимательская корпорация "Каспий"

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан