

**Об утверждении Комплексного плана мер по улучшению индикаторов рейтинга "Doing Business" Всемирного банка на 2016 - 2017 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2016 года № 1-р

      1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мер по улучшению индикаторов рейтинга «Doing Business» Всемирного банка на 2016 – 2017 годы (далее – Комплексный план).

      2. Центральным и местным исполнительным органам, государственным органам, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан (по согласованию):

      1) принять меры по реализации Комплексного плана;

      2) направлять до 5 апреля и 5 октября ежегодно в Министерство национальной экономики Республики Казахстан информацию о ходе реализации Комплексного плана.

      3. Министерству национальной экономики Республики Казахстан обеспечить представление в Правительство Республики Казахстан сводной информации о ходе исполнения Комплексного плана до 15 апреля и 15 октября ежегодно.

*Премьер-Министр                            К. Масимов*

Утвержден

распоряжением Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 14 января 2016 года № 1-р

**Комплексный план мер по улучшению индикаторов рейтинга**

**«Doing Business» Всемирного банка на 2016 – 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Мера** | **Предлагаемые мероприятия** | **Форма**
**завершения** | **Ответственные** | **Сроки**
**исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1. Индикатор «Открытие предприятий»** |
| 1 | Автоматизация процедуры открытия банковского счета и регистрации обязательного страхования на этапе регистрации юридического лица | внедрение пилотного проекта подачи заявления через веб-портал «электронного правительства» и уполномоченный орган на открытие банковского счета и заключение договора страхования  | информация в МНЭ | МИР, МФ, МЗСР, МЮ, НБ (по согласованию) | март
2016 года |
| 2 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | МЮ, МФ, МЗСР, НБ (по согласованию) | ежемесячно, 2016 – 2017 годы |
| **2. Индикатор «Регистрация собственности»** |
| 3 | Конкретизация действий нотариуса в случае отсутствия обременений на недвижимое имущество | внесение изменений и дополнений в приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 31 января 2012 года № 31 «Об утверждении Правил совершения нотариальных действий нотариусами»  | приказ Министра юстиции | МЮ | февраль
2016 года |
| 4 | Сокращение срока государственной регистрации прав на недвижимое имущество | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» | предложения в Правительство Республики Казахстан | МЮ | первое полугодие
2016 года |
| 5 | Предоставление государственной гарантии в отношении регистрации прав на недвижимое имущество | изучение вопроса о предоставлении государственной гарантии в отношении регистрации прав на недвижимое имущество | информация в МНЭ | МЮ | февраль
2016 года |
| 6 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | МЮ | ежемесячно, 2016 – 2017 годы |
| **3. Индикатор «Исполнение контрактов»** |
| 7 | Создание системы вручения искового заявления ответчику в электронном виде:
- через специальную систему или по электронной почте;
- факсимильной связью либо в виде текстового сообщения | модернизация электронного сервиса «Судебный кабинет», в том числе путем доработки системы доставки уведомлений ответчику | информация в МНЭ | ВС (по согласованию) | второй квартал
2016 года |
| 8 | Опубликование судебного решения по коммерческим делам, вынесенного судебными органами всех уровней, в открытом доступе в интернете | совершенствование справочника судебных дел на интернет-ресурсе Верховного Суда. Предоставление доступа к судебным актам по категориям гражданских дел в рамках реализации единого классификатора дел на интернет-ресурсе Верховного Суда с рассмотрением вопроса о возможной деперсонификации | информация в МНЭ | ВС (по согласованию) | второе полугодие
2016 года |
| 9 | Определение сроков в действующих законодательных или нормативными правовыми актами по вопросам гражданского судопроизводства в отношении важнейших этапов судебных разбирательств:
1) вручения процессуальных документов;
2) первого судебного слушания по делу;
3) подачи отзыва ответчика на исковое заявление;
4) завершение периода рассмотрения доказательств;
5) вынесение окончательного судебного решения | изучение вопроса законодательного установления процессуального срока для подачи ответчиком отзыва на исковое заявление | предложения в МЮ | ВС (по согласованию), МЮ | декабрь
2016 года |
| 10 | Определение сроков в нормативном постановлении ВС, регулирующих максимальное число:
1) отсрочек или перерывов в судебных заседаниях;
2) отсрочек судебных заседаний только по причине непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств | внесение изменений в нормативное постановление ВС (с учетом рекомендации экспертов).
Публикация на интернет-ресурсе Верховного Суда нормативного постановления, в котором регламентировано максимальное число отсрочек или перерывов в судебных заседаниях, в том числе отсрочек судебных заседаний только по причине непредвиденных и чрезвычайных обстоятельств | нормативное постановление Верховного Суда | ВС (по согласованию) | первое полугодие
2016 года |
| 11 | Публикация в открытом доступе следующих отчетов (статистики) о результатах работы суда надлежащей юрисдикции, позволяющих отслеживать эффективность его работы, контролировать движение дел в суде и обеспечивать соблюдение установленных сроков:
1) отчет о продолжительности рассмотрения дел;
2) отчет о соотношении количества судебных дел, по которым вынесено решение, к числу зарегистрированных дел;
3) отчет о длительности рассмотрения находящихся в производстве дел; и
4) отчет о движении конкретного дела | публикация на интернет-ресурсе Верховного Суда отчетов (статистики) о деятельности районных судов по рассмотрению гражданских дел, в том числе специализированных экономических судов | публикация на интернет-ресурсе Верховного Суда | ВС (по согласованию) | раз в полугодие,
2016 – 2017 года |
| 12 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | ВС (по согласованию), МЮ | ежемесячно,
2016 – 2017 годы |
| **4. Индикатор «Получение кредитов»** |
| 13 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | НБ (по согласованию) | ежемесячно, 2016 – 2017 годы |
| **5. Индикатор «Защита миноритарных инвесторов»** |
| 14 | Установление на законодательном уровне, что на продажу 51% активов нужно одобрение акционеров в товариществах с ограниченной ответственностью | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» | предложения в Правительство Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | первое полугодие
2016 года |
| 15 | Установление на законодательном уровне, что потенциальный покупатель должен сделать официальное коммерческое предложение всем акционерам при приобретении 50 процентов в товариществах с ограниченной ответственностью | внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» | предложения в Правительство Республики Казахстан | НБ (по согласованию) | первое полугодие
2016 года |
| 16 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | НБ (по согласованию) | ежемесячно,
2016 – 2017 годы |
| **6. Индикатор «Получение разрешения на строительство»** |
| 17 | Проведение информационных работ по нововведениям в сфере архитектуры, градостроительства и строительства | проведение пресс-туров в регионах для заинтересованных МИО и предпринимательского сообщества с освещением региональных СМИ | освещение в СМИ (региональная пресса и телевидение) | МНЭ | первое полугодие
2016 года |
| 18 | Проведение мониторинга процедур, входящих в состав индикатора «Разрешение на строительство» | запрос в акимат города Алматы о ежемесячном представлении отчета по процедурам, входящим в состав индикатора «Разрешение на строительство» | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ | раз в полугодие,
2016 – 2017 годы |
| 19 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ | ежемесячно,
2016 – 2017 годы |
| **7. Индикатор «Международная торговля»** |
| 20 | Внедрение единого электронного окна при экспортно-импортных операциях в сфере внешней торговли | внедрение информационной системы | информация в МНЭ | МФ, заинтересованные государственные органы | декабрь
2017 года |
| 21 | Сокращение временных затрат на таможенную очистку | внедрение системы электронного декларирования товаров | информация в МНЭ | МФ | июнь
2017 года |
| 22 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в Правительство Республики Казахстан | МНЭ, МФ, заинтересованные государственные органы | ежемесячно, 2016 – 2017 годы |
| **8. Индикатор «Подключение к системе электроснабжения»** |
| 23 | Определение удовлетворенности потребителей электрической энергии качеством электрической энергии, ее поставки, а также по соблюдению энергетическими предприятиями сроков и требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики в части подключения к электрическим сетям | направление запросов потребителям электрической энергии (представителям малого и среднего бизнеса) | информация в МНЭ | МЭ, (территориальные департаменты), акимат города Алматы | раз в полугодие,
2016 – 2017 годы |
| 24 | Контроль за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области электроэнергетики в части подключения к системе электроснабжения | проведение анализа на предмет соблюдения требований законодательства РК в области электроэнергетики в части подключения к системе электроснабжения | информация в МНЭ | МЭ | раз в полугодие,
2016 – 2017 годы |
| 25 | Введение административной ответственности за нарушение требований выдачи технических условий на подключение к электрическим и тепловым сетям | внесение изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях | предложения в Правительство Республики Казахстан | МЭ | первое полугодие
2016 года |
| 26 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | МЭ, (территориальные департаменты), акимат города Алматы | ежемесячно,
2016 – 2017 годы |
| **9. Индикатор «Разрешение неплатежеспособности»** |
| 27 | Рассмотрение вопроса введения категорий кредиторов, установления раздельного голосования для категорий кредиторов и единого режима для кредиторов, отнесенных к одной и той же категории | изучение международного опыта и выработка предложений по введению категорий кредиторов, а также установлению раздельного голосования для категорий кредиторов и единого режима для кредиторов, отнесенных к одной и той же категории | информация в МНЭ | МФ | август
2016 года |
| 28 | Рассмотрение вопроса предоставления гарантий кредиторам, не одобрившим план реабилитации, возмещения равного тому, которые они могли бы получить при ликвидации | изучение международного опыта и выработка предложений по предоставлению гарантий кредиторам, не одобрившим план реабилитации, возмещения равного тому, которые они могли бы получить при ликвидации | информация в МНЭ | МФ | август
2016 года |
| 29 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | МФ | ежемесячно,
2016 – 2017 годы |
| **10. Индикатор «Налогообложение»** |
| 30 | Осуществление выписки электронных счетов-фактур в Республике Казахстан всеми плательщиками НДС | отмена представления реестров счетов-фактур при выписке и получении счетов-фактур исключительно в электронном виде | приказ Министра финансов Республики Казахстан | МФ | июль
2017 года |
| 31 | Осуществление адаптации электронного аудита | сокращение времени непосредственного нахождения проверяющих у налогоплательщика | информация в МНЭ | МФ | январь
2017 года |
| 32 | Увеличение количества налоговой отчетности, представляемой в электронном виде, в общем количестве представленной налоговой отчетности | предоставление налогоплательщикам возможности подачи налоговой отчетности через е-gov (электронное правительство) | информация в МНЭ | МФ | август
2016 года |
| 33 | Создание автоматизированной системы управления рисками | назначение проверок самым рисковым субъектам | информация в МНЭ | МФ | август
2016 года |
| 34 | Организация и проведение разъяснительных мероприятий о принимаемых мерах по совершенствованию услуг, оказываемых органами государственных доходов | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | МФ, заинтересованные государственные органы | раз в полугодие,
2016 – 2017 годы |
| 35 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | МФ, заинтересованные государственные органы | ежемесячно,
2016 – 2017 годы |
| **11. Индикатор «Защита прав работника»** |
| 36 | Повышение информированности работодателей и работников по вопросам применения трудового законодательства | проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам защиты прав работников с учетом положений нового Трудового кодекса Республики Казахстан | информация в МНЭ | МЗСР | раз в полугодие,
2016 – 2017 годы |
| освещение в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе положений нового Трудового кодекса Республики Казахстан | информация в МНЭ | МЗСР | раз в полугодие,
2016 – 2017 годы |
| проведение заседаний трехсторонних комиссий на отраслевом и региональном уровнях, круглых столов по вопросам трудового законодательства с участием социальных партнеров | информация в МНЭ | МЗСР | ежеквартально,
2016 – 2017 годы |
| 37 | Проведение праворазъяснительной работы по улучшению позиций Казахстана в рейтинге «Doing Business» | выступления в СМИ, проведение круглых столов, семинаров и конференций | информация в МНЭ | МЗСР | ежемесячно,
2016 – 2017 годы |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

      ВС – Верховный Суд Республики Казахстан;

      МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      МЗСР – Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;

      МФ – Министерство финансов Республики Казахстан;

      МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

      МЮ – Министерство юстиции Республики Казахстан;

      НБ – Национальный Банк Республики Казахстан;

      МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан;

      СМИ – средства массовой информации;

      НДС – налог на добавленную стоимость.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан