

**Об утверждении Плана мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан на 2019-2020 годы**

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 июня 2019 года № 103-р

      1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан на 2019-2020 годы (далее – План).

      2. Центральным государственным и местным исполнительным органам областей, городов республиканского значения и столицы, иным организациям Республики Казахстан (по согласованию), ответственным за исполнение Плана:

      1) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, предусмотренных Планом;

      2) ежегодно до 25 июня и 25 декабря представлять информацию о ходе исполнения Плана в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан представлять сводную информацию о ходе исполнения Плана в Правительство Республики Казахстан ежегодно до 25 июля и 25 января соответствующего года.

      4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Абдыкаликову Г.Н.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Премьер-Министр*
 |
*А. Мамин*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Утвержденраспоряжением Премьер-Министра Республики Казахстанот 10 июня 2019 года № 103-р |

 **План мероприятий по развитию первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан на 2019 – 2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Источник****финансирования** | **Предполагаемые расходы, тыс. тг.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи** |
|
1. |
Обеспечение снижения числа прикрепленного населения на врачей ПМСП:
ВОП – до 1 700 человек (взрослых и детей);
участковый терапевт – до 2 200 человек взрослого населения;
участковый педиатр – до 500 человек детского населения до 6 лет  |
дорожные карты МИО |
МИО |
декабрь 2019 года |
в рамках бюджетной программы 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" |
в пределах предусмотренных средств |
|
МБ |
в пределах предусмотренных средств |
|
2. |
Обеспечение населения услугами ПМК согласно перечню, утвержденному уполномоченным органом, с охватом не менее 14 % сельского населения, проживающего в отдаленных от районного центра населенных пунктах (процент от общего количества сельского населения)  |
договор с поставщика ми услуг |
МИО, за исключением городов республиканского значения и столицы, НАО "ФСМС" (по согласованию) |
ежегодно |
в рамках бюджетной программы 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" |
2019 год – 1 404 545 тыс. тенге;
2020 год – 1 404 545 тыс. тенге |
|
3. |
Обеспечение населения медицинскими услугами на железнодорожном транспорте (медицинские поезда) согласно перечню услуг, утвержденному уполномоченным органом, с охватом не менее 190 населенных пунктов, имеющих железнодорожные станции |
договор с поставщика ми услуг |
МИО за исключением городов республиканского значения и столицы, НАО "ФСМС" (по согласованию), АО "КТЖ" (по согласованию) |
ежегодно |
в рамках бюджетной программы 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" |
2019 год – 229 653 тыс. тенге; 2020 год – 229 653 тыс. тенге |
| **2. Инфраструктура и оснащение организаций ПМСП** |
|
4. |
Открытие не менее 300 новых объектов ПМСП в соответствии с региональными перспективными планами развития инфраструктуры здравоохранения до 2025 года путем строительства, капитального ремонта зданий, адаптации первых этажей жилых домов (включая этапы проектирования), аренды и т.д., в том числе:
в районах, прилегающих к городам Нур-Султан, Алматы и Шымкент;
в сельских населенных пунктах, с учетом спецпроекта "Ауыл – Ел бесігі" |
Региональ ные перспективные планы развития инфраструктуры здравоохранения |
МИО |
декабрь
2020 года |
МБ,
ГЧП |
в пределах предусмотрен ных средств |
|
5. |
Обеспечение медицинскими изделиями объектов ПМСП для оказания услуг в соответствии с Правилами оказания ПМСП, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 281 |
информация в МЗ |
МИО |
декабрь
2020 года |
МБ |
в пределах предусмотрен ных средств |
|
6. |
Укомплектование санитарным автотранспортом организации здравоохранения в сельских населенных пунктах из расчета один санитарный автомобиль на 10 тысяч населения и менее |
договор финансового лизинга |
МИО |
декабрь
2020 года |
МБ |
в пределах предусмотренных средств |
|
лизинг (закуп санитарного автотранспорта), РБ (возмещение лизинговых платежей) |
в пределах предусмотренных средств |
| **3. Развитие человеческого капитала в здравоохранении** |
|
7. |
Рассмотрение вопроса внесения изменений и (или) дополнений в Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" в части обязательной отработки молодыми специалистами медицинских ВУЗов в организациях ПМСП независимо от формы собственности, оказывающих услуги в рамках ГОБМП и в системе ОСМС в поселках, городах районного и областного значения |
Концепция проекта закона |
МЗ, МОН, МНЭ, МФ |
октябрь 2019 года |
- |
не требуется |
|
8. |
Рассмотрение вопроса внесения изменений и (или) дополнений в Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" в части обязательной социальной поддержки молодых специалистов в сфере здравоохранения, прибывших для работы и проживания в сельские населенные пункты, поселки, города районного и областного значения |
Концепция проекта закона |
МЗ, МНЭ, МФ |
октябрь 2019 года |
- |
не требуется |
|
9. |
Доведение охвата мерами социальной поддержки медицинских работников, привлекаемых на работу в сельские населенные пункты, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 "Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты" до 100% |
информация в МЗ |
МИО, за исключением городов республиканского значения и столицы |
ежегодно |
МБ |
в пределах предусмотренных средств |
|
10. |
Обучение не менее 34 000 специалистов ПМСП по внедрению программ управления заболеваний и универсально-прогрессивной модели патронажа до 1 августа 2019 года согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 14 декабря 2018 года № 716 "О реализации комплекса мер по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи в разрезе регионов" |
информация в МЗ |
МИО |
август 2019 года |
в рамках бюджетной программы 067 "Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" |
в пределах предусмотренных средств |
|
МБ |
в пределах предусмотренных средств |
| **4. Цифровизация здравоохранения** |
|
11. |
Обеспечение компьютерной техникой, доступом к сети Интернет и МИС объектов ПМСП, независимо от формы собственности, находящихся в селах, поселках, сельских округах |
информация в МЗ |
МИО, за исключением городов республиканского значения и столицы |
Декабрь
2020 года |
МБ
  |
в пределах предусмотренных средств |
|
частные инвестиции |
 |
|
12. |
Обеспечение перехода медицинских организаций на безбумажное ведение медицинской документации в электронном формате |
информация в МЗ |
МИО |
Декабрь
2020 года |
- |
не требуются |

      Расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
МОН |
– |
Министерство образования и науки Республики Казахстан |
|
МЗ |
– |
Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
|
МИО |
– |
местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы |
|
МБ |
– |
местный бюджет |
|
ВУЗ |
– |
высшее учебное заведение |
|
ПМК |
– |
передвижные медицинские комплексы |
|
ВОП |
– |
врач общей практики |
|
МФ  |
– |
Министерство финансов Республики Казахстан |
|
АО "КТЖ" |
– |
акционерное общество "Қазақстан темір жолы" |
|
МИС |
– |
медицинские информационные системы |
|
ОСМС |
– |
обязательное социальное медицинское страхование |
|
НАО "ФСМС" |
– |
некоммерческое акционерное общество "Фонд социального медицинского страхования" |
|
ГЧП |
– |
государственно-частное партнерство |
|
ПМСП  |
– |
первичная медико-санитарная помощь |
|
РБ |
– |
республиканский бюджет |
|
ГОБМП |
– |
гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
|
МНЭ |
– |
Министерство национальной экономики Республики Казахстан |

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан