

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года "Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана"**

Указ Президента Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 261

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**  
      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» (далее - Общенациональный план).  
      2. Правительству Республики Казахстан:  
      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана»;  
      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.  
      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.  
      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.  
      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

*Президент*  
*Республики Казахстан                       Н.Назарбаев*

УТВЕРЖДЕН          
Указом Президента      
Республики Казахстан     
от 30 января 2012 года № 261

**Общенациональный план мероприятий**  
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана**  
**«Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития**  
**Казахстана» от 27 января 2012 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Форма**  **завершения** | **Ответственные**  **исполнители** | **Срок**  **исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Занятость** | | | | |
| 1 | По итогам реализации  пилотного этапа  Программы занятости  2020 перейти к ее  полномасштабной  реализации, определив  промежуточные  индикаторы  эффективности  реализации до 2015  года включительно, и  обеспечить их  достижение | доклад  Главе государства | МТСЗН, акимы г.г. Астаны,  Алматы, областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июль 2012  года |
| **2. Доступное жилье** | | | | |
| 2 | Провести ревизию и  анализ действующих в  отрасли строительства  программ, разработать  и утвердить на их  основе единую  Программу «Доступное  жилье - 2020»,  предусматривающую  доведение ежегодного  ввода арендного жилья  до 1 млн. квадратных  метров и механизмы  аренды с выкупом, а  также комплекс мер по  развитию строительной  индустрии | постановление  Правительства | АДСиЖКХ, МЭРТ, МФ, МТСЗН,  акимы г.г. Астаны, Алматы,  областей, АО «ФНБ «Самрук-  Казына»  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | июнь 2012  года |
| **3. Региональное развитие** | | | | |
| 3 | Принять Программу  развития городских  агломераций и  моногородов,  предусмотрев меры по  диверсификации каждой  конкретной городской  экономики, развитию  социальной сферы,  поддержке малого и  среднего бизнеса | постановление  Правительства | МЭРТ, МИНТ, МНГ, МСХ, МОН,  МТСЗН, МФ, МЧС, акимы г.г.  Астаны, Алматы, областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | июнь 2012  года |
| 4 | Внести проект  Концепции развития  местного  самоуправления | проект Указа | МЭРТ, МЮ, МФ  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Келимбетов К.Н. | июнь 2012  года |
| **4. Повышение качества государственных услуг населению** | | | | |
| 5 | Перевести до конца  2012 года в  электронный формат 60  % социально-значимых  услуг, а также все  виды лицензий,  предусмотрев меры по  повышению компьютерной  грамотности населения | отчет  в Администрацию  Президента | МТК, МЭРТ, МЮ, МФ, акимы г.г.  Астаны, Алматы, областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | декабрь 2012  года |
| 6 | Перевести до конца  2012 года выдачу  социально-значимых и  наиболее  востребованных  разрешительных  документов в  электронный формат или  через центры  обслуживания населения | отчет  в Администрацию  Президента | МЭРТ, МТК, МЮ, МФ, акимы г.г.  Астаны, Алматы, областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | декабрь 2012  года |
| 7 | Передать в ведение  центров обслуживания  населения вопросы  регистрации  автотранспорта и  выдачи водительских  удостоверений,  реализовав в 2012 году  пилотный проект в г.г.  Актау, Алматы, Астане  и Караганде | отчет  в Администрацию  Президента | МВД, МТК, акимы  Мангистауской, Карагандинской  областей, г.г. Астаны и  Алматы  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | декабрь 2012  года |
| 8 | Обеспечить принятие  Закона Республики  Казахстан,  обеспечивающего  снижение на треть всех  видов лицензий и  разрешений | проект Закона | МЭРТ, МЮ, МТК, АЗК  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июнь 2012  года |
| 9 | Принять Концепцию,  предусматривающую  дальнейшее  реформирование  разрешительной  системы, и приступить  к разработке  соответствующего  законопроекта | постановление  Правительства | МЭРТ, МЮ, МТК, АЗК  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июль 2012  года |
| **5. Государственная служба** | | | | |
| 10 | Создать Национальную  комиссию по кадровой  политике и до конца  первого полугодия 2012  года сформировать  президентский кадровый  корпус | доклад Главе  государства | АДГС, МЭРТ, МЮ  Координатор: Руководитель  Администрации Президента  Мусин А.Е. | май 2012  года |
| **6. Модернизация судебной и правоохранительной систем** | | | | |
| 11 | Внести предложения по  кардинальному  пересмотру порядка  формирования  судейского корпуса в  части внедрения  эффективного механизма  отбора, обучения и  назначения судей | предложения Главе  государства | ВСС, ВС, МЮ, ГП  Координатор: Руководитель  Администрации Президента  Мусин А.Е. | июнь 2012  года |
| 12 | Внести предложения по  совершенствованию  судебной системы, в  том числе повышению  ответственности и  квалификации  судейского корпуса | доклад Главе  государства | ВС, ВСС, МЮ, ГП  Координатор: Руководитель  Администрации Президента  Мусин А.Е. | июнь 2012  года |
| 13 | Внести в Мажилис  Парламента Республики  Казахстан проект  Закона,  предусматривающий  укрепление арбитражных  и третейских судов, в  том числе для снижения  нагрузки судов общей  юрисдикции | проект Закона | МЮ, ВС, ВСС, ГП  Координатор:  Премьер-Министр Масимов К.К. | июнь 2012  года |
| 14 | Разработать проект  нового Уголовно-  процессуального  кодекса | проект Кодекса | ГП, ВС, МЮ, АБЭКП, МВД, КНБ  Координатор: Генеральный  прокурор Даулбаев А.К. | ноябрь 2012  года |
| 15 | Разработать проект  Закона Республики  Казахстан | проект Закона | МЮ, МВД, ГП, КНБ, АБЭКП  Координатор: Премьер-Министр  Масимов К.К. | ноябрь 2012  года |
| 16 | Принять Указ «0  проведении  внеочередной  аттестации личного  состава  правоохранительных  органов Республики  Казахстан» и провести  внеочередную  аттестацию | Указ,  доклад Главе  государства | МВД, МЧС, МЮ, МФ, ГП, АБЭКП  Координатор: Премьер-Министр  Масимов К.К. | февраль 2012  года  июль 2012  года |
| 17 | Внести предложения по  повышению денежного  довольствия и  расширению социального  пакета сотрудников  правоохранительных  органов, а также их  техническому оснащению | предложения в  Администрацию  Президента | МЭРТ, МФ, МВД, МЧС, МЮ,  МТСЗН, ГП, АБЭКП  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Келимбетов К.Н. | август 2012  года |
| 18 | Внести предложения по  созданию Евразпола | предложения в  Администрацию  Президента,  предложения  государствам-  участникам ЕЭП | МВД, ГП, КНБ, АБЭКП  Координатор: Премьер-Министр  Масимов К.К. | июнь 2012  года  август 2012  года |
| 19 | Внести изменения и  дополнения в  отраслевую  Программу по  противодействию  коррупции в Республике  Казахстан на 2011 -  2015 годы,  предусмотрев в ней, в  том числе новые  правовые механизмы,  информационные  возможности, более  широкое привлечение  общественности к  профилактике  коррупционных  правонарушений, а  также переход к  декларированию  расходов  государственных  служащих | постановление  Правительства | АБЭКП, КНБ, ГП, АДГС, МЮ,  МФ, МЭРТ  Координатор: Премьер-Министр  Масимов К.К. | апрель 2012  года |
| **7. Качественный рост человеческого капитала в Казахстане** | | | | |
| 20 | Обеспечить внедрение в  процесс обучения на  всех уровнях  образования  современных методик и  технологий с учетом  опыта АОО «Назарбаев  Университет», АОО  «Назарбаев  Интеллектуальные  школы», холдинга  «Кәсіпқор» | нормативный  правовой акт,  доклад Главе  государства | МОН, МЭРТ, АОО «Назарбаев  Университет», АОО «Назарбаев  Интеллектуальные школы»,  холдинг «Кәсіпқор», акимы  г.г. Астаны, Алматы, областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | май 2012  года  июнь 2012  года |
| 21 | Обеспечить  качественное повышение  уровня педагогического  состава посредством  совершенствования  стандартов  педагогического  образования,  требований к повышению  квалификации и  развития сети  интегрированных  центров повышения  квалификации педагогов  в регионах | нормативный  правовой акт,  доклад Главе  государства | МОН, АОО «Назарбаев  Университет», АОО «Назарбаев  Интеллектуальные школы»,  акимы г.г. Астаны, Алматы,  областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июль 2012  года |
| 22 | Создать в пилотном  режиме ряд независимых  центров подтверждения  квалификации на базе  отраслевых ассоциаций  (в одной-двух сферах) | нормативный  правовой акт | МОН, МТСЗН, МФ, МИНТ  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | ноябрь 2012  года |
| 23 | Внести предложения по  совершенствованию  механизмов доступности  образования для  молодежи посредством  государственно-  частного партнерства,  субсидирования проезда  и проживания молодежи  из сельской местности  и малообеспеченных  семей, расширения сети  общежитий вузов и  колледжей | предложения в  Администрацию  Президента | МОН, МТСЗН, МФ, АДСиЖКХ,  МЗ, акимы г.г. Астаны,  Алматы, областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | март 2012  года |
| 24 | Внести предложения по  предоставлению  работающей молодежи  профессионально-  технического и высшего  образования без отрыва  от производства | предложения в  Администрацию  Президента | МОН, МИНТ, МТСЗН, МФ,  АДСиЖКХ, МЗ, акимы г.г.  Астаны, Алматы, областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июнь 2012  года |
| 25 | Утвердить Национальный  план действий по  развитию  функциональной  грамотности школьников | нормативный  правовой акт,  информация в  Администрацию  Президента | МОН, АОО «Назарбаев  Интеллектуальные школы»,  акимы г.г. Астаны, Алматы,  областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра Орынбаев  Е.Т. | июнь 2012  года |
| 26 | Разработать типовой  Комплексный план по  усилению  воспитательного  компонента процесса  обучения во всех  образовательных  учреждениях  независимо от форм  собственности в целях  привития патриотизма,  норм морали и  нравственности,  межнационального  согласия и  толерантности,  физического и  духовного развития,  законопослушания | нормативный  правовой акт,  информация в  Администрацию  Президента | МОН, МКИ, АДСиФК, АДР, АОО  «Назарбаев Университет», АОО  «Назарбаев Интеллектуальные  школы», акимы г.г. Астаны,  Алматы, областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июнь 2012  года |
| 27 | Принять Программу  развития  онкологической  помощи в Республике  Казахстан | постановление  Правительства | МЗ, АОО «Назарбаев  Университет»  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | март 2012  года |
| 28 | Внести предложения по  созданию Национального  научного  онкологического центра  в городе Астане на  базе Медицинского  холдинга | предложения в  Администрацию  Президента | МЗ, АОО «Назарбаев  Университет»  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | март 2012  года |
| 29 | Внести предложения по  развитию системы  здравоохранения с  учетом внедрения  механизмов солидарной  ответственности  граждан за свое  здоровье | предложения Главе  государства | МЗ, МЭРТ, МТСЗН, МФ, НБ  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июнь 2012  года |
| 30 | Провести ревизию всех  спортивных объектов на  предмет обеспечения доступности спортивной  инфраструктуры для  массового занятия  населения физической  культурой и спортом,  при необходимости  внести изменения в  отраслевую программу  развития физической  культуры и спорта в  Республике Казахстан  на 2011-2015 годы | нормативный  правовой акт  доклад Главе  государства | АДСиФК, акимы г.г. Астаны,  Алматы, областей  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июнь 2012  года |
| **8. Совершенствование пенсионной системы** | | | | |
| 31 | Внести предложения по  совершенствованию  пенсионной системы,  предусмотрев  возможности вкладчиков  влиять на  инвестиционную  политику пенсионных  фондов | предложения Главе  государства | МЭРТ, МТСЗН, МФ, НБ  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Келимбетов К.Н. | июнь 2012  года |
| **9. Индустриально-инновационные проекты** | | | | |
| 32 | Предусмотреть при  формировании  республиканского  бюджета 2013 - 2015  годы средства на  развитие  инфраструктуры  инновационных  кластеров | проект Закона  «О республиканском  бюджете на  2013-2015 гг» | МИНТ, МСХ, МЭРТ, МФ, МНГ,  АЗК, НКА, АУЗР, «ФНБ «Самрук-  Казына», АОО «Назарбаев  Университет»  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | август 2012  года |
| 33 | Обеспечить начало  строительства первого  модуля Балхашской ТЭС  мощностью 1320 МВт | доклад Главе  государства | МИНТ, МЭРТ, МФ, АЗК, АУЗР,  АО «ФНБ «Самрук-Казына»,  акимы Алматинской и  Жамбылской областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 34 | Обеспечить начало  строительства  железнодорожной линии  «Жезказган-Бейнеу» | доклад Главе  государства | МТК, МФ, МЭРТ, АЗК, АУЗР,  АО «ФНБ «Самрук-Казына»,  акимы Карагандинской,  Кызылординской, Актюбинской,  Мангистауской областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 35 | Обеспечить начало  строительства  железнодорожной линии  «Аркалык-Шубарколь» | доклад Главе  государства | МТК, МФ, МЭРТ, АЗК, АУЗР,  АО «ФНБ «Самрук-Казына»,  акимы Карагандинской и  Костанайской областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 36 | Обеспечить завершение  строительства  казахстанского участка  международного  транзитного коридора  «Западная Европа  -Западный Китай» | доклад Главе  государства | МТК акимы Алматинской,  Жамбылской,  Южно-Казахстанской,  Кызылординской, Актюбинской,  Западно-Казахстанской  областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | раз в  полугодие до  конца 2015  года |
| 37 | Разработать  документацию для  начала строительства  завода по выпуску  комплексных  минеральных удобрений | Доклад Главе  государства | МИНТ, МЭРТ, МНГ, МСХ, МЮ, МФ,  МООС, АДСиЖКХ, АЗК, АУЗР, АО  «ФНБ «Самрук-Казына», аким  Жамбылской области  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 38 | Обеспечить начало  строительства  комплекса по глубокой  переработке нефти на  Атырауском  нефтеперерабатывающем  заводе | доклад Главе  государства | МНГ, МЭРТ, МФ, АДСиЖКХ, АО  «ФНБ «Самрук-Казына»  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 39 | Обеспечить начало  строительства  интегрированного  газохимического  комплекса в Атырауской  области | доклад Главе  государства | МНГ, МЭРТ, МФ, АДСиЖКХ, АО  «ФНБ «Самрук-Казына», аким  Атырауской области  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 40 | Завершить  проектирование  Карачаганакского  газоперерабатывающего  завода в  Западно-Казахстанской  области | доклад Главе  государства | МНГ, МИНТ, АЗК, АО «ФНБ  «Самрук-Казына», аким  Западно-Казахстанской области  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 41 | Завершить  проектирование  газопровода  «Карталы-Тобол-  Кокшетау-Астана» для  газификации  центрального  Казахстана, включая  город Астану | доклад Главе  государства | МНГ, МЭРТ, МФ, АДСиЖКХ, АЗК,  АУЗР, АО «ФНБ  «Самрук-Казына», акимы  Акмолинской, Карагандинской,  Костанайской,  Северо-Казахстанской областей  и г. Астаны  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 42 | Обеспечить создание  Комиссии по  осуществлению контроля  за использованием  финансовых средств,  направляемых на  реализацию  индустриально-  инновационных проектов  в сфере передела  сырьевых ресурсов и  обслуживающей ее  инфраструктуры | доклад Главе  государства | Администрация Президента,  Правительство, ГП, АБЭКП,  КНБ, акимы г.г. Астаны,  Алматы, областей | апрель 2012  года |
| 43 | Увеличить размер  расходов на  инновационные гранты  для финансирования  НИОКР | доклад Главе  государства | МИНТ, МОН, МЭРТ, МФ, МЗ,  МСХ  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | март 2012  года |
| 44 | Предусмотреть в  Стратегии развития АОО  «Назарбаев  Университет» до 2020  года вопросы  формирования его как  инновационно-  интеллектуального  кластера,  способствующего  трансферту и созданию  новых технологий | проект стратегии | МОН, АО «ФНБ «Самрук-Казына»,  АОО «Назарбаев Университет»  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | апрель 2012  года |
| 45 | В целях наращивания  потенциала  взаимодействия  государства и бизнеса  в сфере науки и  инноваций внести в  Мажилис Парламента  Республики Казахстан  законопроект,  предусматривающий  внедрение новых форм  государственно-  частного партнерства | проект Закона | МЭРТ, МОН, МИНТ, МФ, АЗК  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Келимбетов К.Н. | декабрь 2012  года |
| 46 | Провести анализ и  внести предложения по  точкам роста в области  туризма | доклад Главе  государства | МИНТ  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | май 2012  года |
| 47 | Принять План развития  горнолыжных курортов  мирового уровня в  Алматинской области | постановление  Правительства | МИНТ, МЭРТ, АДСиФК,  акимы Алматинской области  и г. Алматы  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 48 | Принять План развития  Щучинско-Боровской  курортной зоны в  Акмолинской области | постановление  Правительства | МИНТ, МЭРТ, аким Акмолинской  области  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | июль 2012  года |
| 49 | Внести изменения и  дополнения в программу  «Дорожная карта  бизнеса - 2020» по  вопросам внедрения  новых механизмов  поддержки начинающих и  молодых  предпринимателей,  внедряющих инновации | постановление  Правительства | МЭРТ, акимы г.г. Астаны,  Алматы, областей, АО «ФРП  «Даму»  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | апрель 2012  года |
| 50 | Разработать проект  Закона,  предусматривающий  дальнейшую  декриминализацию  отдельных  финансово-  экономических  преступлений, в том  числе налоговых | проект Закона | МЮ, ГП, АБЭКП, МФ, МВД  Координатор: Премьер-Министр  Масимов К.К. | август 2012  года |
| 51 | Разработать и внедрить  институциональные  механизмы регулярных  консультаций с  отечественными и  иностранными  инвесторами | постановление  Правительства | МИНТ, МЭРТ, МФ  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | июль 2012  года |
| 52 | Обеспечить создание в  соответствии с  практикой стран ОЭСР  контактных центров по  разработке и  реализации стратегии  стимулирования  соблюдения  предприятиями  добровольных принципов  ответственного ведения  бизнеса | постановление  Правительства | МЭРТ, МФ, МИНТ, МНГ,  МТСЗН, МООС  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Орынбаев Е.Т. | июль 2012  года |
| 53 | Завершить переговорный  процесс по вступлению  в ВТО | подписание  Протокола о  вступлении  Республики  Казахстан в ВТО | Министр по делам  экономической  интеграции, МЭРТ  Координатор: Заместитель  Премьер-Министра  Келимбетов К.Н. | декабрь 2012  года |
| **10. Развитие сельского хозяйства** | | | | |
| 54 | Обеспечить  альтернативные пути  для расширения  доступа фермеров к  финансированию, в том  числе за счет  внедрения  государственного  гарантирования и  страхования займов для  снижения рисков  частных инвестиций в  аграрном производстве | отчет  в Администрацию  Президента | МСХ, МЭРТ, НБ, МФ, АО «НУХ  КазАгро», акимы областей  Координатор: Первый  заместитель  Премьер-Министра Ахметов С.Н. | предложения  в июле 2012  года  исполнение  декабрь 2012  года |
| 55 | Разработать и внедрить  механизм  государственной  поддержки розничной  торговли без  посредников | предложения в  Администрацию  Президента  доклад Главе  государства | МЭРТ, МСХ, МФ, АЗК, акимы  г.г.Астаны, Алматы, областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | июнь 2012  года  декабрь 2012  года |
| 56 | Создать единый  зерновой холдинг путем  консолидации компаний  зерновой отрасли | доклад  Главе государства | МСХ, МЭРТ, МФ, МТК, АЗК  ФНБ «Самрук-Казына», «Холдинг  КазАгро», акимы областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 57 | Обеспечить реализацию  проекта «Развитие  экспортного потенциала  мяса крупного рогатого  скота» | доклад Главе  государства | МСХ, АО «НУХ «КазАгро», акимы  областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | декабрь 2012  года |
| 58 | Внести изменения и  дополнения в  отраслевую программу  по развитию  агропромышленного  комплекса в Республике  Казахстан по вопросам  развития овцеводства,  кормопроизводства и  отгонного  животноводства | постановление  Правительства | МСХ, МЭРТ, МФ, АЗК, АУЗР,  акимы областей  Координатор: Первый  заместитель Премьер-Министра  Ахметов С.Н. | октябрь 2012  года |
| **11. Внешняя политика** | | | | |
| 59 | Подготовить и  провести:  1) Астанинский экономический форум; | отчет  в Администрацию  Президента | МЭРТ, МИД, аким г.Астаны | май 2012  года |
| 2) IV Съезд лидеров  мировых и традиционных  религий; | Секретариат Съезда, МИД, АДР,  аким г. Астаны | июнь 2012  года |
| 3) завершение  председательствования  в Организации  Исламского  Сотрудничества,  Организации Договора о  коллективной  безопасности; | МИД, МКИ, МВД, МТК, МЧС,   акимы г.г. Астаны и Алматы | декабрь 2012  года |
| 4) комплекс  социально-значимых и  культурных  мероприятий,  приуроченных к году  «Астана - столица  Содружества 2012 года»  и «Астана - культурная  столица тюркского мира  2012 года» | МКИ, аким г. Астаны  Координатор: Премьер-Министр  Масимов К.К. | ноябрь 2012  года  в течение  года |
| 60 | Обеспечить продвижение  энергоэкологической  стратегии и  Астанинской инициативы  "Зеленый мост" | отчет в  Администрацию  Президента | МООС, МИНТ, МИД, МОН, аким  г. Астаны  Координатор:  Премьер-Министр Масимов К.К. | декабрь 2012  года |
| 61 | Принять меры по  финансовому обеспечению  Послания Главы  государства народу  Казахстана "Социально-  экономическая  модернизация - главный  вектор развития  Казахстана" от 27  января 2012 года | нормативные  правовые акты  доклад Главе  государства | МФ, МЭРТ, МЮ, акимы г.г.  Астаны, Алматы, областей  Координатор: Премьер-Министр  Масимов К.К. | в течение  года  декабрь 2012  года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:  
      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с  экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)  
      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы  
      АДР - Агентство Республики Казахстан по делам религий  
      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства  
      АДСиФК - Агентство Республики Казахстан по делам спорта и  физической культуры  
      АЗК      - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)   
      АО «НУХ «КазАгро» - акционерное общество «Национальный  управляющий холдинг «КазАгро»  
      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»  
      АО «ФРП «Даму» - акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»  
      АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»  
      АОО «Назарбаев Университет» - автономная организация  образования «Назарбаев Университет»  
      АУЗР      - Агентство Республики Казахстан по управлению  земельными ресурсами  
      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан  
      ВСС - Высший Судебный Совет Республики Казахстан  
      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан  
      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан  
      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан  
      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан  
      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан  
      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан  
      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики  Казахстан  
      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения  Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики  Казахстан  
      МЭРТ - Министерство экономического развитии и торговли  Республики Казахстан  
      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан  
      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан  
      НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан  
      Секретариат Съезда - Секретариат Съезда лидеров мировых и  традиционных религий  
      Холдинг «Кәсіпқор» - некоммерческое акционерное общество  «Холдинг «Кәсіпқор»  
      НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские  работы  
      ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан