

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года "Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана"**

Указ Президента Республики Казахстан от 30 января 2012 года № 261

      ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана» (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития Казахстана»;

      2) ежегодно, к 25 января и 25 июля, по итогам полугодия и года представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

*Президент*

*Республики Казахстан                       Н.Назарбаев*

УТВЕРЖДЕН

Указом Президента

Республики Казахстан

от 30 января 2012 года № 261

 **Общенациональный план мероприятий**
**по реализации Послания Главы государства народу Казахстана**
**«Социально-экономическая модернизация - главный вектор развития**
**Казахстана» от 27 января 2012 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**
**п/п** | **Наименование**
**мероприятия** | **Форма**
**завершения** | **Ответственные**
**исполнители** | **Срок**
**исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Занятость** |
| 1 | По итогам реализации
пилотного этапа
Программы занятости
2020 перейти к ее
полномасштабной
реализации, определив
промежуточные
индикаторы
эффективности
реализации до 2015
года включительно, и
обеспечить их
достижение | доклад
Главе государства | МТСЗН, акимы г.г. Астаны,
Алматы, областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июль 2012
года |
| **2. Доступное жилье** |
| 2 | Провести ревизию и
анализ действующих в
отрасли строительства
программ, разработать
и утвердить на их
основе единую
Программу «Доступное
жилье - 2020»,
предусматривающую
доведение ежегодного
ввода арендного жилья
до 1 млн. квадратных
метров и механизмы
аренды с выкупом, а
также комплекс мер по
развитию строительной
индустрии | постановление
Правительства | АДСиЖКХ, МЭРТ, МФ, МТСЗН,
акимы г.г. Астаны, Алматы,
областей, АО «ФНБ «Самрук-
Казына»
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | июнь 2012
года |
| **3. Региональное развитие** |
| 3 | Принять Программу
развития городских
агломераций и
моногородов,
предусмотрев меры по
диверсификации каждой
конкретной городской
экономики, развитию
социальной сферы,
поддержке малого и
среднего бизнеса | постановление
Правительства | МЭРТ, МИНТ, МНГ, МСХ, МОН,
МТСЗН, МФ, МЧС, акимы г.г.
Астаны, Алматы, областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | июнь 2012
года |
| 4 | Внести проект
Концепции развития
местного
самоуправления | проект Указа | МЭРТ, МЮ, МФ
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Келимбетов К.Н. | июнь 2012
года |
| **4. Повышение качества государственных услуг населению** |
| 5 | Перевести до конца
2012 года в
электронный формат 60
% социально-значимых
услуг, а также все
виды лицензий,
предусмотрев меры по
повышению компьютерной
грамотности населения | отчет
в Администрацию
Президента | МТК, МЭРТ, МЮ, МФ, акимы г.г.
Астаны, Алматы, областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | декабрь 2012
года |
| 6 | Перевести до конца
2012 года выдачу
социально-значимых и
наиболее
востребованных
разрешительных
документов в
электронный формат или
через центры
обслуживания населения | отчет
в Администрацию
Президента | МЭРТ, МТК, МЮ, МФ, акимы г.г.
Астаны, Алматы, областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | декабрь 2012
года |
| 7 | Передать в ведение
центров обслуживания
населения вопросы
регистрации
автотранспорта и
выдачи водительских
удостоверений,
реализовав в 2012 году
пилотный проект в г.г.
Актау, Алматы, Астане
и Караганде | отчет
в Администрацию
Президента | МВД, МТК, акимы
Мангистауской, Карагандинской
областей, г.г. Астаны и
Алматы
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | декабрь 2012
года |
| 8 | Обеспечить принятие
Закона Республики
Казахстан,
обеспечивающего
снижение на треть всех
видов лицензий и
разрешений | проект Закона | МЭРТ, МЮ, МТК, АЗК
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июнь 2012
года |
| 9 | Принять Концепцию,
предусматривающую
дальнейшее
реформирование
разрешительной
системы, и приступить
к разработке
соответствующего
законопроекта | постановление
Правительства | МЭРТ, МЮ, МТК, АЗК
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июль 2012
года |
| **5. Государственная служба** |
| 10 | Создать Национальную
комиссию по кадровой
политике и до конца
первого полугодия 2012
года сформировать
президентский кадровый
корпус | доклад Главе
государства | АДГС, МЭРТ, МЮ
Координатор: Руководитель
Администрации Президента
Мусин А.Е. | май 2012
года |
| **6. Модернизация судебной и правоохранительной систем** |
| 11 | Внести предложения по
кардинальному
пересмотру порядка
формирования
судейского корпуса в
части внедрения
эффективного механизма
отбора, обучения и
назначения судей | предложения Главе
государства | ВСС, ВС, МЮ, ГП
Координатор: Руководитель
Администрации Президента
Мусин А.Е. | июнь 2012
года |
| 12 | Внести предложения по
совершенствованию
судебной системы, в
том числе повышению
ответственности и
квалификации
судейского корпуса | доклад Главе
государства | ВС, ВСС, МЮ, ГП
Координатор: Руководитель
Администрации Президента
Мусин А.Е. | июнь 2012
года |
| 13 | Внести в Мажилис
Парламента Республики
Казахстан проект
Закона,
предусматривающий
укрепление арбитражных
и третейских судов, в
том числе для снижения
нагрузки судов общей
юрисдикции | проект Закона | МЮ, ВС, ВСС, ГП
Координатор:
Премьер-Министр Масимов К.К. | июнь 2012
года |
| 14 | Разработать проект
нового Уголовно-
процессуального
кодекса | проект Кодекса | ГП, ВС, МЮ, АБЭКП, МВД, КНБ
Координатор: Генеральный
прокурор Даулбаев А.К. | ноябрь 2012
года |
| 15 | Разработать проект
Закона Республики
Казахстан | проект Закона | МЮ, МВД, ГП, КНБ, АБЭКП
Координатор: Премьер-Министр
Масимов К.К. | ноябрь 2012
года |
| 16 | Принять Указ «0
проведении
внеочередной
аттестации личного
состава
правоохранительных
органов Республики
Казахстан» и провести
внеочередную
аттестацию | Указ,
доклад Главе
государства | МВД, МЧС, МЮ, МФ, ГП, АБЭКП
Координатор: Премьер-Министр
Масимов К.К. | февраль 2012
года
июль 2012
года |
| 17 | Внести предложения по
повышению денежного
довольствия и
расширению социального
пакета сотрудников
правоохранительных
органов, а также их
техническому оснащению | предложения в
Администрацию
Президента | МЭРТ, МФ, МВД, МЧС, МЮ,
МТСЗН, ГП, АБЭКП
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Келимбетов К.Н. | август 2012
года |
| 18 | Внести предложения по
созданию Евразпола | предложения в
Администрацию
Президента,
предложения
государствам-
участникам ЕЭП | МВД, ГП, КНБ, АБЭКП
Координатор: Премьер-Министр
Масимов К.К. | июнь 2012
года
август 2012
года |
| 19 | Внести изменения и
дополнения в
отраслевую
Программу по
противодействию
коррупции в Республике
Казахстан на 2011 -
2015 годы,
предусмотрев в ней, в
том числе новые
правовые механизмы,
информационные
возможности, более
широкое привлечение
общественности к
профилактике
коррупционных
правонарушений, а
также переход к
декларированию
расходов
государственных
служащих | постановление
Правительства | АБЭКП, КНБ, ГП, АДГС, МЮ,
МФ, МЭРТ
Координатор: Премьер-Министр
Масимов К.К. | апрель 2012
года |
| **7. Качественный рост человеческого капитала в Казахстане** |
| 20 | Обеспечить внедрение в
процесс обучения на
всех уровнях
образования
современных методик и
технологий с учетом
опыта АОО «Назарбаев
Университет», АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы», холдинга
«Кәсіпқор» | нормативный
правовой акт,
доклад Главе
государства | МОН, МЭРТ, АОО «Назарбаев
Университет», АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы»,
холдинг «Кәсіпқор», акимы
г.г. Астаны, Алматы, областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | май 2012
года
июнь 2012
года |
| 21 | Обеспечить
качественное повышение
уровня педагогического
состава посредством
совершенствования
стандартов
педагогического
образования,
требований к повышению
квалификации и
развития сети
интегрированных
центров повышения
квалификации педагогов
в регионах | нормативный
правовой акт,
доклад Главе
государства | МОН, АОО «Назарбаев
Университет», АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы»,
акимы г.г. Астаны, Алматы,
областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июль 2012
года |
| 22 | Создать в пилотном
режиме ряд независимых
центров подтверждения
квалификации на базе
отраслевых ассоциаций
(в одной-двух сферах) | нормативный
правовой акт | МОН, МТСЗН, МФ, МИНТ
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | ноябрь 2012
года |
| 23 | Внести предложения по
совершенствованию
механизмов доступности
образования для
молодежи посредством
государственно-
частного партнерства,
субсидирования проезда
и проживания молодежи
из сельской местности
и малообеспеченных
семей, расширения сети
общежитий вузов и
колледжей | предложения в
Администрацию
Президента | МОН, МТСЗН, МФ, АДСиЖКХ,
МЗ, акимы г.г. Астаны,
Алматы, областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | март 2012
года |
| 24 | Внести предложения по
предоставлению
работающей молодежи
профессионально-
технического и высшего
образования без отрыва
от производства | предложения в
Администрацию
Президента | МОН, МИНТ, МТСЗН, МФ,
АДСиЖКХ, МЗ, акимы г.г.
Астаны, Алматы, областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июнь 2012
года |
| 25 | Утвердить Национальный
план действий по
развитию
функциональной
грамотности школьников | нормативный
правовой акт,
информация в
Администрацию
Президента | МОН, АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы»,
акимы г.г. Астаны, Алматы,
областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра Орынбаев
Е.Т. | июнь 2012
года |
| 26 | Разработать типовой
Комплексный план по
усилению
воспитательного
компонента процесса
обучения во всех
образовательных
учреждениях
независимо от форм
собственности в целях
привития патриотизма,
норм морали и
нравственности,
межнационального
согласия и
толерантности,
физического и
духовного развития,
законопослушания | нормативный
правовой акт,
информация в
Администрацию
Президента | МОН, МКИ, АДСиФК, АДР, АОО
«Назарбаев Университет», АОО
«Назарбаев Интеллектуальные
школы», акимы г.г. Астаны,
Алматы, областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июнь 2012
года |
| 27 | Принять Программу
развития
онкологической
помощи в Республике
Казахстан | постановление
Правительства | МЗ, АОО «Назарбаев
Университет»
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | март 2012
года |
| 28 | Внести предложения по
созданию Национального
научного
онкологического центра
в городе Астане на
базе Медицинского
холдинга | предложения в
Администрацию
Президента | МЗ, АОО «Назарбаев
Университет»
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | март 2012
года |
| 29 | Внести предложения по
развитию системы
здравоохранения с
учетом внедрения
механизмов солидарной
ответственности
граждан за свое
здоровье | предложения Главе
государства | МЗ, МЭРТ, МТСЗН, МФ, НБ
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июнь 2012
года |
| 30 | Провести ревизию всех
спортивных объектов на
предмет обеспечения доступности спортивной
инфраструктуры для
массового занятия
населения физической
культурой и спортом,
при необходимости
внести изменения в
отраслевую программу
развития физической
культуры и спорта в
Республике Казахстан
на 2011-2015 годы | нормативный
правовой акт
доклад Главе
государства | АДСиФК, акимы г.г. Астаны,
Алматы, областей
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июнь 2012
года |
| **8. Совершенствование пенсионной системы** |
| 31 | Внести предложения по
совершенствованию
пенсионной системы,
предусмотрев
возможности вкладчиков
влиять на
инвестиционную
политику пенсионных
фондов | предложения Главе
государства | МЭРТ, МТСЗН, МФ, НБ
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Келимбетов К.Н. | июнь 2012
года |
| **9. Индустриально-инновационные проекты** |
| 32 | Предусмотреть при
формировании
республиканского
бюджета 2013 - 2015
годы средства на
развитие
инфраструктуры
инновационных
кластеров | проект Закона
«О республиканском
бюджете на
2013-2015 гг» | МИНТ, МСХ, МЭРТ, МФ, МНГ,
АЗК, НКА, АУЗР, «ФНБ «Самрук-
Казына», АОО «Назарбаев
Университет»
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | август 2012
года |
| 33 | Обеспечить начало
строительства первого
модуля Балхашской ТЭС
мощностью 1320 МВт | доклад Главе
государства | МИНТ, МЭРТ, МФ, АЗК, АУЗР,
АО «ФНБ «Самрук-Казына»,
акимы Алматинской и
Жамбылской областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 34 | Обеспечить начало
строительства
железнодорожной линии
«Жезказган-Бейнеу» | доклад Главе
государства | МТК, МФ, МЭРТ, АЗК, АУЗР,
АО «ФНБ «Самрук-Казына»,
акимы Карагандинской,
Кызылординской, Актюбинской,
Мангистауской областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 35 | Обеспечить начало
строительства
железнодорожной линии
«Аркалык-Шубарколь» | доклад Главе
государства | МТК, МФ, МЭРТ, АЗК, АУЗР,
АО «ФНБ «Самрук-Казына»,
акимы Карагандинской и
Костанайской областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 36 | Обеспечить завершение
строительства
казахстанского участка
международного
транзитного коридора
«Западная Европа
-Западный Китай» | доклад Главе
государства | МТК акимы Алматинской,
Жамбылской,
Южно-Казахстанской,
Кызылординской, Актюбинской,
Западно-Казахстанской
областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | раз в
полугодие до
конца 2015
года |
| 37 | Разработать
документацию для
начала строительства
завода по выпуску
комплексных
минеральных удобрений | Доклад Главе
государства | МИНТ, МЭРТ, МНГ, МСХ, МЮ, МФ,
МООС, АДСиЖКХ, АЗК, АУЗР, АО
«ФНБ «Самрук-Казына», аким
Жамбылской области
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 38 | Обеспечить начало
строительства
комплекса по глубокой
переработке нефти на
Атырауском
нефтеперерабатывающем
заводе | доклад Главе
государства | МНГ, МЭРТ, МФ, АДСиЖКХ, АО
«ФНБ «Самрук-Казына»
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 39 | Обеспечить начало
строительства
интегрированного
газохимического
комплекса в Атырауской
области | доклад Главе
государства | МНГ, МЭРТ, МФ, АДСиЖКХ, АО
«ФНБ «Самрук-Казына», аким
Атырауской области
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 40 | Завершить
проектирование
Карачаганакского
газоперерабатывающего
завода в
Западно-Казахстанской
области | доклад Главе
государства | МНГ, МИНТ, АЗК, АО «ФНБ
«Самрук-Казына», аким
Западно-Казахстанской области
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 41 | Завершить
проектирование
газопровода
«Карталы-Тобол-
Кокшетау-Астана» для
газификации
центрального
Казахстана, включая
город Астану | доклад Главе
государства | МНГ, МЭРТ, МФ, АДСиЖКХ, АЗК,
АУЗР, АО «ФНБ
«Самрук-Казына», акимы
Акмолинской, Карагандинской,
Костанайской,
Северо-Казахстанской областей
и г. Астаны
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 42 | Обеспечить создание
Комиссии по
осуществлению контроля
за использованием
финансовых средств,
направляемых на
реализацию
индустриально-
инновационных проектов
в сфере передела
сырьевых ресурсов и
обслуживающей ее
инфраструктуры | доклад Главе
государства | Администрация Президента,
Правительство, ГП, АБЭКП,
КНБ, акимы г.г. Астаны,
Алматы, областей | апрель 2012
года |
| 43 | Увеличить размер
расходов на
инновационные гранты
для финансирования
НИОКР | доклад Главе
государства | МИНТ, МОН, МЭРТ, МФ, МЗ,
МСХ
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | март 2012
года |
| 44 | Предусмотреть в
Стратегии развития АОО
«Назарбаев
Университет» до 2020
года вопросы
формирования его как
инновационно-
интеллектуального
кластера,
способствующего
трансферту и созданию
новых технологий | проект стратегии | МОН, АО «ФНБ «Самрук-Казына»,
АОО «Назарбаев Университет»
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | апрель 2012
года |
| 45 | В целях наращивания
потенциала
взаимодействия
государства и бизнеса
в сфере науки и
инноваций внести в
Мажилис Парламента
Республики Казахстан
законопроект,
предусматривающий
внедрение новых форм
государственно-
частного партнерства | проект Закона | МЭРТ, МОН, МИНТ, МФ, АЗК
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Келимбетов К.Н. | декабрь 2012
года |
| 46 | Провести анализ и
внести предложения по
точкам роста в области
туризма | доклад Главе
государства | МИНТ
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | май 2012
года |
| 47 | Принять План развития
горнолыжных курортов
мирового уровня в
Алматинской области | постановление
Правительства | МИНТ, МЭРТ, АДСиФК,
акимы Алматинской области
и г. Алматы
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 48 | Принять План развития
Щучинско-Боровской
курортной зоны в
Акмолинской области | постановление
Правительства | МИНТ, МЭРТ, аким Акмолинской
области
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | июль 2012
года |
| 49 | Внести изменения и
дополнения в программу
«Дорожная карта
бизнеса - 2020» по
вопросам внедрения
новых механизмов
поддержки начинающих и
молодых
предпринимателей,
внедряющих инновации | постановление
Правительства | МЭРТ, акимы г.г. Астаны,
Алматы, областей, АО «ФРП
«Даму»
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | апрель 2012
года |
| 50 | Разработать проект
Закона,
предусматривающий
дальнейшую
декриминализацию
отдельных
финансово-
экономических
преступлений, в том
числе налоговых | проект Закона | МЮ, ГП, АБЭКП, МФ, МВД
Координатор: Премьер-Министр
Масимов К.К. | август 2012
года |
| 51 | Разработать и внедрить
институциональные
механизмы регулярных
консультаций с
отечественными и
иностранными
инвесторами | постановление
Правительства | МИНТ, МЭРТ, МФ
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | июль 2012
года |
| 52 | Обеспечить создание в
соответствии с
практикой стран ОЭСР
контактных центров по
разработке и
реализации стратегии
стимулирования
соблюдения
предприятиями
добровольных принципов
ответственного ведения
бизнеса | постановление
Правительства | МЭРТ, МФ, МИНТ, МНГ,
МТСЗН, МООС
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Орынбаев Е.Т. | июль 2012
года |
| 53 | Завершить переговорный
процесс по вступлению
в ВТО | подписание
Протокола о
вступлении
Республики
Казахстан в ВТО | Министр по делам
экономической
интеграции, МЭРТ
Координатор: Заместитель
Премьер-Министра
Келимбетов К.Н. | декабрь 2012
года |
| **10. Развитие сельского хозяйства** |
| 54 | Обеспечить
альтернативные пути
для расширения
доступа фермеров к
финансированию, в том
числе за счет
внедрения
государственного
гарантирования и
страхования займов для
снижения рисков
частных инвестиций в
аграрном производстве | отчет
в Администрацию
Президента | МСХ, МЭРТ, НБ, МФ, АО «НУХ
КазАгро», акимы областей
Координатор: Первый
заместитель
Премьер-Министра Ахметов С.Н. | предложения
в июле 2012
года
исполнение
декабрь 2012
года |
| 55 | Разработать и внедрить
механизм
государственной
поддержки розничной
торговли без
посредников | предложения в
Администрацию
Президента
доклад Главе
государства | МЭРТ, МСХ, МФ, АЗК, акимы
г.г.Астаны, Алматы, областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | июнь 2012
года
декабрь 2012
года |
| 56 | Создать единый
зерновой холдинг путем
консолидации компаний
зерновой отрасли | доклад
Главе государства | МСХ, МЭРТ, МФ, МТК, АЗК
ФНБ «Самрук-Казына», «Холдинг
КазАгро», акимы областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 57 | Обеспечить реализацию
проекта «Развитие
экспортного потенциала
мяса крупного рогатого
скота» | доклад Главе
государства | МСХ, АО «НУХ «КазАгро», акимы
областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | декабрь 2012
года |
| 58 | Внести изменения и
дополнения в
отраслевую программу
по развитию
агропромышленного
комплекса в Республике
Казахстан по вопросам
развития овцеводства,
кормопроизводства и
отгонного
животноводства | постановление
Правительства | МСХ, МЭРТ, МФ, АЗК, АУЗР,
акимы областей
Координатор: Первый
заместитель Премьер-Министра
Ахметов С.Н. | октябрь 2012
года |
| **11. Внешняя политика** |
| 59 | Подготовить и
провести:
1) Астанинский экономический форум; | отчет
в Администрацию
Президента | МЭРТ, МИД, аким г.Астаны | май 2012
года |
| 2) IV Съезд лидеров
мировых и традиционных
религий; | Секретариат Съезда, МИД, АДР,
аким г. Астаны | июнь 2012
года |
| 3) завершение
председательствования
в Организации
Исламского
Сотрудничества,
Организации Договора о
коллективной
безопасности; | МИД, МКИ, МВД, МТК, МЧС,
акимы г.г. Астаны и Алматы | декабрь 2012
года |
| 4) комплекс
социально-значимых и
культурных
мероприятий,
приуроченных к году
«Астана - столица
Содружества 2012 года»
и «Астана - культурная
столица тюркского мира
2012 года» | МКИ, аким г. Астаны
Координатор: Премьер-Министр
Масимов К.К. | ноябрь 2012
годав течение
года |
| 60 | Обеспечить продвижение
энергоэкологической
стратегии и
Астанинской инициативы
"Зеленый мост" | отчет в
Администрацию
Президента | МООС, МИНТ, МИД, МОН, аким
г. Астаны
Координатор:
Премьер-Министр Масимов К.К. | декабрь 2012
года |
| 61 | Принять меры по
финансовому обеспечению
Послания Главы
государства народу
Казахстана "Социально-
экономическая
модернизация - главный
вектор развития
Казахстана" от 27
января 2012 года | нормативные
правовые актыдоклад Главе
государства | МФ, МЭРТ, МЮ, акимы г.г.
Астаны, Алматы, областейКоординатор: Премьер-Министр
Масимов К.К. | в течение
годадекабрь 2012
года |

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

      АБЭКП - Агентство Республики Казахстан по борьбе с  экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)

      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АДР - Агентство Республики Казахстан по делам религий

      АДСиЖКХ - Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

      АДСиФК - Агентство Республики Казахстан по делам спорта и  физической культуры

      АЗК      - Агентство Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство)

      АО «НУХ «КазАгро» - акционерное общество «Национальный  управляющий холдинг «КазАгро»

      АО «ФНБ «Самрук-Казына» - акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

      АО «ФРП «Даму» - акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»

      АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - автономная организация образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»

      АОО «Назарбаев Университет» - автономная организация  образования «Назарбаев Университет»

      АУЗР      - Агентство Республики Казахстан по управлению  земельными ресурсами

      ВС - Верховный Суд Республики Казахстан

      ВСС - Высший Судебный Совет Республики Казахстан

      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан

      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан

      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан

      МЗ  - Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      МИД - Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      МИНТ - Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан

      МКИ - Министерство культуры и информации Республики Казахстан

      МНГ - Министерство нефти и газа Республики Казахстан

      МОН - Министерство образования и науки Республики Казахстан

      МООС - Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан

      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      МТК - Министерство транспорта и коммуникаций Республики  Казахстан

      МТСЗН - Министерство труда и социальной защиты населения  Республики Казахстан

      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан

      МЧС - Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики  Казахстан

      МЭРТ - Министерство экономического развитии и торговли  Республики Казахстан

      МЮ - Министерство юстиции Республики Казахстан

      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан

      НКА - Национальное космическое агентство Республики Казахстан

      Секретариат Съезда - Секретариат Съезда лидеров мировых и  традиционных религий

      Холдинг «Кәсіпқор» - некоммерческое акционерное общество  «Холдинг «Кәсіпқор»

      НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские  работы

      ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан