

**О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны"**

Указ Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 659.

      В целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

      1. Утвердить прилагаемый Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны" (далее - Общенациональный план).

      2. Правительству Республики Казахстан:

      1) обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана, а также проведение на системной основе информационно-разъяснительной работы по положениям Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны";

      2) до 25 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Общенационального плана.

      3. Первым руководителям государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, центральных и местных исполнительных органов, других государственных органов обеспечить неукоснительное и своевременное исполнение мероприятий Общенационального плана.

      4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Президент*  *Республики Казахстан* | *К. ТОКАЕВ* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН Указом Президента Республики Казахстан от 13 сентября 2021 года № 659 |

**ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны"**

      Сноска. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 13.04.2023 № 195 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| **I. Экономическое развитие в постпандемический период** |
| 1. | Обеспечение финансирования программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" в 2022 году в сумме не менее 1 трлн тенге | | информация в Администрацию Президента | Правительство, НБ | | декабрь  2021 года | |
| 2. | Разработка мер по увеличению доходов бюджета | | предложения в Администрацию Президента | Правительство | | ноябрь  2021 года | |
| 3. | Усиление контроля за эффективностью государственных расходов и целевыми трансфертами из Национального фонда | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, НБ, СК, АФМ, АПК | | октябрь  2021 года | |
| 4. | Принятие законодательных поправок, направленных на внедрение контрцикличного бюджетного правила для его применения при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы | | Закон Республики Казахстан | Правительство, НБ | | декабрь  2021 года | |
| 5. | Разработка Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан, предусматривающей свод правил по управлению государственным долгом, Национальным фондом, бюджетной политикой | | проект Указа Президента Республики Казахстан | Правительство, НБ, АСПР, СК, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | декабрь  2021 года | |
| 6. | Принятие мер по обеспечению стабильности цен с достижением целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году | | информация в Администрацию Президента | НБ, Правительство | | июль, декабрь  2022 года | |
| 7. | Выработка решения по обеспечению доступности цен сырьевых товаров (включая промежуточные) для отечественной промышленности и достаточности их объемов | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | сентябрь  2021 года | |
| 8. | Создание Национальной геологической службы на базе подведомственных организаций уполномоченного государственного органа (ТОО "РЦГИ "Казгеоинформ" и АО "НКГ "Казгеология") с функциями по оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам посредством открытого доступа к геологической информации, эксплуатации Национального банка данных минеральных ресурсов, обобщению, систематизации и анализу геологической информации совместно с научными учреждениями Республики Казахстан в области геологии | | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | декабрь  2021 года | |
| 9. | Создание открытой цифровой базы данных геологической информации на основе систематизированных электронных копий всех первичных и вторичных документов (на первоначальном этапе) с обеспечением к ним открытого доступа инвесторов (внедрение Национального банка данных минеральных ресурсов) | | информация в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | июль  2022 года | |
| 10. | Внедрение международной системы стандартов отчетности по ресурсам и запасам твердых полезных ископаемых по шаблону Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) и принципа первой заявки по выдаче лицензий на недропользование по всей территории Республики Казахстан | | информация в Администрацию Президента | Правительство | | июль  2022 года | |
| 11. | Усиление контроля за предоставлением права недропользования, в том числе посредством цифровизации процедур и предоставления в рамках Национального банка данных минеральных ресурсов открытого доступа к сведениям о времени поступления заявок, их рассмотрении, отказе и другой информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о недрах | | информация в Администрацию Президента | Правительство, ГП, АПК, АФМ | | июль  2022 года | |
| 12. | Проведение анализа эффективности национальных компаний и государственных предприятий, получивших убыток, с рассмотрением ответственности их руководителей, разъяснением причин и принятием общих правил | | информация в Администрацию Президента | Правительство, СК, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек" | | январь  2022 года | |
| 13. | Подготовка пакета решений по вопросу расширения потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса, особенно на селе | | информация в Администрацию Президента | АРРФР, НБ, МСХ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | февраль 2022 года | |
| 14. | Принятие законодательных мер, стимулирующих развитие рынка стрессовых активов, в том числе направленных на активизацию возврата в экономический оборот замороженных залоговых активов исключительно на рыночной основе | | проект Закона Республики Казахстан | АРРФР, Правительство, НБ, МФЦА (по согласованию) | | декабрь  2021 года | |
| 15. | Выработка механизма по обеспечению доступа к создаваемой сети оптово-распределительных центров мелких сельхозтоваропроизводителей (включая личные подсобные хозяйства), предусматривающего в том числе исключение посредников | | предложения в Администрацию Президента | Правительство | | ноябрь  2021 года | |
| 16. | Определение государственного органа (с утверждением регламента его взаимодействия с другими государственными органами), ответственного за вопросы:  обеспечения единого мониторинга и контроля над ценами на социально значимые продовольственные товары по цепочке "от производителя до потребителя";  сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АЗРК, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | | 1 октября  2021 года | |
| 17. | Разработка и принятие Дорожной карты, предусматривающей системные меры по улучшению ситуации в животноводстве, в том числе:  расширение площади возделывания кормовых культур;  усиление контроля за соблюдением севооборотов;  широкое использование возможностей космического мониторинга и дистанционного зондирования земель;  повышение эффективности использования пастбищ;  обеспечение пастбищными угодьями скота личных подсобных хозяйств | | информация в Администрацию Президента | Правительство | | декабрь  2021 года | |
| 18. | Разработка Закона Республики Казахстан "О личных подсобных хозяйствах", регламентирующего в том числе статус и инструменты поддержки личных подсобных хозяйств | | проект Закона Республики Казахстан | Правительство | | декабрь  2021 года | |
| 19. | Принятие конкретных мер по реформированию системы ветеринарии, включающих в том числе:  четкое разграничение функций и полномочий между центром и регионами;  цифровизацию процессов, автоматизацию сбора и передачу данных, а также подготовку кадров и повышение заработных плат ветеринаров | | информация в Администрацию Президента | Правительство | | декабрь  2021 года | |
| 20. | В рамках Концепции по развитию агропромышленного комплекса пересмотр и закрепление на долгосрочной основе механизмов субсидирования в сельском хозяйстве, включающих в том числе:  взаимоувязку с промышленной политикой государства;  изменение порядка и механизмов субсидирования на предмет обеспечения их прозрачности, доступности малым и средним хозяйствам;  укрепление нормативной базы, внедрение системы эффективного планирования и мониторинга;  инструменты стимулирования технологического перевооружения сельского хозяйства | | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство, АСПР, ГП, АФМ, АПК, АО "НУХ "Байтерек" | | декабрь 2021 года | |
| 21. | В рамках национального проекта по цифровизации подготовка не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов, а также увеличение экспорта услуг и товаров цифровой отрасли до 500 млн долларов США к 2025 году | | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство, АСПР | | декабрь  2021 года | |
| 22. | Выстраивание принципиально новой архитектуры "цифрового Правительства" исключительно на базе новой платформы казахстанского "гостеха" (G-Tech), предусматривающей полную интеграцию и исключение дублирования информационных систем государственных органов и квазигосударственных организаций, снижение неэффективных затрат и бюрократии, перенос всех сервисов, предоставляемых государством, обеспечение 100% доступности государственных услуг со смартфонов | | информация в Администрацию  Президента | Правительство, АСПР, АДГС, КНБ | | январь, декабрь  2022 года | |
| 23. | Создание системного механизма взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом для максимального использования отечественных разработок программного обеспечения и продукции электронной промышленности | | информация в Администрацию Президента | Правительство,  АО "ФНБ "Самрук-Казына",  АО "НУХ "Байтерек" | | май  2022 года | |
| 24. | Полноценный запуск Центра цифровой трансформации с наделением полномочий по реинжинирингу бизнес-процессов государственных органов | | информация в Администрацию Президента | Правительство | | декабрь  2021 года | |
| 25. | Разработка Дорожной карты по становлению Республики Казахстан в качестве регионального цифрового хаба на значительной части евразийского региона с учетом:  поэтапного расширения каналов передачи данных с сопряжением с международными коридорами и трансграничными потоками;  потенциала центров обработки данных в целях обслуживания соседних государств | | Дорожная карта | Правительство, КНБ | | декабрь  2021 года | |
| 26. | Ежегодное проведение уточнения Плана обороны Республики Казахстан и планов действий государственных органов в его реализацию на основе результатов моделирования внешних рисков, проведения стресс-тестов, розыгрыша различных сценариев действий по отражению внешней агрессии с участием заинтересованных государственных органов | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, КНБ | | июль, декабрь  2022 года | |
| 27. | Повышение оперативности реагирования на угрозы за счет внедрения в систему военного управления средств автоматизации и интеграции с системами связи и управления других государственных органов | | информация в Администрацию Президента | Правительство, КНБ | | июль, декабрь  2022 года | |
| 28. | Внесение предложений по перезагрузке Военной доктрины Республики Казахстан и Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года с учетом уточненных приоритетов, определенных в новой Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, КНБ | | ноябрь  2021 года | |
| **II. Повышение эффективности системы здравоохранения** |
| 29. | Ускорение закупа зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин (в том числе проработка вопроса приобретения вакцин для бустерной вакцинации) | | информация в Администрацию  Президента | Правительство | | декабрь  2021 года | |
| 30. | Обеспечение готовности системы здравоохранения к регулярной вакцинации (включая вопросы контроля за надлежащим хранением и транспортировкой вакцин) и исполнение Национального календаря профилактических прививок | | информация в Администрацию Президента | Правительство | | декабрь  2021 года | |
| 31. | Обеспечение принятия Закона "О биологической безопасности", предусматривающего в том числе создание Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны | | Закон  Республики Казахстан | Правительство | | июнь  2022 года | |
| 32. | Обеспечение в рамках национального проекта "Здоровая нация" оснащения высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, повышения до 90% уровня соответствия данных лабораторий международным стандартам, а также повышения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий с 17% до 50% в 2025 году | | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство, АСПР | | декабрь  2021 года | |
| 33. | Создание центра для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованного по международным стандартам, на базе Национального центра экспертизы лекарственных средств | | информация в Администрацию Президента | Правительство | | июль  2022 года, декабрь  2023 года | |
| 34. | Активизация сотрудничества с глобальными фармацевтическими корпорациями в целях привлечения инвестиций для обеспечения трансферта технологий и новейших разработок | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | | декабрь 2021 -2022 годы | |
| 35. | Расширение объема и номенклатуры офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями | | информация в Администрацию Президента | Правительство | | январь 2022-2023 годы | |
| 36. | Утверждение на основе анализа действующей спортивной инфраструктуры и имеющихся дополнительных потребностей в ней плана- графика развития спортивной инфраструктуры, включающего строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) | | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | | январь 2022 года | |
| 37. | Выработка предложений по пересмотру системы управления профессиональным спортом | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | | октябрь  2021 года | |
| **III. Качественное образование** |
| 38. | Адаптация образовательных программ по подготовке кадров к новым реалиям:  обновление образовательных программ высших учебных заведений и колледжей; | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь, сентябрь  2022 года | | |
|  | внесение изменений в Закон "Об образовании" в части исключения типовых учебных программ и планов организаций технического и профессионального образования | | проект Закона Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года | | |
| 39. | Повышение качества информационных систем для удаленных форматов обучения | | информация в Администрацию Президента | Правительство | март, сентябрь  2022 года | | |
| 40. | Выделение детям ваучеров для обучения навыкам программирования | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | сентябрь  2022 года | | |
| 41. | Внесение законодательных изменений, направленных на:  предоставление грантов талантливым детям (победителям и призерам международных предметных олимпиад по общеобразовательным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований) для поступления в высшие учебные заведения без участия в конкурсе;  предоставление победителям и призерам международных предметных олимпиад единовременных денежных премий (1500 МРП);  моральное и материальное поощрение педагогов, тренеров, воспитавших талантливых детей;  организацию переобучения педагогов раз в три года, исключив случаи прохождения курсов педагогами за свой счет | | проект Закона  Республики Казахстан    Закон Республики  Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года    июнь  2022 года | | |
| 42. | Реализация проекта "Цифровой учитель" для детей из социально уязвимых семей | | информация в Администрацию Президента | Правительство | апрель, декабрь  2022 года | | |
| 43. | Строительство до конца 2025 года не менее 1000 школ, в том числе через механизм государственно-частного партнерства, предусматривающий не только строительство, но и непосредственную организацию качественного учебного процесса | | Дорожная карта | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | декабрь  2021 года | | |
| 44. | Поэтапный переход на подушевое финансирование полнокомплектных сельских школ | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | январь 2023-2025 годы | | |
| 45. | Внедрение системы ранней профориентации детей для осознанного выбора будущей профессии | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) | март  2022 года | | |
| 46. | Обеспечение стопроцентного охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей | январь 2022-2025 годы | | |
| 47. | Внесение предложений по военно-учетным специальностям, родственным гражданским специальностям, военнослужащих срочной службы в целях их подготовки для реального сектора экономики | | предложения в Администрацию Президента | Правительство,  КНБ | ноябрь  2021 года | | |
| 48. | Усиление ответственности высших учебных заведений за качество предоставления образования посредством внесения изменений и дополнений в законодательные акты,  предусматривающих:  введение срока действия лицензий для высших учебных заведений;  отмену автоматического переоформления лицензий (проверка на соответствие  квалификационным требованиям);  передачу функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу;  установление административной  ответственности учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза | | проект Закона Республики Казахстан  Закон Республики  Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь  2021 года  июнь  2022 года \* | | |
| 49. | Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам науки, предусматривающих:  включение в базовое финансирование зарплаты ведущих ученых (с разработкой прозрачного механизма их определения);  введение прямого финансирования научно- исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями (с разработкой прозрачных правил отбора и финансирования таких научных организаций);  увеличение срока грантового финансирования до 5 лет;  внедрение института апелляции решений Национальных научных советов | | проект Закона  Республики Казахстан    Закон Республики  Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 7 октября  2021 года    декабрь  2021 года | | |
| **IV. Совершенствование региональной политики** |
| 50. | Подготовка пакета предложений по оптимизации механизма оценки работы акимов всех уровней, предусматривающих независимые социологические опросы для определения объективной картины реального отношения населения к качеству работы органов власти | | предложения в Администрацию Президента | СК, Правительство,  АДГС, акимы городов Нур-Султана,  Алматы, Шымкента и областей | январь 2022 года | | |
| 51. | Актуализация планов развития областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами Республики Казахстан до 2025 года и Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года, а также утверждение планов инфраструктурного развития для каждого региона | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь  2022 года | | |
| 52. | Разработка пакета поправок в бюджетное законодательство, направленных на внедрение "блочного" бюджета        Разработка пакета поправок в подзаконные акты, направленных на упрощение бюджетных процессов, кардинальное снижение бюрократии, расширение применения цифровых инструментов планирования и исполнения бюджета, широкое применение механизма подушевого финансирования, внедрение объективной методики распределения бюджетных лимитов      Разработка пакета поправок в законодательство, направленных на повышение ответственности администраторов бюджетных программ | | проект Закона Республики Казахстан  постановление    Правительства Республики Казахстан, приказы заинтересованных государственных органов    проект Закона Республики Казахстан | Правительство, СК, АСПР  Правительство,      СК, АСПР          Правительство | июнь  2022 года      декабрь  2021 года      декабрь  2021 года | | |
| 53. | Разработка проекта Дорожной карты по кардинальному пересмотру действующей нормативной базы и практики в целях недопущения систематического завышения сметной стоимости строительства объектов | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, СК, АФМ, АПК, НПП "Атамекен" (по согласованию) | ноябрь 2021 года | | |
| 54. | Подготовка пакета предложений по повышению финансовой самостоятельности регионов | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | декабрь  2021 года | | |
| 55. | Разработка проекта закона о развитии агломераций | | проект Закона Республики Казахстан | Правительство, АСПР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | сентябрь 2022 года | | |
| 56. | Разработка новых стандартов комплексной застройки городов для комфортного проживания населения с учетом международного опыта | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | май, декабрь  2022 года | | |
| 57. | Принятие Плана территориального развития Республики Казахстан с закреплением принципа "люди к инфраструктуре", предусматривающего развитие перспективных сел в соответствии с Системой региональных стандартов | | Указ Президента Республики Казахстан | Правительство, АСПР | декабрь  2021 года | | |
| 58. | Внесение предложений по дальнейшему функционированию моногородов | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, акимы областей | сентябрь  2021 года | | |
| 59. | Увеличение бюджета "народного участия" в программах благоустройства и жилищно - коммунального хозяйства местных бюджетов в 10 раз (с доведением до уровня не менее чем 5%) | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | ноябрь  2021 года | | |
| 60. | Оптимизация процесса утверждения бюджета "народного участия" в программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов с повышением его прозрачности, а также распространением на другие уровни административно-территориальных единиц | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | март  2022 года | | |
| 61. | Принятие дорожных карт по реализации масштабных проектов:  строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2 парогазовой установки;  модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1;  строительство парогазовой установки мощностью 1000 МВт в Туркестанской области и иных мощностей в южном регионе (в том числе в городах Талдыкоргане и Кызылорде);  реконструкция кабельных сетей в г. Алматы и Алматинской области | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | ноябрь  2021 года | | |
| 62. | Введение в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь 2021-2025 годы | | |
| 63. | Газификация и перевод на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов | | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2021-2025 годы | | |
| 64. | Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь 2021-2023 годы | | |
| 65. | Строительство лупинга магистрального газопровода "Макат - Северный Кавказ" | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь 2021-2026 годы | | |
| 66. | Модернизация магистрального газопровода "Бейнеу - Жанаозен" | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь 2021-2025 годы | | |
| 67. | Строительство опреснительного завода в поселке Кендерли Мангистауской области | | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь 2021-2024 годы | | |
| 68. | Разработка конкретных мер по стимулированию внедрения водосберегающих технологий и эффективному регулированию водопотребления на основе цифровизации | | предложения в Администрацию Президента | Правительство | ноябрь  2021 года | | |
| 69. | Обеспечение в рамках национального проекта "Жасыл Қазақстан" реконструкции 120 каналов, а также строительства 9 водохранилищ в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях | | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года | | |
| 70. | Обеспечение в течение 5 лет всех городов и сел чистой питьевой водой в рамках национального проекта развития регионов ("Сильные регионы - драйвер страны"), в том числе путем модернизации магистрального водопровода "Астрахань - Мангистау" | | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года | | |
| 71. | Внесение предложений по развитию в Казахстане безопасной атомной и водородной энергетики с учетом развития инженерного дела и подготовки отечественных квалифицированных кадров, в том числе инженеров-атомщиков | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | июнь  2022 года | | |
| **V. Формирование эффективной экосистемы на рынке труда** |
| 72. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", направленного на регулирование вопросов признания квалификаций, стимулирование работников к совершенствованию компетенций | | проект Закона Республики Казахстан | Правительство, АСПР, АДГС | | | август  2022 года |
| 73. | Разработка механизма регулирования (включая вопросы социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения) новых форм занятости, в том числе осуществляемых на основе интернет-платформ | | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | | | февраль 2022 года |
| 74. | Разработка новой Концепции миграционной политики Республики Казахстан, в том числе с отражением механизмов защиты прав граждан Республики Казахстан, работающих за рубежом | | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство, АСПР, КНБ | | | март  2022 года |
| 75. | Выработка комплекса мер, предусматривающих в том числе:  переформатирование действующего механизма выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны, предоставление пособий не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов;  возможность предоставления переселенцам, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом, земельных участков не только под строительство дома, но и для ведения сельскохозяйственной деятельности с обеспечением более широкого доступа к мерам государственной поддержки | | предложения в Администрацию Президента | Правительство | | | февраль  2022 года |
| 76. | Выработка комплекса мер по усилению информационной работы, направленной на снижение патерналистических настроений и социального иждивенчества среди населения | | медиаплан | Правительство | | | ноябрь  2021 года |
| 77. | Включение в разрабатываемый Социальный кодекс механизмов, направленных на уменьшение применения патерналистических и иждивенческих подходов в социальной политике | | проект Кодекса Республики Казахстан | Правительство | | | декабрь  2022 года |
| **VI. Политическая модернизация и защита прав человека** |
| 78. | Разработка эффективного механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности для учета запросов сельских неправительственных организаций и придания импульса социальной активности на селе путем адаптации системы грантового финансирования и внедрения упрощенного режима их получения | | предложения в Администрацию Президента | Правительство | | | декабрь  2021 года |
| 79. | Внесение в законодательство Республики Казахстан изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов районов, городов областного значения, в том числе в пилотном режиме | | проект Закона  Республики Казахстан  Закон  Республики Казахстан | Правительство, ЦИК | | | декабрь  2022 года  июнь  2023 года |
| 80. | Внесение изменений в законодательство в целях закрепления нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также расширения перечня квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями | | проект Закона Республики Казахстан | Правительство | | | декабрь  2021 года |
| 81. | Гармонизация норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах | | Закон  Республики Казахстан | ГП, Правительство | | | декабрь  2021 года |
| 82. | Внесение изменений в Концепцию семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года в части поощрения и продвижения прав и возможностей женщин в обществе | | Указ Президента Республики Казахстан | Правительство | | | март  2022 года |
| 83. | Поэтапное расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам | | проект Закона  Республики Казахстан  Закон Республики  Казахстан | ГП, Правительство | | | 7 октября  2021 года  декабрь  2021 года |
| 84. | Вовлечение местных органов государственного управления в масштабирование сервисной модели полиции | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | | | июль, декабрь 2022 года |
| 85. | Разработка комплекса мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам | | предложения в Администрацию Президента | ГП, МВД, КНБ, АПК, АРРФР, АФМ, НБ, МИОР, МЦРИАП | | | ноябрь  2021 года |
| 86. | Усиление работы по предотвращению и пресечению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, особенно оставшихся без попечения родителей | | информация в Администрацию Президента | ГП, Правительство, Уполномоченный по правам ребенка | | | декабрь  2021 года, июль, декабрь  2022 года |
| 87. | Принятие комплекса организационно-практических мер по противодействию наркопреступности с концентрацией усилий на своевременном выявлении и пресечении каналов поставок, производства и сбыта наркотиков, в том числе синтетических, особенно среди молодежи | | информация в Администрацию Президента | Правительство, ГП, КНБ | | | январь  2022 года |
| 88. | Внесение на утверждение стратегического документа, определяющего программу действий на среднесрочный период по эффективной борьбе с коррупцией, включая "бытовую коррупцию" | | проект  Указа Президента Республики Казахстан | АПК, ГП, АСПР, МФ | | | до 15 декабря  2021 года |
| 89. | Выработка мер по обеспечению безопасности деятельности правозащитников, в том числе адвокатов, пресечению незаконных действий, препятствующих их работе | | предложения в Администрацию Президента | Правительство, ГП | | | декабрь  2021 года |
| VII. Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса | | | | | | | |
| 90. | Разработка плана практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей | | предложения в Администрацию Президента | Правительство | | | декабрь  2021 года |
| 91. | Проработка создания Фонда поддержки креативной индустрии | | предложения в Администрацию Президента | Правительство | | | декабрь  2021 года |
| 92. | Выработка в рамках соответствующих документов системы государственного планирования мер по культивированию патриотизма, стремления к знаниям, трудолюбию, сплоченности и ответственности | | предложения в Администрацию Президента | Правительство | | | октябрь  2021 года |
| 93. | Реализация комплекса мер по предупреждению и пресечению любых форм радикализма, дискриминации, унижения чести и достоинства по языковому, национальному или расовому признакам | | информация в Администрацию Президента | Правительство, ГП, КНБ | | | январь, июль 2022 года |
| 94. | Реализация комплекса мер по привлечению интеллигенции к укреплению в обществе культуры цивилизованного диалога и взаимоуважения, гражданского участия, а также прогрессивных ценностей, лежащих в основе внутренней солидарности и единства | | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | | | январь, июль 2022 года |
| **Инициативы, направленные на повышение благосостояния казахстанцев** |
| 95. | | Внесение изменений в законодательство, предусматривающих с 1 января 2022 года увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге | проект Закона  Республики Казахстан  Закон  Республики Казахстан | Правительство | | | 7 октября  2021 года  декабрь  2021 года |
| 96. | | Внесение изменений в законодательство, предусматривающих с 1 января 2022 года исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах | проект Закона  Республики Казахстан  Закон  Республики Казахстан | Правительство | | | 7 октября  2021 года  декабрь  2021 года |
| 97. | | Разработка комплекса дополнительных "мягких" мер стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников, предусматривающих в том числе льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке для предприятий, увеличивающих заработные платы | предложения в Администрацию Президента | Правительство | | | ноябрь  2021 года |
| 98. | | Разработка механизма сбора и перечисления единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства | предложения в Администрацию Президента | Правительство, НБ | | | декабрь  2021 года |
| 99. | | Принятие законодательных поправок, предусматривающих внедрение для микро- и малого предпринимательства единого платежа с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25% | проект Закона Республики Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | июнь  2022 года |
| 100. | | Доработка платежных и информационных систем финансовых и иных организаций для приема и обработки платежей в рамках внедрения единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства | информация в Администрацию Президента | НБ, Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | | | май, декабрь  2022 года |
| 101. | | Ежегодное повышение заработных плат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, в том числе технический персонал и другие) в среднем на 20% с 2022 по 2025 годы | постановление  Правительства  Республики Казахстан | Правительство | | | декабрь  2021 года |
| 102. | | Разработка целостной жилищной программы с определением АО "Отбасы банк" ее администратором (по принципу "единого окна"), обеспечивающим в том числе функционирование информационной системы по учету и распределению жилья среди граждан | информация в Администрацию Президента | Правительство | | | декабрь  2021 года |
| 103. | | Предоставление права гражданам на перечисление части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в АО "Отбасы банк" для накопления в целях последующего приобретения жилья | информация в Администрацию Президента | Правительство | | | январь 2022 года |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

       Примечание: расшифровка аббревиатур:  
      АО "НУХ "Байтерек" - акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"  
      АО "Отбасы банк" - акционерное общество "Отбасы банк"  
      АО "ФНБ "Самрук-Казына" - акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"  
      АДГС - Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы  
      АЗРК - Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан  
      АПК - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции  
      АРРФР - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка  
      АСПР - Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан  
      АФМ - Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан  
      ГП - Генеральная прокуратура Республики Казахстан  
      КНБ - Комитет национальной безопасности Республики Казахстан  
      МВД - Министерство внутренних дел Республики Казахстан  
      МИОР - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан  
      МНЭ - Министерство национальной экономики Республики Казахстан  
      МСХ - Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан  
      МФ - Министерство финансов Республики Казахстан  
      МФЦА - акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана"  
      МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  
      НБ - Национальный Банк Республики Казахстан  
      НПП "Атамекен" - Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен"  
      СК - Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета  
      Уполномоченный по правам ребенка - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан  
      ЦИК - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан

**ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ**   
**исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2021 года "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны"**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Форма завершения | Ответственные исполнители | Срок исполнения | Контроль за исполнением |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Экономическое развитие в постпандемический период** |
| 1. | Обеспечение финансирования программ "Экономика простых вещей" и "Дорожная карта бизнеса" в 2022 году в сумме не менее 1 трлн. тенге | информация в Администрацию Президента | Правительство, НБ | декабрь  2021 года | ОСЭМ |
| 2. | Разработка мер по увеличению доходов бюджета | предложения в Администрацию Президента | Правительство | ноябрь  2021 года | ОСЭМ |
| 3. | Усиление контроля за эффективностью государственных расходов и целевыми трансфертами из Национального фонда | предложения в Администрацию Президента | Правительство, НБ, СК, АФМ, АПК | октябрь  2021 года | ОСЭМ, ОПС СБ, ОБП |
| 4. | Принятие законодательных поправок, направленных на внедрение контрцикличного бюджетного правила для его применения при формировании республиканского бюджета на 2023-2025 годы | Закон Республики Казахстан | Правительство, НБ | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП |
| 5. | Разработка Концепции управления государственными финансами Республики Казахстан, предусматривающей свод правил по управлению государственным долгом, Национальным фондом, бюджетной политикой | проект Указа Президента Республики Казахстан | Правительство, НБ, АСПР, СК, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП |
| 6. | Принятие мер по обеспечению стабильности цен с достижением целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году | информация в Администрацию Президента | НБ,  Правительство | июль, декабрь  2022 года | ОСЭМ,  ОГКОТР |
| 7. | Выработка решения по обеспечению доступности цен сырьевых товаров (включая промежуточные) для отечественной промышленности и достаточности их объемов | предложения в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | сентябрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП |
| 8. | Создание Национальной геологической службы на базе подведомственных организаций уполномоченного государственного органа (ТОО "РЦГИ "Казгеоинформ" и АО "НКГ "Казгеология") с функциями по оказанию комплексной сервисной поддержки инвесторам посредством открытого доступа к геологической информации, эксплуатации Национального банка данных минеральных ресурсов, обобщению, систематизации и анализу геологической информации совместно с научными учреждениями Республики Казахстан в области геологии | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь  2021 года | ОГУ, ОСЭМ |
| 9. | Создание открытой цифровой базы данных геологической информации на основе систематизированных электронных копий всех первичных и вторичных документов (на первоначальном этапе) с обеспечением к ним открытого доступа инвесторов (внедрение Национального банка данных минеральных ресурсов) | информация в Администрацию Президента | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | июль  2022 года | ОГУ, ОСЭМ |
| 10. | Внедрение международной системы стандартов отчетности по ресурсам и запасам твердых полезных ископаемых по шаблону Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards (CRIRSCO) и принципа первой заявки по выдаче лицензий на недропользование по всей территории Республики Казахстан | информация в Администрацию Президента | Правительство | июль  2022 года | ОСЭМ |
| 11. | Усиление контроля за предоставлением права недропользования, в том числе посредством цифровизации процедур и предоставления в рамках Национального банка данных минеральных ресурсов открытого доступа к сведениям о времени поступления заявок, их рассмотрении, отказе и другой информации, предусмотренной законодательством Республики Казахстан о недрах | информация в Администрацию Президента | Правительство, ГП, АПК, АФМ | июль  2022 года | ОСЭМ, ОПС СБ, ОГУ, ОБП |
| 12. | Проведение анализа эффективности национальных компаний и государственных предприятий, получивших убыток, с рассмотрением ответственности их руководителей, разъяснением причин и принятием общих правил | информация в Администрацию Президента | Правительство, СК, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек" | январь  2022 года | ОГУ, ОСЭМ |
| 13. | Подготовка пакета решений по вопросу расширения потенциала микрофинансовых организаций для кредитования микро- и малого бизнеса, особенно на селе | информация в Администрацию Президента | АРРФР, НБ, МСХ, МНЭ, НПП "Атамекен" (по согласованию) | февраль  2022 года | ОСЭМ |
| 14. | Принятие законодательных мер, стимулирующих развитие рынка стрессовых активов, в том числе направленных на активизацию возврата в экономический оборот замороженных залоговых активов исключительно на рыночной основе | проект Закона Республики Казахстан | АРРФР, Правительство, НБ, МФЦА (по согласованию) | декабрь  2021 года | ОСЭМ |
| 15. | Выработка механизма по обеспечению доступа к создаваемой сети оптово-распределительных центров мелких сельхозтоваропроизводителей (включая личные подсобные хозяйства), предусматривающего в том числе исключение посредников | предложения в Администрацию Президента | Правительство | ноябрь  2021 года | ОСЭМ,  ОГКОТР |
| 16. | Определение государственного органа (с утверждением регламента его взаимодействия с другими государственными органами), ответственного за вопросы:  обеспечения единого мониторинга и контроля над ценами на социально значимые продовольственные товары по цепочке "от производителя до потребителя";  сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары | информация в Администрацию Президента | Правительство, АЗРК, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | 1 октября  2021 года | ОГУ, ОСЭМ |
| 17. | Разработка и принятие Дорожной карты, предусматривающей системные меры по улучшению ситуации в животноводстве, в том числе:  расширение площади возделывания кормовых культур;  усиление контроля за соблюдением севооборотов;  широкое использование возможностей космического мониторинга и дистанционного зондирования земель;  повышение эффективности использования пастбищ;  обеспечение пастбищными угодьями скота личных подсобных хозяйств | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ,  ОГКОТР |
| 18. | Разработка Закона Республики Казахстан "О личных подсобных хозяйствах", регламентирующего в том числе статус и инструменты поддержки личных подсобных хозяйств | проект Закона Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ,  ОГКОТР |
| 19. | Принятие конкретных мер по реформированию системы ветеринарии, включающих в том числе:  четкое разграничение функций и полномочий между центром и регионами;  цифровизацию процессов, автоматизацию сбора и передачу данных, а также подготовку кадров и повышение заработных плат ветеринаров | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОГУ, ОСЭМ, ОГКОТР |
| 20. | В рамках Концепции по развитию агропромышленного комплекса пересмотр и закрепление на долгосрочной основе механизмов субсидирования в сельском хозяйстве, включающих в том числе:  взаимоувязку с промышленной политикой государства;  изменение порядка и механизмов субсидирования на предмет обеспечения их прозрачности, доступности малым и средним хозяйствам;  укрепление нормативной базы, внедрение системы эффективного планирования и мониторинга;  инструменты стимулирования технологического перевооружения сельского хозяйства | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, АСПР, ГП, АФМ, АПК, АО "НУХ "Байтерек" | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП, ОГУ |
| 21. | В рамках национального проекта по цифровизации подготовка не менее 100 тысяч высококлассных IT-специалистов, а также увеличение экспорта услуг и товаров цифровой отрасли до 500 млн. долларов США к 2025 году | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, АСПР | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП, ОВП |
| 22. | Выстраивание принципиально новой архитектуры "цифрового Правительства" исключительно на базе новой платформы казахстанского "гостеха" (G-Tech), предусматривающей полную интеграцию и исключение дублирования информационных систем государственных органов и квазигосударственных организаций, снижение неэффективных затрат и бюрократии, перенос всех сервисов, предоставляемых государством, обеспечение 100% доступности государственных услуг со смартфонов | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, АДГС, КНБ | январь, декабрь  2022 года | ОГУ, ОСЭМ, ОСП, ОГСКП, ООВБ СБ |
| 23. | Создание системного механизма взаимодействия национальных компаний с IT-сообществом для максимального использования отечественных разработок программного обеспечения и продукции электронной промышленности | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек" | май  2022 года | ОСЭМ, ОГУ |
| 24. | Полноценный запуск Центра цифровой трансформации с наделением полномочий по реинжинирингу бизнес-процессов государственных органов | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОГУ, ОСЭМ, ОГСКП |
| 25. | Разработка Дорожной карты по становлению Республики Казахстан в качестве регионального цифрового хаба на значительной части евразийского региона с учетом:  поэтапного расширения каналов передачи данных с сопряжением с международными коридорами и трансграничными потоками;  потенциала центров обработки данных в целях обслуживания соседних государств | Дорожная карта | Правительство, КНБ | декабрь  2021 года | ОСЭМ |
| 26. | Ежегодное проведение уточнения Плана обороны Республики Казахстан и планов действий государственных органов в его реализацию на основе результатов моделирования внешних рисков, проведения стресс-тестов, розыгрыша различных сценариев действий по отражению внешней агрессии с участием заинтересованных государственных органов | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, КНБ | июль, декабрь  2022 года | ОВБО СБ, ОБП, ОСП |
| 27. | Повышение оперативности реагирования на угрозы за счет внедрения в систему военного управления средств автоматизации и интеграции с системами связи и управления других государственных органов | информация в Администрацию Президента | Правительство, КНБ | июль, декабрь  2022 года | ОВБО СБ, ОБП |
| 28. | Внесение предложений по перезагрузке Военной доктрины Республики Казахстан и Концепции перевооружения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года с учетом уточненных приоритетов, определенных в новой Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, КНБ | ноябрь  2021 года | ОВБО СБ, ОБП, ОСП |
| **II. Повышение эффективности системы здравоохранения** |
| 29. | Ускорение закупа зарегистрированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин (в том числе проработка вопроса приобретения вакцин для бустерной вакцинации) | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОВПМС |
| 30. | Обеспечение готовности системы здравоохранения к регулярной вакцинации (включая вопросы контроля за надлежащим хранением и транспортировкой вакцин) и исполнение Национального календаря профилактических прививок | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОГКОТР |
| 31. | Обеспечение принятия Закона "О биологической безопасности", предусматривающего в том числе создание Национальной системы прогнозирования биобезопасности страны | Закон Республики Казахстан | Правительство | июнь  2022 года | ОСЭМ, ООВБ СБ, ГПО, ОБП |
| 32. | Обеспечение в рамках национального проекта "Здоровая нация" оснащения высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий санитарно-эпидемиологической экспертизы, повышения до 90% уровня соответствия данных лабораторий международным стандартам, а также повышения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий с 17% до 50% в 2025 году | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, АСПР | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП, ОВП |
| 33. | Создание центра для проведения лабораторных и технических испытаний медицинских изделий, аккредитованного по международным стандартам, на базе Национального центра экспертизы лекарственных средств | информация в Администрацию Президента | Правительство | июль  2022 года,  декабрь  2023 года | ОСЭМ |
| 34. | Активизация сотрудничества с глобальными фармацевтическими корпорациями в целях привлечения инвестиций для обеспечения трансферта технологий и новейших разработок | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | декабрь  2021-2022 годы | ОСЭМ |
| 35. | Расширение объема и номенклатуры офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями | информация в Администрацию Президента | Правительство | январь  2022-2023 годы | ОСЭМ |
| 36. | Утверждение на основе анализа действующей спортивной инфраструктуры и имеющихся дополнительных потребностей в ней плана-графика развития спортивной инфраструктуры, включающего строительство новых, реконструкцию, модернизацию и дооснащение действующих объектов (в том числе на базе образовательных заведений) | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь  2022 года | ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
| 37. | Выработка предложений по пересмотру системы управления профессиональным спортом | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | октябрь  2021 года | ОВП, ОСЭМ, ОГУ, ОСП |
| **III. Качественное образование** |
| 38. | Адаптация образовательных программ по подготовке кадров к новым реалиям:  обновление образовательных программ высших учебных заведений и колледжей; | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь, сентябрь 2022 года | ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
|  | внесение изменений в Закон "Об образовании" в части исключения типовых учебных программ и планов организаций технического и профессионального образования | проект Закона Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года |  |
| 39. | Повышение качества информационных систем для удаленных форматов обучения | информация в Администрацию Президента | Правительство | март, сентябрь  2022 года | ОВП, ОСЭМ |
| 40. | Выделение детям ваучеров для обучения навыкам программирования | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | сентябрь  2022 года | ОСЭМ, ОВП |
| 41. | Внесение законодательных изменений, направленных на:  предоставление грантов талантливым детям (победителям и призерам международных предметных олимпиад по общеобразовательным предметам, творческих конкурсов и спортивных соревнований) для поступления в высшие учебные заведения без участия в конкурсе;  предоставление победителям и призерам международных предметных олимпиад единовременных денежных премий (1500 МРП);  моральное и материальное поощрение педагогов, тренеров, воспитавших талантливых детей;  организацию переобучения педагогов раз в три года, исключив случаи прохождения курсов педагогами за свой счет | проект Закона Республики Казахстан    Закон Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года    июнь  2022 года | ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
| 42. | Реализация проекта "Цифровой учитель" для детей из социально уязвимых семей | информация в Администрацию Президента | Правительство | апрель, декабрь  2022 года | ОВП, ОСЭМ |
| 43. | Строительство до конца 2025 года не менее 1000 школ, в том числе через механизм государственно-частного партнерства, предусматривающий не только строительство, но и непосредственную организацию качественного учебного процесса | Дорожная карта | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | декабрь  2021 года | ОГКОТР, ОСЭМ, ОВП |
| 44. | Поэтапный переход на подушевое финансирование полнокомплектных сельских школ | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь  2023-2025 годы | ОСЭМ, ОВП, ОГКОТР |
| 45. | Внедрение системы ранней профориентации детей для осознанного выбора будущей профессии | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей, НПП "Атамекен" (по согласованию) | март  2022 года | ОВП, ОСЭМ, ОГКОТР |
| 46. | Обеспечение стопроцентного охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь  2022-2025 годы | ОВП, ОГКОТР, ОСЭМ |
| 47. | Внесение предложений по военно-учетным специальностям, родственным гражданским специальностям, военнослужащих срочной службы в целях их подготовки для реального сектора экономики | предложения в Администрацию Президента | Правительство, КНБ | ноябрь  2021 года | ОВБО СБ, ОСЭМ, ОБП |
| 48. | Усиление ответственности высших учебных заведений за качество предоставления образования посредством внесения изменений и дополнений в законодательные акты, предусматривающих:  введение срока действия лицензий для высших учебных заведений;  отмену автоматического переоформления лицензий (проверка на соответствие квалификационным требованиям);  передачу функции по лишению вузов лицензии уполномоченному органу;  установление административной ответственности учредителей за неисполнение обязательств по переводу обучающихся в случае закрытия вуза | проект Закона Республики Казахстан    Закон Республики Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | декабрь  2021 года    июнь  2022 года | ОВП, ОСЭМ |
| 49. | Внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам науки, предусматривающих:  включение в базовое финансирование зарплаты ведущих ученых (с разработкой прозрачного механизма их определения);  введение прямого финансирования научно-исследовательских институтов, занимающихся фундаментальными исследованиями (с разработкой прозрачных правил отбора и финансирования таких научных организаций);  увеличение срока грантового финансирования до 5 лет;  внедрение института апелляции решений Национальных научных советов | проект Закона Республики Казахстан    Закон Республики Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | 7 октября 2021 года    декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОВП |
| **IV. Совершенствование региональной политики** |
| 50. | Подготовка пакета предложений по оптимизации механизма оценки работы акимов всех уровней, предусматривающих независимые социологические опросы для определения объективной картины реального отношения населения к качеству работы органов власти | предложения в Администрацию Президента | СК, Правительство, АДГС, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь  2022 года | ОСП, ОГКОТР, ОГСКП, ОГУ |
| 51. | Актуализация планов развития областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в соответствии с утвержденными Общенациональными приоритетами Республики Казахстан до 2025 года и Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года, а также утверждение планов инфраструктурного развития для каждого региона | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь  2022 года | ОГКОТР, ОСП |
| 52. | Разработка пакета поправок в бюджетное законодательство, направленных на внедрение "блочного" бюджета  Разработка пакета поправок в подзаконные акты, направленных на упрощение бюджетных процессов, кардинальное снижение бюрократии, расширение применения цифровых инструментов планирования и исполнения бюджета, широкое применение механизма подушевого финансирования, внедрение объективной методики распределения бюджетных лимитов | проект Закона Республики Казахстан  постановление Правительства Республики Казахстан, приказы заинтересованных государственных органов | Правительство, СК, АСПР    Правительство, СК, АСПР | июнь  2022 года    декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП, ОГУ |
| Разработка пакета поправок в законодательство, направленных на повышение ответственности администраторов бюджетных программ | проект Закона Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года |
| 53. | Разработка проекта Дорожной карты по кардинальному пересмотру действующей нормативной базы и практики в целях недопущения систематического завышения сметной стоимости строительства объектов | предложения в Администрацию Президента | Правительство, СК, АФМ, АПК, НПП "Атамекен" (по согласованию) | ноябрь  2021 года | ОСЭМ, ОБП |
| 54. | Подготовка пакета предложений по повышению финансовой самостоятельности регионов | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОГКОТР, ОГУ, ОСП |
| 55. | Разработка проекта закона о развитии агломераций | проект Закона Республики Казахстан | Правительство, АСПР, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | сентябрь  2022 года | ОСЭМ, ОГКОТР, ОГУ |
| 56. | Разработка новых стандартов комплексной застройки городов для комфортного проживания населения с учетом международного опыта | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | май, декабрь  2022 года | ОГКОТР, ОСЭМ, ОГУ |
| 57. | Принятие Плана территориального развития Республики Казахстан с закреплением принципа "люди к инфраструктуре", предусматривающего развитие перспективных сел в соответствии с Системой региональных стандартов | Указ Президента Республики Казахстан | Правительство, АСПР | декабрь  2021 года | ОСП, ОГКОТР, ОСЭМ, ОГУ |
| 58. | Внесение предложений по дальнейшему функционированию моногородов | предложения в Администрацию Президента | Правительство, акимы областей | сентябрь  2021 года | ОСЭМ, ОГКОТР, ОГУ |
| 59. | Увеличение бюджета "народного участия" в программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов в 10 раз (с доведением до уровня не менее чем 5%) | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | ноябрь  2021 года | ОСЭМ, ОГКОТР, ОГУ |
| 60. | Оптимизация процесса утверждения бюджета "народного участия" в программах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства местных бюджетов с повышением его прозрачности, а также распространением на другие уровни административно-территориальных единиц | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | март  2022 года | ОСЭМ, ОГУ, ОГКОТР |
| 61. | Принятие дорожных карт по реализации масштабных проектов:  строительство на площадке Алматинской ТЭЦ-2 парогазовой установки;  модернизация ТЭЦ-3 и расширение ТЭЦ-1;  строительство парогазовой установки мощностью 1000 МВт в Туркестанской области и иных мощностей в южном регионе (в том числе в городах Талдыкоргане и Кызылорде);  реконструкция кабельных сетей в г. Алматы и Алматинской области | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | ноябрь  2021 года | ОСЭМ |
| 62. | Введение в строй не менее 2400 МВт мощностей возобновляемой энергетики совместно со стратегическими инвесторами в различных регионах страны | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь  2021-2025 годы | ОСЭМ, ОГКОТР |
| 63. | Газификация и перевод на альтернативные источники энергии 10 наиболее загрязненных городов | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021-2025 годы | ОГКОТР, ОСЭМ |
| 64. | Строительство газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь  2021-2023 годы | ОСЭМ |
| 65. | Строительство лупинга магистрального газопровода "Макат - Северный Кавказ" | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь  2021-2026 годы | ОСЭМ |
| 66. | Модернизация магистрального газопровода "Бейнеу - Жанаозен" | информация в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | декабрь  2021-2025 годы | ОСЭМ |
| 67. | Строительство опреснительного завода в поселке Кендерли Мангистауской области | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021-2024 годы | ОГКОТР |
| 68. | Разработка конкретных мер по стимулированию внедрения водосберегающих технологий и эффективному регулированию водопотребления на основе цифровизации | предложения в Администрацию Президента | Правительство | ноябрь  2021 года | ОСЭМ |
| 69. | Обеспечение в рамках национального проекта "Жасыл Қазақстан" реконструкции 120 каналов, а также строительства 9 водохранилищ в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП |
| 70. | Обеспечение в течение 5 лет всех городов и сел чистой питьевой водой в рамках национального проекта развития регионов ("Сильные регионы - драйвер страны"), в том числе путем модернизации магистрального водопровода "Астрахань - Мангистау" | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОГКОТР, ОСП |
| 71. | Внесение предложений по развитию в Казахстане безопасной атомной и водородной энергетики с учетом развития инженерного дела и подготовки отечественных квалифицированных кадров, в том числе инженеров-атомщиков | предложения в Администрацию Президента | Правительство, АО "ФНБ "Самрук-Казына" | июнь  2022 года | ОСЭМ |
| **V. Формирование эффективной экосистемы на рынке труда** |
| 72. | Разработка проекта Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", направленного на регулирование вопросов признания квалификаций, стимулирование работников к совершенствованию компетенций | проект Закона Республики Казахстан | Правительство, АСПР, АДГС | август  2022 года | ОСЭМ, ОГСКП |
| 73. | Разработка механизма регулирования (включая вопросы социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения, налогообложения) новых форм занятости, в том числе осуществляемых на основе интернет-платформ | информация в Администрацию Президента | Правительство, АСПР | февраль  2022 года | ОСЭМ |
| 74. | Разработка новой Концепции миграционной политики Республики Казахстан, в том числе с отражением механизмов защиты прав граждан Республики Казахстан, работающих за рубежом | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство, АСПР, КНБ | март  2022 года | ОСЭМ, ОВПМС, ОВП, ОБП, ОПС СБ |
| 75. | Выработка комплекса мер, предусматривающих в том числе:  переформатирование действующего механизма выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны, предоставление пособий не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов;  возможность предоставления переселенцам, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом, земельных участков не только под строительство дома, но и для ведения сельскохозяйственной деятельности с обеспечением более широкого доступа к мерам государственной поддержки | предложения в Администрацию Президента | Правительство | февраль  2022 года | ОСЭМ, ОГКОТР |
| 76. | Выработка комплекса мер по усилению информационной работы, направленной на снижение патерналистических настроений и социального иждивенчества среди населения | медиаплан | Правительство | ноябрь  2021 года | ОВП, ОСЭМ |
| 77. | Включение в разрабатываемый Социальный кодекс механизмов, направленных на уменьшение применения патерналистических и иждивенческих подходов в социальной политике | проект Кодекса Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2022 года | ОСЭМ, ОВП |
| **VI. Политическая модернизация и защита прав человека** |
| 78. | Разработка эффективного механизма поддержки гражданских инициатив в сельской местности для учета запросов сельских неправительственных организаций и придания импульса социальной активности на селе путем адаптации системы грантового финансирования и внедрения упрощенного режима их получения | предложения в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОВП |
| 79. | Внесение в законодательство Республики Казахстан изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов районов, городов областного значения, в том числе в пилотном режиме | проект Закона Республики Казахстан    Закон Республики Казахстан | Правительство, ЦИК | декабрь  2022 года    июнь  2023 года | ОГКОТР, ОВП, ОГУ, ОГСКП |
| 80. | Внесение изменений в законодательство в целях закрепления нормы об обязательном учете квоты при распределении депутатских мандатов, а также расширения перечня квотируемых категорий граждан, помимо женщин и молодежи, установив квоту и для лиц с особыми потребностями | проект Закона Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года | ОВП, ОГУ |
| 81. | Гармонизация норм Уголовного кодекса с положениями Второго Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах | Закон Республики Казахстан | ГП, Правительство | декабрь  2021 года | ГПО, ОПС СБ, ОБП, ОВП |
| 82. | Внесение изменений в Концепцию семейной и гендерной политики Республики Казахстан до 2030 года в части поощрения и продвижения прав и возможностей женщин в обществе | Указ Президента Республики Казахстан | Правительство | март  2022 года | ОВП, ОСП, ОГУ, ОГСКП |
| 83. | Поэтапное расширение компетенции прокуроров по подготовке обвинительных актов по уголовным делам | проект Закона Республики Казахстан    Закон Республики Казахстан | ГП, Правительство | 7 октября 2021 года    декабрь  2021 года | ОПС СБ, ГПО, ОБП |
| 84. | Вовлечение местных органов государственного управления в масштабирование сервисной модели полиции | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | июль, декабрь  2022 года | ОБП, ОПС СБ, ОВП, ОГКОТР, ОГУ |
| 85. | Разработка комплекса мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам | предложения в Администрацию Президента | ГП, МВД, КНБ, АПК, АРРФР, АФМ, НБ, МИОР, МЦРИАП | ноябрь  2021 года | ОПС СБ, ОБП, ГПО, ОСЭМ |
| 86. | Усиление работы по предотвращению и пресечению преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, особенно оставшихся без попечения родителей | информация в Администрацию Президента | ГП, Правительство, Уполномоченный по правам ребенка | декабрь  2021 года,  июль, декабрь  2022 года | ОПС СБ, ОБП, ОВП, ГПО |
| 87. | Принятие комплекса организационно-практических мер по противодействию наркопреступности с концентрацией усилий на своевременном выявлении и пресечении каналов поставок, производства и сбыта наркотиков, в том числе синтетических, особенно среди молодежи | информация в Администрацию Президента | Правительство, ГП, КНБ | январь  2022 года | ОПС СБ, ОБП |
| 88. | Внесение на утверждение стратегического документа, определяющего программу действий на среднесрочный период по эффективной борьбе с коррупцией, включая "бытовую коррупцию" | проект Указа Президента Республики Казахстан | АПК, ГП, АСПР, МФ | до 15 декабря 2021 года | ОПС СБ, ОБП, ГПО, ОСП, ОГУ |
| 89. | Выработка мер по обеспечению безопасности деятельности правозащитников, в том числе адвокатов, пресечению незаконных действий, препятствующих их работе | предложения в Администрацию Президента | Правительство, ГП | декабрь  2021 года | ОБП, ГПО, ОПС СБ, ОВП |
| **VII. Консолидация как главный фактор дальнейшего прогресса** |
| 90. | Разработка плана практических мер, направленных на продвижение новой культуры и ее талантливых представителей | предложения в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОВП |
| 91. | Проработка создания Фонда поддержки креативной индустрии | предложения в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОВП, ОСП |
| 92. | Выработка в рамках соответствующих документов системы государственного планирования мер по культивированию патриотизма, стремления к знаниям, трудолюбию, сплоченности и ответственности | предложения в Администрацию Президента | Правительство | октябрь  2021 года | ОВП, ОСП |
| 93. | Реализация комплекса мер по предупреждению и пресечению любых форм радикализма, дискриминации, унижения чести и достоинства по языковому, национальному или расовому признакам | информация в Администрацию Президента | Правительство, ГП, КНБ | январь, июль  2022 года | САНК, ОВП, ОПС СБ, ОБП |
| 94. | Реализация комплекса мер по привлечению интеллигенции к укреплению в обществе культуры цивилизованного диалога и взаимоуважения, гражданского участия, а также прогрессивных ценностей, лежащих в основе внутренней солидарности и единства | информация в Администрацию Президента | Правительство, акимы городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей | январь, июль  2022 года | САНК, ОВП |
| **Инициативы, направленные на повышение благосостояния казахстанцев** |
| 95. | Внесение изменений в законодательство, предусматривающих с 1 января 2022 года увеличение минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге | проект Закона Республики Казахстан    Закон Республики Казахстан | Правительство | 7 октября 2021 года    декабрь  2021 года | ОСЭМ |
| 96. | Внесение изменений в законодательство, предусматривающих с 1 января 2022 года исключение использования минимальной заработной платы в качестве расчетного показателя в налоговой, социальной и других сферах | проект Закона Республики Казахстан    Закон Республики Казахстан | Правительство | 7 октября 2021 года    декабрь  2021 года | ОСЭМ |
| 97. | Разработка комплекса дополнительных "мягких" мер стимулирования бизнеса к увеличению заработных плат своих работников, предусматривающих в том числе льготы в рамках регулируемых закупок, а также преимущественный доступ к государственной поддержке для предприятий, увеличивающих заработные платы | предложения в Администрацию Президента | Правительство | ноябрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП |
| 98. | Разработка механизма сбора и перечисления единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства | предложения в Администрацию Президента | Правительство, НБ | декабрь  2021 года | ОСЭМ |
| 99. | Принятие законодательных поправок, предусматривающих внедрение для микро- и малого предпринимательства единого платежа с фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25% | проект Закона Республики Казахстан | Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | июнь  2022 года | ОСЭМ |
| 100. | Доработка платежных и информационных систем финансовых и иных организаций для приема и обработки платежей в рамках внедрения единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства | информация в Администрацию Президента | НБ, Правительство, НПП "Атамекен" (по согласованию) | май, декабрь  2022 года | ОСЭМ |
| 101. | Ежегодное повышение заработных плат отдельным категориям гражданских служащих (работники организаций культуры, архивного дела, в том числе технический персонал и другие) в среднем на 20% с 2022 по 2025 годы | постановление Правительства Республики Казахстан | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОГУ |
| 102. | Разработка целостной жилищной программы с определением АО "Отбасы банк" ее администратором (по принципу "единого окна"), обеспечивающим в том числе функционирование информационной системы по учету и распределению жилья среди граждан | информация в Администрацию Президента | Правительство | декабрь  2021 года | ОСЭМ, ОСП |
| 103. | Предоставление права гражданам на перечисление части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в АО "Отбасы банк" для накопления в целях последующего приобретения жилья | информация в Администрацию Президента | Правительство | январь  2022 года | ОСЭМ, ОСП |

      **Примечание: расшифровка аббревиатур:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО "НУХ "Байтерек" | - | акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" |
| АО "Отбасы банк" | - | акционерное общество "Отбасы банк" |
| АО "ФНБ "Самрук-Казына" | - | акционерное общество "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" |
| АДГС | - | Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы |
| АЗРК | - | Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан |
| АПК | - | Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции |
| АРРФР | - | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
| АСПР | - | Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан |
| АФМ | - | Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан |
| ГП | - | Генеральная прокуратура Республики Казахстан |
| КНБ | - | Комитет национальной безопасности Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МИОР | - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| МСХ | - | Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан |
| МФ | - | Министерство финансов Республики Казахстан |
| МФЦА | - | акционерное общество "Администрация Международного финансового центра "Астана" |
| МЦРИАП | - | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| НБ | - | Национальный Банк Республики Казахстан |
| НПП "Атамекен" | - | Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" |
| СК | - | Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета |
| Уполномоченный по правам ребенка | - | Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан |
| ЦИК | - | Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан |
| ГПО | - | Государственно-правовой отдел Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОБП | - | Отдел безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОВБО СБ | - | Отдел военной безопасности и обороны Совета Безопасности |
| ОВП | - | Отдел внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОВПМС | - | Отдел внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОГКОТР | - | Отдел государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОГСКП | - | Отдел государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОГУ | - | Отдел государственного управления Администрации Президента Республики Казахстан |
| ООВБ СБ | - | Отдел общих вопросов безопасности Совета Безопасности |
| ОПС СБ | - | Отдел правоохранительной системы Совета Безопасности Республики Казахстан |
| ОСП | - | Отдел стратегического планирования Администрации Президента Республики Казахстан |
| ОСЭМ | - | Отдел социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан |
| САНК | - | Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан